政府采购项目

国内公开招标文件

（全一册）

项目编号：NBITC-202620214G

项目名称：2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目

采购人：宁波市鄞州区市政设施保障中心

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：二〇二六年四月

温馨提醒

1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  招标需求	16

第四章  商务条款	48

第五章  评标办法及标准	51

第六章  采购合同	63

第七章  附件	104

# 第一章  招标公告

发布日期：2026年4月7日

项目概况 2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2026年4月27日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202620214G

项目名称：2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目

预算金额（元）：670000.00

最高限价（元）：670000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护

数量：1

预算金额（元）：670000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对下应、首南、潘火三个街道的道路及桥梁进行日常管理巡查、伸缩缝泄水孔保洁；日常养护维修、应急保障等。以上预算为包干费用，维修费用按实结算。详见采购文件第三章 招标需求。

备注：设施量详见附件清单，最终数量以合同签订时为基础，每月按设施量变更情况以联系单形式通知，同时调整相应包干经费。零星维修预估568万元/年，具体按实结算，采用保险赔付形式支付。

合同履约期限：采用“1+1”模式，总期限2年，合同一年一签；合同期限暂定自2026年7月1日起至2027年6月30日止，下一年由采购人根据中标人在上一年度合同履约及养护考核等情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式或养护经费调整等客观情况需要重新进行招标的，采购人有权单方面终止合同）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2026年4月7日至2026年4月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年4月27日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。（政府采购云平台https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年4月27日9:30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。（政府采购云平台https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

5.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并需在提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）。

6.开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，不退还供应商。

7.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

8.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

9.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州区市政设施保障中心

地址：宁波市鄞州区惠风东路278号

传真：/

项目联系人（询问）：郭老师

项目联系方式（询问）：0574-89583570

质疑联系人：应老师

质疑联系方式：0574-89296868

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：翁伟冬、陆岚彬、陈琴、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87386413

质疑联系人：章海波

质疑联系方式：0574-87495260

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市鄞州区市政设施保障中心。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的投标人。

4、“货物”系指供方按采购文件规定承担的设备、备品备件供货等。

5、“服务”系指供方按采购文件规定，须承担的道路桥梁日常养护服务及其他相关义务。

6、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“同级政府采购监管部门”系指宁波市鄞州区政府采购管理办公室。

8、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、其他说明

（一）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（二）关于分公司投标

仅允许银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标，但需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。

（三）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人同意，不允许分包。

（六）特别说明

1、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★（七）合格服务来源：本项目不允许采购进口服务。

（八）合格的投标货物或服务：

1、应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

采购文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2、国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

3、投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

五、投标报价

1、投标报价货币为人民币，按采购文件《第三章 招标需求》的要求，包括完成本项目的所有费用，投标报价时采用统一折扣，最终合同金额包干部分按预算价×统一折扣计算，按实维修部分按审计审定金额为准。

2、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

3、投标文件的货币单位为人民币元。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

资格文件封面（格式见附件）；

A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）；

A3、有效的市政公用施工总承包资质证书扫描件加盖投标人公章；

A4、投标人承诺书（格式见附件）；

A5、投标人认为需要的其他资料（如有请提供）。

B、第二册：商务和技术文件

商务和技术文件封面（格式见附件）；

评分索引表（格式见附件）；

B1、投标书（格式见附件）；

B2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B3、法定代表人身份证明（格式见附件）；

B4、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见附件）；

B5、投标人一般情况表（格式见附件）；

B6、商务条款响应表（格式见附件）；

B7、技术条款响应表（格式见附件）；

B8、日常养护方案；

B9、本项目负责人简历（格式见附件）；

B10、本项目服务人员配置表（格式见附件）；

B11、本项目所需设备、工具配置表（格式见附件）；

B12、同类项目业绩表（格式见附件）；

B13、投标人声明（格式见附件）；

B14、第五章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有请提供）；

B15、投标人认为需要的其他资料（如有请提供）。

C、第三册：报价文件

报价文件封面（格式见附件）；

C1、开标一览表（格式见附件）；

C2、中小企业声明函（格式见附件）；

C3、残疾人福利性单位声明函（如有请提供，格式见附件）；

C4、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

C5、投标人认为需要的其他资料（如有请提供）。

注：供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：“电子备份投标文件”                                    ；

（2）采购编号：NBITC-202620214G                                       ；

（3）项目名称：2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                                  ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                                    。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

★1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前1日，将以U盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼），联系方式：陆岚彬，0574-87386413。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc02@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。

电子备份投标文件密封破损而不符合采购文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

5、中标人中标后需额外提供2份纸质投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后开启所有投标文件；

（7）开标记录在线确认；

（8）开标结束；

（9）评标委员会通过政采云平台对投标文件进行评审并推荐中标候选人；

（10）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建，由采购人代表和专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

采购代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2、符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务报价得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

## 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

## 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章 评标办法及标准》。

十四、项目终止

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，出现单个标项参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，本标项终止招标。

十五、定标

（一）确定中标人

1、确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日；同时向中标人发出中标通知书。

中标通知书领取方式：邮寄或现场领取；如需邮寄的，请把开票信息及邮寄地址发送至采购代理机构邮箱nbitc02@126.com。

4、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 十六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十七、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十八、对供应商质疑的有关规定:

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、供应商应当通过电子交易平台、邮寄、现场递交的方式提交质疑函，鼓励通过电子交易平台提交。通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日；通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）；现场递交质疑函的，以采购人、代理机构出具的受理签收回执日期为准。供应商以其他方式提出的质疑不予接收。

6、采购人、代理机构将在收到合格的质疑函后7个工作日内作出答复。

供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料 ，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的 ；

（3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的 ；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的 ；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式 、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供 属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十九、最高限价

本次公开招标设有最高限价详见第一章招标公告，投标价超出最高限价作无效标处理。

二十、招标代理服务费

1、向中标人收取招标服务费：本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的服务招标费率标准下浮20%，按照中标通知书确定的年度中标金额向中标人收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

开户银行：上海浦东发展银行江北支行

账户名称：宁波市国际招标有限公司

账    号：94090154800000191

4、邮箱：nbitc02@126.com

二十一、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、合同签订形式：允许中标供应商采购合同盖章后送达或邮寄。

3、采购人应及时签订采购合同，并通过政采云平台录入公布合同信息，相关信息会自动同步到浙江政府采购网和宁波政府采购网，如有特殊原因，暂时无法签订采购合同的，可以在政采云平台提交合同缓签申请，经采购办审核确认后，该项目不列入“无感监测”统计范围（目前仍有效）。如有因为未按照采购文件和投标文件规定签订合同引发纠纷的，请第一时间联系政府采购监管部门。

二十二、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企采购人管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本采购文件解释权归采购人。

# 第三章  招标需求

一、项目概况

| 标项 | 项目名称 | 服务期限 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护 | 采用“1+1”模式，总期限2年，合同一年一签；第一年合同期限暂定自2026年7月1日起至2027年6月30日止，下一年由采购人根据中标人在上一年度合同履约及养护考核等情况决定是否续签（因政策调整、养护模式或养护经费调整等客观情况需要重新进行招标的，采购人有权单方面终止合同）。 | 670000.00元/年 |

二、项目内容

1、服务内容：

| 项目实施类别 | 主要工作流程 | 实施频次/工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包干服务 （包干部分） | 列入养护范围内所有道路、桥梁及其他公共区域内的市政设施设备的日常管理、巡查、围挡提标等。 | 包干服务频次： （1）城市道路巡查不少于1次/日。 （2）桥梁伸缩缝保养不少于1次/月。 （3）桥梁排水系统保养不少于1次/月。 （4）桥梁栏杆清洗不少于1次/月。 （5）防撞墙内侧保养不少于1次/月。 | 包干服务费用由采购人直接支付给中标人，中标人与采购人签订合同,接受采购人管理与考核。 |
| 日常维修 （按实部分） | - 采购人向中标人发布维修指令，或中标人在常巡查发现的病害需要进行维修(上报采购人并经采购人同意后)，进行及时的零星维修工作。单个维修项目金额原则上审计后不得超过现行区县级政府采购限额（除重大突发事件或上级部门布置的应急任务）。 2、如有重大活动保障、重大抢险救灾任务的，按实结算，各标项年度最高限额20万元，超出部分由中标人自行承担。 | 按采购人要求进行日常养护维修（隔音屏保养按实结算，计入日常养护维修费中）。 | 按实部分费用由采购人委托的保险公司支付给中标人，中标人与采购人及保险公司分别签订合同，接受采购人与保险公司的共同考核。 |
| 其他要求 | 在养护工作与维修工作实施中，鼓励新技术、新工艺、新材料、新设备的应用；移交接管前做好设施完好情况核查，并出具相关建议；按要求完成上级部门督办、布置的其他任务。文明施工按相关规定执行。 | 配备一定量应急材料（快速砼、沥青冷料止水带等必要养护应急材料）。 |  |

2.养护范围及清单：

详见附件清单。

备注：

（1）设施量统计表中设施量仅供参考，具体以实际养护量为准；即本次招标范围内的市政道路及其他市政附属设施数据因城市规划建设的调整而发生数量增减、名称变更等情况，故表格数据与实际准确数量可能会有出入，各投标人在投标时应予以充分考虑，如有需要请各投标人自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况、施工所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。

（2）在合同期内，采购人新增接管路段的巡查及养护工作由中标人负责接收落实，新增巡查、日常养护的工程量在接管后按实计入，巡查、维修标准参照本项目合同，由此产生的包干项内经费不另行支付，市政道路及其他公共区域内的市政设施设备日常养护维修费用和日常维修费用按本项目中标统一折扣浮动后予以结算。

三、养护人员、车辆等设施设备及养护基地配置基本要求

## ★1、养护人员配置要求

| 岗位 | 人数 | 任职条件 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1.同时具有相关专业（市政专业）工程师（中级）技术职称和市政公用工程贰级及以上注册建造师，并且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。 ★2.本项目开标日至2年合同履约期限届满之日期间，拟派项目经理不得在其他任何在建合同项目中担任项目经理。 | 负责主持项目养护全面工作，负责对外协调、做好与采购人及其委托的第三方单位的配合工作，负责养护方案及工作计划审核，抓好项目管理、合同管理、资金管理、人员管理等。 |
| 技术负责人 | 1 | 1.同时具有相关专业（市政专业）工程师(中级)及以上技术职称，并具有市政公用工程贰级及以上注册建造师。 ★2.本项目开标日至2年合同履约期限届满之日期间，拟派技术负责人不得在其他任何在建合同项目中担任项目经理或技术负责人。 | 负责项目技术指导，做好现场技术管理，负责各类总结、报告编制审核，编制工作计划、工作方案及养护施工方案，负责做好检查、检测及监测等数据分析评估及报告编制审核工作，做好现场技术指导及作业管理，监督考核各项工作，保证项目顺利推进。 |
| 预决算人员 | 1 | 具有贰级及以上注册造价工程师执业资格，2年相关经验。 | 编制每月进度款的预算，配合审计完成审核工作。编制专项方案的预算工作。 |
| 质量员 | 1 | 具有质量员岗位证书 | 负责编制养护施工方案，现场施工管理，主要做好质量、安全、文明及进度控制，按合同、维修任务单、专项审批方案安排施工，负责做好应急响应现场处置工作。 |
| 安全员 | 1 | 具有有效期内的安全生产考核合格证书（C证） | 负责安全方案、安全交底、安全教育以及现场安全等所有项目安全管理工作。 |
| 智慧城管服务人员 | 1 | 具备一定市政养护管理工作经验。 | 做好智慧城管案件接收、跟踪及管理工作，配合做好其他应急响应工作，做好分析上报工作。 |
| 巡查人员 | ≥2 | 具备一定市政养护管理工作经验。 | 负责日常巡查工作。 |
| 注：（1）以上人员不允许兼任，上述人员在中标通知书发出后15日内应配置完成，中标人须向采购人提供人员社保缴纳证明、人员配置清单及人员相关职称证书。 （2）服务期间，其他人员数量根据采购人要求，及时满足项目需要进行配备。 |  |  |  |

## ★2、车辆、机械设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查车 | ≥1辆 | 自有 |
| 2 | 作业车辆（其中1辆须为新能源） | ≥2辆 |  |
| 3 | 沥青保温车或沥青再生车 | ≥1辆 |  |
| 4 | 高压冲洗机 | ≥1台 |  |
| 5 | 振动平板夯 | ≥2台 |  |
| 6 | 水泵 | ≥3台 |  |
| 7 | 发电机 | ≥2台 |  |
| 8 | 热熔划线机 | ≥1台 |  |
| 9 | 裂缝观测仪 | ≥1台 | 租赁或自有 |
| 10 | 摊铺机 | ≥1台 |  |
| 11 | 双光轮压路机 | ≥1台 |  |
| 12 | 沥青混凝土铣刨机 | ≥1台 |  |

注：1）上述设施设备在中标通知书发出后15日内，中标人须向采购人提供自有的机械设备及车辆的购买发票，招标文件中允许租赁的须提供租赁合同，租赁期限须覆盖本项目服务年限。2）服务过程中，如采购人要求新增养护设备，中标人应按采购人要求租赁或购置相应设备。3）上述人员、车辆、设备在未配齐阶段中标人必须保证正常的养护秩序。★4）供应商应自行办理所需车辆的通行相关证件。供应商必须在投标文件中承诺（采购需求响应偏离表承诺响应或无负偏离，或单独提供承诺函的，均可；否则视为无效标）。

3、合同履约期限内，中标人应保证沥青供货货源稳定且充足。

4、中标通知书发出后15日内，拟派本项目人数或者拟投入本项目车辆装备未达到招标文件要求和投标承诺标准的；采购人将下达整改通知，同时按10000元/天·辆（台或人）进行扣罚；超要求期限（含期限最后一天）起15日内中标人未按规定整改完成的，次日起，采购人将按30000元/天·辆（台或人）进行扣罚；相关扣罚费用在服务经费中支出。

合同签订生效后30日内，中标人仍未配齐人员、车辆和设备，采购人有权终止合同。

5、项目部：中标人在服务期限内须有固定经营场所以及施工材料堆放场所，上述场所面积合计达1000平方米及以上，且应确保在采购人有要求时，能在30分钟内到达采购人指定的养护地点；在中标通知书发出后15日内，中标人须向采购人提供房屋产权证或租房合同或由政府部门出具的场所证明材料，租房合同期限须覆盖本项目服务年限（如出现拆迁、土地征用等特殊情况除外）。超要求期限（含期限最后一天）未完成配置的，采购人将下达整改通知，同时按10000元/天进行扣罚，相关扣罚费用在服务经费中支出。

## 四、详细服务要求

## 1、项目管理要求

## 1.1中标人必须按相关要求制定安全文明管理制度，项目实施期间严格按照要求做好安全文明管理工作。

## 1.2建筑垃圾应及时清理，如发现未及时清理的，采购人有权做出相应扣罚。建筑垃圾未清理的，相应围挡不得拆除。

## 1.3采购人提出要进行整改修复的工作，中标人应按规定时间完成，未能按时完成的，采购人有权委托其他单位进行实施，费用在合同费用中扣除。

## 1.4中标人应与项目实施同步形成、积累、整理及保管工作进度、隐蔽工程、障碍物拆除以及所有影响工作的记录资料并整理归档提交采购人，以备查阅。

## 1.5中标人应按要求做好本项目的开工进场工作，主要包括：项目部场地落实、设备机械车辆进驻、养护项目交底、项目部组建及人员上岗审核、设施情况普查、养护项目工作方案上报等工作内容。

## 1.6中标人需按照采购文件以及合同约定组建项目部，养护项目人员、主要机械设备在正式开工前报采购人核对，项目部布置应符合相关规定并满足实际工作需求，应明确工作职责以及工作流程等并上报。

## 1.7项目开工后，中标人按要求组织人员参加进场交底和学习培训，掌握相关养护规范规程等技术资料，熟悉设施基本情况及养护要求，了解相关管理办法制度，并按要求在规定时间内完成交底和学习要求。由采购人负责对中标人进行人员上岗审核，通过审核确认具备能力条件后方可上岗，否则按照采购文件及合同约定对人员进行更换。项目主要人员如需更换或不满足要求，需通过采购人审批同意后方可更换。

## 1.8按照合同或采购人要求期限内上报年度养护维修预算和月度养护维修计划，并组织实施经采购人认定的养护维修及运行管理计划，在本合同确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。

## 1.9中标人应按要求做好养护项目的实施管理，在项目开工进场以后，按审批的工作方案和工作要求组织实施，加强现场管理，保障养护设施的运行安全以及人员作业安全，做好过程中计量验收的资料记录，配合做好考核和其他监管工作。

## 1.10中标人因作业需要必须办理市政道路、水上交通管制等审批手续的，采购人予以配合。

## 1.11合同期限内，中标人需每年适时引进1到2种经采购人认可的养护技术，为行业增色添彩行动作出引领。

## 2、养护标准

2.1《城镇道路养护技术规范》CJJ-2016

2.2《城市桥梁养护技术标准》CJJ-2017

2.3《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

2.4《公路沥青路面养护技术规范》JTG5142-2019

2.5《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004

2.6《公路工程施工安全技术规程》JTGF90-2015

2.7《公路水泥混凝土路面施工技术细则》TJG/T F30-2014

2.8《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T5521-2019

2.9《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JTG/T F31-2014

2.10《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020

2.11《宁波市建设工程文明施工管理规定》

2.12《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》

2.13《宁波市市政设施管理条例》（2016年）；

2.14《宁波市城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）；

2.15《关于推进宁波市市政设施精细化管理工作的通知》（2020年）；

2.16国家、浙江省、宁波市及鄞州区有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。

注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

3、技术服务要求

## 3.1在合同期内，采购人新增接管路段的巡查及养护工作由中标人负责接收落实，新增巡查、日常养护的工程量在接管后下一月度按实计入，巡查、维修标准参照本项目合同，由此产生的巡查费等包干费用不另行支付，日常养护维修费用按预算定额结合中标折扣统一结算。

## 3.2为做好节假日、重要会议及活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，要求中标人落实24小时值班制应急人员、车辆，以确保城区道路的安全畅通，应急时间值班人员不少于3人，应急情况处理时应保证不少于10人的抢修团队，以及备有不少于水泵3台、发电机2台、雨衣雨鞋20套、应急强光手电20盏、扫把20个、沙包500个、编织袋500条等物资。应急人员、装备必须无条件服从市、区两级部门的统一指挥。应急演练在服务期限内至少提供1次/年。应急工作时，经采购人确认的情况下，允许中标人跨区域作业。

## 3.3中标人须在养护区域内的固定办公场所应设置项目部，并安排项目经理等养护管理人员常驻项目部。采购人有权不定期巡视项目部人员到位情况，若项目经理等主要项目组成员无特殊原因不在岗的，视情况在考核中内做出相应处罚。

## 3.4日常巡查要求：中标人应建立定期巡查制度，重视并做好道路、桥梁的日常巡查，建立巡查台账。区域内的道路、桥梁路面巡查不少于每日1次，桥梁上、下部结构、桥下空间及保护区不少于1次/3天，遇台风天，雨劣气候等特殊情况时需适当增加检查频率，对桥梁桥头沉降情况做好定期观测，不少于每半年一次，并建立“桥头跳车”观测台账。并根据巡查结果，提出养护维修意见，采取有效措施予以养护维修，确保路面平整整洁、设施运行状况良好。

## 中标人有责任发现并及时制止道路占用、违章挖掘、桥下空间占用等道路范围内的设施，免遭人为、施工等因素导致的损坏和侵害，并做好上报及赔偿、修复的调查工作。通过多种巡查方式发现并在规定时间内消除道路坑洞、人行道破损等具有安全隐患的道路、桥梁病害。在重大活动及发包方指定日期期间应增加巡逻频率，配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

## 3.5桥梁日常保养保洁要求：

## （1）伸缩缝保养按月包干。包括定期清理、伸缩缝保养，含梳齿钢板螺帽缺失补充、拧紧、灌胶，梳齿钢板松动焊接（养护专项以外的零星小修）。应保证设施日常的清洁和完好，无松动、无破损，无垃圾、无黏土、无腐叶。保养频率不少于1次/月。

## （2）排水系统保养按月包干。要求及时疏通泄水孔、泄水井、排水管等，含PVC管件更换、维修、固定（养护专项以外的零星小修）等。确保排水系统畅通、无堵塞、无积水、无破损、无松动脱落。保养频率不少于1次/月。

## （3）栏杆清洗按月包干。采用人工清洗，要求保持整洁，底梁等部位均需清洗干净。如出现污渍及时清洗。保养频率不少于1次/月。

## （4）防撞墙内侧保养按月包干。内侧定期清洗，确保整洁美观，无污渍；包含擦痕修补、水渍修补（养护专项以外的零星小修），保养频率不少于1次/月。

## （5）隔音屏保养按实结算，计入日常养护维修费中。按需清洗，确保整洁美观，无污渍；螺栓、卡簧、铆钉紧固及缺失修补，下罩板松动固定等。

## 3.6养护要求：中标人应做好道路、桥梁及其附属设施的日常养护、日常维修（零星维修和专修维修），具体包括如下：

## （1）养护合同签订后一个月内，中标人应上报年度养护方案和季度养护计划。按照采购人相关规定要求编制养护维修计划，并组织实施经采购人认定的养护维修及运行管理计划，在本合同确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。

## （2）对于涉及交通改道、基础保养等特殊要求的维修项目，需按采购人要求做好专项方案和计划作业书，报采购人审批。

## （3）建立健全一路一档制度，做好巡查情况报表记录，做好信息反馈工作，内业资料整洁齐全。

## （4）做好养管范围内智慧城管案件、市民信访案件中的设施维修、应急响应等现场处理工作，处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到智慧城管案件信息后，应在平台规定时限内完成案件处置，未及时完成的进行相应扣罚。

## （5）配合采购人进行设施考核和日常安全、质量检查与考核。

## （6）中标人自行办理养护工作中所需车辆的通行相关证件。

（7）巡查车辆在投入使用时应喷涂采购人要求的标识，并随车附带安全警示设备，同时，为施工人员购买统一的反光背心、工作服。

（8）所有巡查及施工人员都应做到安全作业、文明作业，养护单位应全权负责一线作业人员的安全教育及安全责任，购买人身意外伤害及相关保险以保障自身权益。

（9）项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经采购人书面许可，不得擅自更换人员。

3.7安全标准

（1）突出“安全第一、预防为主”方针，贯彻工作避高峰，快速施工原则，注重安全文明施工与环境保护，根据养护工作实际情况，制定安全文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

（2）日常巡查、检测、维修等养护工作应做好安全防护工作，确保作业人员、设备及路过行人、车辆的安全。

（3）养护作业安全设施应干净整洁，功能完善。对于破损、污染、功能缺失的养护作业安全设施应及时更新修复。

（4）进行养护维修作业的人员必须按规定统一着装，穿戴带有反光标志的工作套装和安全帽，高空作业必须系安全带，水上作业必须穿戴救生衣等。现场管理人员必须穿戴反光背心和安全帽。

（5）中标人必须对作业人员进行安全教育和技术培训，严格遵守各项安全技术操作规程。

（6）中标人应根据作业面积大小、道路交通情况，编制相应的施工组织设计、安全文明施工方案、交通组织方案等，并做好上报工作。

（7）长期定点养护作业和交通流量大的道路短期定点养护作业，中标人应制定详尽的、可操作性的交通疏导方案和应急方案，并按要求向交警部门办理相关的审批手续，所发生的一切费用均由中标人自行承担。审批手续经交警部门批准后，中标人应按照审批意见及要求，设置相应的标志与设施，进行必要的安全维护，以确保作业期间的交通安全。

（8）在养护维修作业时，应按《宁波市建设工地围挡指导及标准范例》（2018版）及现场实际情况设置养护作业安全设施，在交通繁忙路段作业或夜间大修工程作业时，中标人需指派专人负责维持交通。

（9）养护作业人员应在批准的作业时间内进行作业，超过批准的作业时间，应事先与管理部门取得联系，得到延时施工允许后，方可继续施工。

（10）养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，未经允许任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小养护维修作业控制区范围。在经批准临时占用的区域，应当按批准的占地范围和 使用性质存放、堆卸材料、机具设备并保证场地清洁、堆放有序。

（11）养护作业人员必须自觉遵守交通法规，应在作业维护区内施工，严禁侵占正常通行车道。严禁作业人员随意横穿马路，随意抛掷工具材料。

（12）各种施工机械进场须经过安全检查，合格后方能使用。施工机械操作人员必须依照有关规定持证上岗，文明驾驶，禁止无证人员操作。

（13）不划定作业区域的移动养护作业应设置可移动的安全标志，移动养护作业车辆不得随意停车和上下人员。

（14）养护作业的安全防护工作包括交通导改、攀登作业、悬空作业、操作平台的安全防护。用电、焊接、动用明火等应符合宁波市及国家安全作业相关法律、法规的规定。

（15）夜间养护维修作业前时，应做好附近居民公告、解释工作。鼓励中标人采用新工艺、新技术，尽量减少施工噪音、粉尘等对居民的影响。

（16）夜间养护维修作业时，养护维修作业工作区内的照明应满足作业条件，并覆盖整个工作区域。

（17）养护维修作业时应根据工作实际情况，了解可能涉及的各种管线和公共设施（煤气、水管、电缆、光缆、架空线等），施工期间采取相应的措施进行保护，必要时应与产权单位联系，取得配合。

（18）养护维修作业安全文明施工具体要求包括但不限于上述内容，在养护作业时应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，确保作业人员和设备的安全，以及行人和通行车辆的安全与畅通。

3.8质量要求

（1）养护维修应严格按照《城镇道路养护技术规范》及其它现行的国家或地方施工验收规范和质量评定标准进行作业。

（2）若中标人质量不符国家、地方相关检验标准的，采购人可要求中标人无偿返工。

（3）对于中标人经整改仍达不到相关检验标准的，采购人不结算该部分工程量；采购人有权邀请第三方完成以上养护维修任务，维修费由中标人支付。

（4）沥青用料、抽芯应符合要求，若中标人对检测结果有异议，需在15日内提出申请进行复测，复测费用由中标人承担。

4、档案资料要求

4.1养管工作须做好文字和影像记录（影像记录须含水印），做好台帐的整理和归档工作，建立养管工作的“追溯机制”，以备检查。

4.2每年对日常巡查、养护维修、清洁维护、专项维修、应急抢险、防台防汛等工作进行总结，形成年度养管报告并存档。

4.3中标人应加强电子档案建立归档等，各项养护作业记录，巡检记录、计量记录等应及时整理、录入、入档。

5、特别要求

5.1招标文件“第五部分 拟签订的合同文本”包括了保险服务合同及三方合同，投标人应仔细阅读合同条款；中标人在与采购人签订养护服务合同后，还须与采购人及保险公司签订三方合同。

5.2中标人应投保团体人身意外伤害保险（保额不低于100万/人)与建筑工程一切险（含第三者责任险每人限额不低于100万）。合同服务范围内（因战争、地震、海啸等不可抗力造成的除外）因中标人直接或间接原因发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，由中标人承担相应责任，情节严重的予以追究法律责任。

5.3在养护工作与维修工作实施中，鼓励中标人应用新技术、新工艺、新材料、新设备；移交接管前做好设施完好情况核查，并出具相关建议。

6、费用支付

本项目费用包括包干费用与日常维修费用（按实结算），包干费用由采购人支付，日常维修费用（按实结算）由采购人确定的保险公司赔付，具体方式为：

6.1包干费用（采购人按月支付）：

结算依据：以月度考核评定情况，由采购人按月结算包干费用并支付；中标人需向采购人提供月度巡查记录、月度保洁记录等相关证明材料。

实际月度包干费用支付金额=月度包干费用-月度考核处罚-直接经济处罚。

月度考核处罚与直接经济处罚详见“四、考核方案”。

6.2日常维修费用（按实结算，保险公司按月赔付）

（1）结算依据：中标人于每周提交阶段性维修工作清单，由采购人、保险公司确认维修内容及工程量。每月月底对本月已确认清单进行汇总后，中标人于次月向保险公司提交月度结算送审材料，经审计核定后，保险公司根据保险相关赔付流程进行支付。

（2）中标人月度结算送审材料应包括以下资料（供参考，最终资料要求由甲、乙、丙三方在合同签订时协商确定）：

1）索赔申请书、出险通知书，损失清单（每周统计一次，每月申报时汇总）；

2）事故现场照片、视频记录（需要使用水印相机拍摄包括时间、定位）；

3）维修款支付报审表（含采购人、中标人、保险公司三方盖章确认）；

4）维修款申报材料（维修任务单、维修记录、清理记录、审定单、增值税专用发票（按现行建筑行业一般计税税率执行））；

5）被保险人营业执照及法人身份证正反面影像（提供身份证正反面影像）。

（3）零星维修工作中出现未达到质量目标或时效性等的违约情况，经采购人确认，保险公司可在维修经费结算中按标准扣除。

（4）采购人在有需要时可委托专业单位对零星维修工作的质量、安全、工程量认证方面辅助管理。

6.3实际维修费用赔付金额=审计审定金额。

五、考核方案（合同履行期间，如采购人对具体考核方案需要进行调整时，中标人应无条件服从，并按新考核方案执行。）及扣罚制度

1、考核方案：《市政设施养护作业综合考核评分表》，后附。

1.1月度考核得分在90分及以上的为合格，月度考核得分低于90分的为不合格。

1.2一年度内，月度考核得分累计三个月或连续二个月低于90分的，采购人将终止合同，并重新组织招投标，一切损失由该标项中标人负责。

1.3采购人或市、区上级领导部门检查中发现的问题双倍扣分。

2、扣罚制度：

2.1月度考核得分低于90分的扣罚30000元。

2.2维修质量不合格的处罚办法：若维修质量不符国家、地方相关检验标准的，由采购人责令返工的，并按考核标准进行扣罚，同一项目经整改仍达不到相关检验标准的，该部分工程量不予结算；采购人有权邀请第三方完成以上养护维修任务，维修费由中标人支付。

2.3检测指标不合格的处罚办法：采购人可委托第三方检测机构对中标人使用的作业材料进行不定期抽检，若发现检测指标不合格的，每发现一处扣罚10000元，相关抽检费用由中标人承担；如需返工的，中标人必须无条件按要求完成返工。

2.4巡查未按要求的处罚办法：对于中标人未按合同要求落实巡查人员、车辆或应当安排巡查但无故未巡查的，每次扣罚4000元。未按规定巡查频率对区域内的道路进行定期巡查的，发现问题不及时的，每发现一处扣罚1000元。发生道路占用、违章挖掘等未及时上报管理部门，每发现一起扣罚1000元。

2.5维修不及时的处罚办法：原则上沥青路面坑槽修补要求于24小时内完成，人行道维修要求于24小时内完成，每逾期1起，处罚1000元，处罚总额不设上限。

2.6内业资料（包括道路巡视记录、市政设施维修养护任务汇总、月度市政设施维修养护结算书、月度设施维修养护计划等）不完善的处罚办法：对于中标人未按有关规定要求做好内业资料的，每发现一次处罚1000元，中标人在接到采购人提出的书面整改意见后，应于一周内完善内业资料。

2.7对于因市政设施受损被市民投诉经采购人核实确认中标人有责并未及时维修的每起处罚2000元；上级部门点名批评或媒体曝光或造成恶劣影响现象经采购人核实确认中标人有责的，每次扣罚20000元，且采购人有权解除合同。

2.8中标人应及时做好智慧城管案件的处置工作，案件处置超时、返工的，每发生一起扣罚1000元。

2.9中标人若无法满足采购人热沥青供料要求的，每次扣罚20000元。

2.10应急保障响应不及时的处罚办法：每次扣罚20000元，出现3次的，采购人有权解除合同。

2.11因中标人有责而引起的事故，造成的采购人产生其他赔偿费用的，采购人有权在每月结算养护费时进行扣罚。

2.12服务期内，项目经理/技术负责人有其他在建项目的或未经采购人同意擅自更换主要人员（项目经理、技术负责人、安全员）的，一经发现扣罚20000元，且采购人有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由中标人承担；经采购人书面同意更换的，每次扣罚10000元。

2.13项目经理须按要求参加重要会议，500平方米及以上沥青路面、400平方米及以上水泥路面、400平方米及以上人行道项目施工期间，项目经理必须到场。因故不能到场须提前请假，无故离场按缺勤计，合同年度内允许请假3次，超过则按项目经理缺勤扣罚5000/次；安全员须做好安全技术指导和现场工作，无故缺勤离场的扣罚3000/次。

2.14中标人应及时做好结算审计配合工作，因中标人原因（第三方原因、不可抗力除外）导致单个结算审计时长超过45日的扣罚3000元/次。

2.15中标人应及时做好非机动停放区施划标线、编码工作，施划标线必须醒目、标准、清晰、顺直、均匀，标线设置合理、编码正确。未按要求实施的，每发现一次扣1000元。

2.16安全生产：凡是未按有关规定做好安全文明施工的或被检查发现存在较大安全隐患的，每发现一处扣罚2000元，并承担相应的安全生产主体责任，对发现的安全问题同步进行整改闭环。

附件1

市政设施养护作业规范

1、道路养护作业规范

1.1道路养护作业规范术语和定义

1.1.1快速路——城市道路中设有中央分隔带，具有四条以上的车道，全部或部分采用立体交叉与控制出入，供车辆以较高的速度行驶的道路。

1.1.2主干路——在城市道路网中起骨架作用的道路。

1.1.3次干路——城市道路网中的区域性干路与主干路连接，构成完整的城市干路系统。

1.1.4支路——城市道路网中干路以外联系次干路或供区域内部使用的道路。

1.1.5车行道——道路上供机动车行驶的部分。

1.1.6人行道——道路中用路缘石或护栏及其它类似设施加以分隔的专供行人通行的部分。

1.1.7非机动车道——是指专供以人力或者畜力为驱动的非机动车，以及虽有动力装置驱动但设计最高时速、空车质量、外形尺寸符合有关国家标准的残疾人机动轮椅车、各类设施养护机动轮车、电动自行车等行驶的车道。

1.1.8分隔带——沿道路纵向设置的分隔车行道的带状设施，位于路中线位置的称中央分隔带，位于路中线两侧的称外侧分隔带。

1.1.9侧石——顶面高出路面的路缘石，有标定车行道范围和纵向引导排除路面水的作用。

1.1.10平石——铺砌在路面与立缘石之间平缘石。

1.1.11绿化带——在道路用地范围内，供绿化的条形地带。

1.1.12横坡——路幅和路侧带各组成部分的横向坡度，指路面、分隔带、人行道、绿化带等的横向倾斜度。以百分率表示。

1.1.13纵坡——路线纵断面上同一坡段两点间的高差与其水平距离之比，以百分率表示。

1.1.14路基——按照线路位置和一定技术要求修筑的作为路面基础的带状构筑物。

1.1.15块石路面——用石块、水泥混凝土块等铺砌而成的路面之统称。

1.1.16沥青路面——用沥青作结合料铺筑面层的路面之统称。

1.2基本规定

1.2.1建立定期巡查制度，重视并做好道路的日常巡查。区域内的道路巡查不少于每日一次，并根据巡查结果，提出养护维修意见。

1.2.2发现病害，根据病害特征分析其产生原因及其发展情况，并采取相应的技术措施及时维修，整改率100%。

1.2.3重视并做好城市道路的检测和评定，对使用中的道路应按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006)规定进行检查、检测和评定，掌握道路的技术状况，并制定养护计划和对策。

1.2.4在城市道路养护中，应加强质量管理，积极提倡采用新技术、新材料、新工艺、新设备，充分运用信息技术，提高机械化作业程度，减轻工人的劳动强度，贯彻快速处置原则，减少交通影响，确保道路养护质量。

1.2.5为确保道路养护工作正常开展，应根据养护范围、工程量、养护要求、养护特点，配备必要养护设备及专业养护技术人员。

1.2.6道路养护作业事先应制定周密的作业计划，做好进度安排、人员组织、材料机具准备，安排好工序之间的衔接，合理地选择养护维修工艺。

1.2.7严格控制养护的作业时段、范围，合理安排每个工作日的作业范围，做到当天作业、当天完成，工完、料清、场地清。

1.2.8城市道路的掘路，为防止掘路造成城市道路结构受损、坍塌等现象，道路修复结构强度不得低于原道路结构强度。

1.2.9城市道路的养护作业应加强档案管理，各项作业记录、质检记录、计量记录、巡查记录等资料应及时整理、录入、归档。

1.2.10养护单位应建立养护管理技术档案，主要包括静态资料和动态资料。其中，静态资料主要是指城市道路竣工所具有的固定属性，包括道路的长度、宽度、面积、结构层情况、道路断面分隔情况、主要材料类型及材性等。动态资料主要是指在养护维修工作中道路状况的变更数据等，包括施工技术档案、检查、检测、变更及废弃等内容。

建档应符合下列要求

1.2.10.1城市道路养护档案应以一条路为单位建档

1.2.10.2养护档案应包括下列内容：道路主要技术资料，施工竣工资料，养护技术文件，巡检、检测、测试资料，养护作业资料等技术文件及相关资料。

1.2.10.3养护档案管理工作应实行电子化、数据化、利用多媒体技术，建立信息管理系统、数据库。

1.3沥青路面管理

1.3.1沥青路面养护应做好预防性、经常性养护，防治结合。

1.3.2沥青路面应平整、坚实，无裂缝、坑槽、碎裂、网裂、沉陷、拥包、车辙、麻面、松散、波浪、脱皮、啃边等现象。

1.3.3应加强巡路检查，掌握路面状况，及时排除有损路面的各种不良因素。

1.3.4病害维修沥青混合料出厂时应有出厂合格证明。混合料外观应拌合均匀、色泽一致，无明显油团、花白或烧焦。施工技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）等相关规定。

1.3.5铺筑沥青混合料时，大气温度宜在10℃以上。低温施工时应有保证质量的相应技术措施；雨天时不得施工。

1.3.6大面积沥青路面铣刨及零星挖补旧料归堆清运，做到工完场清。

1.3.7沥青路面不得采用水泥混凝土进行修补（暴雨期间除外），修补后结构层强度不低于原结构强度标准，面层应在基层质量检验合格后方可进行。

1.3.8沥青路面维修时，修补面积应大于病害的实际面积，其边线及纵横缝接边应使用机械切割，做到边线齐直，并与路面中心线平行或垂直，切口垂直，地面清洁，形状方正。因基层损坏引起的路面病害，必须先处理基层，再修补面层。

1.3.9挖补路面边坑时，如遇侧平石受损、松动等应一并修复；遇及因平石长距离的沉裂松动而引发路面边口损坏的，应修复平石后再修复边口处路面。

1.3.10凡具备铣刨机、摊铺机操作施工条件的路段，应采用机械施工，以利于快速处置与提高修补质量。

1.3.11对于各种病害的维修，应根据季节、气温等实际情况编排养护维修时间计划，并采取相应措施。

1.3.12沥青路面修补质量符合下面标准。

沥青路面修补质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 切边 | 边线齐直成方形； 四周切面垂直不斜、深度≮30mm |
| 铺筑 | 1、铺筑面层应达到表面粗细均匀、密实平整； 2、面层铺筑厚度误差-5mm，+10mm |
| 平整度 | 路面平整，人工摊铺≯7mm，机械摊铺≯5mm |
| 接边 | 1、接边应平顺齐直、密实、无起壳、松散； 2、与平石相接不得低于平石，高≯5mm； 3、新老接边紧密，平顺齐直，不得低于原路面，高≯5mm |
| 路框差 | 井框周边路面无沉陷； 井框与路面高差≯5mm |
| 横坡度 | 横坡度与原路面横坡一致，不得有积水。 |

1.4水泥混凝土路面

(1)水泥混凝土路面养护应做好预防性、经常性养护。

(2)水泥混凝土路面应保持表面平整、板块完好，无积水、麻面、板角断裂、板边剥落、错台、面板沉陷、拱胀、露骨、唧泥等现象。发现病害时，应查明原因，并采取有效措施及时进行维修。

(3)水泥混凝土路面接缝应平顺、完好，填缝料紧密无缺损、散失、脱落、挤出、老化等现象。发现病害应及时处理。

(4)对主干道的养护应采用专用机械及相应的快速维修方法施工。

(5)水泥混凝土路面养护维修采用材料，应具有足够的强度、耐久性和稳定性，养护维修的主要材料应进行试验，并应符合规范要求。

(6)水泥混凝土面层施工期间日平均气温不宜低于5℃或现场气温不宜高于30℃，雨天一般不得施工。如必须施工则按低温或高温和施工遇雨的要求，采取相应的技术措施。

(7)水泥混凝土路面修补后结构层强度不低于原结构强度标准。面层应在基层质量检验合格后方可进行。

(8)板块修补划线切边、形方面平、内实外光、接缝紧密平顺。

(9)路面出现裂缝应按照“有缝必灌，灌必达标”的原则进行路面灌缝技术措施，防止雨水渗入而破坏道路基础。

(10)水泥混凝土路面养护维修工艺应按照相关工艺实施，水泥混凝土路面养护质量符合下面要求。

水泥混凝土道路养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 切割 | 四周切割整齐垂直，不得附有损伤碎片，切角不得小于90° | 用尺量 |
| 铺筑 | 1、抗压、抗折强度不低于原有路面强度，板厚度允许误差+10mm，-5mm； 2、路面无露骨、麻面，板边蜂窝麻面不得大于3%，面层拉毛应整齐 | 试块测试及用尺量 |
| 平整度 | 路面平整度高差不大于3mm | 3m直尺量 |
| 抗滑 | 抗滑值BPN≥45 或横向力系数SFC≥0.38 | 测试 |
| 相邻板差 | 新板块接边，高差不得大于5mm | 1m直尺量 |
| 伸缩缝 | 1、顺直，深度、宽度不得小于原规定； 2、嵌缝密实，高差不得大于3mm | 1m直尺量 |
| 路框差 | 座框四周宜设置混凝土保护护边； 座框或护边与路面高差不得大于3mm | 1m直尺量 |
| 纵横坡度 | 与原路面纵坡、横坡相一致，不得有积水 | 目测 |

1.4块石路面管理

1.4.1块石类路面必须进行经常性和预防性养护。

1.4.2块石铺砌路面表面应平整、稳固、抗滑，无松动、碎裂、低洼沉陷、路面隆起、坑洞、错台等现象。

1.4.3块石类路面缝隙应密实、清晰、整洁。

1.4.4块石类道路铺面板块的厚度及基层、粘结层的结构组合与胀缝设置应与原设计一致。

1.4.5当基层强度不足而造成路面损坏，应清除软弱基层，换填新的基层材料再恢复面层。

1.4.6维修更换的块石材质、规格、颜色等与原路面一致。

1.4.7块石类路面宜整块修复。

1.4.8块石类路面养护质量符合下面要求。

块石类路面养护质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 平整度 | 1、大理石、花岗石≯3mm； 2、彩色预制块、广场砖≯5mm |
| 相邻板高差 | 1、大理石、花岗石（光面）1mm （毛面）2mm； 2、彩色预制块、广场砖2mm |
| 路框高差 | 1、大理石、花岗石2mm； 2、彩色预制块、广场砖3mm |
| 缝宽误差 | 1、大理石、花岗石≯1mm ； 2、彩色预制块、广场砖≯2mm |
| 纵横缝线中心偏差 | 1、大理石、花岗石≯1mm 2、彩色预制块、广场砖≯2mm |

1.5侧平石管理

1.5.1侧平石应保持稳固、直顺，无积水、破损、残缺、歪斜等现象。

1.5.2更换的侧平石规格、材质应与原路侧平石一致；砼侧平石表面光洁致密，颜色一致，无蜂窝、露石、麻面、脱皮、裂缝等缺陷；石材侧平石表面均匀，外露面应平整、棱角分明，无裂缝窝坑、刀痕、风化等缺陷。

1.5.3应进行经常性保养，使侧平石处于经常性完好状态，平石保持路面的完整，侧石保持人行道的稳定，组成街沟排水性能良好。

1.5.4侧平石养护质量符合下面要求。

侧平石养护质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 侧石 | 1、线形顺直，正面凹凸≤ 5mm； 2、新老相邻侧石、新排侧石间连接齐平，高低差≤ 3mm； 3、缝宽均匀，勾嵌密实； 4、高程符合设计要求±10mm |
| 平石 | 1、平石与侧石错缝对中相交，与路面接边平顺，缝宽均匀，嵌缝密实，外线顺直； 2、平石不高于雨水口，落水和顺，无阻水，积水现象； 3、新老相邻平石、新排平石间连接齐平，高低差≤ 3mm |

1.6.1人行道管理

1.6.1应保持人行道的畅通，及时清除上面的障碍物。

1.6.2人行道应经常处于完好状态，保持平整稳固，无积水、坑槽、松动、缺失、破碎、拱起、翘动和沉陷等现象。

1.6.3人行道养护应协调和处理好与无障碍设施、绿化设施等公用设施关系，并应符合有关法律和规章要求。

1.6.4人行道的翻修养护应将人行道、盲道、斜坡坡道、人行护栏、路名牌等道路设施的养护通盘考虑，处理好道面与盲道、井盖及其他设置物之间的衔接，使其和顺相连。

1.6.5人行道上检查井无凸起、沉陷，检查井盖无缺失。

1.6.6无障碍设施应设置规范、全线贯通，中间无障碍物。行进盲道、提示盲道安装正确，接茬平顺，无缺失、损坏等现象。

1.6.7对因基层原因产生的沉陷、破损等病害，应先处理基层，再修复面层。

1.6.8更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块一致，且完好无损、表面平整，无缺棱、掉角、裂缝、色差、麻面等现象。

1.6.9人行道养护作业必须保护地下管线和公共设施的完好。

1.6.10加强日常巡查和经常性保养，特别对商业网点、人群集散点等区域的人行道、广场应提高巡检频率，及时清除病害，保持人行道、广场功能和设施完整。

1.6.11人行道养护质量符合下面要求。

人行道养护质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 铺筑 | 1、预制块、块石铺筑平整不摇动，缝隙饱满； 2、纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差≤10mm |
| 平整度 | 高差≯5mm |
| 接边 | 新老接边齐平，高差≤5mm、人行道面高出侧石顶面5mm |
| 路框差 | 检查井及公用事业井井框与人行道高差≯5mm |
| 横坡度 | 横坡度与原路面横坡一致，不得有积水 |

1.7 掘路修复

1.7.1掘路前应查明地下管线状况，挖槽时不得损坏原有的地下管线。

1.7.2掘路修复所采用的基层、面层材料不应低于原结构强度，使得修复区域路基路面的整体性能不低于开挖前使用性能和服务水平。

1.7.3掘路修复结构应按同等级别道路的新路设计结构层并按相应的施工规范要求进行。

1.7.4掘路修复宜采用振动压路机或振动夯实机具，分层夯实、碾压，压实度应达到规定要求。

1.7.5考虑到开挖修复区域的整体横向联系遭受破坏，要求修复区域和未开挖体之间采用阶梯式衔接，形成有效的受力整体。基层修复应在开挖沟槽两侧各加宽30~50cm，面层修复宽度应在基层两侧各加宽20cm。

1.7.6掘路修复应做到快速、坚实、平整，现场清洁。对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，应当采取临时措施，确保机动车、非机动车和行人的通行安全。

1.7.7小型掘路修复的质量要求，应符合沥青路面、水泥混凝土路面、人行道的养护质量评定标准。

1.7.8大型掘路修复的质量要求，应依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》进行。

1.8安全作业、应急处置、文明施工管理

1.8.1应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，自觉遵守，严格执行国家有关劳动保护与安全生产的法律法规。建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好日常管理工作，杜绝各类事故。

1.8.2养护作业应避高峰，快速施工原则，积极推行预养护和“四新”技术，注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施，减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

1.8.3应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件，确保道路畅通。

1.8.4养护人员必须自觉遵守交通法规，上岗前必须进行安全教育和技术培训。进入养护作业现场内的人员应按规定统一着装，且必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

1.8.5应精心组织有效的交通控制，保障措施，确保养护安全。

1.8.6养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。

1.8.7养护作业应按要求配备专职安全员，并有专人负责现场交通疏导。

1.8.8养护作业人员不得在控制区外作业和活动，或将物体置于控制区以外。

1.8.9占路维修道路时应及时报交通管理部门，交通导流方案应符合交通管理部门的有关规定。

1.8.10养护维修作业控制区的布置和安全防范措施必须符合《城市道路养护维修作业安全技术规程》（SZ-51-2006)的要求。进入养护作业现场的作业车辆，应配置警示标志、灯具，车身两侧应注有“道路养护”字样，其规格、颜色、品种、性能应符合国家现行标准《道路作业交通安全标志》GA182及《道路交通标志和标线》GB 5768的规定。

1.9其他管理规定

1.9.1认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题。

1.9.2不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。

1.9.3认真完成领导或相关部门的指令性、突击性任务。

附件2

桥梁养护作业规范

3.1术语

3.1.1 简支梁桥——以一端由固定支座支承，另一端由活动支座支承的梁作为上部结构主要承重构建的梁桥。

3.1.2连续梁桥——以由三个或三个以上支座支承的梁作为上部结构主要承重构件的梁桥。

3.1.3 上部结构——桥梁支座以上跨越桥孔部分的总称。

3.1.4 下部结构——支承桥梁上部结构，并将其荷载传递至地基的桥墩、桥台和基础总称。

3.1.5 桥头搭板——用与防止桥端连接部分的沉降而采取的措施。它搁置在桥台或悬臂梁板端部和填土之间，随着填土的沉降而能够转动。车辆行驶时可起到缓冲作用，即使台背填土沉降也不至于产生凹凸不平。

3.1.6桥面系——上部结构中，直接承受车辆、人群荷载并将其传递至主要承重构件的桥面构造系统，包括桥面的铺装、桥面板、纵梁、横梁、人行道等。

3.1.7桥面铺装——为保护桥面板和分布车轮的集中荷载，用沥青混凝土、水泥混凝土等材料铺筑在桥面板上的保护层。

3.1.8桥面伸缩装置——为使车辆平稳的通过桥面并满足桥面变形的需要，在桥面伸缩缝处设置的各种装置的总称。

3.1.9桥面排水系统——为了迅速的排除桥面积水，防止雨水积滞于桥面并渗入梁体而影响桥梁的耐久性，在桥梁的设计时，在桥面上除设置纵横坡排水外，桥面需要设置一定数量的泻水管道，以便组成一个完整的排水系统。

3.1.10支座——设在桥梁上部结构与下部结构之间，使上部结构具有一定活动性的传力装置。

3.1.11桥台——在岸边或桥孔尽端介于桥梁与路堤连接处的支撑结构物。它起着支撑上部结构和连接两岸道路同时还要挡住桥台背后填土的作用。

3.1.12桥墩——在两孔和两孔以上的桥梁中除两端与路堤衔接的桥台外其余的中间支撑结构称为桥墩。

3.1.13盖梁——为支承分布和传递上部结构的荷载，在排架桩墩顶部设置的横梁。

3.1.14承台——为承受分布由墩身传递的荷载，在基桩顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台。

3.1.15基础——将桥梁墩、台承受的各种荷载传递至地基上的构造物。

3.2基本规定

3.2.1 桥梁的养护包括桥梁及其附属设施的日常巡查、检测评定、养护维修工程、档案管理等内容。

3.2.2应建立定期巡查制度，重视并做好桥梁的日常巡查，区域内的城市桥梁巡查不少于每日一次。

3.2.3发现病害，根据病害特征分析其产生原因及其发展情况，随时了解桥梁的使用状况，并采取相应的技术措施及时维修，要求达到整改率100%。使其处于良好的技术状态，保证正常使用。

3.2.4重视并做好桥梁的检测和评定，桥梁应按《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003)规定进行检查、检测和评价，全面掌握桥梁的技术状况，并制定养护计划和对策。

3.2.5城市桥梁的养护应贯彻“预防为主、防治结合”的方针，以桥梁结构安全为中心，以承重部件为重点，对桥梁进行周期性养护，提高桥梁结构的安全性和耐久性。

3.2.6桥梁的养护作业应做到：桥梁外观整洁，桥面平整，桥头顺适，排水、伸缩缝、支座、护栏等设施完好，结构无损坏，基础无冲刷、掏空。

3.2.7桥梁的养护作业应符合下列要求：

3.2.7.1 桥梁的养护作业应根据养护范围、工程量、养护要求、养护特点，配备必要养护设备及专业养护技术人员，规范养护作业方式，强化作业现场交通安全管理。占路维修桥梁时应及时报交通管理部门，交通导流方案应符合交通管理部门的有关规定。

3.2.7.2桥梁的养护作业事先应制定周密的作业计划，做好进度安排、人员组织、材料机具准备，安排好工序之间的衔接。

3.2.7.3桥梁的养护作业应因地制宜、合理地选择养护维修工艺，节约资源和保护环境。

3.2.7.4桥梁养护作业应使用经检验合格的原材料、成品、半成品。

3.2.7.5操作养护作业机械人员应持证上岗，并做好机械的保养维修工作，提高机械设备的完好率和使用率。

3.2.7.6桥梁的养护作业应贯彻安全生产、文明施工的方针，制定安全技术措施，加强安全教育，严格执行安全操作规程，确保安全生产。

3.2.7.7桥梁养护作业应加强质量管理，严格施工过程的质量控制，完善质量检查和验收制度。

3.2.7.8桥梁的养护作业完工后，应注意及时清理场地，避免杂物堆积影响行人和交通。

3.2.7.9城市桥梁的养护作业应加强档案管理，实现计算机管理，各项作业记录、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。

3.2.8城市桥梁养护档案应符合下列规定：

3.2.8.1城市桥梁养护档案应以一座独立桥梁为单位建档。

3.2.8.2 养护档案应包括下列内容：桥梁主要技术资料，施工竣工资料，养护技术文件，巡检、检测、测试资料，养护作业资料，桥上架设管线、地下构筑物及管线穿越等技术文件及相关资料。

3.2.8.3养护档案管理工作应实行电子化、数据化、利用多媒体技术，建立信息管理系统、数据库。

3.2.9城市桥梁的养护应鼓励新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用，提高养护作业机械化、自动化、信息化、智能化作业程度和技术水平，提高养护作业质量和劳动效率，降低养护工人劳动强度和作业难度。

3.2.10 在城市桥梁上增加静荷载（构筑物、装饰灯、广告牌、各类管线、绿化设施等），必须经过验算且满足桥梁安全技术要求。

3.2.11 对严重危及行人、车辆安全的病害或突发事件，养护单位应立即组织抢修，可后办手续。

3.3上部结构管理

3.3.1沥青混凝土桥面铺装

3.3.1.1应保持桥面平整及时清除冰棱、积雪。

3.3.1.2沥青混凝土桥面应无裂缝、拥包、车辙、松散、麻面、坑槽、推移等病害。对桥梁结构变形产生的病害应进行专项维修。当损坏面积较小时，可局部修补；损坏面积较大时，可将整跨铺装层凿除，重新铺装。

3.3.1.3桥面铺装维修时，应避免损坏防水层。采用铣刨机铣刨时，应严格控制铣刨深度，若铣刨后剩余的沥青混凝土厚度小于单层厚度，宜将沥青混凝土铺装层全厚度清除。

3.3.1.4 维修后的桥面横坡和纵坡，应满足排水要求。

3.3.1.5 桥面铺装增加厚度时应进行荷载验算。

3.3.1.6 架设在桥上的管线安全保护设施应完整、有效；线杆应安全、牢固；井盖应完好。

3.3.1.7沥青混凝土桥面的养护、病害处理和修补应按规范要求进行。

3.3.1.8沥青混凝土桥面维修质量验收应符合以下要求。

沥青混凝土桥面维修质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 切凿、铣刨 | 1. 四周切缝整齐方正； 2.采用铣刨机或其他机械施工，边口应整齐； 3.基底干燥、整洁、无松动，防水层完好 |
| 铺筑 | 1.面层铺筑厚度允许偏差-5mm，+10mm； 2.表面粗细均匀，密实平整 |
| 接边 | 1.接边密实，无起壳、无松散； 2.接边平顺齐直，与原桥面高差0～5mm； 3.与平石相接不得低于平石，高≯5mm |
| 平整度 | 人工摊铺≯7mm；机械摊铺≯5mm |
| 横坡 | 与原桥面平顺，横坡一致，不得有积水 |

3.3.2防水层

3.3.2.1桥面防水层应完好无损，如有损坏，应及时进行修补。防水层维修应按施工规范要求进行。

3.3.2.2防水层维修应先处理基层混凝土，基层混凝土检验合格后方可进行防水层施工。

3.3.2.3修补后的防水层，其防水性能、整体强度、与下层粘接强度和耐久性等指标，应满足原设计要求。

3.3.2.4防水材料的选用应满足施工环境的条件和工艺的可操作性要求。

3.3.2.5 防水层上沥青混凝土的摊铺温度应与防水卷材的耐热度相匹配，卷材防水层上沥青混凝土的摊铺温度应高于防水卷材的耐热度，但同时应小于170度；涂料防水层上沥青混凝土的摊铺温度应低于防水涂料的耐热度。

3.3.2.6 防水层维修、更换质量符合以下表要求

防水层维修、更换质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 卷材接茬搭接宽度 | 不小于规定 |
| 防水涂膜厚度 | 符合设计要求 |
| 外观质量 | 1.防水层、粘结层与基层之问应密贴，结合牢固； 2.卷材防水层表面平整，不得有空鼓、脱层、裂缝、翘边、油包、气泡和皱褶等现象； 3.涂料防水层的厚度应均匀一致，不得有漏涂处； 4.防水层与泄水口、伸缩缝、缘石衔接处应密封 |

3.3.3桥面排水设施

3.3.3.1排水设施应经常性和周期性养护，保持排水设施处于良好的技术状况。

3.3.3.2雨水格栅发现损坏、缺失应及时更换。

3.3.3.3泄水孔、泄水管出现堵塞应及时清理疏通，确保排水通畅。

3.3.3.4 泄水管损坏应及时修补，接头松动或脱落应重新接上，损坏严重的应予以更换。跨河桥梁泄水管下端露出不应少于100mm，露出长度不足时，应予以接长，避免桥面水沿侧墙和腹板流淌。

3.3.3.5 泄水管更换的质量应符合下面的要求。

泄水管更换质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 横向管道坡度 | 满足设计要求 |
| 立管垂直度 | 5‰ |
| 泄水口与桥面高程 | 0，-10mm |
| 外观质量 | 1. 桥面泄水口应低于桥面铺装层10～20mm 2. 泄水管安装应牢固可靠，与铺装层及防水层之间应结合密实，无渗漏现象；金属泄水管应进行防腐处理 |

3.3.4伸缩装置

3.3.4.1伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态。有堵塞时应及时清除，出现渗漏、变形、开裂、行车异常响声、跳车时应及时维修。

3.3.4.2异型钢类伸缩缝装置的密封橡胶带（止水带），损坏后应及时更换。密封橡胶带的选择，应满足原设计的规格和性能要求。

3.3.4.3伸缩装置出现损坏而无法修复时，应选用原规格伸缩装置产品进行整体更换，伸缩装置的更换应符合下列规定：

a伸缩装置应满足设计和有关技术规范的要求，具有产品合格证，并经验收合格后方可安装。

b伸缩缝应锚固牢靠，伸缩性能应有效。

c伸缩缝两侧混凝土的类型和强度，应满足设计要求，

d大型伸缩缝与钢梁连接处的焊缝应做无损探伤检测，检测结果应合格。

e伸缩缝处不得积水。

f 保护带与桥面的接缝高差，对Ⅰ类养护的城市桥梁不应大于2mm，Ⅱ类桥梁不应大于3mm，

g应保证伸缩装置中间和梁头与桥台（梁端头）之间充分隔离、封闭，禁止混凝土碎块、渣土充填梁端空隙，应保证混凝土充满伸缩装置的型钢下部和后部。

f混凝土达到设计强度，且伸缩装置全部安装完好后，方可恢复交通。

3.3.4.4 伸缩装置保护带应完好，不得有开裂、松散，坑洞的面积不得大于０．１ｍ２，深度不得大于２０ｍｍ。已松散和有坑洞的保护带，应及时修复。

3.3.4.5 在每年气温最高、最低时，应及时测量伸缩装置的间隙是否符合设计要求。

3.3.4.6伸缩装置养护维修质量符合下面标准。

伸缩装置养护维修质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度 | 满足设计要求 |
| 缝宽 | 满足设计要求 |
| 与桥面高差 | ±5mm |
| 横向平整度 | ≯5mm |
| 外观要求 | 无堵塞、渗漏、变形、开裂等现象 |

3.3.5桥栏杆

3.3.5.1栏杆的养护对象包括钢筋混凝土栏杆、钢栏杆和石材栏杆。

3.3.5.2 栏杆应保持整洁美观、完好、线条直顺、牢固完好、伸缩缝处水平构件能自由伸缩，无歪斜、扭曲变形、断裂、撞坏、松动、错位、破损、脱落、缺失、剥落、露筋、锈蚀等现象。

3.3.5.3 及时清除与伸缩缝连接处的垃圾和杂物。

3.3.5.4 混凝土涂装层起皮、剥落应及时涂装；钢栏杆表面变色、起皮、锈蚀、剥落应及时油饰。

3.3.5.5 栏杆、警示标志应定期重新涂漆，保持油漆颜色鲜明。

3.3.5.6 栏杆应加强巡视检查，发现损坏、变形、丢失等病害时，应按原设计的结构、样式、颜色及时修补，如时间不足，可采用临时防护设施，采用的临时防护措施应牢固、醒目，使用时间不得超过两周。

3.3.5.7更换栏杆时，宜按原栏杆恢复并符合设计要求。

3.3.5.8 栏杆修复、更换应符合下面要求。

栏杆维修质量验收标准

| 项目 | 质量要求及允许偏差 |
| --- | --- |
| 切割或凿边 | 切割或修凿深度符合要求，边线垂直 |
| 修补面处理 | 杂物清除干净；钢筋锈蚀处理彻底；丙酮清洗不遗漏 |
| 修补表面 | 1.表面平整无细裂缝，与周边混凝土接边密实； 2.高差0，+2mm |
| 混凝土涂装 | 1.涂层粘结牢固，颜色均匀一致； 2.涂饰均匀，无刷痕、流挂、起泡、砂眼现象； 3.喷点疏密均匀；无漏涂、透底、起皮和掉粉现象； 4.无泛碱、咬色现象；与其他装饰材料和结构物衔接吻合、界面清晰 |
| 钢护栏油饰 | 1.表面应平整光洁，色泽一致； 2. 无脱皮、漏涂、返锈、透底、流坠、皱纹、针孔、起泡、裂纹、边界不清等现象 |

钢栏杆更换质量验收标准

| 检查项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 扶手直顺度 | ≤3mm |
| 立柱垂直度 | 3mm |
| 立柱间距 | 3mm |
| 扶手高度 | 3mm |
| 新旧连接处 | 顺 接 |
| 涂装质量 | 按设计要求作防护处理，不漏涂、剥落 |

混凝土栏杆更换质量验收标准

| 项目 |  | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 扶手 | 直顺度 | 4mm |
| 栏杆柱 | 垂直度 | 3mm |
| 栏杆间距 |  | ±3mm |
| 相邻栏杆 | 有柱 | 4mm |
| 扶手高度 | 无柱 | 2mm |
| 栏杆平面偏位 |  | 4mm |
| 外观质量 |  | 线形顺适，外表美观，不得有明显下垂和拱起 |

3.3.6人行道

3.3.6.1 桥面上人行道应完好、平整，无松动、缺损等现象。

3.3.6.2人行道范围内，因临时占用或作业而残留的堆积物、障碍物、埋置物等，应及时清理，保证行人安全通行。

3.3.6.3缘石、栏杆底梁混凝土构件安装的线形应流畅平顺，无孔洞、露筋、蜂窝、麻面、缺棱、掉角等缺陷。

3.3.6.4 人行道砌块间嵌缝料散失，应及时嵌缝，保证面层稳固。

3.3.7钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁

3.3.7.1钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁应进行经常性和周期性养护。

3.3.7.2桥梁养护维修时，不得擅自在钢筋混凝土、预应力混凝土构件上钻孔打眼及架设其他构件。

3.3.7.3钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁应每年清除表面污垢，梁体污垢宜用清水洗刷，不得使用腐蚀性的化学清洗剂。

3.3.7.4 有防腐涂层的桥梁应定期涂装；当涂装层起皮、剥落时，应及时修复。外刷涂料不得封闭裂缝、覆盖检查观测点，影响养护维修；涂刷材料不得影响构件耐久性。

3.3.7.5梁板日常养护满足下面要求：

a梁（板）体发现混凝土的空洞、蜂窝、麻面、表面风化、剥落等现象时，应及时将松散部位清除，再用高强度等级混凝土、水泥砂浆或其他材料进行修补。新补的混凝土应密实，与原结构应结合牢固、表面平整。新补的混凝土应实行养生。

b梁（板）体发现混凝土剥落、露筋等现象时，应及时清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后进行修补。对损坏面积较大的结构，凿除混凝土后不得明显降低结构的承载力，必要时宜采用分批修补。

c梁（板）体的横纵向连结件开裂、断裂、开焊时，应及时修补。

d当预应力混凝土构件锚固端的封端混凝土出现裂缝、剥落、渗漏、穿孔、预应力锚具暴露时，应及时对预应力锚具刷防锈漆，重做封端混凝土。

e预应力构件出现渗漏、穿孔，应采用环氧树脂或聚合物类材料进行有压封堵。

f 预应力混凝土的箱梁，应保持箱内通风，原结构无通风孔的可选择安全位置钻孔。箱梁底板出现碱迹、水迹时，应检查其内部有无存水；若箱体有水，应查明原因，维修方案经相关部门批准后，方可实施。

g预应力孔道位置出现碱迹或水迹时，应采用安全的检测方法，确定预应力筋的腐蚀程度，经检测鉴定，预应力损失严重且无法维修的，应予以更换。

3.3.7.6钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁应每年进行一次结构裂缝和表面温度裂缝的观察；结构裂缝应重点检查受拉、受剪区域，表面温度裂缝应重点检查构件的较大面。裂缝应根据裂缝类型和构件抗裂等级分别采用不同的方法处理，裂缝最大限值应符合下面的规定。

裂缝限值

| 结 构 类 别 | 裂 缝 部 位 | 允许最大裂缝宽度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土构件、精轧螺纹钢筋的预应力混凝土构件 | 一般环境 | 0.20 |
|  | 侵蚀环境 | 0.15 |
| 采用钢丝和钢绞线的预应力混凝土构件 | 一般环境 | 0.10 |
|  | 侵蚀环境 | 不允许 |

3.3.8支座

3.3.8.1 支座各部分应保持完整、清洁、有效，无开裂、变硬、老化、变形、剪切位移，破损、锈蚀等缺陷。

3.3.8.2应加强对桥梁支座的日常巡视和定期检测，发现病害应查明原因并采取有效措施及时进行维修或更换，使支座保持良好稳定的状况。

3.4.2.3支座应每年检查保养一次，清除支座周围的油污、垃圾，防止积水，保证支座正常工作。

3.3.8.4 对于需要更换的支座，应根据设计要求或通过设计验算确定新支座的规格、型号。

3.4桥梁下部结构管理

3.4.1桥梁墩、台

3.4.1.1 桥梁墩、台应定期检查，发现病害应查明原因，并观察其发展趋势采取相应对策及时维修。

3.4.1.2 当墩、台裂缝超过下表（裂缝限值）限值时，应查明原因，根据损坏类型及程度，采取相应的技术措施进行维修处治。

裂缝限值

| 结构类别 | 裂缝部位 |  |  | 允许裂缝最大宽度（mm） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墩台 | 墩台帽 |  |  | 0.30 | 不允许贯通墩台身 截面的50% |
|  | 墩台身 | 经常受侵蚀性环境水影响 | 有筋 | 0.20 |  |
|  |  |  | 无筋 | 0.30 |  |
|  |  | 常年有水，但无侵蚀性影响 | 有筋 | 0.25 |  |
|  |  |  | 无筋 | 0.35 |  |
|  |  | 干沟或季节性有水河流 |  | 0.40 |  |
|  | 有冻结作用部分 |  |  | 0.20 |  |

3.4.1.3 桩或墩台的结构强度不足或桩柱碰撞损坏时，应查明原因，进行加固处理。

3.4.1.4 墩、台应保持清洁、完好，及时清除其表面的青苔、杂草、积土和污秽。

3.4.1.5 墩、台应保持结构安全。当混凝土表面发生侵蚀剥落、蜂窝麻面等病害时，应及时将其周围凿毛洗净，用水泥砂浆抹平。不易用水泥砂浆补牢的，可采用环氧树脂或其他聚合物类材料等性能较好的材料修补。

3.4.1.6 对设置的防撞、警示等附属设施应经常维护，保持良好的状态。

3.4.1.7 锥坡应保持完好，无开裂、沉陷。

3.4.1.8 翼墙出现下沉、断裂或其他损坏时，应及时维修加固。

3.4.2基础

3.4.2.1桥梁的基础及地基应完整、稳定，发生水毁、冲空时应立即进行维修加固。

3.4.2.2桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化出现冲刷磨损、颈缩、露筋，或环状冻裂，或受到污水、碱水的腐蚀，应及时修复。

3.4.2.3跨河桥梁上下游50~500m范围内的河床应稳定，并随时清理河床上的漂浮物和沉积物。不得在河床内建构筑物和挖砂、取土、采石、倾倒废弃物。

3.4.2.4若基础冲刷过深或基底局部掏空，应立即抛填块石、片石、铅丝石笼等进行维护。

3.4.2.5简支梁桥墩台基础的沉降和位移，超过以下容许限值或裂缝持续发展时，应采取相应措施予以加固： a墩台均匀总沉降值（不包括施工中的沉降）：20(mm)。 b相邻墩台总沉降差值（不包括施工中的沉降）：10(mm)。 c墩台顶面水平位移值：5(mm)。

注：L为相邻墩台间最小跨径，以m计，跨径小于25m时仍以25m计算;桩、柱式柔性墩台的沉降，以及桩基承台上墩台顶面的水平位移值，可视具体情况确定，以保证正常使用为原则。

3.4.2.6当墩台变位产生的附加内力影响到桥梁的正常使用和安全时，或桥梁墩台基础自身结构出现大的缺损使承载力不够时，应进行加固处理。

3.5.附属设施管理

3.5.1桥梁的防护栏杆、隔离带等防护设施应完整、美观、有效。

3.5.2桥头搭板下沉量不应大于保护带与桥面接缝高差的规定值。

3.5.3桥头搭板因台后填土下沉而引起的桥头跳车，应视沉降高差采取不同的维修方式。

3.5.4挡墙应坚固、耐用、完好，无下沉、开裂、脱空等现象。汛期应加强巡检，挡墙倾斜、位移、下沉超过20mm时，应进行维修加固。挡墙开裂小于3mm时，可进行封闭处理；折断时应及时加固。

3.5.5标志牌应设置规范、字迹清晰、鲜明。反光膜完整，反光效果符合设计要求。立柱式标志牌立柱垂直，牢固可靠。

3.5.6 标志牌应每季度清洗。发生弯折、变形、倾斜应尽快修复，损坏或丢失应及时更换或补齐。

3.5.7 防撞墙应完好，无破损、裂缝、空洞、蜂窝、麻面、起皮、松散、剥落、露筋等现象。

3.6安全作业、应急处置、文明施工管理

3.6.1应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，自觉遵守，严格执行国家有关劳动保护与安全生产的法律法规。建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好日常管理工作，杜绝各类事故。

3.6.2应建立应急防灾组织体系，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件，确保桥梁畅通。

3.6.3突出“以人为本”概念，贯彻作业避高峰，快速施工原则，注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况，制定文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

3.6.4养护人员必须自觉遵守交通法规，上岗前必须进行安全教育和技术培训。并按规定统一着装，且必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

3.6.5城市桥梁的日常巡查、检测、维修等养护作业应做好安全防护工作，确保作业人员、行人、车辆的安全。

3.6.6养护单位应当在经批准的路段和时段内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护设施；施工作业完毕，应迅速清除道路上的障碍物，符合通行要求后，方可恢复通行。

3.6.7养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，在未完成养护维修作业之前，任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小作业区范围，以保证养护维修作业区安全控制的有效性。

3.6.8除流动作业外，进行占道养护时应在作业现场划出作业区，制定交通组织方案，设置相应的标志与设施，以确保作业期间的交通安全。

3.7其他管理规定

3.7.1认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题，

3.7.2不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。

3.7.3认真完成领导或相关部门的指令性、突击性任务。

附件2             市政设施养护作业综合考核评分表

考核周期：月度
良好分数线：95分及以上不罚款

合格分数线：90分（94~90分，每扣1分罚款2000元/月；<90分罚款30,000元/月）
维修质量不合格的处罚办法：若维修质量不符国家、地方相关检验标准的，由采购人责令返工的，并按考核标准进行扣罚，同一项目经整改仍达不到相关检验标准的，该部分工程量不予结算；采购人有权邀请第三方完成以上养护维修任务，维修费由中标人支付。
加倍处罚规则：市/区级检查、媒体曝光、重复投诉问题 双倍扣分；限期未整改问题 双倍扣分。

| 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 扣分标准 (分/次·处) | 处罚标准 (元/次·处) | 扣罚情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织与巡查（15分） | 人员在岗 （5分） | 合同履约期间，项目经理/技术负责人不得负责其他在建项目或擅自更换主要人员。 | 擅自更换主要人员一次扣5分。 | 一经发现扣罚20000元，情节严重可解除合同；经同意更换一次扣罚10000元 |  | - |
|  | 会议缺席/现场缺勤 （2分） | 项目经理须按要求参加月度例会和重要会议，500平方米及以上沥青路面、400平方米及以上水泥路面、400平方米及以上人行道项目施工期间，项目经理必须到场。因故不能到场须提前请假，无故离场按缺勤计，合同年度内允许请假3次；安全员须做好安全技术指导和现场工作，不得无故缺勤离场。 | 项目经理超假一次扣2分；安全员无故缺勤离场一次扣1分。 | 项目经理超假扣罚5000元/次；安全员无故缺勤离场扣罚3000元/次 |  | - |
|  | 巡查落实 （4分） | 建立定期巡查制度，巡查不少于每日一次，发现问题及时整改；制定年、月度重点养护计划，并在年、月初5日前上报上年、月养护总结情况。 2. 不得漏查明显病害（特别是桥梁隐患）。 3. 占道/挖掘/桥下占用需及时上报。 | 1. 未建立定期巡查制度的，扣3分；巡查次数未达到要求，每次扣2分；巡查不到位每次扣1分；发现违规问题未及时上报的每次扣1分，发现问题未及时整改，每次扣2分；未按计划实施养护的每项扣1分。报表未及时上报的，每次扣2分（当月总分中）；报表存在漏报的，每次扣1分（当月总分中），存在虚报、瞒报的，每次扣4分（当月总分中）。 | 对于中标人未按合同要求落实巡查人员、车辆或应当安排巡查但无故未巡查的，每次扣罚4000元。未按规定巡查频率对区域内的道路进行定期巡查的，发现问题不及时的，每发现一处扣罚1000元。发生道路占用、违章挖掘等未及时上报管理部门，每发现一起扣罚1000元。 |  | - |
|  | 内业资料 （2分） | 加强档案管理，各项作业记录（道路巡视记录、市政设施维修养护任务汇总、月度市政设施维修养护结算书、月度设施维修养护计划等）、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。 | 资料不完善扣1分；弄虚作假扣5分。 | 资料不完善/弄虚作假每发现一次扣罚1000元。 |  |  |
|  | 结算审计配合 （2分） | 结算审计不得超45日 | 因中标人原因导致一次扣1分 | 因中标人原因导致一次扣罚3000元。 |  | - |
| 二、道路路面养护（35分） | 沥青 路面 （15分） | 沥青铣刨规范，整体美观，铣刨面层深度达到要求，铣刨平整度满足要求； | 铣刨不规范、铣刨深度、基底平整度不符要求的，每发现1处，扣1分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青切割方正、接边平顺，无啃边现象； | 未切割或切割不规范的，接边有啃边现象的，每发现1处，扣 0.2 分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀、计量准确； | 沥青摊铺前，未清理基底、未喷洒乳化沥青（或喷洒不均匀的），每发现1 处，扣 0.2 分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青摊铺平整、与井框或其它构筑物高差不大于 5mm； | 维修后沥青路面平整度不符要求的，扣1分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青碾压规范、压实充分，表面颗粒无松散现象； | 沥青压实不充分的，表面颗粒有松散现象的，每发现1 处，扣 1 分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青坑槽修补须用乳化沥青作封边处理； | 坑槽修补未作封边处理的，每发现1处，扣 0.5 分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青路面无网裂、拥包、坑槽、沉陷、脱皮等病害； | 沥青路面维修后短期内出现网裂、拥抱、坑槽、沉陷、脱皮等病害或有积水现象的，每处扣1分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青用料、抽芯符合要求 | 沥青用料、抽芯不符合要求，每发现一处扣2分。 | - |  | - |
|  | 水泥 混土 路面 （10分） | 混凝土路面无起拱、唧泥现象； | 混凝土路面起拱、唧泥现象，每发现1处，扣 1 分。 | - |  | - |
|  |  | 混凝土路面填缝饱满，无严重错台现象； | 混凝土路面填缝料缺失的、未用热沥青灌缝的，每发现1处，扣 0.2分。 | - |  | - |
|  | 人行道 （10分） | 人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物； | 砌块铺筑前，未清理基底的，每发现1处，扣 0.2 分。 | - |  | - |
|  |  | 铺筑时，应确保砂浆饱满、砌块底部无脱空现象； | 铺筑时，砌块底部有脱空现象的，每发现1 处，扣0.2分。 | - |  | - |
|  |  | 铺筑平整度满足要求，砌块间高差不得大于5mm； | 砌块间高差大于 5mm 的，每发现1处，扣 0.5 分。 | - |  | - |
|  |  | 与井框或其它构筑 物高差不大于5mm； | 与井框或其它构筑物高差大于5mm的，每发现1处，扣0.5分。 | - |  | - |
|  |  | 人行道砌块间填充饱满、勾缝规范； | 砌块间未填缝或勾缝不规范的，每发现1处，扣0.5分。 | - |  | - |
|  |  | 人行道砌块无松动、碎裂、沉陷现象； | 维修后人行道砌块有松动、碎裂、沉陷现象的，每发现1处，扣 0.2分。 | - |  | - |
|  |  | 砌块材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道； | 修复材料与原路面不一致的，每发现1处，扣0.2分。 | - |  | - |
|  |  | 侧、平石安放顺直，灌浆饱满； | 侧、平石修复不规范的，每发现 1处，扣0.2 分。 | - |  | - |
| 三、桥梁养护专项（25分） | 桥面系 （5分） | 桥面铺装平整，无明显破损，接坡平顺，桥头无明显跳车现象； | 修复标准参考道路；有明显桥头跳车现象的，每发现一处，扣1分。 | - |  | - |
|  | 附属设施 (栏杆/防撞墙) （3分） | 桥梁栏杆安装牢固，无断裂、缺失， 表面涂装层完好，无脱落、锈蚀等，防撞墙无明显破损、露筋、锈蚀等； | 松动或位置错动有安全隐患，钢筋外露、锈蚀比例超过 5% ，新装栏杆尺寸、颜色等影响外观效果的，每发现一处，扣 0.5分。 | - |  | - |
|  | 伸缩缝 （3分） | 伸缩缝定期保养清理，无杂物阻塞卡 死，混凝土保护带无明显碎裂破损，橡胶件无开裂、脱落、老化，联结部 件无松动、脱落、缺失或局部损伤等； | 止水带清理不干净每发现一处，扣0.2分。伸缩缝松动、混凝土保护带有明显碎裂破损的，止水带开裂、脱落、老化的，联结部件松动、脱落、缺失或局部损伤等，每发现一处，扣0.5分。 | - |  | - |
|  | 排水设施（3分） | 桥面排水设施良好，泄水孔无明显堵塞，桥面无积水，雨水篦子无缺损； | 泄水管堵塞或雨水篦子缺损的，每发现一处，扣0.2分。 | - |  | - |
|  | 主体结构 (梁体/支座/墩台) （4分） | 梁体结构、支座、挡墙、墩台等部位设施完好，无明显病害； | 结构部位有明显病害，每发现一处，扣2分。 | - |  | - |
|  | 桥下空间 （4分） | 桥下空间使用规范合理，随桥管线规范。 | 桥下空间、随桥管线杂乱，有安全隐患的，每发现一处，扣1分。 | - |  | - |
|  | 安全防护设施 （3分） | 桥梁铭牌、限载牌等安全防护设施完好； | 附属设施缺损的，每发现一处，扣0.2 分。 | - |  | - |
| 巡查情况（7分） | 沥青路面病害发现 （3分） | 沥青路面无拥包、坑槽、沉陷、脱皮等病害； | 巡查过程中未发现沥青路面拥抱、坑槽、沉陷、脱皮等病害，每处扣0.2分。 | - |  | - |
|  | 人行道病害发现 （2分） | 人行道砌块无松动、碎裂、沉陷、缺失、砌块高差大于 1cm现象； | 巡查过程中未发现人行道砌块有松动、碎裂、沉陷、缺失、砌块高差大于1cm现象的，每处扣 0.1 分。 | - |  | - |
|  | 防撞墩、隔离栏等设施设施 （2分） | 防撞墩、隔离栏等市政设施完整、美观、无病害 | 巡查过程中未发现防撞墩松动、缺失，或反光标志破损影响安全的，每处扣0. 1分。 | - |  | - |
| 其他/综合（18分） | 智慧城管案件处理（2分） | 按要求做好智慧城管案件处理 | 智慧城管扣分案件，经核实有责的，每起扣 0.4 分。因施工单位原因处置率、及时处理率每下降1% ，扣1分。 | - |  | - |
|  | 维修时限（坑槽/抢修/人行道）（2分） | 原则上沥青路面坑槽修补、桥梁应急抢修要求于24小时内完成，人行道维修要求于48小时内完成。 | 每逾期1起，扣0.2分。其余维修项目未按期完成，每逾期一起，扣0.4分。 | 每逾期1起，扣罚1000元，扣罚总额不设上限。 |  | - |
|  | 文明施工、安全施工（4分） | 承包人应按有关规定做好文明施工、安全施工。 | 每发现一起，扣 0.4 分；因野蛮施工造成不良社会影响的，扣2分；造成安全生产事故的，扣4分。 | 未按有关规定做好安全文明施工的或被检查发现存在较大安全隐患的，每发现一处扣罚2000元，并承担相应的安全生产主体责任，对发现的安全问题同步进行整改闭环。 |  | 较大事故可解约 |
|  | 检测指标不合格 （2分） | 采购人可委托第三方检测机构对中标人使用的作业材料进行不定期抽检 | 若发现检测指标不合格的，每发现一处扣2分。 | 若发现检测指标不合格的，每发现一处扣罚10000元，相关抽检费用由中标人承担；如需返工的，中标人必须无条件按要求完成返工。 |  | - |
|  | 上级批评/媒体曝光/恶劣影响（2分） | 避免因市政设施受损引起的事故、投诉和媒体曝光。 | 因市政设施受损造成事故或被市民投诉确认有责，每起扣0.4分，媒体曝光或造成恶劣影响，第一次扣1分，第二次扣2分，第三次扣4分，依次类推。 |  |  | 重大曝光可解约 |
|  | 热沥青供料要求 （2分） | 需满足要求 | 未按要求提供每次扣2分。 | 未按要求提供每次扣罚20000元。 |  | - |
|  | 应急保障响应 （2分） | 响应需及时 | 未及时响应每次扣2分。 | 未及时响应每次扣罚20000元。 |  | 出现3次有权解约 |
|  | 事故赔偿费用 （1分） | 因中标人有责而引起的事故，造成的采购人其他赔偿费用的 | 因中标人有责而引起的事故每次扣1分。 | 在每月结算养护费中进行扣罚. |  | - |
|  | 非机动车停放区标线/编码 （1分） | 中标人应及时做好非机动停放区施划标线、编码工作，施划标线必须醒目、标准、清晰、顺直、均匀，标线设置合理、编码正确。 | 未按要求实施的，每发现一次扣0.1分。 | 未按要求实施的，每发现一次扣1000元。 |  | - |
| 考核得分： 养护单位（签章）： |  |  |  |  |  |  |
| 考核情况： |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员（签章）： |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 履约保证金：无 |
| ★2 | 结算依据与付款方式： 1.日常养护费用（包干费用，由采购人按月支付）：以月度考核评定情况，按月结算日常管理巡查养护经费； 2.零星维修费用（按实结算，由保险公司按月赔付）：中标人根据采购人及保险公司确认的维修工程量清单编制结算资料，并上报采购人，采购人委托造价咨询单位进行审计。保险公司根据审计报告的金额，通过保险相关赔付流程按月赔付。 备注：具体约定详见招标需求“9、费用支付”。 |
| ★3 | 服务期限：采用“1+1”模式，总期限2年，合同一年一签；第一年合同期限暂定自2026年7月1日起至2027年6月30日止，后两年由采购人根据中标人在上一年度合同履约及养护考核等情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式或养护经费调整等客观情况需要重新进行招标的，采购人有权单方面终止合同）。 |
| ★4 | 保修期： 1、沥青坑槽修补保修期（面积≤5m2）为自通过验收合格之日起不少于6个月，人行道维修、沥青路面摊铺、及其它维修项目保修期自该项维修通过现场验收之日起不少于1年。（人行道如能提供人为破坏依据或道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏等路段，经采购人同意可适当缩短保修期。） 2、保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额；应采购人要求实施的大面积沥青铣刨摊铺、人行道专项维修导致的该范围内的零星维修在保修期内重复修复的，不做核减。坑槽修复宜优先使用热料，并使用沥青保温车或沥青再生车。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成中标人无法按相关标准进行修复的，允许中标人用冷材料直接填补以作应急处理(临时处理费用参照沥青坑槽修补单价的一半进行结算；短期内同一地点重复用冷材料直接填补作应急处理的，只计算1次费用)，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作（已列入大面积维修计划的，经采购人同意可暂缓二次修复）。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补(临时处理费用参照沥青坑槽修补单价的一半进行结算)。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。 3、已维修的设施因施工不当、质量不符要求、或是在合同履约期间、保修期内再次受损的，由中标人负责保修，对于中标人拒不整改、或是整改后仍达不到相关标准的，采购人有权向中标人扣罚该部分工程量的相应费用。 |
| ★5 | 日常养护维修组价原则 1、定额套用： （1）定额套用《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）及省市现行有关计价规定的，综合费用按相应工程中值取费，施工组织措施费中提前竣工增加费不计，其余施工组织措施费按相应中值计取，规费、税金按相关规定计取。若有关营改增后发布的相关文件，按新文件执行。 （2）沥青路面连续维修面积在400m2（含）以上或水泥混凝土路面连续维修面积在200m2（含）以上或人行道连续维修面积在200m2（含）以上或彩色沥青（含陶颗粒、sp材料）路面连续维修面积在200m2（含）以上的维修工程采用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)等计价依据。按《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建﹝2018﹞61号文件规定执行，综合费用按相应工程三类中值取费，增值税税率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发〔2019〕92号。施工组织措施费中提前竣工增加费不计，其余施工组织措施费按相应中值计取。 2、若合同期间颁发新定额、计价时，则按新颁发的规定执行。 3、材料价格按以下排序计入： （1）材料价格参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）施工当月的材料价格；《宁波建设工程造价信息》（综合版）中未列材料参照《浙江造价信息》（施工当月正刊）。明确《宁波建设工程造价信息》（建材商情版）和浙江建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据； （2）无信息价材料根据市场询价进行组价，最终以第三方审计单位审核价格为准； （3）其它有关规定。 4、机械价格指数和人工价格：参照《宁波市建设工程造价信息》（施工当月综合版）。 5、垃圾、余土及废渣外运(包括装、运输费及处置费等所有费用)工程量按实计取，要求中标人按规定规范外运、处置,否则，由此产生的一切问题及责任均由中标人自行承担。 6、保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气因素影响造成中标人无法按相关标准进行修复的，允许中标人用冷料直接填补作临时处理(临时处理费用参照沥青坑槽修补单价的一半进行结算；短期内同一地点重复用冷材料直接填补作应急处理的，只计算1次费用)，但应在天气好转后48小时内完成两次标准修复工作，且所用围护不计。 7、无定额组价的项目单价根据市场询价进行组价，最终以第三方审计单位审核价格为准，且在计量单明确。 8、若设施量增加或减少时，按实结算，中标折扣及包干费用将不作调整，中标人须无条件服从。 9、安全文明施工费：安全文明施工费按实结算，应采购人要求提标的施工作业围护费一次性包干，不再单独计算。 10、安全文明施工及围挡要求： 根据《宁波市建设工程文明施工管理规定》、《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》的要求进行人行道、机动车道等养护作业。围挡材料根据采购人要求确定，包括不少于600米的硬质围挡和满足施工要求的反光锥、连接杆、导改牌、警示灯等。人行道养护作业时长超过6小时的，必须使用1.2米高的铁制硬质围挡，并配合使用导改牌、警示灯，确保养护作业与行人安全；机动车道养护作业推荐使用反光锥、连接杆，并配合使用导改牌、警示灯，且做好防撞措施，确保养护作业与机动车安全。 |
| ★6 | 合同终止： 1.中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。 2.服务期间如出现下列情形之一的，一经发现采购人有权单方解除合同，并由中标人承担由此造成的一切损失及赔偿。 （1）采购文件中实质性条款未按投标承诺内容执行或不服从采购人要求。 （2）出现重大违规、违法行为或其他造成恶劣影响。 （3）活动期间出现重大事故或造成严重社会负面影响。 3、按实际考核情况确认是否终止合同。 |

# 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；得分且投标报价相同的并列。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。（本项目不适用）

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表（商务和技术文件）”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其主观分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

注：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品作为其项目的一部分，多家投标人提供核心产品品牌有相同的，按一家投标人认定。

2.2.4报价文件符合性审查：评标委员会根据“附表4符合性审查表（报价文件）”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.7推荐中标候选人：根据投标人综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人，得分最高的为第一中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前，得分且投标报价相同的并列。

2.3确定中标人

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人，得分最高的为第一中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审结果排名先后替补，确定下一个中标候选人为中标人或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）； A3、投标人承诺书； 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 2 | 投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质 | 提供有效的资质证书扫描件加盖投标人公章。 |
| 3 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标人非联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表（商务和技术文件）

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”中“六、投标有效期”条款1的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”中“九、投标文件的签署盖章”条款1的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

商务和技术评分表

| 评分项目 | 评分标准 |  |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术分 80分 | 1、项目了解程度（5分） | 根据投标人针对标项涉及到的市政道路设施现场实际情况的了解和调研的程度进行评议： 了解程度高，切合本标段，得5分； 了解程度较高，较切合本标段，得4.5分； 了解程度尚可，切合度尚可，得4分； 了解程度一般，切合度一般，得3.5分； 了解程度低，欠切合，得3分； 了解程度不足，不切合，得2分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
|  | 2、项目实施方案（44分） | （1）巡查方案（5分）：根据投标人针对标段内市政道路及其他附属设施日常管理巡查方案进行评议： 巡查方案规范、针对性及操作性强的，得5分； 巡查方案比较规范、针对性及操作性较强的，得4.5分； 巡查方案规范性尚可、针对性及操作性尚可的得4分； 巡查方案基本规范、针对性及操作性一般的得3分； 巡查方案欠规范、针对性及操作性不强的得2分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
|  |  | （2）日常养护方案（5分）：评标委员会对供应商提供的市政道路设施保养方案进行综合评议： 设施保养方案内容齐全，各设施的保养流程科学合理、可操作性强的，得5分； 设施保养方案内容较齐全，各设施的保养流程比较合理、可操作性较强的，得4.5分； 设施保养方案内容基本齐全，各设施的保养流程合理性与可操作性尚可，得4分。 设施保养方案内容不够齐全，各设施的保养流程合理性与可操作性一般，得3分。 设施保养方案内容有欠缺，各设施的保养流程合理性与可操作性不足，得2分。 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
|  |  | （3）维修施工方案（5分）：根据投标人提供的针对标段所覆盖的所有沥青路面维修、砼路面及人行道维修、路缘石及平石的维修更换及其他市政附属设施的维修施工方案等情况进行评议： 维修施工方案针对性强，实施工序安排合理，得5分； 维修施工方案针对性较强，实施工序安排比较合理，得4.5分； 维修施工方案针对性尚可，实施工序安排尚可，得4分； 维修施工方案针对性一般，实施工序安排合理性一般，得3分； 维修施工方案针对性不足，实施工序安排不够合理，得2分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
|  |  | （4）保洁作业方案（4分）：评标委员会对供应商提供的保洁作业方案进行评议 保洁作业方案内容齐全，且有科学合理的作业计划，可操作性强，得4分； 保洁作业方案内容比较齐全，作业计划比较合理，可操作性比较强的，得3.5分； 保洁作业方案内容齐全性尚可，作业计划合理性尚可，可操作性尚可的，得3分； 保洁作业方案内容基本齐全，作业计划合理性一般，可操作性一般的，得2分； 保洁作业方案内容有不齐全或作业计划有欠缺的，得1分。 未提供方案的不得分。 |  | 4 | 主观分 |
|  |  | （5）安全文明施工（4分）：根据投标人针对本项目提供的安全文明施工方案进行评议： 安全文明目标要求明确，保障方案内容详尽，得4分； 安全文明目标要求较明确，保障方案内容较详尽，得3.5分； 安全文明目标要求明确性尚可，保障方案内容详尽程度尚可，得3分； 安全文明目标要求明确性一般，保障方案内容详尽程度一般，得2分； 安全文明目标要求欠明确，保障方案内容欠详尽，得1分； 未提供的不得分。 |  | 4 | 主观分 |
|  |  | （6）临时交通组织方案（4分）：根据投标人针对本项目提供的养护维修期间交通组织方案措施进行评议： 临时交通组织方案针对性强，现场人员与标识配置合理，得4分； 临时交通组织方案针对性较强，现场人员与标识配置比较合理，得3.5分； 临时交通组织方案针对性尚可，现场人员与标识配置尚可，得3分； 临时交通组织方案针对性一般，现场人员与标识配置合理性一般，得2分； 临时交通组织方案针对性不足，现场人员与标识配置不够合理，得1分； 未提供的不得分。 |  | 4 | 主观分 |
|  |  | （7）应急保障方案（4分）：针对项目期间可能发生的突发情况应对保障措施（包括检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻、重大节日活动等）进行评议： 应急保障方案合理完善、反应时间迅速、解决方案可行性强，得4分； 应急保障方案较合理完善、反应时间较迅速、解决方案较可行，得3.5分； 应急保障方案效果尚可、反应时间较快、解决方案尚可，得3分； 应急保障方案效果、反应时间、解决方案一般，得2分； 应急保障方案有纰漏、反应时间较慢、解决方案效果不佳的得1分； 未提供的不得分。 |  | 4 | 主观分 |
|  |  | （8）项目质量保障方案（5分）：根据投标人提供的针对本项目提供的项目质量保障方案综合评议： 质量目标要求明确，保障措施内容详尽，得5分； 质量目标要求较明确，保障方案内容较详尽，得4.5分； 质量目标要求明确性尚可，保障方案内容详尽程度尚可，得4分； 质量目标要求明确性一般，障方案内容详尽程度一般，得3分； 质量目标要求欠明确，保障方案内容欠详尽，得2分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
|  |  | （9）内部管理方案（4分）：根据投标人针对本项目制定的内部管理制度进行评议（包含档案管理制度、内部考核制度、奖惩制度等）： 内部管理制度全面，切实可行，得4分； 内部管理制度较全面、较可行，得3.5分； 内部管理制度全面性尚可、可行性尚可，得3分； 内部管理制度全面性一般、可行性一般，得2分； 内部管理制度不够全面、不够可行，得1分； 未提供的不得分。 |  | 4 | 主观分 |
|  |  | （10）养护技术（4分）：根据投标人提供的针对本项目拟采用的应用四新技术（新技术、新工艺、新材料、新设备）的建议进行评议： 四新技术应用建议符合项目实际情况，对项目实施有明显帮助的，得4分； 四新技术应用建议与项目实际情况关联度较好，对项目实施有一定帮助的，得3.5分； 四新技术应用建议与项目实际情况关联度尚可，对项目实施有基本帮助的，得3分； 四新技术应用符合项目建议与实际情况关联度一般，对项目实施帮助不够明显的，得2分。 四新技术应用符合项目建议与实际情况关联度不高，对项目实施难以有帮助的，1分。 未提供方案的不得分。 |  | 4 | 主观分 |
|  | 3、重难点分析及相应的解决方法、措施（4分） | 评标委员会对供应商针对本项目道路现状及养护重、难点分析进行评议（4分）： 重难点分析切合本项目、解决方法及措施可行，得4分； 重难点分析较切合本项目、解决方法及措施较可行，得3.5分； 重难点分析较切合度尚可、解决方法及措施可行性尚可，得3分； 重难点分析切合度一般、解决方法及措施可行性一般，得2分； 重难点分析欠切合、解决方法及措施欠可行，得1分； 未提供的不得分。 |  | 4 | 主观分 |
|  | 4、服务便捷性（5分） | 根据投标人提供的服务的便捷性和服务响应速度等内容进行评议（5分）： 服务便捷程度高、响应速度快的得5分； 服务相对便捷，响应速度相对较快的得4.5分； 服务便捷程度尚可但基本能保障项目服务需求的得4分； 服务便捷程度一般但基本能保障项目服务需求的得3.5分； 服务便捷程度欠佳但基本能保障项目服务需求的得3分； 服务便捷性低、服务质量保障较差，机构设置不稳定的得2分。 未提供的不得分。 注：投标文件中提供：如自有服务场所，提供房产证复印件加盖投标人公章；如租赁，提供租赁合同复印件加盖投标人公章。 |  | 5 | 主观分 |
|  | 5、设备设施（5分） | 针对投标人机械、车辆、设备管理方案的配置方案、管理计划进行评议： 配置方案内容清晰、管理计划可行，得5分； 配置方案内容较清晰、管理计划较可行，得4.5分； 配置方案内容清晰度尚可、管理计划可行性尚可，得4分； 配置方案内容清晰度一般、管理计划可行性一般，得3.5分； 配置方案内容欠清晰、管理计划欠可行，得3分； 配置方案内容不够清晰、管理计划不够可行，得2分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
|  | 6、拟投入人员情况（12分） | 1）针对本项目拟配备项目组人员方案的岗位设置、专业水平、经验进行评议（5分）： 岗位配置合理、专业水平强，得5分； 岗位配置较合理、专业水平较强，得4.5分； 岗位配置合理性尚可、专业水平尚可，得4分； 岗位配置合理性一般、专业水平一般，得3.5分； 岗位配置欠合理、专业水平欠缺，得3分； 岗位配置不够合理、专业水平不强，得2分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
|  |  | 2）根据投标人针对本项目的人员培训方案、合同执行期间的人员数量保障方案、人员安全保障措施、人员管理规范等进行评议（5分）： 培训、保障方案全面，安全保障措施、管理规范可行，得5分； 培训、保障方案较全面、安全保障措施、管理规范较可行，得4.5分； 培训、保障方案全面性尚可、安全保障措施、管理规范可行性尚可，得4分； 培训、保障方案全面性一般、安全保障措施、管理规范可行性一般，得3.5分； 培训、保障方案欠全面、安全保障措施、管理规范欠可行，得3分； 培训、保障方案不够全面、安全保障措施、管理规范不够可行，得2分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观分 |
|  |  | 3）投标人拟派项目经理情况（2分）：注：1）投标文件中提供职称证书复印件加盖公章。2）项目技术负责人和项目经理不能为同一人，若为同一人的，本项不得分。3）投标文件中提供职称证书复印件加盖公章以及投标人为上述项目经理缴纳的由社保部门出具的近开标日3个月的有效社保证明复印件加盖公章。 | 1）拟派项目经理具有市政相关专业高级工程师及以上职称的得1分。 | 1 | 客观分 |
|  |  |  | 2）拟派项目经理为市政公用工程一级注册建造师的得1分。 | 1 |  |
|  | 7、体系认证（3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分，满分3分。注：投标文件中提供上述证书复印件加盖公章，未提供或提供无效的不得分。 |  | 3 | 客观分 |
|  | - 业绩 （2分） | 自2023年01月01日至今（以合同签订日期为准），供应商具有市政设施养护（合同内容必须包含市政道路或桥梁，否则不予计分）业绩或具有市政道路或桥梁建设项目施工业绩，每有1个得0.5分。本项最多得2分。注：1）投标文件中同时提供合同复印件、中标/成交通知书复印件，否则不得分。2）同一轮招标周期内同一项目（标项）的合同只能按一个合同认定，不累计计算，供应商提供的项目业绩为联合体业绩的不得分。 |  | 2 | 客观分 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

附表4

符合性审查表（报价文件）

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的； | 不得有所述情形。 |
| 2 | 对同个标项不允许提供两个及以上投标方案。 | 是否有两个及以上投标方案。 |
| 3 | 投标报价中出现缺项、漏项的； | 不得有所述情形。 |
| 4 | 本次公开招标设有最高限价（详见第一章招标公告），投标价超出最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 5 | 异常低价投标审查 | 符合备注要求。 |
| 6 | 符合第二章“投标须知”中“九、投标文件的签署盖章”条款1的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 | 不得有所述情形。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。价格评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第5项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表5

价格评分表

| 投标人 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （20分） | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有），评标基准价的得满分20分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×20％×100。 注：价格得分小数点后保留2位数。 | 20 |
| 报价得分（20分） |  | 20 |

# 第六章  采购合同（参考式样）

2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护合同

采购人：                      （以下简称甲方）

中标人：                      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲、乙双方根据2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目（招标编号：NBITC-202620214G）公开招投标的结果，经协商达成以下条款，根据相关规定订立本合同。

一、项目名称、合同履约期限、服务内容

1、项目名称：2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目（标项  ）

2、合同履约期限：采用“1+1”模式，总期限2年，合同一年一签；第一阶段自合同签订之日起1年，即    年   月   日至    年   月   日止；下一年由甲方根据乙方在上一年度合同履约及养护考核等情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式或养护经费调整等客观情况需要重新进行招标的，甲方有权单方面终止合同）。

3、本项目服务范围：鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护，具体详见招标文件。

4、服务内容：

5、日常养护维修组价原则：

5.1定额套用：

（1）定额套用《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）及省市现行有关计价规定的，综合费用按相应工程中值取费，施工组织措施费中提前竣工增加费不计，其余施工组织措施费按相应中值计取，规费、税金按相关规定计取。若有关营改增后发布的相关文件，按新文件执行。

（2）沥青路面连续维修面积在400m2（含）以上或水泥混凝土路面连续维修面积在200m2（含）以上或人行道连续维修面积在200m2（含）以上或彩色沥青（含陶颗粒、sp材料）路面连续维修面积在200m2（含）以上的维修工程采用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)等计价依据。按《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建﹝2018﹞61号文件规定执行，综合费用按相应工程三类中值取费，增值税税率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发〔2019〕92号。施工组织措施费中提前竣工增加费不计，其余施工组织措施费按相应中值计取。

5.2若合同期间颁发新定额、计价时，则按新颁发的规定执行。

5.3材料价格按以下排序计入：

（1）材料价格参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）施工当月的材料价格；《宁波建设工程造价信息》（综合版）中未列材料参照《浙江造价信息》（施工当月正刊）。明确《宁波建设工程造价信息》（建材商情版）和浙江建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据；

（2）无信息价材料根据市场询价进行组价，最终以第三方审计单位审核价格为准；

（3）其它有关规定。

5.4机械价格指数和人工价格：参照《宁波市建设工程造价信息》（施工当月综合版）。

5.5垃圾、余土及废渣外运(包括装、运输费及处置费等所有费用)工程量按实计取，要求乙方按规定规范外运、处置,否则，由此产生的一切问题及责任均由乙方自行承担。

5.6保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气因素影响造成乙方无法按相关标准进行修复的，允许乙方用冷料直接填补作临时处理(临时处理费用参照沥青坑槽修补单价的一半进行结算；短期内同一地点重复用冷材料直接填补作应急处理的，只计算1次费用)，但应在天气好转后48小时内完成两次标准修复工作，且所用围护不计。

5.7无定额组价的项目单价根据市场询价进行组价，最终以第三方审计单位审核价格为准，且在计量单明确。

5.8若设施量增加或减少时，按实结算，中标折扣及包干费用将不作调整，乙方须无条件服从。

5.9安全文明施工费：安全文明施工费按实结算，应甲方要求提标的施工作业围护费一次性包干，不再单独计算。

5.10安全文明施工及围挡要求：

根据《宁波市建设工程文明施工管理规定》、《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》的要求进行人行道、机动车道等养护作业。围挡材料根据甲方要求确定，包括不少于600米的硬质围挡和满足施工要求的反光锥、连接杆、导改牌、警示灯等。人行道养护作业时长超过6小时的，必须使用1.2米高的铁制硬质围挡，并配合使用导改牌、警示灯，确保养护作业与行人安全；机动车道养护作业推荐使用反光锥、连接杆，并配合使用导改牌、警示灯，且做好防撞措施，确保养护作业与机动车安全。

6、保修期

6.1沥青坑槽修补保修期（面积≤5m2）为自通过验收合格之日起不少于6个月，人行道维修、沥青路面摊铺、及其它维修项目保修期自该项维修通过现场验收之日起不少于1年。（人行道如能提供人为破坏依据或道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏等路段，经甲方同意可适当缩短保修期。）

6.2保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额；应甲方要求实施的大面积沥青铣刨摊铺、人行道专项维修导致的该范围内的零星维修在保修期内重复修复的，不做核减。坑槽修复宜优先使用热料，并使用沥青保温车或沥青再生车。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成乙方无法按相关标准进行修复的，允许乙方用冷材料直接填补以作应急处理(临时处理费用参照沥青坑槽修补单价的一半进行结算；短期内同一地点重复用冷材料直接填补作应急处理的，只计算1次费用)，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作（已列入大面积维修计划的，经甲方同意可暂缓二次修复）。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补(临时处理费用参照沥青坑槽修补单价的一半进行结算)。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

6.3已维修的设施因施工不当、质量不符要求、或是在合同履约期间、保修期内再次受损的，由乙方负责保修，对于乙方拒不整改、或是整改后仍达不到相关标准的，甲方有权向乙方扣罚该部分工程量的相应费用。

二、养护标准

1.《城镇道路养护技术规范》CJJ-2016

2.《城市桥梁养护技术标准》CJJ-2017

3.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

4.《公路沥青路面养护技术规范》JTG5142-2019

5.《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004

6.《公路工程施工安全技术规程》JTGF90-2015

7.《公路水泥混凝土路面施工技术细则》TJG/T F30-2014

8.《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T5521-2019

9.《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JTG/T F31-2014

10.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020

11.《宁波市建设工程文明施工管理规定》

12.《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》

13.《宁波市市政设施管理条例》（2016年）

14.《宁波市城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）

15.《关于推进宁波市市政设施精细化管理工作的通知》（2020年）

16.国家、浙江省、宁波市及鄞州区有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。

注:以上技术标准和规章制度如有更新，以最新版本执行。

三、合同金额及付款方式

本项目中标统一折扣为：   %；日常养护费用（包干费用）为：    元，由甲方支付；零星维修费用按实结算，由甲方确定的保险公司支付。具体方式为：

1、日常养护费用（包干费用，按月支付）：

结算依据：以月度考核评定情况，由甲方按月结算日常养护经费并支付；乙方需向甲方提供月度巡查记录、月度保洁记录等相关证明材料。

实际月度包干费用支付金额=月度包干费用-月度考核处罚-直接经济处罚。

月度考核处罚与直接经济处罚详见“四、考核方案及处罚制度”。

2、零星维修费用（按实结算费用，按月赔付）

结算依据：乙方根据甲方及保险公司确认的维修工程量清单编制结算资料，并上报甲方，甲方委托造价咨询单位进行审计。保险公司根据审计报告的金额，通过保险相关赔付流程按月赔付。维修工作中出现质量不达标、工期超期、超时等情况，经甲方确认后，根据考核要求在月度考核中扣分；发生直接经济处罚的，由造价咨询单位根据甲方处罚证明，在该项目费用审计时直接扣除。甲方在有需要时可委托专业单位对零星维修工作的质量、安全、工程量认证等进行辅助管理。

实际维修费用赔付金额=审计审定金额。

乙方报保险公司赔付的材料应包括以下资料（具体资料在三方合同签订时协商确定）：

1）索赔申请书；

2）审计报告（造价咨询机构出具）；

3）维修款支付报审表（含甲方、乙方、丙方三方盖章确认）

4）维修证明相关材料（现场照片、记录视频、维修清单等）；

3、养护维修计费标准：

3.1组价原则

定额套用《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）及省市现行有关计价规定的，综合费用按相应工程中值取费，施工组织措施费中提前竣工增加费不计外，其余施工组织措施费按相应中值计取，规费、税金按相关规定计取。若合同期间颁发新定额、计价时，则按新颁发的规定执行。

3.2材料价格按以下排序计入：

（1）材料价格参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）施工当月的材料价格；《宁波建设工程造价信息》（综合版）中未列材料参照《浙江造价信息》（施工当月正刊）。明确《宁波建设工程造价信息》（建材商情版）和浙江建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据。

（2）其它有关规定。

3.3机械价格指数和人工价格：参照施工当月《宁波市建设工程造价信息》（综合版）。

3.4桥下垃圾、余土及废渣外运（包括装、运输费及处置费等所有费用）工程量按实计取

3.5保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额；应甲方要求实施的大面积沥青铣刨摊铺、人行道专项维修导致的该范围内的零星维修在保修期内重复修复的，不做核减。修补沥青坑槽时，因天气因素影响造成乙方无法按相关标准进行修复的，允许乙方用冷料直接填补作临时处理（临时处理费用参照沥青坑槽修补单价的一半进行结算）。

3.6无信息价材料、无定额组价的项目单价以审计审定为准。

3.7安全文明施工费：安全文明施工费按实结算；施工围挡升标费用已在包干费中计入，不另计。

3.8围挡要求：围挡材料根据甲方要求确定，包括不少于200米的硬质围挡和满足施工要求的反光锥、连接杆、导改牌、警示灯等。作业区域必须使用1.2米高的铁制硬质围挡与保通区域分隔；人行道养护作业时长超过6小时的，必须使用1.2米高的铁制硬质围挡，并配合使用导改牌、警示灯，确保养护作业与行人安全；机动车道养护作业推荐使用反光锥、连接杆，并配合使用导改牌、警示灯，且做好防撞措施，确保养护作业与机动车通行安全。

3.9其他未列明的参照现行养护维修工程相关办法，按《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）以及新增项目施工当期《宁波建设工程造价信息》（综合版）等相关文件和规定计取。

四、考核方案及处罚制度（合同履行期间，如甲方对具体考核方案需要进行调整时，乙方应无条件服从，并按新考核方案执行）。

1、检查考核办法：

本项目养护施工质量、现场安全文明施工及养护及时性等方面由甲方进行月度考核：每月一次，甲方根据设施状况及养护情况，结合甲方不定期抽查、保险公司的意见反馈等情况，对设施状况、巡查保洁情况、零星维修作业情况、安全文明施工、内业资料等养护合同整体履约情况进行综合评分。

月度考核不合格的，由甲方负责对乙方下达通知，对违反合同或相关规定的事项进行处罚和督促整改，每月汇总上报对乙方的考核情况，提出整改措施建议。

2、月度考核处罚

甲方根据月度考核情况对乙方进行相应奖惩。

（1）每次考核发现问题，要求乙方限期整改；对不能达到养护要求的情况进行相应的经济处罚。每月对经济处罚进行累积，在月度养护经费以及结算支付中扣减，并通告乙方。

（2）月度考核方式：考核得分为95~100分评定为优秀，90~94分评定为良好，85~89分评定为合格，84分及以下评定为不合格。

优秀：考核得分为95（含）~100分，拨付全额月度日常管理巡查养护经费（包干费用）；

良好：考核得分在90（含）-94（含）之间时，以95分为基数，每扣1分，扣除1%月度日常管理巡查养护经费（包干费用）；

合格：考核得分在85（含）-89（含）之间时，以90分为基数，每扣1分，扣除2%月度日常管理巡查养护经费（包干费用）；

不合格：考核得分在84（含）以下之间时，以85分为基数，每扣1分，扣除3%月度日常管理巡查养护经费（包干费用）；

以上扣除金额累计扣除，例如：某养护单位月度考核得分为81分时，该养护单位扣除的经费为月度日常管理巡查养护经费（包干费用）×（5%+10%+12%）

（3）退出机制：发生重大安全责任事故，或整个养护服务期内连续两个月或累计三个月考核不合格的，甲方有权终止合同。

3、直接经济处罚

乙方未达到相关要求时，甲方有权进行相应的经济处罚作为约束。除了月度考核扣分，还有以下单项扣罚：

3.1日常养护处罚（在包干费用中直接扣除）

（1）项目经理缺勤扣罚500元/日，其他管理人员扣罚200元/日；

（2）专项养护作业项目经理无故离场扣罚200元/次，施工员无故离场扣罚200元/次，有较大安全隐患的作业安全员无故离场扣罚200元/次；

（3）未经同意擅自更换项目经理，扣罚20000元/人次，其他管理人员，扣罚10000元/人次；合同期限内擅自更换项目经理超过1次的，采购人有权直接解除合同。

（4）项目经理或其他管理人员无法胜任工作的，乙方在接到甲方书面通知后应无条件更换；更换后无法胜任工作，扣罚10000元/次，其他管理人员更换后无法胜任工作，扣罚5000元/人次。

（5）未按合同要求开展巡查工作的：每发现1次处罚1000元；

（6）巡查及日常保养不到位（伸缩缝未清缝、止水带破损、声屏障缺失破损或明显有污渍、进水口缺失或明显积泥、设施缺损、明显锈蚀）等，每发现一次，处罚1000元，处罚总额不设上限；

（7）内业资料不完善或报送不及时，管理系统上传不及时、记录不完整，技术资料不按时完成交付的：每发现一次处罚1000元，且乙方应于一周内完善内业资料；

（8）对甲方设备另做他用或使用不当的，每发现一次，处罚2000元；

（9）养护车辆须保证干净整洁，未达到要求的，每发现一次，处罚1000元；

3.2维修工作处罚（在按实结算费用审计时扣除）

（1）当月维修验收单及结算须于次月7个工作日内上报甲方，每延迟一次，扣1000元；

（2）养护质量不合格或维修超时：每发现一项处罚1000元，养护质量不合格的按要求及时返工，拒不返工的按考核不合格处理；

（3）工程量结算：在工程量审查、签认过程中，若发现乙方虚报养护工程量超过实际工程量时（测量允许误差±5%），结算工程量以实际工程量计取；发现虚报第一次罚5000元，第二次及多次发生的每次处罚10000元，发现虚报第三次及以上的，甲方有权中止合同；

（4）乙方对于智慧城管、信访案件及其它应急处理任务不响应或响应不及时造成甲方应急处理时限超期、返工、超时回退的，经核实有责的，每发生一次，第一次处罚400元；同一案件两次及以上发生返工、回退情况，每次处罚1000元；

（5）因维修不及时等乙方原因导致索赔或者纠纷的，每发生一次，处罚1000元，处罚总额不设上限；

（6）因市政设施受损或安全文明施工不到位被市民投诉经甲方核实确认乙方有责的每起处罚1000元，上级部门点名批评或媒体曝光或造成恶劣影响现象经甲方核实确认乙方有责的，每发生一次，第一次处罚10000元，第二次及多次发生的每次处罚30000元；

（7）因甲方发现乙方未穿戴安全帽及反光背心、安全围护不规范、安全措施不到位的，每发现一次或一处处罚1000元，拒不整改的每次处罚2000元，野蛮施工、违章作业的，发现一次处罚2000元，造成事故的处罚10000元，并按考核要求处理。

五、现场管理与安全生产要求

1、乙方要建立安全生产责任体系，制定安全生产制度，健全安全生产工作机制，按规定和要求落实责任和任务。开展各级安全生产技术交底和安全教育培训，特种作业人员应持证上岗；建立并规范安全生产台账，包括安全交底、教育培训、持证上岗、方案审批、过程记录、检查排查、隐患整改等，资料须分类整理、及时归档。

2、养护及维修作业时须按照《宁波市城市高架桥养护技术规程》DB 3302/T 1083-2017、《宁波市城市桥梁养护技术规程》DB 3302/T 1082-2017、《宁波市建设工地围挡指导及标准范例》及国家、省、市发布的其他有关安全文明施工规范、标准、相关规定执行，设置防撞设施、安全警告标志、指示牌、围护围挡等，尤其快速交通情况下作业，必须严格按照规定设置。快速交通导改、高空作业、攀登作业、用电作业、箱室内密闭空间作业、水上作业等作业安全应作为监管重点，乙方要做好对现场安全措施、安全防护、安全维护的管理，落实好旁站制度，必要的应做好影像记录且形成事后台账。

3、乙方应根据养护工作具体实施情况，编制交通安全保障方案等专项方案，并按规定向政府各部门办理桥面交通管制、水上交通管制等审批手续，甲方予以支持配合。

4、乙方应在日常巡查、检测、维修等养护作业应设置明显标志并采取必要的安全防护措施，严防坠落物、飞溅物或其他安全隐患产生，确保作业人员、行人、车辆的安全。养护作业过程中严格按照规定要求落实交通维护措施，尤其是桥上快速路养护作业，不得随意压缩简化交通维护措施；夜间进行养护维修作业时，应严格按照规定设置防撞体系、维护措施、照明设施、警示标识等；长时间养护作业区域根据必要设置项目施工责任牌，较高标准做好维护及其他标志标识设施。同时做好交通维护措施的现场记录工作。每一次养护作业的交通安全维护应有相应的文字影像记录。

5、为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行。乙方应积极主动落实安全文明及环境保护有关工作。

6、乙方若违反规定采取野蛮施工、违章作业等，甲方有权限令停工整改，一切损失由乙方承担。

六、技术服务要求

1、在合同期内，甲方新增接管路段的巡查及养护工作由乙方负责接收落实，新增巡查、日常养护的工程量在接管后下一月度按实计入，巡查、维修标准参照本项目合同，由此产生的巡查费等包干费用不另行支付，日常养护维修费用按预算定额结合中标折扣统一结算。

2、为做好节假日、重要会议及活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，要求乙方落实24小时值班制应急人员、车辆，以确保城区道路的安全畅通，应急时间值班人员不少于3人，应急情况处理时应保证不少于10人的抢修团队，以及备有不少于水泵3台、发电机2台、雨衣雨鞋20套、应急强光手电20盏、扫把20个、沙包500个、编织袋500条等物资。应急人员、装备必须无条件服从市、区两级部门的统一指挥。应急工作时，经甲方确认的情况下，允许乙方跨区域作业。应急演练在服务期限内至少提供1次/年。

3、乙方须在养护区域内的固定办公场所应设置项目部，并安排项目经理等养护管理人员常驻项目部。甲方有权不定期巡视项目部人员到位情况，若项目经理等主要项目组成员无特殊原因不在岗的，视情况在考核中内做出相应处罚。

4、日常巡查要求：乙方应建立定期巡查制度，重视并做好道路、桥梁的日常巡查，建立巡查台账。区域内的道路、桥梁路面巡查不少于每日1次，桥梁上、下部结构、桥下空间及保护区不少于1次/3天，遇台风天，雨劣气候等特殊情况时需适当增加检查频率，对桥梁桥头沉降情况做好定期观测，不少于每半年一次，并建立“桥头跳车”观测台账。并根据巡查结果，提出养护维修意见，采取有效措施予以养护维修，确保路面平整整洁、设施运行状况良好。

乙方有责任发现并及时制止道路占用、违章挖掘、桥下空间占用等道路范围内的设施，免遭人为、施工等因素导致的损坏和侵害，并做好上报及赔偿、修复的调查工作。通过多种巡查方式发现并在规定时间内消除道路坑洞、人行道破损等具有安全隐患的道路、桥梁病害。在重大活动及发包方指定日期期间应增加巡逻频率，配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

5、桥梁日常保养保洁要求：

（1）伸缩缝保养按月包干。包括定期清理、伸缩缝保养，含梳齿钢板螺帽缺失补充、拧紧、灌胶，梳齿钢板松动焊接（养护专项以外的零星小修）。应保证设施日常的清洁和完好，无松动、无破损，无垃圾、无黏土、无腐叶。保养频率不少于1次/月。

（2）排水系统保养按月包干。要求及时疏通泄水孔、泄水井、排水管等，含PVC管件更换、维修、固定（养护专项以外的零星小修）等。确保排水系统畅通、无堵塞、无积水、无破损、无松动脱落。保养频率不少于1次/月。

（3）栏杆清洗按月包干。采用人工清洗，要求保持整洁，底梁等部位均需清洗干净。如出现污渍及时清洗。保养频率不少于1次/月。

（4）防撞墙内侧保养按月包干。内侧定期清洗，确保整洁美观，无污渍；包含擦痕修补、水渍修补（养护专项以外的零星小修），保养频率不少于1次/月。

（5）隔音屏保养按实结算，计入日常养护维修费中。按需清洗，确保整洁美观，无污渍；螺栓、卡簧、铆钉紧固及缺失修补，下罩板松动固定等。

6、养护要求：乙方应做好道路、桥梁及其附属设施的日常养护、日常维修（零星维修和专修维修），具体包括如下：

（1）养护合同签订后一个月内，乙方应上报年度养护方案和季度养护计划。按照甲方相关规定要求编制养护维修计划，并组织实施经甲方认定的养护维修及运行管理计划，在本合同确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。

（2）对于涉及交通改道、基础保养等特殊要求的维修项目，需按甲方要求做好专项方案和计划作业书，报甲方审批。

（3）建立健全一路一档制度，做好巡查情况报表记录，做好信息反馈工作，内业资料整洁齐全。

（4）做好养管范围内智慧城管案件、市民信访案件中的设施维修、应急响应等现场处理工作，处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到智慧城管案件信息后，应在平台规定时限内完成案件处置，未及时完成的进行相应扣罚。

（5）配合甲方进行设施考核和日常安全、质量检查与考核。

（6）乙方自行办理养护工作中所需车辆的通行相关证件。

（7）巡查车辆在投入使用时应喷涂甲方要求的标识，并随车附带安全警示设备，同时，为施工人员购买统一的反光背心、工作服。

（8）所有巡查及施工人员都应做到安全作业、文明作业，养护单位应全权负责一线作业人员的安全教育及安全责任，购买人身意外伤害及相关保险以保障自身权益。

（9）项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经甲方书面许可，不得擅自更换人员。

7、安全标准

（1）突出“安全第一、预防为主”方针，贯彻工作避高峰，快速施工原则，注重安全文明施工与环境保护，根据养护工作实际情况，制定安全文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

（2）日常巡查、检测、维修等养护工作应做好安全防护工作，确保作业人员、设备及路过行人、车辆的安全。

（3）养护作业安全设施应干净整洁，功能完善。对于破损、污染、功能缺失的养护作业安全设施应及时更新修复。

（4）进行养护维修作业的人员必须按规定统一着装，穿戴带有反光标志的工作套装和安全帽，高空作业必须系安全带，水上作业必须穿戴救生衣等。现场管理人员必须穿戴反光背心和安全帽。

（5）乙方必须对作业人员进行安全教育和技术培训，严格遵守各项安全技术操作规程。

（6）乙方应根据作业面积大小、道路交通情况，编制相应的施工组织设计、安全文明施工方案、交通组织方案等，并做好上报工作。

（7）长期定点养护作业和交通流量大的道路短期定点养护作业，乙方应制定详尽的、可操作性的交通疏导方案和应急方案，并按要求向交警部门办理相关的审批手续，所发生的一切费用均由乙方自行承担。审批手续经交警部门批准后，乙方应按照审批意见及要求，设置相应的标志与设施，进行必要的安全维护，以确保作业期间的交通安全。

（8）在养护维修作业时，应按《宁波市建设工地围挡指导及标准范例》（2018版）及现场实际情况设置养护作业安全设施，在交通繁忙路段作业或夜间大修工程作业时，乙方需指派专人负责维持交通。

（9）养护作业人员应在批准的作业时间内进行作业，超过批准的作业时间，应事先与管理部门取得联系，得到延时施工允许后，方可继续施工。

（10）养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，未经允许任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小养护维修作业控制区范围。在经批准临时占用的区域，应当按批准的占地范围和 使用性质存放、堆卸材料、机具设备并保证场地清洁、堆放有序。

（11）养护作业人员必须自觉遵守交通法规，应在作业维护区内施工，严禁侵占正常通行车道。严禁作业人员随意横穿马路，随意抛掷工具材料。

（12）各种施工机械进场须经过安全检查，合格后方能使用。施工机械操作人员必须依照有关规定持证上岗，文明驾驶，禁止无证人员操作。

（13）不划定作业区域的移动养护作业应设置可移动的安全标志，移动养护作业车辆不得随意停车和上下人员。

（14）养护作业的安全防护工作包括交通导改、攀登作业、悬空作业、操作平台的安全防护。用电、焊接、动用明火等应符合宁波市及国家安全作业相关法律、法规的规定。

（15）夜间养护维修作业前时，应做好附近居民公告、解释工作。鼓励乙方采用新工艺、新技术，尽量减少施工噪音、粉尘等对居民的影响。

（16）夜间养护维修作业时，养护维修作业工作区内的照明应满足作业条件，并覆盖整个工作区域。

（17）养护维修作业时应根据工作实际情况，了解可能涉及的各种管线和公共设施（煤气、水管、电缆、光缆、架空线等），施工期间采取相应的措施进行保护，必要时应与产权单位联系，取得配合。

（18）养护维修作业安全文明施工具体要求包括但不限于上述内容，在养护作业时应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，确保作业人员和设备的安全，以及行人和通行车辆的安全与畅通。

8、质量要求

（1）养护维修应严格按照《城镇道路养护技术规范》及其它现行的国家或地方施工验收规范和质量评定标准进行作业。

（2）若乙方质量不符国家、地方相关检验标准的，甲方可要求乙方无偿返工。

（3）对于乙方经整改仍达不到相关检验标准的，甲方不结算该部分工程量；甲方有权邀请第三方完成以上养护维修任务，维修费由乙方支付。

（4）沥青用料、抽芯应符合要求，若乙方对检测结果有异议，需在15日内提出申请进行复测，复测费用由乙方承担。

七、档案资料

1、养管工作须做好文字和影像记录（影像记录须含水印），做好台帐的整理和归档工作，建立养管工作的“追溯机制”，以备检查。

2、每年对日常巡查、养护维修、清洁维护、专项维修、应急抢险、防台防汛等工作进行总结，形成年度养管报告并存档。

3、乙方应加强电子档案建立归档等，各项养护作业记录，巡检记录、计量记录等应及时整理、录入、入档。

八、服务响应要求

1、乙方应注重养护工作的及时性。服务期内，接甲方通知，须30分钟内达到指定位置。智慧城管安排专人负责查看案件，上报案件，做到专人跟踪，及时响应（包括节假日期间），及时回复与处理。

2、应急维修工作（包括沥青路面坑槽修补）原则上应在12个小时内完成（接甲方维修通知或确认后开始计算），如遇特殊情况，经甲方同意后可适当延长。

九、特别要求

1、甲方在与乙方签订本合同时须无条件与甲方及甲方确定的保险公司签订三方合同（格式见附件）。

2、乙方应投保团体人身意外伤害保险（保额不低于100万/人)与建筑工程一切险（含第三者责任险每人限额不低于100万），费用自理。合同服务范围内（因战争、地震、海啸等不可抗力造成的除外）因乙方直接或间接原因发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担相应责任，情节严重的予以追究法律责任。

3、在养护工作与维修工作实施中，鼓励乙方应用新技术、新工艺、新材料、新设备；移交接管前做好设施完好情况核查，并出具相关建议。

十、主要管理人员、车辆设施设备、养护场地配置：

1、主要管理人员清单

| 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 技术水平证书 （特种作业资格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 技术资料员 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

2、车辆清单

| 车辆类型 | 车牌 | 联系人 | 联系方式 | 车型备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查车1 |  |  |  |  |
| 巡查车2 |  |  |  |  |
| 维修车1 |  |  |  |  |
| 维修车2 |  |  |  |  |
| 保洁车 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

3、场地情况

养护基地地址：                  ；面积：          ；

值班人员：            联系电话：           ；

十一、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

十二、转包或分包

1、本合同范围的服务，乙方不得转包，未经甲方同意不得分包。

十三、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务,非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金10万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十五、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、法律适用及争议解决

1、本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本四份，用于监管部门备案和财政支付。

甲  方：                          乙 方：

名  称：（印章）                  名  称：（印章）

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

年    月    日                    年    月  日

附件1

市政设施养护作业规范

1、道路养护作业规范

1.1道路养护作业规范术语和定义

1.1.1快速路——城市道路中设有中央分隔带，具有四条以上的车道，全部或部分采用立体交叉与控制出入，供车辆以较高的速度行驶的道路。

1.1.2主干路——在城市道路网中起骨架作用的道路。

1.1.3次干路——城市道路网中的区域性干路与主干路连接，构成完整的城市干路系统。

1.1.4支路——城市道路网中干路以外联系次干路或供区域内部使用的道路。

1.1.5车行道——道路上供机动车行驶的部分。

1.1.6人行道——道路中用路缘石或护栏及其它类似设施加以分隔的专供行人通行的部分。

1.1.7非机动车道——是指专供以人力或者畜力为驱动的非机动车，以及虽有动力装置驱动但设计最高时速、空车质量、外形尺寸符合有关国家标准的残疾人机动轮椅车、各类设施养护机动轮车、电动自行车等行驶的车道。

1.1.8分隔带——沿道路纵向设置的分隔车行道的带状设施，位于路中线位置的称中央分隔带，位于路中线两侧的称外侧分隔带。

1.1.9侧石——顶面高出路面的路缘石，有标定车行道范围和纵向引导排除路面水的作用。

1.1.10平石——铺砌在路面与立缘石之间平缘石。

1.1.11绿化带——在道路用地范围内，供绿化的条形地带。

1.1.12横坡——路幅和路侧带各组成部分的横向坡度，指路面、分隔带、人行道、绿化带等的横向倾斜度。以百分率表示。

1.1.13纵坡——路线纵断面上同一坡段两点间的高差与其水平距离之比，以百分率表示。

1.1.14路基——按照线路位置和一定技术要求修筑的作为路面基础的带状构筑物。

1.1.15块石路面——用石块、水泥混凝土块等铺砌而成的路面之统称。

1.1.16沥青路面——用沥青作结合料铺筑面层的路面之统称。

1.2基本规定

1.2.1建立定期巡查制度，重视并做好道路的日常巡查。区域内的道路巡查不少于每日一次，并根据巡查结果，提出养护维修意见。

1.2.2发现病害，根据病害特征分析其产生原因及其发展情况，并采取相应的技术措施及时维修，整改率100%。

1.2.3重视并做好城市道路的检测和评定，对使用中的道路应按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006)规定进行检查、检测和评定，掌握道路的技术状况，并制定养护计划和对策。

1.2.4在城市道路养护中，应加强质量管理，积极提倡采用新技术、新材料、新工艺、新设备，充分运用信息技术，提高机械化作业程度，减轻工人的劳动强度，贯彻快速处置原则，减少交通影响，确保道路养护质量。

1.2.5为确保道路养护工作正常开展，应根据养护范围、工程量、养护要求、养护特点，配备必要养护设备及专业养护技术人员。

1.2.6道路养护作业事先应制定周密的作业计划，做好进度安排、人员组织、材料机具准备，安排好工序之间的衔接，合理地选择养护维修工艺。

1.2.7严格控制养护的作业时段、范围，合理安排每个工作日的作业范围，做到当天作业、当天完成，工完、料清、场地清。

1.2.8城市道路的掘路，为防止掘路造成城市道路结构受损、坍塌等现象，道路修复结构强度不得低于原道路结构强度。

1.2.9城市道路的养护作业应加强档案管理，各项作业记录、质检记录、计量记录、巡查记录等资料应及时整理、录入、归档。

1.2.10养护单位应建立养护管理技术档案，主要包括静态资料和动态资料。其中，静态资料主要是指城市道路竣工所具有的固定属性，包括道路的长度、宽度、面积、结构层情况、道路断面分隔情况、主要材料类型及材性等。动态资料主要是指在养护维修工作中道路状况的变更数据等，包括施工技术档案、检查、检测、变更及废弃等内容。

建档应符合下列要求

1.2.10.1城市道路养护档案应以一条路为单位建档

1.2.10.2养护档案应包括下列内容：道路主要技术资料，施工竣工资料，养护技术文件，巡检、检测、测试资料，养护作业资料等技术文件及相关资料。

1.2.10.3养护档案管理工作应实行电子化、数据化、利用多媒体技术，建立信息管理系统、数据库。

1.3沥青路面管理

1.3.1沥青路面养护应做好预防性、经常性养护，防治结合。

1.3.2沥青路面应平整、坚实，无裂缝、坑槽、碎裂、网裂、沉陷、拥包、车辙、麻面、松散、波浪、脱皮、啃边等现象。

1.3.3应加强巡路检查，掌握路面状况，及时排除有损路面的各种不良因素。

1.3.4病害维修沥青混合料出厂时应有出厂合格证明。混合料外观应拌合均匀、色泽一致，无明显油团、花白或烧焦。施工技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）等相关规定。

1.3.5铺筑沥青混合料时，大气温度宜在10℃以上。低温施工时应有保证质量的相应技术措施；雨天时不得施工。

1.3.6大面积沥青路面铣刨及零星挖补旧料归堆清运，做到工完场清。

1.3.7沥青路面不得采用水泥混凝土进行修补（暴雨期间除外），修补后结构层强度不低于原结构强度标准，面层应在基层质量检验合格后方可进行。

1.3.8沥青路面维修时，修补面积应大于病害的实际面积，其边线及纵横缝接边应使用机械切割，做到边线齐直，并与路面中心线平行或垂直，切口垂直，地面清洁，形状方正。因基层损坏引起的路面病害，必须先处理基层，再修补面层。

1.3.9挖补路面边坑时，如遇侧平石受损、松动等应一并修复；遇及因平石长距离的沉裂松动而引发路面边口损坏的，应修复平石后再修复边口处路面。

1.3.10凡具备铣刨机、摊铺机操作施工条件的路段，应采用机械施工，以利于快速处置与提高修补质量。

1.3.11对于各种病害的维修，应根据季节、气温等实际情况编排养护维修时间计划，并采取相应措施。

1.3.12沥青路面修补质量符合下面标准。

沥青路面修补质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 切边 | 边线齐直成方形； 四周切面垂直不斜、深度≮30mm |
| 铺筑 | 1、铺筑面层应达到表面粗细均匀、密实平整； 2、面层铺筑厚度误差-5mm，+10mm |
| 平整度 | 路面平整，人工摊铺≯7mm，机械摊铺≯5mm |
| 接边 | 1、接边应平顺齐直、密实、无起壳、松散； 2、与平石相接不得低于平石，高≯5mm； 3、新老接边紧密，平顺齐直，不得低于原路面，高≯5mm |
| 路框差 | 井框周边路面无沉陷； 井框与路面高差≯5mm |
| 横坡度 | 横坡度与原路面横坡一致，不得有积水。 |

1.4水泥混凝土路面

(1)水泥混凝土路面养护应做好预防性、经常性养护。

(2)水泥混凝土路面应保持表面平整、板块完好，无积水、麻面、板角断裂、板边剥落、错台、面板沉陷、拱胀、露骨、唧泥等现象。发现病害时，应查明原因，并采取有效措施及时进行维修。

(3)水泥混凝土路面接缝应平顺、完好，填缝料紧密无缺损、散失、脱落、挤出、老化等现象。发现病害应及时处理。

(4)对主干道的养护应采用专用机械及相应的快速维修方法施工。

(5)水泥混凝土路面养护维修采用材料，应具有足够的强度、耐久性和稳定性，养护维修的主要材料应进行试验，并应符合规范要求。

(6)水泥混凝土面层施工期间日平均气温不宜低于5℃或现场气温不宜高于30℃，雨天一般不得施工。如必须施工则按低温或高温和施工遇雨的要求，采取相应的技术措施。

(7)水泥混凝土路面修补后结构层强度不低于原结构强度标准。面层应在基层质量检验合格后方可进行。

(8)板块修补划线切边、形方面平、内实外光、接缝紧密平顺。

(9)路面出现裂缝应按照“有缝必灌，灌必达标”的原则进行路面灌缝技术措施，防止雨水渗入而破坏道路基础。

(10)水泥混凝土路面养护维修工艺应按照相关工艺实施，水泥混凝土路面养护质量符合下面要求。

水泥混凝土道路养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 切割 | 四周切割整齐垂直，不得附有损伤碎片，切角不得小于90° | 用尺量 |
| 铺筑 | 1、抗压、抗折强度不低于原有路面强度，板厚度允许误差+10mm，-5mm； 2、路面无露骨、麻面，板边蜂窝麻面不得大于3%，面层拉毛应整齐 | 试块测试及用尺量 |
| 平整度 | 路面平整度高差不大于3mm | 3m直尺量 |
| 抗滑 | 抗滑值BPN≥45 或横向力系数SFC≥0.38 | 测试 |
| 相邻板差 | 新板块接边，高差不得大于5mm | 1m直尺量 |
| 伸缩缝 | 1、顺直，深度、宽度不得小于原规定； 2、嵌缝密实，高差不得大于3mm | 1m直尺量 |
| 路框差 | 座框四周宜设置混凝土保护护边； 座框或护边与路面高差不得大于3mm | 1m直尺量 |
| 纵横坡度 | 与原路面纵坡、横坡相一致，不得有积水 | 目测 |

1.4块石路面管理

1.4.1块石类路面必须进行经常性和预防性养护。

1.4.2块石铺砌路面表面应平整、稳固、抗滑，无松动、碎裂、低洼沉陷、路面隆起、坑洞、错台等现象。

1.4.3块石类路面缝隙应密实、清晰、整洁。

1.4.4块石类道路铺面板块的厚度及基层、粘结层的结构组合与胀缝设置应与原设计一致。

1.4.5当基层强度不足而造成路面损坏，应清除软弱基层，换填新的基层材料再恢复面层。

1.4.6维修更换的块石材质、规格、颜色等与原路面一致。

1.4.7块石类路面宜整块修复。

1.4.8块石类路面养护质量符合下面要求。

块石类路面养护质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 平整度 | 1、大理石、花岗石≯3mm； 2、彩色预制块、广场砖≯5mm |
| 相邻板高差 | 1、大理石、花岗石（光面）1mm （毛面）2mm； 2、彩色预制块、广场砖2mm |
| 路框高差 | 1、大理石、花岗石2mm； 2、彩色预制块、广场砖3mm |
| 缝宽误差 | 1、大理石、花岗石≯1mm ； 2、彩色预制块、广场砖≯2mm |
| 纵横缝线中心偏差 | 1、大理石、花岗石≯1mm 2、彩色预制块、广场砖≯2mm |

1.5侧平石管理

1.5.1侧平石应保持稳固、直顺，无积水、破损、残缺、歪斜等现象。

1.5.2更换的侧平石规格、材质应与原路侧平石一致；砼侧平石表面光洁致密，颜色一致，无蜂窝、露石、麻面、脱皮、裂缝等缺陷；石材侧平石表面均匀，外露面应平整、棱角分明，无裂缝窝坑、刀痕、风化等缺陷。

1.5.3应进行经常性保养，使侧平石处于经常性完好状态，平石保持路面的完整，侧石保持人行道的稳定，组成街沟排水性能良好。

1.5.4侧平石养护质量符合下面要求。

侧平石养护质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 侧石 | 1、线形顺直，正面凹凸≤ 5mm； 2、新老相邻侧石、新排侧石间连接齐平，高低差≤ 3mm； 3、缝宽均匀，勾嵌密实； 4、高程符合设计要求±10mm |
| 平石 | 1、平石与侧石错缝对中相交，与路面接边平顺，缝宽均匀，嵌缝密实，外线顺直； 2、平石不高于雨水口，落水和顺，无阻水，积水现象； 3、新老相邻平石、新排平石间连接齐平，高低差≤ 3mm |

1.6.1人行道管理

1.6.1应保持人行道的畅通，及时清除上面的障碍物。

1.6.2人行道应经常处于完好状态，保持平整稳固，无积水、坑槽、松动、缺失、破碎、拱起、翘动和沉陷等现象。

1.6.3人行道养护应协调和处理好与无障碍设施、绿化设施等公用设施关系，并应符合有关法律和规章要求。

1.6.4人行道的翻修养护应将人行道、盲道、斜坡坡道、人行护栏、路名牌等道路设施的养护通盘考虑，处理好道面与盲道、井盖及其他设置物之间的衔接，使其和顺相连。

1.6.5人行道上检查井无凸起、沉陷，检查井盖无缺失。

1.6.6无障碍设施应设置规范、全线贯通，中间无障碍物。行进盲道、提示盲道安装正确，接茬平顺，无缺失、损坏等现象。

1.6.7对因基层原因产生的沉陷、破损等病害，应先处理基层，再修复面层。

1.6.8更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块一致，且完好无损、表面平整，无缺棱、掉角、裂缝、色差、麻面等现象。

1.6.9人行道养护作业必须保护地下管线和公共设施的完好。

1.6.10加强日常巡查和经常性保养，特别对商业网点、人群集散点等区域的人行道、广场应提高巡检频率，及时清除病害，保持人行道、广场功能和设施完整。

1.6.11人行道养护质量符合下面要求。

人行道养护质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 铺筑 | 1、预制块、块石铺筑平整不摇动，缝隙饱满； 2、纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差≤10mm |
| 平整度 | 高差≯5mm |
| 接边 | 新老接边齐平，高差≤5mm、人行道面高出侧石顶面5mm |
| 路框差 | 检查井及公用事业井井框与人行道高差≯5mm |
| 横坡度 | 横坡度与原路面横坡一致，不得有积水 |

1.7 掘路修复

1.7.1掘路前应查明地下管线状况，挖槽时不得损坏原有的地下管线。

1.7.2掘路修复所采用的基层、面层材料不应低于原结构强度，使得修复区域路基路面的整体性能不低于开挖前使用性能和服务水平。

1.7.3掘路修复结构应按同等级别道路的新路设计结构层并按相应的施工规范要求进行。

1.7.4掘路修复宜采用振动压路机或振动夯实机具，分层夯实、碾压，压实度应达到规定要求。

1.7.5考虑到开挖修复区域的整体横向联系遭受破坏，要求修复区域和未开挖体之间采用阶梯式衔接，形成有效的受力整体。基层修复应在开挖沟槽两侧各加宽30~50cm，面层修复宽度应在基层两侧各加宽20cm。

1.7.6掘路修复应做到快速、坚实、平整，现场清洁。对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，应当采取临时措施，确保机动车、非机动车和行人的通行安全。

1.7.7小型掘路修复的质量要求，应符合沥青路面、水泥混凝土路面、人行道的养护质量评定标准。

1.7.8大型掘路修复的质量要求，应依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》进行。

1.8安全作业、应急处置、文明施工管理

1.8.1应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，自觉遵守，严格执行国家有关劳动保护与安全生产的法律法规。建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好日常管理工作，杜绝各类事故。

1.8.2养护作业应避高峰，快速施工原则，积极推行预养护和“四新”技术，注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施，减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

1.8.3应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件，确保道路畅通。

1.8.4养护人员必须自觉遵守交通法规，上岗前必须进行安全教育和技术培训。进入养护作业现场内的人员应按规定统一着装，且必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

1.8.5应精心组织有效的交通控制，保障措施，确保养护安全。

1.8.6养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。

1.8.7养护作业应按要求配备专职安全员，并有专人负责现场交通疏导。

1.8.8养护作业人员不得在控制区外作业和活动，或将物体置于控制区以外。

1.8.9占路维修道路时应及时报交通管理部门，交通导流方案应符合交通管理部门的有关规定。

1.8.10养护维修作业控制区的布置和安全防范措施必须符合《城市道路养护维修作业安全技术规程》（SZ-51-2006)的要求。进入养护作业现场的作业车辆，应配置警示标志、灯具，车身两侧应注有“道路养护”字样，其规格、颜色、品种、性能应符合国家现行标准《道路作业交通安全标志》GA182及《道路交通标志和标线》GB 5768的规定。

1.9其他管理规定

1.9.1认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题。

1.9.2不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。

1.9.3认真完成领导或相关部门的指令性、突击性任务。

附件2

桥梁养护作业规范

3.1术语

3.1.1 简支梁桥——以一端由固定支座支承，另一端由活动支座支承的梁作为上部结构主要承重构建的梁桥。

3.1.2连续梁桥——以由三个或三个以上支座支承的梁作为上部结构主要承重构件的梁桥。

3.1.3 上部结构——桥梁支座以上跨越桥孔部分的总称。

3.1.4 下部结构——支承桥梁上部结构，并将其荷载传递至地基的桥墩、桥台和基础总称。

3.1.5 桥头搭板——用与防止桥端连接部分的沉降而采取的措施。它搁置在桥台或悬臂梁板端部和填土之间，随着填土的沉降而能够转动。车辆行驶时可起到缓冲作用，即使台背填土沉降也不至于产生凹凸不平。

3.1.6桥面系——上部结构中，直接承受车辆、人群荷载并将其传递至主要承重构件的桥面构造系统，包括桥面的铺装、桥面板、纵梁、横梁、人行道等。

3.1.7桥面铺装——为保护桥面板和分布车轮的集中荷载，用沥青混凝土、水泥混凝土等材料铺筑在桥面板上的保护层。

3.1.8桥面伸缩装置——为使车辆平稳的通过桥面并满足桥面变形的需要，在桥面伸缩缝处设置的各种装置的总称。

3.1.9桥面排水系统——为了迅速的排除桥面积水，防止雨水积滞于桥面并渗入梁体而影响桥梁的耐久性，在桥梁的设计时，在桥面上除设置纵横坡排水外，桥面需要设置一定数量的泻水管道，以便组成一个完整的排水系统。

3.1.10支座——设在桥梁上部结构与下部结构之间，使上部结构具有一定活动性的传力装置。

3.1.11桥台——在岸边或桥孔尽端介于桥梁与路堤连接处的支撑结构物。它起着支撑上部结构和连接两岸道路同时还要挡住桥台背后填土的作用。

3.1.12桥墩——在两孔和两孔以上的桥梁中除两端与路堤衔接的桥台外其余的中间支撑结构称为桥墩。

3.1.13盖梁——为支承分布和传递上部结构的荷载，在排架桩墩顶部设置的横梁。

3.1.14承台——为承受分布由墩身传递的荷载，在基桩顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台。

3.1.15基础——将桥梁墩、台承受的各种荷载传递至地基上的构造物。

3.2基本规定

3.2.1 桥梁的养护包括桥梁及其附属设施的日常巡查、检测评定、养护维修工程、档案管理等内容。

3.2.2应建立定期巡查制度，重视并做好桥梁的日常巡查，区域内的城市桥梁巡查不少于每日一次。

3.2.3发现病害，根据病害特征分析其产生原因及其发展情况，随时了解桥梁的使用状况，并采取相应的技术措施及时维修，要求达到整改率100%。使其处于良好的技术状态，保证正常使用。

3.2.4重视并做好桥梁的检测和评定，桥梁应按《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003)规定进行检查、检测和评价，全面掌握桥梁的技术状况，并制定养护计划和对策。

3.2.5城市桥梁的养护应贯彻“预防为主、防治结合”的方针，以桥梁结构安全为中心，以承重部件为重点，对桥梁进行周期性养护，提高桥梁结构的安全性和耐久性。

3.2.6桥梁的养护作业应做到：桥梁外观整洁，桥面平整，桥头顺适，排水、伸缩缝、支座、护栏等设施完好，结构无损坏，基础无冲刷、掏空。

3.2.7桥梁的养护作业应符合下列要求：

3.2.7.1 桥梁的养护作业应根据养护范围、工程量、养护要求、养护特点，配备必要养护设备及专业养护技术人员，规范养护作业方式，强化作业现场交通安全管理。占路维修桥梁时应及时报交通管理部门，交通导流方案应符合交通管理部门的有关规定。

3.2.7.2桥梁的养护作业事先应制定周密的作业计划，做好进度安排、人员组织、材料机具准备，安排好工序之间的衔接。

3.2.7.3桥梁的养护作业应因地制宜、合理地选择养护维修工艺，节约资源和保护环境。

3.2.7.4桥梁养护作业应使用经检验合格的原材料、成品、半成品。

3.2.7.5操作养护作业机械人员应持证上岗，并做好机械的保养维修工作，提高机械设备的完好率和使用率。

3.2.7.6桥梁的养护作业应贯彻安全生产、文明施工的方针，制定安全技术措施，加强安全教育，严格执行安全操作规程，确保安全生产。

3.2.7.7桥梁养护作业应加强质量管理，严格施工过程的质量控制，完善质量检查和验收制度。

3.2.7.8桥梁的养护作业完工后，应注意及时清理场地，避免杂物堆积影响行人和交通。

3.2.7.9城市桥梁的养护作业应加强档案管理，实现计算机管理，各项作业记录、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。

3.2.8城市桥梁养护档案应符合下列规定：

3.2.8.1城市桥梁养护档案应以一座独立桥梁为单位建档。

3.2.8.2 养护档案应包括下列内容：桥梁主要技术资料，施工竣工资料，养护技术文件，巡检、检测、测试资料，养护作业资料，桥上架设管线、地下构筑物及管线穿越等技术文件及相关资料。

3.2.8.3养护档案管理工作应实行电子化、数据化、利用多媒体技术，建立信息管理系统、数据库。

3.2.9城市桥梁的养护应鼓励新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用，提高养护作业机械化、自动化、信息化、智能化作业程度和技术水平，提高养护作业质量和劳动效率，降低养护工人劳动强度和作业难度。

3.2.10 在城市桥梁上增加静荷载（构筑物、装饰灯、广告牌、各类管线、绿化设施等），必须经过验算且满足桥梁安全技术要求。

3.2.11 对严重危及行人、车辆安全的病害或突发事件，养护单位应立即组织抢修，可后办手续。

3.3上部结构管理

3.3.1沥青混凝土桥面铺装

3.3.1.1应保持桥面平整及时清除冰棱、积雪。

3.3.1.2沥青混凝土桥面应无裂缝、拥包、车辙、松散、麻面、坑槽、推移等病害。对桥梁结构变形产生的病害应进行专项维修。当损坏面积较小时，可局部修补；损坏面积较大时，可将整跨铺装层凿除，重新铺装。

3.3.1.3桥面铺装维修时，应避免损坏防水层。采用铣刨机铣刨时，应严格控制铣刨深度，若铣刨后剩余的沥青混凝土厚度小于单层厚度，宜将沥青混凝土铺装层全厚度清除。

3.3.1.4 维修后的桥面横坡和纵坡，应满足排水要求。

3.3.1.5 桥面铺装增加厚度时应进行荷载验算。

3.3.1.6 架设在桥上的管线安全保护设施应完整、有效；线杆应安全、牢固；井盖应完好。

3.3.1.7沥青混凝土桥面的养护、病害处理和修补应按规范要求进行。

3.3.1.8沥青混凝土桥面维修质量验收应符合以下要求。

沥青混凝土桥面维修质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 切凿、铣刨 | 1. 四周切缝整齐方正； 2.采用铣刨机或其他机械施工，边口应整齐； 3.基底干燥、整洁、无松动，防水层完好 |
| 铺筑 | 1.面层铺筑厚度允许偏差-5mm，+10mm； 2.表面粗细均匀，密实平整 |
| 接边 | 1.接边密实，无起壳、无松散； 2.接边平顺齐直，与原桥面高差0～5mm； 3.与平石相接不得低于平石，高≯5mm |
| 平整度 | 人工摊铺≯7mm；机械摊铺≯5mm |
| 横坡 | 与原桥面平顺，横坡一致，不得有积水 |

3.3.2防水层

3.3.2.1桥面防水层应完好无损，如有损坏，应及时进行修补。防水层维修应按施工规范要求进行。

3.3.2.2防水层维修应先处理基层混凝土，基层混凝土检验合格后方可进行防水层施工。

3.3.2.3修补后的防水层，其防水性能、整体强度、与下层粘接强度和耐久性等指标，应满足原设计要求。

3.3.2.4防水材料的选用应满足施工环境的条件和工艺的可操作性要求。

3.3.2.5 防水层上沥青混凝土的摊铺温度应与防水卷材的耐热度相匹配，卷材防水层上沥青混凝土的摊铺温度应高于防水卷材的耐热度，但同时应小于170度；涂料防水层上沥青混凝土的摊铺温度应低于防水涂料的耐热度。

3.3.2.6 防水层维修、更换质量符合以下表要求

防水层维修、更换质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 卷材接茬搭接宽度 | 不小于规定 |
| 防水涂膜厚度 | 符合设计要求 |
| 外观质量 | 1.防水层、粘结层与基层之问应密贴，结合牢固； 2.卷材防水层表面平整，不得有空鼓、脱层、裂缝、翘边、油包、气泡和皱褶等现象； 3.涂料防水层的厚度应均匀一致，不得有漏涂处； 4.防水层与泄水口、伸缩缝、缘石衔接处应密封 |

3.3.3桥面排水设施

3.3.3.1排水设施应经常性和周期性养护，保持排水设施处于良好的技术状况。

3.3.3.2雨水格栅发现损坏、缺失应及时更换。

3.3.3.3泄水孔、泄水管出现堵塞应及时清理疏通，确保排水通畅。

3.3.3.4 泄水管损坏应及时修补，接头松动或脱落应重新接上，损坏严重的应予以更换。跨河桥梁泄水管下端露出不应少于100mm，露出长度不足时，应予以接长，避免桥面水沿侧墙和腹板流淌。

3.3.3.5 泄水管更换的质量应符合下面的要求。

泄水管更换质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 横向管道坡度 | 满足设计要求 |
| 立管垂直度 | 5‰ |
| 泄水口与桥面高程 | 0，-10mm |
| 外观质量 | 1. 桥面泄水口应低于桥面铺装层10～20mm 2. 泄水管安装应牢固可靠，与铺装层及防水层之间应结合密实，无渗漏现象；金属泄水管应进行防腐处理 |

3.3.4伸缩装置

3.3.4.1伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态。有堵塞时应及时清除，出现渗漏、变形、开裂、行车异常响声、跳车时应及时维修。

3.3.4.2异型钢类伸缩缝装置的密封橡胶带（止水带），损坏后应及时更换。密封橡胶带的选择，应满足原设计的规格和性能要求。

3.3.4.3伸缩装置出现损坏而无法修复时，应选用原规格伸缩装置产品进行整体更换，伸缩装置的更换应符合下列规定：

a伸缩装置应满足设计和有关技术规范的要求，具有产品合格证，并经验收合格后方可安装。

b伸缩缝应锚固牢靠，伸缩性能应有效。

c伸缩缝两侧混凝土的类型和强度，应满足设计要求，

d大型伸缩缝与钢梁连接处的焊缝应做无损探伤检测，检测结果应合格。

e伸缩缝处不得积水。

f 保护带与桥面的接缝高差，对Ⅰ类养护的城市桥梁不应大于2mm，Ⅱ类桥梁不应大于3mm，

g应保证伸缩装置中间和梁头与桥台（梁端头）之间充分隔离、封闭，禁止混凝土碎块、渣土充填梁端空隙，应保证混凝土充满伸缩装置的型钢下部和后部。

f混凝土达到设计强度，且伸缩装置全部安装完好后，方可恢复交通。

3.3.4.4 伸缩装置保护带应完好，不得有开裂、松散，坑洞的面积不得大于０．１ｍ２，深度不得大于２０ｍｍ。已松散和有坑洞的保护带，应及时修复。

3.3.4.5 在每年气温最高、最低时，应及时测量伸缩装置的间隙是否符合设计要求。

3.3.4.6伸缩装置养护维修质量符合下面标准。

伸缩装置养护维修质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度 | 满足设计要求 |
| 缝宽 | 满足设计要求 |
| 与桥面高差 | ±5mm |
| 横向平整度 | ≯5mm |
| 外观要求 | 无堵塞、渗漏、变形、开裂等现象 |

3.3.5桥栏杆

3.3.5.1栏杆的养护对象包括钢筋混凝土栏杆、钢栏杆和石材栏杆。

3.3.5.2 栏杆应保持整洁美观、完好、线条直顺、牢固完好、伸缩缝处水平构件能自由伸缩，无歪斜、扭曲变形、断裂、撞坏、松动、错位、破损、脱落、缺失、剥落、露筋、锈蚀等现象。

3.3.5.3 及时清除与伸缩缝连接处的垃圾和杂物。

3.3.5.4 混凝土涂装层起皮、剥落应及时涂装；钢栏杆表面变色、起皮、锈蚀、剥落应及时油饰。

3.3.5.5 栏杆、警示标志应定期重新涂漆，保持油漆颜色鲜明。

3.3.5.6 栏杆应加强巡视检查，发现损坏、变形、丢失等病害时，应按原设计的结构、样式、颜色及时修补，如时间不足，可采用临时防护设施，采用的临时防护措施应牢固、醒目，使用时间不得超过两周。

3.3.5.7更换栏杆时，宜按原栏杆恢复并符合设计要求。

3.3.5.8 栏杆修复、更换应符合下面要求。

栏杆维修质量验收标准

| 项目 | 质量要求及允许偏差 |
| --- | --- |
| 切割或凿边 | 切割或修凿深度符合要求，边线垂直 |
| 修补面处理 | 杂物清除干净；钢筋锈蚀处理彻底；丙酮清洗不遗漏 |
| 修补表面 | 1.表面平整无细裂缝，与周边混凝土接边密实； 2.高差0，+2mm |
| 混凝土涂装 | 1.涂层粘结牢固，颜色均匀一致； 2.涂饰均匀，无刷痕、流挂、起泡、砂眼现象； 3.喷点疏密均匀；无漏涂、透底、起皮和掉粉现象； 4.无泛碱、咬色现象；与其他装饰材料和结构物衔接吻合、界面清晰 |
| 钢护栏油饰 | 1.表面应平整光洁，色泽一致； 2. 无脱皮、漏涂、返锈、透底、流坠、皱纹、针孔、起泡、裂纹、边界不清等现象 |

钢栏杆更换质量验收标准

| 检查项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 扶手直顺度 | ≤3mm |
| 立柱垂直度 | 3mm |
| 立柱间距 | 3mm |
| 扶手高度 | 3mm |
| 新旧连接处 | 顺 接 |
| 涂装质量 | 按设计要求作防护处理，不漏涂、剥落 |

混凝土栏杆更换质量验收标准

| 项目 |  | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 扶手 | 直顺度 | 4mm |
| 栏杆柱 | 垂直度 | 3mm |
| 栏杆间距 |  | ±3mm |
| 相邻栏杆 | 有柱 | 4mm |
| 扶手高度 | 无柱 | 2mm |
| 栏杆平面偏位 |  | 4mm |
| 外观质量 |  | 线形顺适，外表美观，不得有明显下垂和拱起 |

3.3.6人行道

3.3.6.1 桥面上人行道应完好、平整，无松动、缺损等现象。

3.3.6.2人行道范围内，因临时占用或作业而残留的堆积物、障碍物、埋置物等，应及时清理，保证行人安全通行。

3.3.6.3缘石、栏杆底梁混凝土构件安装的线形应流畅平顺，无孔洞、露筋、蜂窝、麻面、缺棱、掉角等缺陷。

3.3.6.4 人行道砌块间嵌缝料散失，应及时嵌缝，保证面层稳固。

3.3.7钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁

3.3.7.1钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁应进行经常性和周期性养护。

3.3.7.2桥梁养护维修时，不得擅自在钢筋混凝土、预应力混凝土构件上钻孔打眼及架设其他构件。

3.3.7.3钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁应每年清除表面污垢，梁体污垢宜用清水洗刷，不得使用腐蚀性的化学清洗剂。

3.3.7.4 有防腐涂层的桥梁应定期涂装；当涂装层起皮、剥落时，应及时修复。外刷涂料不得封闭裂缝、覆盖检查观测点，影响养护维修；涂刷材料不得影响构件耐久性。

3.3.7.5梁板日常养护满足下面要求：

a梁（板）体发现混凝土的空洞、蜂窝、麻面、表面风化、剥落等现象时，应及时将松散部位清除，再用高强度等级混凝土、水泥砂浆或其他材料进行修补。新补的混凝土应密实，与原结构应结合牢固、表面平整。新补的混凝土应实行养生。

b梁（板）体发现混凝土剥落、露筋等现象时，应及时清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后进行修补。对损坏面积较大的结构，凿除混凝土后不得明显降低结构的承载力，必要时宜采用分批修补。

c梁（板）体的横纵向连结件开裂、断裂、开焊时，应及时修补。

d当预应力混凝土构件锚固端的封端混凝土出现裂缝、剥落、渗漏、穿孔、预应力锚具暴露时，应及时对预应力锚具刷防锈漆，重做封端混凝土。

e预应力构件出现渗漏、穿孔，应采用环氧树脂或聚合物类材料进行有压封堵。

f 预应力混凝土的箱梁，应保持箱内通风，原结构无通风孔的可选择安全位置钻孔。箱梁底板出现碱迹、水迹时，应检查其内部有无存水；若箱体有水，应查明原因，维修方案经相关部门批准后，方可实施。

g预应力孔道位置出现碱迹或水迹时，应采用安全的检测方法，确定预应力筋的腐蚀程度，经检测鉴定，预应力损失严重且无法维修的，应予以更换。

3.3.7.6钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁应每年进行一次结构裂缝和表面温度裂缝的观察；结构裂缝应重点检查受拉、受剪区域，表面温度裂缝应重点检查构件的较大面。裂缝应根据裂缝类型和构件抗裂等级分别采用不同的方法处理，裂缝最大限值应符合下面的规定。

裂缝限值

| 结 构 类 别 | 裂 缝 部 位 | 允许最大裂缝宽度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土构件、精轧螺纹钢筋的预应力混凝土构件 | 一般环境 | 0.20 |
|  | 侵蚀环境 | 0.15 |
| 采用钢丝和钢绞线的预应力混凝土构件 | 一般环境 | 0.10 |
|  | 侵蚀环境 | 不允许 |

3.3.8支座

3.3.8.1 支座各部分应保持完整、清洁、有效，无开裂、变硬、老化、变形、剪切位移，破损、锈蚀等缺陷。

3.3.8.2应加强对桥梁支座的日常巡视和定期检测，发现病害应查明原因并采取有效措施及时进行维修或更换，使支座保持良好稳定的状况。

3.4.2.3支座应每年检查保养一次，清除支座周围的油污、垃圾，防止积水，保证支座正常工作。

3.3.8.4 对于需要更换的支座，应根据设计要求或通过设计验算确定新支座的规格、型号。

3.4桥梁下部结构管理

3.4.1桥梁墩、台

3.4.1.1 桥梁墩、台应定期检查，发现病害应查明原因，并观察其发展趋势采取相应对策及时维修。

3.4.1.2 当墩、台裂缝超过下表（裂缝限值）限值时，应查明原因，根据损坏类型及程度，采取相应的技术措施进行维修处治。

裂缝限值

| 结构类别 | 裂缝部位 |  |  | 允许裂缝最大宽度（mm） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墩台 | 墩台帽 |  |  | 0.30 | 不允许贯通墩台身 截面的50% |
|  | 墩台身 | 经常受侵蚀性环境水影响 | 有筋 | 0.20 |  |
|  |  |  | 无筋 | 0.30 |  |
|  |  | 常年有水，但无侵蚀性影响 | 有筋 | 0.25 |  |
|  |  |  | 无筋 | 0.35 |  |
|  |  | 干沟或季节性有水河流 |  | 0.40 |  |
|  | 有冻结作用部分 |  |  | 0.20 |  |

3.4.1.3 桩或墩台的结构强度不足或桩柱碰撞损坏时，应查明原因，进行加固处理。

3.4.1.4 墩、台应保持清洁、完好，及时清除其表面的青苔、杂草、积土和污秽。

3.4.1.5 墩、台应保持结构安全。当混凝土表面发生侵蚀剥落、蜂窝麻面等病害时，应及时将其周围凿毛洗净，用水泥砂浆抹平。不易用水泥砂浆补牢的，可采用环氧树脂或其他聚合物类材料等性能较好的材料修补。

3.4.1.6 对设置的防撞、警示等附属设施应经常维护，保持良好的状态。

3.4.1.7 锥坡应保持完好，无开裂、沉陷。

3.4.1.8 翼墙出现下沉、断裂或其他损坏时，应及时维修加固。

3.4.2基础

3.4.2.1桥梁的基础及地基应完整、稳定，发生水毁、冲空时应立即进行维修加固。

3.4.2.2桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化出现冲刷磨损、颈缩、露筋，或环状冻裂，或受到污水、碱水的腐蚀，应及时修复。

3.4.2.3跨河桥梁上下游50~500m范围内的河床应稳定，并随时清理河床上的漂浮物和沉积物。不得在河床内建构筑物和挖砂、取土、采石、倾倒废弃物。

3.4.2.4若基础冲刷过深或基底局部掏空，应立即抛填块石、片石、铅丝石笼等进行维护。

3.4.2.5简支梁桥墩台基础的沉降和位移，超过以下容许限值或裂缝持续发展时，应采取相应措施予以加固： a墩台均匀总沉降值（不包括施工中的沉降）：20(mm)。 b相邻墩台总沉降差值（不包括施工中的沉降）：10(mm)。 c墩台顶面水平位移值：5(mm)。

注：L为相邻墩台间最小跨径，以m计，跨径小于25m时仍以25m计算;桩、柱式柔性墩台的沉降，以及桩基承台上墩台顶面的水平位移值，可视具体情况确定，以保证正常使用为原则。

3.4.2.6当墩台变位产生的附加内力影响到桥梁的正常使用和安全时，或桥梁墩台基础自身结构出现大的缺损使承载力不够时，应进行加固处理。

3.5.附属设施管理

3.5.1桥梁的防护栏杆、隔离带等防护设施应完整、美观、有效。

3.5.2桥头搭板下沉量不应大于保护带与桥面接缝高差的规定值。

3.5.3桥头搭板因台后填土下沉而引起的桥头跳车，应视沉降高差采取不同的维修方式。

3.5.4挡墙应坚固、耐用、完好，无下沉、开裂、脱空等现象。汛期应加强巡检，挡墙倾斜、位移、下沉超过20mm时，应进行维修加固。挡墙开裂小于3mm时，可进行封闭处理；折断时应及时加固。

3.5.5标志牌应设置规范、字迹清晰、鲜明。反光膜完整，反光效果符合设计要求。立柱式标志牌立柱垂直，牢固可靠。

3.5.6 标志牌应每季度清洗。发生弯折、变形、倾斜应尽快修复，损坏或丢失应及时更换或补齐。

3.5.7 防撞墙应完好，无破损、裂缝、空洞、蜂窝、麻面、起皮、松散、剥落、露筋等现象。

3.6安全作业、应急处置、文明施工管理

3.6.1应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，自觉遵守，严格执行国家有关劳动保护与安全生产的法律法规。建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好日常管理工作，杜绝各类事故。

3.6.2应建立应急防灾组织体系，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件，确保桥梁畅通。

3.6.3突出“以人为本”概念，贯彻作业避高峰，快速施工原则，注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况，制定文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

3.6.4养护人员必须自觉遵守交通法规，上岗前必须进行安全教育和技术培训。并按规定统一着装，且必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

3.6.5城市桥梁的日常巡查、检测、维修等养护作业应做好安全防护工作，确保作业人员、行人、车辆的安全。

3.6.6养护单位应当在经批准的路段和时段内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护设施；施工作业完毕，应迅速清除道路上的障碍物，符合通行要求后，方可恢复通行。

3.6.7养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，在未完成养护维修作业之前，任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小作业区范围，以保证养护维修作业区安全控制的有效性。

3.6.8除流动作业外，进行占道养护时应在作业现场划出作业区，制定交通组织方案，设置相应的标志与设施，以确保作业期间的交通安全。

3.7其他管理规定

3.7.1认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题，

3.7.2不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。

3.7.3认真完成领导或相关部门的指令性、突击性任务。

附件3

考核周期：月度
良好分数线：95分及以上不罚款

合格分数线：90分（94~90分，每扣1分罚款2000元/月；<90分罚款30,000元/月）
维修质量不合格的处罚办法：若维修质量不符国家、地方相关检验标准的，由采购人责令返工的，并按考核标准进行扣罚，同一项目经整改仍达不到相关检验标准的，该部分工程量不予结算；采购人有权邀请第三方完成以上养护维修任务，维修费由中标人支付。
加倍处罚规则：市/区级检查、媒体曝光、重复投诉问题 双倍扣分；限期未整改问题 双倍扣分。

| 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 扣分标准 (分/次·处) | 处罚标准 (元/次·处) | 扣罚情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织与巡查（15分） | 人员在岗 （5分） | 合同履约期间，项目经理/技术负责人不得负责其他在建项目或擅自更换主要人员。 | 擅自更换主要人员一次扣5分。 | 一经发现扣罚20000元，情节严重可解除合同；经同意更换一次扣罚10000元 |  | - |
|  | 会议缺席/现场缺勤 （2分） | 项目经理须按要求参加月度例会和重要会议，500平方米及以上沥青路面、400平方米及以上水泥路面、400平方米及以上人行道项目施工期间，项目经理必须到场。因故不能到场须提前请假，无故离场按缺勤计，合同年度内允许请假3次；安全员须做好安全技术指导和现场工作，不得无故缺勤离场。 | 项目经理超假一次扣2分；安全员无故缺勤离场一次扣1分。 | 项目经理超假扣罚5000元/次；安全员无故缺勤离场扣罚3000元/次 |  | - |
|  | 巡查落实 （4分） | 建立定期巡查制度，巡查不少于每日一次，发现问题及时整改；制定年、月度重点养护计划，并在年、月初5日前上报上年、月养护总结情况。 2. 不得漏查明显病害（特别是桥梁隐患）。 3. 占道/挖掘/桥下占用需及时上报。 | 1. 未建立定期巡查制度的，扣3分；巡查次数未达到要求，每次扣2分；巡查不到位每次扣1分；发现违规问题未及时上报的每次扣1分，发现问题未及时整改，每次扣2分；未按计划实施养护的每项扣1分。报表未及时上报的，每次扣2分（当月总分中）；报表存在漏报的，每次扣1分（当月总分中），存在虚报、瞒报的，每次扣4分（当月总分中）。 | 对于中标人未按合同要求落实巡查人员、车辆或应当安排巡查但无故未巡查的，每次扣罚4000元。未按规定巡查频率对区域内的道路进行定期巡查的，发现问题不及时的，每发现一处扣罚1000元。发生道路占用、违章挖掘等未及时上报管理部门，每发现一起扣罚1000元。 |  | - |
|  | 内业资料 （2分） | 加强档案管理，各项作业记录（道路巡视记录、市政设施维修养护任务汇总、月度市政设施维修养护结算书、月度设施维修养护计划等）、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。 | 资料不完善扣1分；弄虚作假扣5分。 | 资料不完善/弄虚作假每发现一次扣罚1000元。 |  |  |
|  | 结算审计配合 （2分） | 结算审计不得超45日 | 因中标人原因导致一次扣1分 | 因中标人原因导致一次扣罚3000元。 |  | - |
| 二、道路路面养护（35分） | 沥青 路面 （15分） | 沥青铣刨规范，整体美观，铣刨面层深度达到要求，铣刨平整度满足要求； | 铣刨不规范、铣刨深度、基底平整度不符要求的，每发现1处，扣1分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青切割方正、接边平顺，无啃边现象； | 未切割或切割不规范的，接边有啃边现象的，每发现1处，扣 0.2 分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青摊铺前应确保基底整洁、无杂物，乳化沥青喷洒均匀、计量准确； | 沥青摊铺前，未清理基底、未喷洒乳化沥青（或喷洒不均匀的），每发现1 处，扣 0.2 分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青摊铺平整、与井框或其它构筑物高差不大于 5mm； | 维修后沥青路面平整度不符要求的，扣1分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青碾压规范、压实充分，表面颗粒无松散现象； | 沥青压实不充分的，表面颗粒有松散现象的，每发现1 处，扣 1 分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青坑槽修补须用乳化沥青作封边处理； | 坑槽修补未作封边处理的，每发现1处，扣 0.5 分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青路面无网裂、拥包、坑槽、沉陷、脱皮等病害； | 沥青路面维修后短期内出现网裂、拥抱、坑槽、沉陷、脱皮等病害或有积水现象的，每处扣1分。 | - |  | - |
|  |  | 沥青用料、抽芯符合要求 | 沥青用料、抽芯不符合要求，每发现一处扣2分。 | - |  | - |
|  | 水泥 混土 路面 （10分） | 混凝土路面无起拱、唧泥现象； | 混凝土路面起拱、唧泥现象，每发现1处，扣 1 分。 | - |  | - |
|  |  | 混凝土路面填缝饱满，无严重错台现象； | 混凝土路面填缝料缺失的、未用热沥青灌缝的，每发现1处，扣 0.2分。 | - |  | - |
|  | 人行道 （10分） | 人行道面层砌块铺筑前应确保基底平整、无杂物； | 砌块铺筑前，未清理基底的，每发现1处，扣 0.2 分。 | - |  | - |
|  |  | 铺筑时，应确保砂浆饱满、砌块底部无脱空现象； | 铺筑时，砌块底部有脱空现象的，每发现1 处，扣0.2分。 | - |  | - |
|  |  | 铺筑平整度满足要求，砌块间高差不得大于5mm； | 砌块间高差大于 5mm 的，每发现1处，扣 0.5 分。 | - |  | - |
|  |  | 与井框或其它构筑 物高差不大于5mm； | 与井框或其它构筑物高差大于5mm的，每发现1处，扣0.5分。 | - |  | - |
|  |  | 人行道砌块间填充饱满、勾缝规范； | 砌块间未填缝或勾缝不规范的，每发现1处，扣0.5分。 | - |  | - |
|  |  | 人行道砌块无松动、碎裂、沉陷现象； | 维修后人行道砌块有松动、碎裂、沉陷现象的，每发现1处，扣 0.2分。 | - |  | - |
|  |  | 砌块材料、颜色与原路面一致，不得随意使用混凝土或其它面层材料替代破损人行道； | 修复材料与原路面不一致的，每发现1处，扣0.2分。 | - |  | - |
|  |  | 侧、平石安放顺直，灌浆饱满； | 侧、平石修复不规范的，每发现 1处，扣0.2 分。 | - |  | - |
| 三、桥梁养护专项（25分） | 桥面系 （5分） | 桥面铺装平整，无明显破损，接坡平顺，桥头无明显跳车现象； | 修复标准参考道路；有明显桥头跳车现象的，每发现一处，扣1分。 | - |  | - |
|  | 附属设施 (栏杆/防撞墙) （3分） | 桥梁栏杆安装牢固，无断裂、缺失， 表面涂装层完好，无脱落、锈蚀等，防撞墙无明显破损、露筋、锈蚀等； | 松动或位置错动有安全隐患，钢筋外露、锈蚀比例超过 5% ，新装栏杆尺寸、颜色等影响外观效果的，每发现一处，扣 0.5分。 | - |  | - |
|  | 伸缩缝 （3分） | 伸缩缝定期保养清理，无杂物阻塞卡 死，混凝土保护带无明显碎裂破损，橡胶件无开裂、脱落、老化，联结部 件无松动、脱落、缺失或局部损伤等； | 止水带清理不干净每发现一处，扣0.2分。伸缩缝松动、混凝土保护带有明显碎裂破损的，止水带开裂、脱落、老化的，联结部件松动、脱落、缺失或局部损伤等，每发现一处，扣0.5分。 | - |  | - |
|  | 排水设施（3分） | 桥面排水设施良好，泄水孔无明显堵塞，桥面无积水，雨水篦子无缺损； | 泄水管堵塞或雨水篦子缺损的，每发现一处，扣0.2分。 | - |  | - |
|  | 主体结构 (梁体/支座/墩台) （4分） | 梁体结构、支座、挡墙、墩台等部位设施完好，无明显病害； | 结构部位有明显病害，每发现一处，扣2分。 | - |  | - |
|  | 桥下空间 （4分） | 桥下空间使用规范合理，随桥管线规范。 | 桥下空间、随桥管线杂乱，有安全隐患的，每发现一处，扣1分。 | - |  | - |
|  | 安全防护设施 （3分） | 桥梁铭牌、限载牌等安全防护设施完好； | 附属设施缺损的，每发现一处，扣0.2 分。 | - |  | - |
| 巡查情况（7分） | 沥青路面病害发现 （3分） | 沥青路面无拥包、坑槽、沉陷、脱皮等病害； | 巡查过程中未发现沥青路面拥抱、坑槽、沉陷、脱皮等病害，每处扣0.2分。 | - |  | - |
|  | 人行道病害发现 （2分） | 人行道砌块无松动、碎裂、沉陷、缺失、砌块高差大于 1cm现象； | 巡查过程中未发现人行道砌块有松动、碎裂、沉陷、缺失、砌块高差大于1cm现象的，每处扣 0.1 分。 | - |  | - |
|  | 防撞墩、隔离栏等设施设施 （2分） | 防撞墩、隔离栏等市政设施完整、美观、无病害 | 巡查过程中未发现防撞墩松动、缺失，或反光标志破损影响安全的，每处扣0. 1分。 | - |  | - |
| 其他/综合（18分） | 智慧城管案件处理（2分） | 按要求做好智慧城管案件处理 | 智慧城管扣分案件，经核实有责的，每起扣 0.4 分。因施工单位原因处置率、及时处理率每下降1% ，扣1分。 | - |  | - |
|  | 维修时限（坑槽/抢修/人行道）（2分） | 原则上沥青路面坑槽修补、桥梁应急抢修要求于24小时内完成，人行道维修要求于48小时内完成。 | 每逾期1起，扣0.2分。其余维修项目未按期完成，每逾期一起，扣0.4分。 | 每逾期1起，扣罚1000元，扣罚总额不设上限。 |  | - |
|  | 文明施工、安全施工（4分） | 承包人应按有关规定做好文明施工、安全施工。 | 每发现一起，扣 0.4 分；因野蛮施工造成不良社会影响的，扣2分；造成安全生产事故的，扣4分。 | 未按有关规定做好安全文明施工的或被检查发现存在较大安全隐患的，每发现一处扣罚2000元，并承担相应的安全生产主体责任，对发现的安全问题同步进行整改闭环。 |  | 较大事故可解约 |
|  | 检测指标不合格 （2分） | 采购人可委托第三方检测机构对中标人使用的作业材料进行不定期抽检 | 若发现检测指标不合格的，每发现一处扣2分。 | 若发现检测指标不合格的，每发现一处扣罚10000元，相关抽检费用由中标人承担；如需返工的，中标人必须无条件按要求完成返工。 |  | - |
|  | 上级批评/媒体曝光/恶劣影响（2分） | 避免因市政设施受损引起的事故、投诉和媒体曝光。 | 因市政设施受损造成事故或被市民投诉确认有责，每起扣0.4分，媒体曝光或造成恶劣影响，第一次扣1分，第二次扣2分，第三次扣4分，依次类推。 |  |  | 重大曝光可解约 |
|  | 热沥青供料要求 （2分） | 需满足要求 | 未按要求提供每次扣2分。 | 未按要求提供每次扣罚20000元。 |  | - |
|  | 应急保障响应 （2分） | 响应需及时 | 未及时响应每次扣2分。 | 未及时响应每次扣罚20000元。 |  | 出现3次有权解约 |
|  | 事故赔偿费用 （1分） | 因中标人有责而引起的事故，造成的采购人其他赔偿费用的 | 因中标人有责而引起的事故每次扣1分。 | 在每月结算养护费中进行扣罚. |  | - |
|  | 非机动车停放区标线/编码 （1分） | 中标人应及时做好非机动停放区施划标线、编码工作，施划标线必须醒目、标准、清晰、顺直、均匀，标线设置合理、编码正确。 | 未按要求实施的，每发现一次扣0.1分。 | 未按要求实施的，每发现一次扣1000元。 |  | - |
| 考核得分： 养护单位（签章）： |  |  |  |  |  |  |
| 考核情况： |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员（签章）： |  |  |  |  |  |  |

附件4：养护清单

（中标后，根据中标的具体标项提供对应清单）

附件5：

鄞州区下应、首南、潘火街道道路及桥梁养护管理保险服务合同

甲方： 宁波市鄞州区市政设施保障中心

乙方：     （保险项目中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和鄞州区下应、首南、潘火街道道路及桥梁养护管理保险服务项目公开招标的结果，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

一、服务范围

对“2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目”范围内的道路、桥梁及附属设施提供综合保险服务，其中包括城市道路、桥梁设施综合相关险（包括公众责任险）、城市道路、桥梁设施综合相关险附加险。

二、服务期限：采用“1+1”模式，总期限2年，保险合同一年一签。本阶段服务期限：      。本合同结束前，甲方对乙方本年度保险服务及赔付工作表现满意的，可续签下一期合同。若因政策调整、养护模式或养护经费调整等客观情况需要重新进行招标的，甲方有权单方面终止合同。

三、合同金额

本期综合服务保费合同金额为（大写）：人民币             元/年（￥           元/年）。

四、“综合保险服务”内容

- 1.保险标的

- “2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目”范围内的道路、桥梁以及相关附属设施；

- 2.险种

城市道路桥梁综合相关保险：

在保险期间内，保险标的因自然灾害或意外事故造成的直接损坏或灭失，保险人按照合同约定负责赔偿。

保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照合同约定负责赔偿。

总保额：人民币贰拾亿元/年（¥2,000,000,000.00元）

每次事故赔偿限额：人民币贰亿元（¥200,000,000.00元）

城市道路桥梁综合相关保险附加险：

相关坍塌（倒塌）、断裂全部风险扩展条款：

累计赔偿限额：人民币壹仟叁佰叁拾万元整（¥13,300,000.00元）

扩展承保因设计错误或原材料缺陷或工艺不善原因导致城市桥梁、道路、隧道和涵洞及构造物的坍塌（倒塌）或断裂；为避免因主险保险责任以外的事故导致的城市桥梁、道路、隧道和涵洞倒塌或断裂所发生的应急加固维修费用。

公众责任相关保险

累计赔偿限额：人民币壹仟万元整（¥10,000,000元）

每次赔偿限额：人民币叁佰万元整（¥3,000,000元）

被保险人在列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任，保险人负责赔偿：

①第三者人身伤亡或财产损失；

②事先经保险人书面同意的诉讼费用；

③发生保险责任事故后，被保险人为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

- 3.其它相关要求

（1）建立针对本项目的管理制度、应急服务制度、标准化操作流程，成立专项小组，明确各部门的职责。标准化操作流程应包括服务全过程中的各项细节工作流程，包括但不限于日常巡查管理、常规维修理赔流程、责任保险（公众责任、财产损失、自然灾害等）理赔流程、其他相关工作流程等。

（2）服务期限内，乙方负责进行保险理赔事项的技术支持（包括但不限于甲方在进行公众责任险等相关保险理赔时协助与配合甲方对各项理赔材料进行整理、汇总等）、协助进行维权处理工作，并协助采购人做好对“2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目”各标项中标养护单位的监督工作。

（3）乙方采用的条款及费率应当向监管部门进行报备并获得注册号。

- 4.零星维修经费的赔付流程（按月赔付）

在合同期限内，“2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目”各标项中标养护单位根据甲方及乙方确认的维修工程量清单编制结算资料，并上报甲方，甲方委托造价咨询单位进行审计。乙方根据审计报告的金额，以保险赔付流程进行按月赔付。维修工作中出现质量不达标、工期超期、超时等情况，经甲方确认后，根据考核要求在月度考核中扣分；发生直接经济处罚的，由造价咨询单位根据甲方处罚证明，在该项目费用审计时直接扣除。甲方在有需要时可委托专业单位对零星维修工作的质量、安全、工程量认证等进行辅助管理。

养护单位报乙方赔付的材料应包括以下资料（具体资料在三方合同签订时协商确定）：

1）索赔申请书；

2）审计报告（造价咨询机构出具）；

3）维修款支付报审表（含甲方、乙方、丙方三方盖章确认）

4）维修证明相关材料（现场照片、记录视频、维修清单等）；

五、人员、车辆配置：

- 1、乙方配置项目经理        ，项目服务团队人员为        、         ；（合同后附人员相关资料）

- 2、配置3辆专门用于服务的车辆。

六、付款方式

（1）合同签订后且已具备实施条件时的7个工作日内，支付综合服务保费的50%作为预付款；

（2）当期保险结束前支付余款。

七、履约验收

采购人负责对乙方的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件、乙方的投标文件等。

八、特别约定

甲方、乙方与“2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目”中标养护单位签订的三方合同为本合同的补充部分。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、不可抗力

- 在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、附则

1、本合同考核办法及招标文件、乙方投标文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

2、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式八份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执四份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定代表人（负责人）或委托代理人：

签字日期：      年  月  日	            签字日期：      年  月  日

附件6

2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护及保险项目

三方协议

甲方：                                      （采购人）

乙方：                                      （中标人）

丙方：                                    （保险公司）

甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国民法典》和2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目及鄞州区下应、首南、潘火街道道路及桥梁养护管理保险服务项目公开招标的结果，甲、乙、丙三方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

一、合同内容

1.甲方根据2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护合同，委托乙方在对应标项范围内提供日常巡查保养保洁服务，以及零星维修；甲方在服务期内对乙方的工作进行管理与监督，并按上述合同约定向乙方支付日常巡查保养保洁服务费用（包干费用）；同时根据鄞州区下应、首南、潘火街道道路及桥梁养护管理保险服务合同，委托丙方对乙方的工作进行监督及根据造价咨询单位的审计报告结果，按月通过保险赔付形式向乙方支付零星维修按实结算费用。

2.乙方根据2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护合同要求履行对应工作内容，接受甲方与丙方的管理与监督，并按要求向甲方、丙方提供相关资料作为费用结算的依据。

3.丙方根据鄞州区下应、首南、潘火街道道路及桥梁养护管理保险服务合同要求，配合甲方对乙方的工作进行监督，并根据造价咨询单位的审计报告结果，按月通过保险赔付形式向乙方支付零星维修按实结算费用。

其他未尽内容根据2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护合同、鄞州区下应、首南、潘火街道道路及桥梁养护管理保险服务合同中的约定执行。

二、合同期限：

2年，合同一年一签，本次合同期限为：自  年  月  日起至  年  月  日止。

三、付款方式

1、日常养护费用（包干费用，由甲方按月支付）：由甲方根据“2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目养护服务合同”约定执行。

2、零星维修费用（按实结算，由丙方按月赔付）：

结算依据：乙方根据甲方及丙方确认的维修工程量清单编制结算资料，并上报甲方，甲方委托造价咨询单位进行审计。丙方根据审计报告的金额，以保险赔付流程进行按月赔付。维修工作中出现质量不达标、工期超期、超时等情况，经甲方确认后，根据考核要求在月度考核中扣分；发生直接经济处罚的，由造价咨询单位根据甲方处罚证明，在该项目费用审计时直接扣除。甲方在有需要时可委托专业单位对零星维修工作的质量、安全、工程量认证等进行辅助管理。

实际维修费用支付金额=审计审定金额

乙方报丙方赔付的材料应包括以下资料（具体资料由甲、乙、丙三方在合同签订时协商确定）：

1）索赔申请书；

2）审计报告（造价咨询机构出具）；

3）维修款支付报审表（含甲方、乙方、丙方三方盖章确认）

4）维修证明相关材料（现场照片、记录视频、维修清单等）；

四、特别约定

乙方提供给丙方的维修费用发票应开具建筑行业增值税专用发票，税率按现行一般计税税率执行。

五、不可抗力

1、在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙、丙三方共同协商妥善解决。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知其余两方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

六、附则

1、本三方合同作为甲方与乙方签订的“2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护服务合同”，以及甲方与丙方签订的“鄞州区下应、首南、潘火街道道路及桥梁养护管理保险服务项目保险服务合同”的共同补充部分，以上2个合同任意一个合同履约完毕或提前终止的，本合同自动失效。

2、未尽事宜，三方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

七、诉讼

三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

八、合同生效及其它

1、合同经三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式八份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份，丙方执二份。

甲方                                       乙方：

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

丙方：

法定代表人（负责人）或委托代理人：

地址：

电话：

签订日期：     年  月  日

# 第七章  附件

# A、资格文件

封面

正本

2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目

采购编号：NBITC-202620214G

（资格文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：       年       月       日

A1、关于资格的承诺函

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）；

A3、有效的市政公用施工总承包资质证书扫描件加盖投标人公章

A4、投标人承诺书

本投标人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目投标(响应)，特郑重承诺如下：

一、所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

三、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、与采购人不存在以下利害关系：采购人在该投标人中有股份的。

五、无资质挂靠或出卖资质让他人挂靠投标(响应)的行为；

六、不以他人名义投标(响应)或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交) ；

七、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

八、不参与串标、围标及抬标(响应)情形，不排挤其他投标(响应)人的公平竞争；

九、不与采购人或采购代理机构串通投标(响应)，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

十、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标(成交) ；

十一、本项目我公司未联合体投标；

十二、不扰乱采购人招标采购秩序，不在招标采购过程中进行虚假恶意投标(响应)、质疑或投诉；

十三、若我方中标(成交)，将严格按照投标(响应)文件所承诺的报价、质量、交货期、投标(响应)方案等内容签署合同并组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，接受政府相关行政主管部门、行业组织及学校等依法依规进行的任何处罚。若造成财产损失，承担全部赔偿责任。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：        
A5、投标人认为需要的其他资料（如有请提供）。

# B、商务和技术文件

封面

正本

2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目

采购编号：NBITC-202620214G

（商务和技术文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：       年       月       日

评分索引表

商务和技术评分表

| 评标项目 | 评分内容 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 |  |  |  |  |

注：具体评分内容详见第五章评标办法及标准。

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目（采购编号：NBITC-202620214G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我方已详细审查并理解全部采购文件，已完全明确采购文件中告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

B2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

B3、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B4、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目，采购编号为NBITC-202620214G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名（签字）：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、法定代表人及授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B5、投标人一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

B6、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202620214G

项目名称：2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章  商务条款”逐项比较填写。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

B7、技术条款响应表

采购编号： NBITC-202620214G

项目名称： 2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据“第三章  招标需求”比较填写。如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

B8、桥梁养护方案

（根据采购文件要求提供，格式自拟）

B9、本项目负责人简历

本项目负责人简历

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 | 项目名称 |  |  | 规模 |  | 合同时间 | 管理业绩 |  |

根据招标文件要求，表后附项目负责人相关证书及资料

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

B10、本项目服务人员配置表

本项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据招标文件要求，表后附服务人员相关证书及资料

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

B11、本项目所需设备、工具配置表

本项目所需设备、工具配置表

| 编号 | 设备、工具名称 | 品牌型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

B12、同类项目业绩表

同类项目业绩表

采购编号： NBITC-202620214G

项目名称： 2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、列出符合采购文件要求的类似项目业绩，表后附对应合同复印件、中标通知书复印件以及合同期间任意一个月开具的养护服务费用发票复印件（加盖投标人公章）。

2、投标人所提供证明材料必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

B13、投标人声明

投标人声明

1.我公司已完全明确采购文件中鄞州政府采购特殊规定“加强政府采购售后服务、质量管理须知”告知的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺、政府采购合同和有关法规时愿意按告知内容接受处罚。

2.我公司承诺若我公司中标，则在本项目开标日至2年合同履约期限届满之日期间，拟派项目经理、技术负责人均不在其他任何在建合同项目中担任项目经理，否则愿意接受采购人根据违约条款做出的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

B14、第五章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有请提供）；

B15、投标人认为需要的其他资料（如有请提供）。

# C、报价文件

封面

正本

2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目

采购编号：NBITC-202620214G

（报价文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：       年       月       日

# C1、开标一览表

采购编号： NBITC-202620214G

项目名称： 2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护项目

货币单位：人民币元

| 标项号 | 项目名称 | 服务期限 | 投标报价（统一折扣） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护 | 2年，合同一年一签 | % |
| 投标 声明 |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、统一折扣填报正数，保留到小数点后1位，如填报90.5%即中标单价在预算价格基础上×90.5%。

3、投标文件中本表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表为准。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日  期：

# C2、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.2026年-2028年鄞州区下应、潘火、首南三街道道路桥梁日常养护，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件，提供虚假资料者责任自负。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C3、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C4、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

# C5、投标人认为需要的其他资料（如有请提供）