汾西县交通运输局

涧白线马家坪隧道口至马家寨道路

整修工程

竞争性磋商文件

项目编号：1410342026BCS00034

（0632-2622G21E0573）

采      购      人：汾西县交通运输局

采购代理机构：山西省国际招标有限公司

2026年5月

目录

第一部分	磋商邀请	1

第二部分	供应商须知前附表	4

第三部分	供应商须知	11

第四部分	采购需求	27

第五部分	工程量清单	29

第六部分	图纸	30

第七部分	资格审查内容及标准	31

第八部分	评审方法和评审标准	33

第九部分	合同文本	50

第十部分	响应文件格式	157

- 磋商邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规及规章规定，山西省国际招标有限公司（以下简称：“采购代理机构”）受采购人委托，对下述项目进行国内竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

  - 项目名称：汾西县交通运输局涧白线马家坪隧道口至马家寨道路整修工程

  - 项目编号：1410342026BCS00034（0632-2622G21E0573）

  - 采购需求

    - 本次磋商采购共1包。

    - 采购范围：汾西县交通运输局涧白线马家坪隧道口至马家寨道路整修工程工程量清单中的全部工作内容。

    - 合同履行期限（工期）：60天

  - 资金来源

    - 财政预算资金

    - 预算金额为：84.6万元；

    - 最高限价：84.6万元

  - 供应商的资格要求

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

      - 具有独立承担民事责任 的能力；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

      - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

      - 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

    - 本项目的特定资格条件：具备公路工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；其中供应商拟派项目经理须具备公路工程专业二级及以上建造师执业资格，具备交通运输主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B证，且未担任其他在建工程的项目经理。

    - 本包项目（是/否）接受联合体响应：否。

  - 获取磋商文件

    - 获取时间：2026年5月18日点00分00秒至选2026年5月25日23点59分59秒（北京时间）；

    - 获取地点：

山西政府采购平台：（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login ）线上获取。

    - 获取方式：只允许在线获取

凡有意参加响应的供应商，请按照以下步骤免费获取磋商文件：

      - 在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

      - 请于磋商文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login ）使用企业数字证书（CA）在网上获取磋商文件。

    - 售价：0元。

  - 响应文件提交

    - 递交截止时间：2026年5月29日9点00分（北京时间）

    - 地点：政采云客户端。

    - 文件递交及格式要求：

文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html ）完成递交（上传），递交截止时间前未完成报价文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

    - 本项目采用现场开启，远程解密的方式进行。

    - 纸质报价文件3份请在规定时间内递交至采购代理机构。

  - 开启

    - 时间：2026年5月29日9点00分（北京时间）

    - 地点： 政采云平台线上。

  - 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 其他补充事宜

    - 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；多次提出将不予受理。

    - 本次采购公告仅在山西省政府采购网发布，采购代理机构对其他网络媒介转载内容概不负责。

  - 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

    - 采购人信息

名    称：汾西县交通运输局

地    址：山西省临汾市汾西县交通大厦

联系方式：0357-5123330

    - 采购代理机构信息

名    称：山西省国际招标有限公司

地    址：山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心B座9层

联系方式：13546559518

    - 项目联系方式

项目联系人：盖志忠、谷华、李馨、管涛

电      话：13546559518

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | 供应商 应具备的资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 具有独立承担民事责任的能力； - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - 法律、行政法规规定的其他条件。 - 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。 - 其他特定资格条件：具备公路工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；其中供应商拟派项目经理须具备公路工程专业二级及以上建造师执业资格，具备交通运输主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B证，且未担任其他在建工程的项目经理。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； - 供应商不得为“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/ ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/ ）政府采购严重违法失信⾏为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 |
| 3.4 | 代理商参加磋商 | 是 ☐否 |
| 3.6 | 联合体响应 | 否 |
| 6.2 | 政府采购 相关政策要求 （如涉及的话） | - 本项目涉及“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： - 本文件列出政府强制采购产品的，供应商必须磋商响应“节能产品政府采购品目清单” “环境标志产品政府采购品目清单”范围内的（★项）产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第十部分），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，认证机构须为《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中列明的目录单位。 - 本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可磋商响应“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。 - 本项目涉及非政府强制采购产品的要求： - 磋商响应施工服务有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。 - 供应商须如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式见第十部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 - 本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政策优先采购产品的要求： - 响应施工服务中有政府优先采购（非★项）产品的将给予适当加分。 - 供应商须如实填写《政府优先采购产品明细表》。并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 - 涉及“无线局域网认证产品政府采购清单”中政府采购政策的要求: - 供应商提供的无线局域网产品和含有无线局域网功能的产品属于“中国政府采购网”公布的“无线局域网认证产品政府采购清单”且在证书有效期内的，提供“中国政府采购网”公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。并将所磋商响应的政府优先采购产品如实填写到《政府优先采购产品明细表》（格式见第十部分）。详情参见财库〔2005〕366号文件《无线局域网产品政府采购实施意见》。 - 国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。如本文件采购需求有特殊要求，须提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行强制采购，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第十部分）。否则，响应文件符合性审查不予通过。 - 供应商磋商响应《无线局域网认证产品政府采购清单》中产品且证书在有效期内的，将给予适当加分。国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品的情形除外。 - 本项目涉及正版软件的要求： 本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，供应商需承诺磋商响应的计算机产品预装正版操作系统，磋商响应的硬件产品内的预装软件为正版软件。 - 涉及网络安全产品的要求 - 按照国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。 - 磋商响应施工服务中如含有国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委下发的《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》2023年第2号文件中“网络关键设备和网络安全专用产品目录”中的产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件，或提供国家网信办官网发布的最新一期《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》对应产品信息截图，否则将可能导致响应无效。 - 具备资格的机构是指列入最新一批《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。 - 磋商响应的网络安全产品如涉及《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中列入的38类产品，应如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第十部分）。 - 中小企业参加本项目磋商要求： - 中小企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联【2011】300号）确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中小企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第十部分）。 - 中小企业只有提供本企业施工服务，或者提供其他中小企业施工服务，享受响应报价的价格折扣。若有的话，如实填写《中小企业/残疾人福利性单位提供施工/服务明细表》（格式见第十部分）。 - 中小企业提供的施工服务有其他中小企业的施工服务，或有大型企业施工服务的，不享受价格折扣。 - 本项目若允许联合体参加，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；大中型企业与中小企业组成联合体的，联合协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予一定的折扣扣除。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。 - 大中型企业向中小企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家中小企业分包的，分包意向协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予一定的折扣扣除。 - 通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：中小企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。 - 残疾人福利性单位参加本项目磋商的要求： - 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第十部分）。 - 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 - 残疾人福利性单位提供本企业施工服务，或者提供其他残疾人福利性单位施工服务，享受响应施工报价的价格折扣。若有的话，如实填写《中小企业/残疾人福利性单位提供施工服务明细表》（格式见第十部分）； - 本项目涉及创新产品、创新服务的要求： - 供应商响应产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受响应产品价格折扣。 - 供应商响应创新产品或创新服务的，应在响应文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》（格式见第十部分） - 创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。 - 监狱企业参加本项目响应的要求： - 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业参加磋商视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 - 监狱企业只有提供本企业承接的工程或服务，或者提供其他中小企业承接的工程，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，享受响应施工服务的价格折扣。若有的话，如实填写《中小企业/残疾人福利性单位提供施工服务明细表》（格式见第十部分）； - 监狱企业与中型企业组成联合体参加响应的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受响应标的价格折扣。 - 本项目涉及商品包装和快递包装的要求： - （1）本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 - （2）本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商须填写《商品包装和快递包装承诺函》。 - 专门面向中小企业采购的项目或特定采购包，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。同时在货物采购项目中，货物应当全部由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。 |
| 7.4 | 组织现场踏勘 | 否 - ☐是 |
| 7.5 | 标前答疑会 | 否 ☐是 |
| 9.3.1.1 | 响应文件 （资格证明文件） | - 1.供应商代表的证明 - （1）法定代表人（负责人）参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）证明书” - （2）委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书” - （3）自然人参加磋商的，提供个人身份证明扫描件 （ 格式见第十部分） - 2.响应函 - （3）参加磋商的，提供响应函及响应函附录 （ 格式见第十部分） - 3.具有独立承担民事责任的能力 按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。（格式见第十部分） - 5.具有健全的财务会计制度 按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。（格式见第十部分） - 6.具有依法缴纳税收的良好记录 按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。（格式见第十部分） - 7.具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。（格式见第十部分） - 8.具有履行合同的能力 按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。（格式见第十部分） - 9.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 提供供应商无违法记录声明（格式见第十部分）； - 10.本项目要求的其他特定资格条件 按照本部分条款号3.3“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件； - 11.基本存款账户信息及响应保证金的缴纳情况 提供供应商基本存款账户信息扫描件及响应保证金缴纳回单（或回执）扫描件 （按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。） - 12.联合体响应注意事项（如适用） 说明：本项目将根据供应商提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第七部分。 |
| 9.3.1.2 | 响应文件 （商务、技术文件） | - 对商务要求的响应内容； - 对实质性要求的响应内容； - 对非实质性要求的响应内容； - 对技术要求的响应内容； - 磋商文件要求或供应商认为需要提供的其他商务、技术材料/文件； - 报价一览表 报价明细表（若有的话，自行设计格式） - 说明： - 以上内容涉及的格式资料详见第十部分； - 以上涉及相关要求的内容见本文件第四部分相对应内容。 |
| 9.5.1 | 响应保证金 | - 本项目要求提交响应保证金。 - 保证金金额为：8000元 ( 保证金的提交、退还规定，请详细阅读供应商须知） |
| 11 | 响应有效期 | 90个日历天（自提交响应文件的截止之日起算） |
| 13.1 | 响应文件加密要求 | 电子响应文件不需要单独加密，供应商登录平台递交文件时，系统自动在线加密响应文件。生成加密后的响应文件，在开标时再行解密。 |
| 18.1 | 磋商小组人数 | 3人。 |
| 21.2 | 磋商的顺序 | 参加磋商的磋商供应商响应的顺序进行 |
| 21.5.1 | 磋商可能实质性变动内容 | 本项目第四部分中的技术要求、服务要求、商务要求、合同文本。 |
| 22.1 | 推荐成交候选人数量 | 1 |
| 26.3 | 履约保证金 | ☐需要 单击此处输入履约保证金比例。 不需要 |
| 27.2 | 代理服务费 | 依据国家发改委计价格[2002]1980号《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》规定标准收取。 |
| 十二、需要补充的其他内容 |  |  |
|  | 本项目采购 标的所属行业 | 建筑业 |
|  | 是否允许供应商分包 | ☐是，有关分包的要求： 否 |
|  | 价格扣除优惠 | 本次磋商为专门面向中小企业全部或部分预留的采购包，不适用中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。 |

注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

- 供应商须知

- 总则

  - 适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商活动。

  - 定义

    - “采购人”指本次竞争性磋商活动的采购单位。

    - “采购代理机构”指组织本次竞争性磋商活动的执行机构，即“山西省国际招标有限公司”。

    - “供应商”指符合本磋商文件规定并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

    - “货物”指供应商按磋商文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

    - “服务”指磋商文件所表述的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

例如运输、保险以及其他的伴随服务，安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由供应商承担的其他义务。

    - “工程”指本磋商文件中所述施工改造工程。

    - “电子签章”指可通过电子签章客户端软件PDF电子印章客户端正确读取签章信息的电子签章，电子签章包含法人电子签章和法定代表人电子签章。

    - “中小企业”指中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联【2011】300号）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

    - 本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

  - 合格的供应商

    - 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商。

    - 供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供磋商采购施工服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件，具体提供的材料详见供应商须知前附表的要求。

    - 本次磋商是否允许代理商参加磋商，详见供应商须知前附表的规定。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 本次磋商是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同参加磋商，详见供应商须知前附表的规定。

      - 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

      - 本项目的特殊要求规定供应商特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的磋商。

      - 联合体各方之间应当签订联合磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合磋商协议书连同响应文件一并提交，联合磋商协议格式见本磋商文件第十部分。

  - 磋商费用

供应商应当承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 通知

    - 通知的告知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以在公告发布媒体《山西省政府采购网》上发布公告的形式，告知所有已获取了磋商文件的潜在供应商。

    - 通知的获取

      - 对与本项目有关的通知，潜在供应商可在公告发布媒体《山西省政府采购网》上获取，或登录山西政府采购平台获取。

      - 潜在供应商也可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告。

      - 因网络线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的竞争性磋商活动可以继续有效地进行。

- 磋商文件

  - 磋商文件的内容

    - 磋商文件由下列八部分内容组成：

第一部分 磋商邀请；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知；

第四部分 采购需求；

第五部分 工程量清单

第六部分 图纸

第七部分 资格审查内容及标准；

第八部分 评审方法和评审标准；

第九部分 合同文本；

第十部分 响应文件格式

    - 磋商文件中落实政府采购政策的相关要求详见供应商须知前附表的规定。

    - 采购代理机构磋商开启仪式后对供应商的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn ）；截止时间为磋商开启仪式当日；查询内容为信用中国网的失信黑名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后存在问题的对响应文件做无效响应处理。

    - 除非特殊要求，磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

    - 磋商文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

    - 磋商文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

    - 供应商应认真阅读磋商文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

  - 磋商文件的澄清和修改

    - 采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

    - 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在响应截止时间至少5日前，在本项目原磋商公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，顺延提交响应文件的截止时间。

    - 如项目因故暂停，采购代理机构将及时在本项目原磋商公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告。

    - 采购代理机构将视情况确定必要时，安排所有已获取了磋商文件的潜在供应商踏勘现场，而无论采购代理机构或采购人是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为响应磋商所应当考虑或依据的因素，是否安排现场踏勘详见供应商须知前附表。

    - 采购代理机构将视情况确定是否召开标前会详见供应商须知前附表。如果召开标前会，将向所有已获取了磋商文件的潜在供应商发出通知。

- 响应文件

  - 响应文件的语言和计量单位

    - 供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由供应商承担。

    - 响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

    - 原版为外文的证书类文件，但应当提供中文注释加以说明，保证中文与原文含义一致，并加盖供应商公章。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。否则，产生的不利后果由供应商承担。

  - 响应文件的组成及相关要求

    - 响应文件分为资格证明文件和商务、技术文件。供应商应按照山西政府采购网发布的《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》的要求，在山西政采云平台完成电子响应文件的编制、递交、解密等操作。

    - 本次磋商，供应商应按供应商须知前附表9.3.1.1要求提交的响应文件（资格证明文件），按照供应商须知前附表9.3.1.2的要求提交响应文件（商务、技术文件）内容及供应商须知前附表6.2的“政府采购相关政策要求”的内容（若有的话）。

    - 响应文件要求内容及编排顺序

      - 响应文件应包括下列内容：

        - 资格证明文件

- 法定代表人（负责人）身份证明书格式；

- 响应函及响应函附录；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 政府采购供应商信用承诺书格式；

- 本项目要求的其他特定资格条件；

- 基本存款账户信息及响应保证金的缴纳情况；

- 供应商为全部产品制造商的声明（不接受代理商参加包适用）

- 联合体响应注意事项。

具体要求详见供应商须知前附表3.3的规定。

        - 商务、技术文件部分

      - 中小企业/残疾人福利性单位提供施工服务明细表格式

中小企业/残疾人福利性单位提供施工服务明细表

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

      - 已标价工程量清单

      - 施工组织设计

      - 项目管理机构

      - 创新产品或创新服务明细表

创新产品或创新服务明细表

      - 对商务要求的响应内容

      - 对实质性要求的响应内容

政府强制采购产品明细表

正版软件承诺

      - 对非实质性要求的响应内容

非政府强制采购产品明细表

政府优先采购产品明细表

      - 对技术要求的响应内容

技术条款偏离表

      - 磋商文件要求或供应商认为需要提供的其他商务、技术材料/文件

      - 报价一览表格式（以包为单位分别填写）

      - 拟分包情况说明格式

拟分包情况说明

分包意向协议

具体要求详见供应商须知前附表6.2，及第十部分 响应文件格式的规定。

    - 响应文件编排

      - 封面“响应文件（资格证明文件）、响应文件（商务、技术文件）”按照第十部分格式文件编辑。

      - 正文使用宋体小四号字体；表格内容为宋体五号字体。按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码编辑（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。为方便评审，必须按照磋商文件第十部分格式要求制作。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。

    - 响应保证金

      - 本项目是否要求供应商提交保证金，及要求供应商应提交的响应保证金金额详见供应商须知前附表的相关规定。

        - 供应商须在响应文件递交之前，将本项目响应保证金从自己的基本存款账户缴纳到山西省国际招标有限公司专用存款账户上（以到账时间为准），否则视为未提交。

要求：汇款附言填写“（项目编号）+保证金”内容。

供应商应按照“第十部分 响应文件格式”提供的格式填写保证金退还信息。

        - 响应保证金采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

收款单位：山西省国际招标有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司太原鼓楼支行

银行账号：147951527391

银行行号：104161003308

        - 电子保函形式

供应商需在响应文件上传截止时间之前通过山西政府采购平台，根据系统相关要求在线进行办理。

        - 支票、汇票、本票、纸质保函形式

如采用支票、汇票、本票或保函的，需在响应文件中提供票据/保函原件扫描件并在中标后递交至采购代理机构。

      - 未按上述要求提交响应保证金或提交的响应保证金金额不足的，其响应无效。

      - 供应商的响应保证金缴纳凭证须附在响应文件的资格证明文件中，否则视为未提交。

      - 未成交供应商的响应保证金（不计利息），自成交通知书发出之日起5个工作日内退还。因退款信息不全或供应商未提供产生的延迟退款，采购代理机构不承担相应责任。

      - 成交供应商与采购人签订政府采购合同后，须将合同一份送采购代理机构存档，采购代理机构将在5个工作日内退还成交供应商的响应保证金（不计利息）。

      - 响应保证金退还方式

        - 银行转账形式：采购代理机构原路退还项目响应保证金；

        - 电子保函形式：采购代理机构原路退还电子保函；

        - 支票、汇票、本票、纸质保函形式：需供应商持回执单当面至采购代理机构财务部门领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认。

      - 采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，通知已经获取磋商文件的潜在供应商，对已经缴纳响应保证金的，采购代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

      - 供应商有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构不予退还响应保证金：

- 供应商在响应有效期内撤回响应文件的；

- 供应商未按规定提交履约保证金的；

- 供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- 成交供应商将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 成交供应商拒绝履行合同义务的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 其他严重扰乱评审程序的；

- 磋商文件规定的其他情形。

    - 磋商报价

      - 所有磋商报价均以人民币元为计算单位。

      - 只要磋商响应了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项施工服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

      - 供应商磋商响应多包的，应对每包分别报价并分别填报“报价一览表”。供应商报出的总价为施工服务全部完成交付的最终价格。

      - 供应商必须整包进行响应的，不得拆包分项响应。

      - 本次磋商不接受可选择或可调整的响应和报价。

      - 供应商应提供工程量清单报价、总价及其他事项。报出的最后报价为施工全部完成交付的最终价格。

      - 供应商对磋商报价若有说明，应在“报价一览表”显著处注明。

      - 磋商响应的报价优惠承诺应对应“报价一览表”、磋商响应施工服务数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出磋商文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评审时将不作为价格折算的必备条件。

      - 项目实施过程中需要主要辅材的项目，或者有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报磋商响应所需货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，供应商自行设计表格，填写主要辅材清单或清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、数量、批量折扣等内容。

  - 响应内容填写说明

    - 供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，对磋商文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

    - 响应文件有固定格式要求的须按第十部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”  “未测试”  “没有相应指标”、 “/”等明确的回答。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其响应有可能被拒绝。

    - 供应商照搬照抄磋商文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该响应。

    - “报价一览表”为在开启仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

    - 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实有效，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

    - 因响应文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商承担。

    - 为提倡诚实信用的磋商行为，特别要求供应商应本着诚信的原则，在本次响应文件的偏离表和其他偏离文件中（若本次磋商文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并编制于本次响应文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地标明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。

    - 任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则磋商小组有权视该条款是否为主要技术、商务条款，而决定是否对该响应予以拒绝。

  - 响应有效期

本项目响应有效期见供应商须知前附表的规定。

  - 响应文件的签署

    - 组成响应文件的各种文件均应遵守本条规定。

    - 上传至山西政府采购平台的响应文件须按磋商文件格式要求加盖电子印章，响应文件（资格证明文件、商务、技术文件）封面加盖电子印章后，响应文件中相关承诺及供应商认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力；供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”  “印章”  “公章”等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准电子公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）的印章。

    - 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

    - 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

- 响应文件的递交

  - 响应文件的密封及递交

    - 供应商应当按照磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

    - 未按本章第 13.1项要求加密的响应文件，采购人将予以拒收。

    - 响应文件递交及格式要求

      - 供应商应按照山西政府采购网发布的《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》的要求，电子响应文件须使用平台提供的响应文件编制工具编制完成。

      - 响应截止时间前在山西政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html)，完成电子响应文件的加密、递交（上传），递交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。

    - 本项目实行在线开启报价，远程解密的方式进行。

  - 响应截止时间

    - 供应商须在规定时间对响应文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由供应商自行承担。

    - 采购代理机构根据本须知的规定，通过修改磋商文件或自行决定延长响应截止日期的，采购人和供应商受响应截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

  - 响应文件的补充、修改和撤回

    - 供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

    - 供应商对所递交的响应文件需要补充、修改的应当按照磋商文件要求签署、盖章，加密。

    - 供应商对响应文件的补充、修改应在电子响应文件上进行，修改完成后重新上传。

    - 在磋商文件要求的响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

- 磋商采购程序

  - 磋商开启仪式及其有关事项

    - 本次磋商采取一轮磋商、二轮报价、综合评分方式进行。

    - 本项目采用网上电子评审的方式进行，依据电子响应文件进行磋商，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，代理机构将等待系统恢复正常后继续进行磋商。系统不能及时恢复正常时，代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行磋商。

    - 第一轮报价，采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商会议。

    - 供应商须在响应文件开启时间前在山西政采云平台进行在线签到。

    - 第一轮报价前，由已经网上签到的供应商授权代表对电子版响应文件进行远程解密，进行第一次报价。

    - 采购代理机构在第一轮报价后要求供应商法定代表人或供应商授权代表用CA在第一轮报价记录表上签字确认。

    - 供应商在山西政府采购平台中自行查看报价结果，对报价结果有异议的，可在山西政府采购平台提出；对报价结果无异议的，系统在30分钟后默认为报价结果已被供应商确认。

    - 电子响应文件解密

      - 供应商应在磋商文件规定的截止时间后使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交的电子响应文件进行解密。

      - 因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。

    - 因不可抗因素导致系统无法正常运行时，采购代理机构将等待系统恢复正常后继续进行报价开启。系统不能及时恢复正常时，采购代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行报价开启。

- 评审程序和要求

  - 项目组织

    - 采购代理机构负责组织评审工作并履行相关职责。

    - 本项目采用网上电子评审的方式进行，依据上传至系统的响应文件进行评审，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，采购代理机构将等待系统恢复正常后继续进行评审。系统不能及时恢复正常时，采购代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评审。

  - 组建磋商小组

    - 采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组，磋商小组由3人以上单数组成。磋商小组人数，按照供应商须知前附表的规定。

    - 磋商小组负责完成具体评审事务，出具经磋商小组签字的书面评审报告。

    - 采购代理机构负责组织项目的评审工作。

  - 供应商资格审查

竞争性磋商采购项目磋商开启仪式结束后，磋商小组按照磋商文件第七部分中资格审查的内容及标准，对供应商提交的响应文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定磋商响应供应商是否具备磋商资格。审查后合格供应商不足3家的，停止评审。

  - 响应文件（商务、技术文件）符合性审查

磋商小组按照磋商文件第八部分 评审方法和评审标准中符合性审查的内容及标准，对响应文件进行符合性审查，以确定响应文件是否对磋商文件的商务、技术等实质性要求作出响应。

  - 磋商与评价

    - 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的磋商供应商平等的磋商机会。

    - 磋商的顺序，按照供应商须知前附表的规定进行。

    - 磋商小组按照磋商文件中第八部规定的评审方法和评审标准，对符合性审查合格的响应文件（商务、技术文件）进行商务和技术磋商、评估，综合比较和评价。

    - 磋商小组按照磋商文件第八部分 评审方法和评审标准中规定的评审方法、成交条件以及评分细则进行。

    - 磋商可能实质性变动内容

      - 磋商过程中根据磋商情况，按照供应商须知前附表的规定，供应商对磋商进行相应的响应。

      - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

      - 发生实质性变动时，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，重新提交响应文件。重新提交响应文件包括，系统内提交响应文件补充文件的形式和另行约定时间提交响应文件的形式。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

    - 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法，对提交最终报价的磋商供应商的响应文件和最终报价，进行综合评价。

  - 确定/推荐成交候选供应商名单

    - 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐成交候选供应商，推荐数量详见供应商须知前附表的要求；得分最高的磋商供应商为成交供应商，或者是排名第一的成交候选人。

    - 磋商供应商综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按照技术得分由高到低顺序进行排序（或者采取随机抽取的方式）确定成交供应商，或者排名第一的成交候选人。

  - 编写评审报告

磋商小组评审组长，根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果，编写评审报告，并由全体磋商小组成员共同签字确认。

  - 关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入符合性审查、磋商或其他后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人均有权决定取消该供应商的此前评审结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。其相关的一切损失均由该磋商供应商承担。

- 签订合同

  - 成交通知

    - 成交供应商确定后，采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，成交供应商可在山西政府采购平台中自行下载打印成交通知书或联系代理公司线下领取，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。

    - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

    - 成交通知书是合同的组成部分。

  - 签订合同

    - 采购人应当自成交通知书发出之日起10日内在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同，最长不得超过30日。

    - 成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

    - 本文件第二部分供应商须知前附表中要求成交供应商提交履约保证金的，成交供应商须按照规定向采购人提交履约保证金。

    - 成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本一份报采购代理机构存档。

    - 成交供应商一旦成交，不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，或采购人有权决定按照成交供应商成交后毁约、终止或解除合同等依约处理。

    - 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

- 代理服务费

  - 代理服务费

    - 本次磋商收取代理服务费，请供应商在测算报价时充分考虑这一因素。

    - 参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知（计价格[2002]1980号）》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号）》文件内容，依据供应商须知前附表的计算方法收取。

- 保密和披露

  - 保密

供应商自获取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外泄。

  - 披露

    - 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

    - 在采购代理机构认为适当时，或国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意，即可披露关于评审过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。

    - 对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 询问在平台提交

供应商对磋商文件、评审过程、成交结果进行询问的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购代理机构”，向采购代理机构提交询问函。

    - 对磋商文件编制内容（不包括采购需求）、评审过程、成交结果提出询问的，由采购代理机构在平台进行答复。

  - 质疑

    - 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，在获取磋商文件之日起7个工作日内提出；

- 对评审过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

- 对成交结果提出质疑的，在成交公告期限届满之日起7个工作日内提出。

    - 质疑供应商质疑时须准备以下资料：法定代表人身份证明书原件；法定代表人授权委托书原件（内容包括：代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。法定代表人质疑时不提供此项内容。）；委托人和被委托人的身份证复印件（或扫描件）；质疑供应商获取磋商文件时间的证明材料；质疑函。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函内容包括：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

    - 质疑的平台提交

      - 根据《山西省财政厅关于政府采购项目全面实施在线质疑的通知》内容，供应商质疑可通过“山西政府采购平台”完成，详见《通知》内容http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/site/detail?parentId=138005&articleId=vbDE3U9XmtrForqUjYkcmg==&utm=site.site-PC-37513.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.8.069161c07c6b11eea23bb1773cea53d1。

      - 供应商对磋商文件、评审过程、成交结果进行质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购代理机构”，向采购代理机构提交质疑函。

    - 对磋商文件编制内容（不包括采购需求）、评审过程、成交结果提出质疑的，由采购代理机构在平台进行答复。

      - 对磋商文件编制内容（不包括采购需求）提出质疑的，请按本文件第一部分磋商邀请“12.2采购代理机构信息”中载明的单位名称、地址、联系人、联系方式进行沟通联系。

      - 对评审过程、成交结果提出质疑的，请按本文件第一部分磋商邀请“12.2采购代理机构信息”中载明的单位名称、地址、联系人、联系方式进行沟通联系，或按结果公告中载明的联系人、联系方式进行沟通联系，并提交 32.2、32.3要求提交的相关资料。

    - 采购代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限对供应商的询问、质疑作出处理和答复。

质疑答复应当包括下列内容：

- 质疑供应商的姓名或者名称；

- 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

- 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

- 告知质疑供应商依法投诉的权利；

- 质疑答复人名称；

- 答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

    - 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

- 未在有效期限内提出质疑的；

- 质疑未以线上形式提出的；

- 所提交材料未明示属于质疑材料的；

- 质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章，并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

- 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

- 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- 质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

- 供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在磋商开启仪式前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与磋商响应，而于开启仪式后对磋商文件提出质疑的；

- 在提出本次质疑前半年内，连续三次质疑而无事实依据的；

- 其他不符合受理条件的情形。

    - 采购人或采购代理机构将在收到线上质疑后7个工作日内审查质疑事项，在线上作出答复或相关处理决定，质疑供应商和其他有关供应商自行在平台获取回复意见，但答复的内容不涉及商业秘密。

    - 质疑供应商撤回质疑的，采购人或采购代理机构终止质疑处理。

供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

- 对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应修改磋商文件后重新开展采购活动。

- 对评审过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应重新开展采购活动。

- 质疑答复导致成交结果改变的，采购代理机构将质疑答复结果告知被质疑供应商，并编制变更公告，经采购人确认后发布结果变更公告，并将有关情况书面报告本级财政部门。

    - 供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

    - 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监管部门投诉。

    - 质疑投诉格式及内容详见中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》。

- 违约处罚

  - 违约

发生下列情况之一，将视为违约行为；

- 磋商仪式后在响应有效期内，供应商撤回其响应文件；

- 在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 成交供应商未按本磋商文件规定签约；

- 成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

- 成交供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

  - 处罚

供应商有上述违约行为之一的，供应商的响应保证金将被不予退还，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 采购需求

- 一、项目概况

  - 1.项目名称：汾西县交通运输局涧白线马家坪隧道口至马家寨道路整修工程

  - 2.项目编号：1410342026BCS00034（0632-2622G21E0573）

  - 3.工程内容：建设里程1.2公里，对现有1.2公里水稳层整修，装铺4.5m宽，18cm厚的水泥路面。

  - 4.采购范围：汾西县交通运输局涧白线马家坪隧道口至马家寨道路整修工程工程量清单中的全部工作内容。

- 二、商务要求

  - 1.合同履行期限（工期）：60天

  - 2.施工地点

采购人指定地点。

  - 3.付款方式

施工方完成约定工程量后支付80%，工程全部完工并验收合格后支付剩余工程款。

  - 4.履约保证金

本项目不要求成交供应商提交履约保证金。

- 三、实质性要求（如涉及）

  - 1.“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购的产品

供应商必须磋商响应“品目清单”范围内的产品，否则将导致响应无效。具体内容及要求详见本文件第二部分供应商须知前附表6.2；评审方法和评审标准见本文件第八部分“三、落实政府采购政策要求的评审内容及标准”。

（示范：

序号1的显示器：

“网络关键设备和网络安全专用产品目录”政府强制采购的产品：）

本文件未列出政府强制采购产品的，可磋商响应“节能产品政府采购品目清单”中政府优先采购产品或其范围以外的产品。

  - 2.网络安全产品

磋商响应施工服务中如含有财政部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。

  - 3.正版软件承诺

承诺所磋商响应的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

  - 4.商品包装和快递包装承诺

承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

  - 5.其他强制性要求或标准（提供强制性要求或标准的相关文件）。

- 四、非实质性要求

无

- 五、验收标准

采购人成立验收小组，根据磋商文件、响应文件、双方签订的合同内容进行验收。验收中涉及相关费用的，须由成交供应商负责。

- 六、技术要求

  - 1.符合建筑施工质量标准，满足施工质量验收规范等相关规范要求。

  - 2.符合施工图纸的施工要求。

- 七、其他

供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商，随时准备对磋商小组的询问予以解答。

- 工程量清单

山西政府采购平台：（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login ）线上获取。

- 图纸

山西政府采购平台：（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login ）线上获取。

- 资格审查内容及标准

磋商小组按照供应商须知前附表9.3.1.1规定的要求，进行响应文件资格证明文件的审查。以确定参加磋商的供应商是否具备磋商资格。

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商代表证明 | 内容齐全，签署符合要求。 （法定代表人（负责人）参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）证明书”； 委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”； 自然人参加磋商的，提供个人身份证明扫描件。） |
|  | 响应函 | 内容齐全，签署符合要求。 |
|  | 具有独立承担 民事责任的能力 | 供应商有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（多证合一的，提供营业执照扫描件） 任意一项证明文件扫描件清晰、符合要求。 |
|  | 健全的 财务会计制度 | （按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。） 任意一项证明文件的扫描件清晰、符合要求。 |
|  | 良好的纳税记录 | （按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。） |
|  | 良好地缴纳社会 保障资金的记录 | （按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。） |
|  | 履行合同的能力 | （按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。） |
|  | 前三年内，经营活动中没有重大违法记录 | （按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。） |
|  | 本项目要求的其他资格条件 | 供应商提供符合本项目其他资格条件的相关证明。 扫描件清晰、符合要求。 |
|  | 基本存款账户信息及响应保证金的缴纳情况 | 提供供应商基本存款账户信息扫描件及响应保证金缴纳回单（或回执）扫描件 （1）采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执（扫描件）；（2）采用支票、汇票、本票、保函形式的，需提交有关票据证明材料（扫描件）；（3）采用电子保函的，需按照山西政府采购平台要求办理。 任意一项证明文件扫描件清晰。 |
|  | 对供应商的限制 | 按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。 |

说明：

- 资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备磋商资格，且不允许在响应文件提交截止时间后补正。

- 依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的证明文件扫描件加盖单位电子印章。

- 供应商提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

- 评审方法和评审标准

- 评审程序

本次磋商采取一轮磋商、二轮报价、综合评分方式进行。评审工作在山西政采云系统中在线进行

  - 响应文件的审查顺序

在磋商地点，在规定的时间内，按照报价开启顺序对电子响应文件进行审查。

  - 响应文件审查

    - 对通过资格审查的磋商供应商，进行有效性、完整性和响应程度符合性审查，由磋商小组依据磋商文件的规定进行审查，以确定响应文件是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

    - 未通过资格性检查或未实质性响应磋商文件规定要求的响应文件按无效处理，磋商小组须及时告知有关磋商供应商。

    - 实质性响应的响应文件是指与磋商文件的条款、条件和规格相符，根据本磋商文件规定的审查内容，经磋商小组认定的没有重大偏离或保留的响应文件。

    - 重大偏离或保留系指磋商供应商提供的施工服务的关键部分、质量承诺、施工组织方案和工期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。

  - 磋商

    - 对通过符合性审查的磋商供应商进行一轮磋商。

      - 磋商的顺序，按照供应商须知前附表21.2的规定进行。

      - 磋商内容包括施工服务的服务要求、施工方案、价格等采购需求以及磋商小组认为有必要明确的其它问题。

磋商时，磋商小组根据情况，可以要求或同意磋商供应商就某些磋商事项作出明确的承诺，承诺内容需在政府采购业务执行信息化系统中以PDF格式并加盖法人电子签章形式进行响应。作为响应文件的组成部分。

    - 磋商可能实质性变动内容

磋商过程中根据磋商情况，按照供应商须知前附表21.5.1的规定，对磋商实质性内容的变动进行相应的磋商。

      - 供应商须知前附表21.5.1明确本项目的技术要求、服务要求、合同商务要求、合同文本在磋商过程中不作任何实质性变动，磋商供应商的响应文件全部实质性响应了磋商文件的要求，在满足3家以上磋商供应商的竞争要求的情况下，进入最终报价。

      - 供应商须知前附表21.5.1明确了在磋商过程中可能进行实质性变动本项目的技术要求、服务要求、合同商务要求、合同文本的内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况，不进行任何实质性变动，磋商供应商的响应文件全部实质性响应了磋商文件的要求，在满足3家以上磋商供应商的竞争要求的情况下，进入最终报价。

      - 供应商须知前附表21.5.1明确了在磋商过程中可能进行实质性变动本项目的技术要求或服务要求或合同商务条款的内容，在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况，按照明确的可能实质性变动的内容，经采购人代表确认后，进行实质性变动，代理机构将及时在政府采购业务执行信息化系统内通知所有参加磋商的磋商供应商，使每个磋商供应商均同时获得磋商文件的变动情况，磋商供应商接到该通知要按照代理机构要求加盖法人电子签章进行确认。

      - 对磋商文件作出的实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分，该通知由磋商小组成员共同签字。

      - 发生实质性变动时，磋商供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。重新提交响应文件包括系统内提交响应文件补充文件的形式和另行约定时间提交响应文件的形式。

        - 如发生的实质性变动内容较简单，参加磋商的供应商在政府采购业务执行信息化系统内能够做出承诺，并且经磋商小组认可，可以以提交响应文件补充文件的形式提交响应文件。

        - 如发生的实质性变动内容较复杂，参加磋商的供应商不能马上做出承诺，而必须给予一定的时间根据实质性变动的内容重新制作电子响应文件，则由磋商小组另行约定时间提交响应文件。

      - 磋商供应商按照磋商文件变动情况和磋商小组要求重新提交的响应文件，除要对磋商文件变动的内容做出实质性响应外，还要做出新的一轮报价。

      - 磋商小组应对磋商供应商重新提交的响应文件按照本文件第3.4条要求进行审查。

      - 根据磋商文件（包括实质性变动的内容）和磋商供应商重新提交的响应文件，磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行新一轮的磋商。

    - 经磋商、审查，磋商供应商重新提交的响应文件全部实质性响应了磋商文件的要求，在满足3家以上磋商供应商的竞争要求的情况下，进入最终报价。

    - 磋商过程中，磋商供应商的所有承诺、补充文件以及重新提交的响应文件，需要以PDF格式并加盖法人电子签章在政府采购业务执行信息化系统内进行提交。

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商时要以PDF格式并加盖法人电子签章在政府采购业务执行信息化系统内提出。

  - 第二轮报价

    - 第二轮报价是否是最终报价，由磋商小组确定；如果是最终报价，即最终报价为不公开报价，不向任何供应商公布报价情况。

    - 磋商结束后，对磋商文件做出实质性响应的磋商供应商进行最终报价，最终报价在“政府采购业务执行信息化系统”内进行，供应商最终报价按照磋商小组提供的报价格式单进行报价，供应商须在磋商小组确定的最终报价时间内进行报价，最终报价是供应商响应文件有效的组成部分。

      - 磋商文件对技术、服务要求已详细列明，磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商（不少于3家）要按照磋商小组的要求在规定时间内提交最终报价。

      - 磋商文件对技术、服务要求没有详细列明，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

    - 报价的澄清

第二轮报价结束后，采购代理机构将第二轮报价情况向磋商小组通报。磋商小组须对各供应商的最终报价进行合理性审核，如磋商小组一致认为某个供应商的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。

  - 综合评价

    - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

    - 采用综合评分法评审，应按照磋商文件第八部分 评审方法和评审标准中规定的综合评分法评分细则进行。

  - 推荐成交候选供应商名单

    - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，对价格、商务、服务、技术（施工组织）等主要因素的量化指标进行评审得分。

    - 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐成交候选供应商，推荐数量详见供应商须知前附表22.1的要求；得分最高的磋商供应商为成交供应商或者是排名第一的成交候选人。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按照技术得分由高到低顺序进行排序（或者采取随机抽取的方式）确定成交供应商或者排名第一的成交候选人。

  - 编写评审报告

- 评审方法

本项目采用综合评分法，对符合性审查合格的响应文件（商务、技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商作为成交供应商。

  - 评审中遵循的原则

评审活动遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

    - 审查中，供应商存在下列情况之一的，响应无效：

- 未按磋商文件的规定提交响应保证金的；

- 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

- 不具备磋商文件规定的资格要求的；

- 报价超过磋商文件规定预算金额或者最高限价的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。

    - 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

- “报价一览表”内容与响应文件中相应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或百分比有明显错误的，以“报价一览表”的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

磋商小组将要求供应商按上述原则在线进行调整确认，供应商确认后的报价对供应商具有约束力，如果供应商不予确认，其响应无效。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

      - 商务部分：见本部分“六、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”；

      - 技术部分：见本部分“六、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”；

      - 磋商报价：见本部分“六、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”。

    - 评审基准价计算

评审基准价计算方法：见本部分“六、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”。

    - 磋商报价的偏差率计算

磋商报价的偏差率计算公式：见本部分“六、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”。

    - 评分标准

- 技术评分标准：见本部分“六、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”；

- 商务评分标准：见本部分“六、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”；

- 磋商报价评分标准：见本部分“六、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”。

  - 综合比较和评价

    - 磋商小组按本部分第 9. 条规定的量化因素和分值进行打分，对符合性审查合格的响应文件（商务、技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价，并计算出综合评估得分。

（1） 按本章第 9.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 A；

（2） 按本章第 9.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3） 按本章第 9.4（3）目规定的评审因素和分值对磋商报价计算出得分 C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 磋商供应商得分=A+B+C。

  - 磋商的澄清、说明或者补正

    - 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当线上要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。该澄清、说明或者补正应当线上进行澄清，并加盖供应商公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    - 供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该磋商响应。

    - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

  - 评审复核

    - 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1） 分值汇总计算错误的；

（2） 分项评分超出评分标准范围的；

（3） 磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4） 经磋商小组认定评分畸高、畸低的；

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

    - 磋商小组向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。在评审过程中发现供应商有下列情形的，磋商小组应认定其响应无效，并书面报告本级财政部门：

- 有恶意串通的；

- 有妨碍其他供应商的竞争行为的；

- 有损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装；

- 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 确定/推荐成交候选供应商名单

    - 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐成交候选供应商，推荐数量详见供应商须知前附表22.1的要求；评审综合得分最高的供应商为成交供应商，或者是排名第一的成交候选人。

    - 供应商综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。按以下原则依次确定成交供应商或者排名第一的成交候选人：

- 根据《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》晋财购〔2022〕6号文件要求：“中小企业在满足综合评分相等情况下视同为第一中标或者成交供应商，优先获得政府采购合同”。中小企业特指施工提供商均为中型、中小企业。

- 综合得分相同的供应商，磋商响应施工提供商均为中小企业的，按磋商报价由低到高顺序排列，此处的磋商报价为按照政府采购扶持政策享受扣除后的评审价格；综合得分相同的供应商，磋商响应施工提供商均含有大型企业的，按磋商报价由低到高顺序排列。

- 没有中小企业参与磋商的情形，综合得分且磋商报价相同的，按照本部分“六、商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准”的规定，技术得分由高到低顺序进行排序确定成交供应商或者排名第一的成交候选人。

- 前款（3）全部综合得分相同的，采取随机抽取的方式确定成交供应商或者排名第一的成交候选人。或者，由磋商小组采购人将相关情况向财政主管部门上报，由财政主管部门对此作出处理决定。

  - 编写评审报告

    - 磋商小组评审组长，根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果，编写评审报告，并由全体磋商小组成员共同签字确认。

    - 磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

    - 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

    - 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

  - 评审过程保密

    - 采购人、采购代理机构要采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

    - 磋商开启仪式之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

    - 有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 采购项目废标

    - 在评审过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- 符合专业条件的磋商供应商或者对磋商文件做实质响应的供应商数量不足3家的；

- 供应商的报价均超过采购预算或最高限价的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，磋商小组应做出书面报告。

    - 废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。

- 符合性审查的内容及标准

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有效性审查 | 响应文件签署 | 符合第三部分供应商须知第12条的规定。 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 每个分包只能有一个方案磋商。 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第十部分响应文件格式的规定。 |
|  |  | 响应文件的报价 | 符合第三部分供应商须知第9.6条的规定。 - 1.所有磋商报价均以人民币/元为计算单位。 - 2.供应商磋商响应多包的，应对每包分别报价并分别填报“报价一览表”。只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 - 3.不接受可选择或可调整的响应和报价。 - 4.不接受超出本项目预算金额或最高限价的报价。 |
|  | 完整性审查 | 响应文件组成 | 符合第三部分供应商须知第9.1条的规定。 响应文件的组成符合磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 符合第三部分供应商须知第9.3.1条的规定。 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
|  | 响应性审查 | 商务要求响应内容 | 对照本文件第四部分中“商务要求”内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理。 |
|  |  | 实质性要求响应内容 | 对照本文件第四部分中“实质性要求”内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理。 |
|  |  | 技术要求响应内容 | - 对照本文件第四部分的“技术要求”内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理。 |

说明：

    - 符合性检查的内容，经磋商小组共同认定没有做出实质性响应的，将导致响应无效。

    - 审查时，对特殊情况的处理磋商小组要遵循磋商文件第八部分 评审方法和评审标准，“二、评审方法”第8条规定的原则。

- 落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

  - 涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的评审标准

    - 本文件列出政府强制采购产品的，供应商必须磋商响应“节能产品政府采购品目清单”  “环境标志产品政府采购品目清单”范围内的（★项）产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第十部分），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，认证机构须为《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中列明的目录单位；否则，响应文件将被拒绝。

    - 本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可磋商响应“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

  - 涉及非政府强制采购产品的评审标准

    - 供应商磋商响应“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。

    - 供应商需将非政府强制采购产品如实填写到《非政府强制采购产品明细表》（格式见第十部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

  - 涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政策优先采购产品的评审标准

    - 磋商响应施工服务中有政府优先采购（非★项）产品的将给予适当加分。

    - 供应商须如实填写《政府优先采购产品明细表》。并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

  - 涉及“无线局域网认证产品政府采购清单”中政府采购政策的要求

    - 供应商提供的无线局域网产品和含有无线局域网功能的产品属于“中国政府采购网”公布的“无线局域网认证产品政府采购清单”且在证书有效期内的，提供“中国政府采购网”公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。并将所磋商响应的政府优先采购产品如实填写到《政府优先采购产品明细表》（格式见第十部分）。详情参见财库〔2005〕366号文件《无线局域网产品政府采购实施意见》。

    - 国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。如本文件采购需求有特殊要求，须提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行强制采购，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第十部分）。否则，响应文件符合性审查不予通过。

    - 供应商磋商响应《无线局域网认证产品政府采购清单》中产品且证书在有效期内的，将给予适当加分。国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品的情形除外。

  - 涉及正版软件的评审标准

本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，供应商需承诺所磋商响应的计算机预装正版操作系统，磋商响应的硬件产品内的预装软件为正版软件。供应商须填写《正版软件承诺》（格式见第十部分）。

  - 涉及网络安全产品的评审标准

    - 按照国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。

    - 磋商响应施工服务中如含有国家网信办、财政部、工信部、公安部以及国家认监委下发的《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》2023年第2号文件中“网络关键设备和网络安全专用产品目录”中的产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件，或提供国家网信办官网发布的最新一期《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》对应产品信息截图，否则将可能导致响应无效。

    - 具备资格的机构是指列入最新一批《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

    - 所磋商响应的网络安全产品如涉及《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中列入的38类产品，应如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第十部分）。

  - 中小企业参加本项目的评审标准

    - 中小企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联【2011】300号）确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中小企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第十部分）。

    - 中小企业只有提供本企业承接的工程，或者提供其他中小企业承接的工程，享受磋商响应施工服务的价格扣除优惠为15%～20%，特殊情况的不低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的（如果项目允许），评审优惠幅度为5%～6%，特殊情况的应低于4%。若有的话，如实填写《中小企业/残疾人福利性单位提供施工服务明细表》（格式见第十部分）。

    - 中小企业承接的工程有中小企业承接的工程，或有大型企业承接的工程的，不享受价格折扣。

    - 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；大中型企业与中小企业组成联合体的，联合协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。

    - 大中型企业向中小企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家中小企业分包的，分包意向协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。本次磋商确定的优惠幅度详见供应商须知前附表。

    - 通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：中小企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。

    - 若磋商小组在评审过程中发现有供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报同级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若供应商发现成交供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照磋商文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，采购代理机构将上报同级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。

  - 残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

    - 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第十部分附件），残疾人福利性单位参加本项目磋商时，享受中小企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

    - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位承接的工程、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位承接的工程（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

    - 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - 残疾人福利性单位视同中小企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于中小企业的，不重复享受政策。

  - 涉及创新产品、创新服务的评审标准

    - 供应商磋商响应产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受磋商响应产品10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

    - 供应商磋商响应创新产品或创新服务的，应在响应文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

    - 创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

  - 监狱企业参加本项目响应的评审标准

    - 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业参加磋商视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业证明文件：（如有）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

    - 监狱企业只有提供本企业承接的工程或服务，或者提供其他中小企业承接的工程，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，享受磋商响应施工服务中小企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。若有的话，如实填写《中小企业/残疾人福利性单位提供施工服务明细表》（格式见第十部分）；

    - 监狱企业与中型企业组成联合体参加磋商的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受磋商响应标的3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 监狱企业又属于中小企业的，不重复享受政策。

  - 涉及商品包装和快递包装的评审标准

    - 本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

    - 本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商须填写《商品包装和快递包装承诺函》。

  - 专门面向中小企业采购的项目或特定采购包，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。同时在货物采购项目中，货物应当全部由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

- 无效响应的情形

未通过资格性、符合性审查的响应文件为无效响应。

- 商务和技术评估、综合比较和评价的内容和标准

| 条款号 | 评审因素及权重 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 分值构成（100%） |  | 100 | 商务部分：15分 技术部分：55分 磋商报价：30分 |
| 9.2 | 评审基准价 计算方法 |  | 最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 |  |
| 条款号 | 评审因素及权重 |  | 分值 | 评审标准 |
| 9.4（1） | 技术评分标准（55%） | 施工组织总体方案 | 25 | 根据供应商编制的施工组织方案进行评审，包含:①总体施工组织设计；②重点、难点施工方案；③项目班子及劳动力组成方案；④机械设备配置方案；⑤降噪、文明施工技术措施。 以上5项内容阐述条理、清晰详尽、符合项目实际情况、完全响应技术要求、能够保障项目顺利实施的，每项得5分，满分25分。每有一项缺失遗漏的扣5分（其中“项”指上述①②③④⑤条内容），每项的所述内容中存在一处缺陷的扣3分，扣完为止。 注： 缺陷是指存在以下任意一种情形：语言错误、存在歧义、存在逻辑漏洞；对项目理解片面，未能一定程度满足或优于技术需求，不能更好实现采购目标；内容描述不完整、不合理；凭空编造、夸大情形、与本项目无关或悖于项目的实施；内容生编硬造、套用其他项目方案；内容前后不一致。 |
|  |  | 质量、安全管理方案 | 9 | 根据供应商编制的质量、安全管理方案进行评审，包含:①材料选型及质量保障措施；②项目质量、安全管理制度；③项目质量、安全保证措施。 以上3项内容阐述条理、清晰详尽、符合项目实际情况、完全响应技术要求、能够保障项目顺利实施的，每项得3分，满分9分。每有一项缺失遗漏扣3分，每项所述内容中存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 注： 缺陷是指存在以下任意一种情形：语言错误、存在歧义、存在逻辑漏洞；对项目理解片面，未能一定程度满足或优于技术需求，不能更好实现采购目标；内容描述不完整、不合理；凭空编造、夸大情形、与本项目无关或悖于项目的实施；内容生编硬造、套用其他项目方案；内容前后不一致。 |
|  |  | 工期计划安排及保障措施 | 9 | 根据供应商编制的工期计划安排及保障措施进行评审，包含:①实施工程的进度计划；②施工各阶段的安排；③工期保障措施。 以上3项内容阐述条理、清晰详尽、符合项目实际情况、完全响应技术要求、能够保障项目顺利实施的，每项得3分，满分9分。每有一项缺失遗漏扣3分，每项所述内容中存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 注： 缺陷是指存在以下任意一种情形：语言错误、存在歧义、存在逻辑漏洞；对项目理解片面，未能一定程度满足或优于技术需求，不能更好实现采购目标；内容描述不完整、不合理；凭空编造、夸大情形、与本项目无关或悖于项目的实施；内容生编硬造、套用其他项目方案；内容前后不一致。 |
|  |  | 制度建设 | 4 | 对供应商提供的制度建设进行评审，包含:①安全生产责任制度及奖惩办法；②教育培训制度及操作规程。 以上2项内容阐述条理、清晰详尽、符合项目实际情况、完全响应技术要求、能够保障项目顺利实施的，每项得2分，满分4分。每有一项缺失遗漏扣2分，每项所述内容中存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 注： 缺陷是指存在以下任意一种情形：语言错误、存在歧义、存在逻辑漏洞；对项目理解片面，未能一定程度满足或优于技术需求，不能更好实现采购目标；内容描述不完整、不合理；凭空编造、夸大情形、与本项目无关或悖于项目的实施；内容生编硬造、套用其他项目方案；内容前后不一致。 |
|  |  | 项目个性化解决方案 | 4 | 根据供应商编制的的项目整体解决方案进行评审，包含:①合理化建议及供应商承接本项目的优势条件；②免费配套服务期满后服务承诺。 以上2项内容阐述条理、清晰详尽、符合项目实际情况、完全响应技术要求、能够保障项目顺利实施的，每项得2分，满分4分。每有一项缺失遗漏扣2分，每项所述内容中存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 注： 缺陷是指存在以下任意一种情形：语言错误、存在歧义、存在逻辑漏洞；对项目理解片面，未能一定程度满足或优于技术需求，不能更好实现采购目标；内容描述不完整、不合理；凭空编造、夸大情形、与本项目无关或悖于项目的实施；内容生编硬造、套用其他项目方案；内容前后不一致 |
|  |  | 应急预案 | 4 | 根据供应商编制的的应急预案进行评审，包含：①应急组织指挥体系与职责及预防与预警机制；②突发事件处置措施（包括极端天气，安全事故、质量缺陷）。以上2项内容阐述条理、清晰详尽、符合项目实际情况、完全响应技术要求、能够保障项目顺利实施的，每项得2分，满分4分。每有一项缺失遗漏扣2分，每项所述内容中存在一处缺陷扣1分，扣完为止。 注： 缺陷是指存在以下任意一种情形：语言错误、存在歧义、存在逻辑漏洞；对项目理解片面，未能一定程度满足或优于技术需求，不能更好实现采购目标；内容描述不完整、不合理；凭空编造、夸大情形、与本项目无关或悖于项目的实施；内容生编硬造、套用其他项目方案；内容前后不一致。 |
| 磋商供应商的应答应满足磋商文件“第四部分 采购需求”，工期、质量保证期不满足磋商文件要求的为无效响应，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 条款号 | 评审因素及权重 |  | 分值 | 评审标准 |
| 9.4（2） | 商务评分标准（15%） | 供应商业绩 | 15 | 根据供应商响应文件中提供的响应文件递交截止时间前三年内完成的同类项目成功案例的业绩证明材料进行打分。每份业绩得5分，满分15分。 注：1）成功案例业绩证明材料指供应商签订的合同（至少包含合同首页、签字盖章页、合同金额所在页、主要内容页），须加盖供应商公章。 2）本款可作为得分的合同案例仅指供应商自身的合同案例。即合同案例中的乙方必须与供应商的名称完全一致。如公司名称发生变更，必须提供相关部门的证明文件。 3）完成的同类项目指工程建设项目的合同案例。 4）证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。 |
| 9.4（3） | 磋商报价评分标准（30%） | 报价 | 30 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×分值权重。 |

- 合同文本

政府采购买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

政府采购合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施     （项目标段名称） 合同工程施工，已接受     （承包人名称，以下简称“承包人”）为提供上述合同工程施工所作的磋商响应。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》等有关的法律法规，以及本采购项目的竞争性磋商文件等采购文件、承包人的《响应文件》及《成交通知书》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

  - 采购项目名称：

采购项目编号：

  - 采购计划编号：

  - 项目内容：

    - 工程名称：      。

    - 工程地点：     。

    - 工程立项批准文号：      。

    - 资金来源：     。

    - 工程内容：     。

    - 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）。

    - 工程承包范围：     。

  - 政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

  - 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

  - 成交采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

成交采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

成交采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

  - 合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商名称（如供应商不同，请分别填写）：

分包供应商类型：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

  - 成交供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

  - 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     金额：

国别：     品牌：     规格型号：

否

  - 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

- 合同工期

  - 计划开工日期：     年     月     日。

  - 计划竣工日期：     年     月     日。

  - 工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 质量标准

工程质量符合          标准。

- 签约合同价与合同价格形式

  - 签约合同价为：

人民币（大写）     (¥      元)；

其中：

    - 安全文明施工费：

人民币（大写）     (¥      元)；

    - 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）     (¥      元)；

    - 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     (¥      元)；

    - 暂列金额：

人民币（大写）     (¥      元)。

  - 合同价格形式：（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

  - 付款方式（按项目实际勾选填写）：

资金支付条件及时间：验收合格后由发包人负责办理服务费用支付手续。发包人自收到发票后30日内，按合同规定将款项支付到约定的供应商账户。

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

（服务费年总金额     （大写）元人民币（小写：     元），服务费计算依据供应商相关报价明细为准。其中：

第     年度（20     年     月     日至20     年     月     日）服务费为     （大写）     元人民币（小写     元），每月服务费（大写）     元人民币（小写     元）；

根据服务内容的增减，服务费可进行调增调减。）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

（说明：服务支出包括以下部分：

    - 管理服务人员的办公费用、工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

    - 房屋、共用部位、共用设备设施的维护费用；

    - 专项服务费用：

    - 其他费用：       ）

- 合同履行

  - 起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

  - 履约地点：

  - 履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

  - 分期履行要求：

  - 风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

  - 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：     否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

  - 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

  - 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

  - 履约验收程序：

  - 履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

  - 履约验收标准：   （详见竞争性磋商文件中第四部分商务、服务要求中的“验收标准”部分）。

  - 履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 项目经理

承包人项目经理：          。

- 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

  - 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

  - 政府采购合同专用条款

  - 政府采购合同通用条款

  - 成交通知书

  - 响应文件

  - 采购文件

  - 有关技术文件，图纸

  - 已标价工程量清单或预算书

  - 其他合同文件

  - 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。政府采购合同专用条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 承诺

  - 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  - 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  - 发包人和承包人通过竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 词语含义

本协议书中词语含义与第一节政府采购合同通用条款中赋予的含义相同。

- 签订时间

本合同于      年     月     日签订。

- 签订地点

本合同在          签订。

- 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 合同生效

本合同自     生效。

- 合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

- 附件

具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 发包人（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同发包人） |  | 承包人（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

附件：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(m2) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

政府采购合同通用条款

- 一般约定

词语定义

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指政府采购合同协议书、成交通知书、响应函及其附录（如果有）、【政府采购合同专用条款】及其附件、政府采购合同通用条款、采购需求、图纸、已标价工程量清单或预算书，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 政府采购合同协议书：指发包人和承包人共同签署的政府采购合同协议书。

      - 成交通知书：指发包人通知承包人成交的函件。

      - 响应函：指由承包人填写并签署的，名为“响应函”的函件。

      - 响应函附录：是指构成合同的附在响应函后的称为“响应函附录”的文件。

      - 采购需求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

      - 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

      - 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

      - 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

      - 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在【政府采购合同专用条款】中进行约定。

    - 合同当事人

      - 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

      - 发包人：是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买相关服务的国家机关、事业单位、团体组织，与承包人签订政府采购合同协议书的当事人，及其合法继承人。

      - 承包人：是指参加政府采购活动并且成交，向采购人提供合同约定的相关服务的法人、非法人组织或者自然人，与发包人签订政府采购合同协议书，具有相应工程施工承包资质的当事人，及其合法继承人。

      - 监理人：是指在【政府采购合同专用条款】中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

      - 设计人：是指在【政府采购合同专用条款】中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

      - 分包：系指成交供应商按采购文件、响应文件的规定，根据分包意向协议，将成交项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

      - 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

      - 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

      - 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

      - 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

      - 联合体：系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

      - 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】

    - 工程和设备

      - 工程：是指与政府采购合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

      - 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

      - 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

      - 单位工程：是指在政府采购合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

      - 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

      - 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

      - 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在【政府采购合同专用条款】中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

      - 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

      - 永久占地：是指【政府采购合同专用条款】中指明为实施工程需永久占用的土地。

      - 临时占地：是指【政府采购合同专用条款】中指明为实施工程需要临时占用的土地。

    - 日期和期限

      - 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指政府采购合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

      - 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指政府采购合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

      - 工期：是指在政府采购合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所做的期限变更。

      - 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

      - 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

      - 基准日期：竞争性磋商发包的工程以磋商响应截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

      - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

      - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 合同价格和费用

      - 签约合同价：是签订合同时政府采购合同协议书中写明的合同总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

      - 合同价格：指承包人按合同约定履行了全部合同义务后，发包人应付给承包人的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

      - 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

      - 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

      - 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

      - 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

      - 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

      - 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在【政府采购合同专用条款】中约定合同适用的其他规范性文件。

标准和规范

    - 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在【政府采购合同专用条款】中约定。

    - 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在【政府采购合同专用条款】中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

    - 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在【政府采购合同专用条款】中予以明确。除【政府采购合同专用条款】另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除【政府采购合同专用条款】另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 政府采购合同协议书及其变更、补充协议；

- 政府采购合同专用条款

- 政府采购合同通用条款

- 成交通知书

- 响应文件

- 采购文件；

- 采购需求；

- 图纸；

- 已标价工程量清单或预算书；

- 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

图纸和承包人文件

    - 图纸的提供和交底

发包人应按照【政府采购合同专用条款】约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

    - 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

    - 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

    - 承包人文件

承包人应按照【政府采购合同专用条款】的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照【政府采购合同专用条款】约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

    - 图纸和承包人文件的保管

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在【政府采购合同专用条款】中约定的期限内送达接收人和送达地点。

    - 发包人和承包人应在【政府采购合同专用条款】中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

    - 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

交通运输

    - 出入现场的权利

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

    - 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照【政府采购合同专用条款】的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定。

    - 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但【政府采购合同专用条款】另有约定除外。

    - 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

    - 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

知识产权

    - 发包人在履行合同过程中提供给承包人的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于发包人。

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人不因签署和履行合同而享有承包人在履行合同过程中提供给发包人的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

    - 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

    - 如合同涉及知识产权，则承包人保证发包人在使用承包人在履行合同过程中提供给发包人的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

如果发包人收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，承包人在收到发包人通知后， 应以发包人名义并在发包人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿发包人因此发生的费用和遭受的损失。除【政府采购合同专用条款】另有约定外，如果承包人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到发包人通知后 28 日内未作表示，发包人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由承包人承担。

保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

工程量清单错误的修正

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出【政府采购合同专用条款】约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

合同的生效及变更

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在政府采购合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

- 发包人

许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

发包人代表

发包人应在【政府采购合同专用条款】中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

施工现场、施工条件和基础资料的提供

    - 提供施工现场

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

    - 提供施工条件

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照【政府采购合同专用条款】约定应提供的其他设施和条件。

    - 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

    - 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

资金来源证明及支付担保

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定。

支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为【政府采购合同专用条款】的附件。

- 承包人

承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按【政府采购合同专用条款】约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）【政府采购合同专用条款】中约定应履行的其他义务。

项目经理

    - 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在【政府采购合同专用条款】中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于【政府采购合同专用条款】约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照【政府采购合同专用条款】的约定，承担违约责任。

    - 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

    - 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照【政府采购合同专用条款】的约定承担违约责任。

    - 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照【政府采购合同专用条款】的约定承担违约责任。

    - 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

承包人人员

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

    - 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

    - 特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

    - 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照【政府采购合同专用条款】的约定承担违约责任。

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

    - 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照【政府采购合同专用条款】约定承担违约责任。

承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

分包

    - 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及【政府采购合同专用条款】中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在【政府采购合同专用条款】中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

    - 分包的确定

承包人应按【政府采购合同专用条款】的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

    - 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

    - 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或【政府采购合同专用条款】另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

    - 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

工程照管与成品、半成品保护

（1）除【政府采购合同专用条款】另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

联合体

    - 联合体各方应共同与发包人签订政府采购合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

    - 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

    - 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

- 监理人

监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在【政府采购合同专用条款】中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将政府采购合同专用条款中，授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除【政府采购合同专用条款】另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照政府采购合同专用条款中约定的合同约定审慎作出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

- 工程质量

质量要求

    - 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定。

    - 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

    - 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

质量保证措施

    - 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

    - 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

    - 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行查看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

隐蔽工程检查

    - 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

    - 检查程序

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

    - 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

不合格工程的处理

    - 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

    - 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

- 安全文明施工与环境保护

安全文明施工

    - 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在【政府采购合同专用条款】中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

    - 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

    - 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

    - 治安保卫

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

    - 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在【政府采购合同专用条款】中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

    - 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

    - 安全生产责任

      - 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

      - 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

职业健康

    - 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按照国家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

    - 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理， 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 工期和进度

施工组织设计

    - 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

    - 施工组织设计的提交和修改

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

施工进度计划

    - 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

    - 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

开工

    - 开工准备

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

    - 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

测量放线

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

    - 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

工期延误

    - 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）【政府采购合同专用条款】中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

    - 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在【政府采购合同专用条款】中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及【政府采购合同专用条款】约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在【政府采购合同专用条款】中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

暂停施工

    - 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

    - 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

    - 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

    - 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

    - 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

    - 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

    - 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

    - 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

提前竣工

    - 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

    - 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在【政府采购合同专用条款】中约定提前竣工的奖励。

- 材料与设备

发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在【政府采购合同专用条款】的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

材料与工程设备的接收与拒收

    - 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

    - 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

材料与工程设备的保管与使用

    - 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或【政府采购合同专用条款】另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

    - 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

禁止使用不合格的材料和工程设备

    - 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

    - 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

样品

    - 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在【政府采购合同专用条款】中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

    - 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

材料与工程设备的替代

    - 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

    - 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

    - 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

施工设备和临时设施

    - 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

    - 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在【政府采购合同专用条款】中约定。

    - 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

- 试验与检验

试验设备与试验人员

    - 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

    - 承包人应按【政府采购合同专用条款】的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

    - 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

材料、工程设备和工程的试验和检验

    - 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

    - 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

    - 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

现场工艺试验

承包人应按【政府采购合同专用条款】约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

- 变更

变更的范围

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

变更程序

    - 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

    - 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

    - 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

变更估价

    - 变更估价原则

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

    - 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在【政府采购合同专用条款】中约定。

变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定。

    - 有暂估价项目

对于有暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在【政府采购合同专用条款】中选择其他采购方式。

第1种方式：对于有暂估价项目，由承包人采购，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在采购工作启动前14天将采购方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的采购方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的采购方案开展采购工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将采购文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定采购控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的成交候选供应商或成交候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定成交人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于有暂估价项目，由发包人和承包人共同采购确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在采购工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价采购方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定成交人后，由发包人、承包人与成交人共同签订暂估价合同。

    - 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在【政府采购合同专用条款】中协商确定有关事项。

计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

- 价格调整

市场价格波动引起的调整

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在【政府采购合同专用条款】中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据【政府采购合同专用条款】中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在响应函附录价格指数和权重表中约定，非采购订立的合同，由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除【政府采购合同专用条款】另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除【政府采购合同专用条款】另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除【政府采购合同专用条款】另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在采购文件或【政府采购合同专用条款】中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：【政府采购合同专用条款】约定的其他方式。

法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 合同价格、计量与支付

合同价格形式

发包人和承包人应在政府采购合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在【政府采购合同专用条款】中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在【政府采购合同专用条款】中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其他价格形式

合同当事人可在【政府采购合同专用条款】中约定其他合同价格形式。

预付款

    - 预付款的支付

预付款的支付按照【政府采购合同专用条款】约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

    - 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，【政府采购合同专用条款】另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

计量

    - 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定。

    - 计量周期

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，工程量的计量按月进行。

    - 单价合同的计量

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

    - 总价合同的计量

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

    - 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照【政府采购合同专用条款】对执行第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

    - 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在【政府采购合同专用条款】中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

工程进度款支付

    - 付款周期

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

    - 进度付款申请单的编制

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

    - 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在【政府采购合同专用条款】中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

    - 进度款审核和支付

（1）除【政府采购合同专用条款】另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

    - 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

    - 支付分解表

      - 支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

      - 总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

      - 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

支付账户

发包人应将合同价款支付至政府采购合同协议书中约定的承包人账户。

- 验收和工程试车

分部分项工程验收

    - 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

竣工验收

    - 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

    - 竣工验收程序

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

    - 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

    - 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 移交、接收全部与部分工程

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在【政府采购合同专用条款】中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在【政府采购合同专用条款】中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

工程试车

    - 试车程序

工程需要试车的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

    - 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

    - 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在【政府采购合同专用条款】中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

提前交付单位工程的验收

    - 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

    - 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

施工期运行

    - 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据【政府采购合同专用条款】约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

    - 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

竣工退场

    - 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在【政府采购合同专用条款】约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

    - 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

- 竣工结算

竣工结算申请

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

竣工结算审核

（1）除【政府采购合同专用条款】另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照【政府采购合同专用条款】约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

最终结清

    - 最终结清申请单

（1）除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按【政府采购合同专用条款】约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

    - 最终结清证书和支付

（1）除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

- 缺陷责任与保修

工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

缺陷责任期

    - 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在【政府采购合同专用条款】约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

    - 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

    - 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

    - 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在【政府采购合同专用条款】中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

    - 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

    - 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

    - 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

保修

    - 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

    - 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

    - 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在【政府采购合同专用条款】约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

    - 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

    - 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

- 违约

发包人违约

    - 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照【政府采购合同专用条款】约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

    - 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在【政府采购合同专用条款】中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

    - 因发包人违约解除合同

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

    - 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

承包人违约

    - 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照【政府采购合同专用条款】约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

    - 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在【政府采购合同专用条款】中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

    - 因承包人违约解除合同

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在【政府采购合同专用条款】约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

    - 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

    - 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 不可抗力

不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和【政府采购合同专用条款】中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

不可抗力后果的承担

    - 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

    - 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

- 保险

工程保险

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

工伤保险

    - 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

    - 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在【政府采购合同专用条款】约定。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

未按约定投保的补救

    - 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

    - 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

通知义务

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

- 索赔

承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

- 争议解决

和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

争议评审

合同当事人在【政府采购合同专用条款】中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

    - 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除【政府采购合同专用条款】另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由【政府采购合同专用条款】约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除【政府采购合同专用条款】另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

    - 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在【政府采购合同专用条款】中对本项事项另行约定。

    - 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在【政府采购合同专用条款】中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 政府采购政策

  - 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

  - 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

  - 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 法律适用

  - 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

  - 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 合同未尽事项

  - 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

  - 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

政府采购合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1.10 | 其他合同文件 | 无。 ☐有，单击此处输入文字。 |
| 1.1.2.4 | 监理人 | 名 称： ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 |
| 1.1.2.5 | 设计人 | 名 称： ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 |
| 1.1.3.7 | 作为施工现场组成部分的其他场所 | ☐无。 有，单击此处输入作为施工现场组成部分的其他场所。 |
| 1.1.3.9 | 永久占地 | 无。 ☐有，单击此处输入永久占地。 |
| 1.1.3.10 | 临时占地 | ☐无。 有，单击此处输入临时占地。 |
| 1.3 | 合同适用的其他规范性文件 | ☐无。 有，单击此处输入合同适用的其他规范性文件。 |
| 1.4.1 | 适用于工程的标准规范 | ☐无。 有，单击此处输入适用于工程的标准规范。 |
| 1.4.2 | 发包人提供国外标准、规范 | 无。 ☐有， 名称： ； 份数： 份； 时间：单击或点击此处输入日期。。 |
| 1.4.3 | 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求 | 无。 ☐有，单击此处输入对工程的技术标准和功能要求的特殊要求。 |
| 1.5 | 合同文件的优先顺序 | ☐有，单击此处输入优先顺序。的特殊要求 无，按照通用条款规定。 |
| 1.6.1 | 图纸的提供 | 提供图纸的期限： ； 提供图纸的数量： 套； 提供图纸的内容： 。 |
| 1.6.4 | 承包人文件 | - 需要由承包人提供的文件，包括： ； - 承包人提供的文件的期限为： ； - 承包人提供的文件的数量为： ； - 承包人提供的文件的形式为： ； - 发包人审批承包人文件的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 1.6.5 | 现场图纸准备 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入现场图纸准备要求。 |
| 1.7.1 | 送达期限 | 发包人和承包人应当在 天内送达。 |
| 1.7.2 | 送达地点与接收人 | - 发包人接收文件的地点： ； - 发包人指定的接收人为： 。 - 承包人接收文件的地点： ； - 承包人指定的接收人为： 。 - 监理人接收文件的地点： ； - 监理人指定的接收人为： 。 |
| 1.10.1 | 出入现场的权利的约定 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入出入现场的权利的约定。 |
| 1.10.3 | 场内交通 | - 场外交通和场内交通的边界的约定： ； - 发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。 |
| 1.10.4 | 超大件和超重件的运输 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入超大件和超重件的运输约定。 |
| 1.11.2 | 承包人为实施工程所编制文件的知识产权的归属 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入承包人为实施工程所编制文件的知识产权的归属。 |
| 1.11.3 | 发包人为实施工程提供的文件的著作权的归属 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入发包人为实施工程提供的文件的著作权的归属。 |
| 1.11.4 | 承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属。 |
| 1.11.6 | 专利、专有技术、技术秘密的使用费 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入专利、专有技术、技术秘密的使用费。 |
| 1.11.7 | 第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害的处理方式。 |
| 1.13 | 工程量清单错误的修正 | 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： ☐否。 ☐调整， 。允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。 |
| 1.14.1 | 合同生效 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入合同生效约定。 |
| 1.14.2 | 合同变更 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击或点击此处输入文字。 |
| 2.2 | 发包人代表 | 姓 名： ； 身份证号： ； 职 务： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 发包人对发包人代表的授权范围如下： 。 |
| 2.4.1 | 移交施工现场 | 无，按照通用条款规定。 ☐有， |
| 2.4.2 | 提供施工所需要的条件 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入提供施工所需要的条件。 |
| 2.4.2（4） | 其他设施和条件 | 无。 ☐有，单击此处输入其他设施和条件。 |
| 2.5 | 资金来源证明及支付担保 | - 发包人提供资金来源证明的期限要求： 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入发包人提供资金来源证明的期限要求。 - 发包人要求承包人提供履约担保： ☐无。 有，发包人向承包人提供支付担保形式： 银行保函； ☐担保公司担保； 或者 。 |
| 3.1（9） | 承包人提交的竣工资料 | - 资料的套数： 套； - 资料的内容： ； - 资料移交时间： ； - 提交的竣工资料形式要求： 。 |
| 3.1.（10） | 承包人应履行的其他义务 | 无。 ☐有，单击此处输入承包人应履行的其他义务。 |
| 3.2.1 | 项目经理 | - 项目经理信息： 姓 名： ； 身份证号： ； 建造师执业资格等级： ； 建造师注册证书号： ； 建造师执业印章号： ； 安全生产考核合格证书号： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： ； - 承包人对项目经理的授权范围如下： 。 - 关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 天。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 。 - 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 。 |
| 3.2.3 | 承包人擅自更换项目经理的违约责任 |  |
| 3.2.4 | 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 |  |
| 3.3.1 | 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限 | 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 3.3.3 | 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 |  |
| 3.3.4 | 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求。 |
| 3.3.5 | 承包人违约责任 | - 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： ； - 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。 |
| 3.5.1 | 分包的一般约定 | - 禁止分包的工程包括： 。 - 主体结构、关键性工作的范围： 。 |
| 3.5.2 | 分包的确定 | - 允许分包的专业工程包括： 。 - 其他关于分包的约定： 。 |
| 3.5.4 | 分包合同价款 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入关于分包合同价款支付的约定。 |
| 3.6.（1） | 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间 | 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 3.7 | 承包人提供履约担保 | ☐无。 有： 提供履约担保的形式：银行保函； ☐担保公司担保； 或者 ； 履约担保的金额： ； 履约担保期限的： 。 |
| 4.1 | 监理人的一般规定 | - 关于监理人的监理内容： 。 - 关于监理人的监理权限： 。 - 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定。 |
| 4.2 | 总监理工程师 | - 总监理工程师信息： 姓 名： ； 职 务： ； 监理工程师执业资格证书号： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： ； - 关于监理人的其他约定： |
| 4.3 | 监理人的指示 | ☐无 ☐有， |
| 4.4 | 商定或确定 | 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： - ； - ; - 。 |
| 5.1.1 | 特殊质量标准和要求，及工程奖励 | 无。 ☐有， - 单击此处输入特殊质量标准和要求。。 - 关于工程奖项的约定： 。 |
| 5.3.2 | 检查程序 | - 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 监理人不能按时进行检查时，应提交书面延期要求： 无，按照通用条款规定。 ☐有，应提前 小时提交书面延期要求，但延期不能超过 小时。 |
| 6.1.1 | 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 |  |
| 6.1.4 | 治安保卫特殊约定 | 无，按照通用条款规定。 ☐有， - 单击处输入治安保卫特殊约定。。 - 关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。 |
| 6.1.5 | 合同当事人对文明施工有其他要求 | 无。 ☐有，单击此处输入合同当事人对文明施工有其他要求。 |
| 6.1.6 | 安全文明施工费 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入安全文明施工费支付比例和支付期限的约定。 |
| 7.1.1（9） | 施工组织设计应包括的其他内容 | 无。 ☐有，单击此处输入施工组织设计应包括的其他内容。 |
| 7.1.2 | 施工组织设计的提交和修改的期限 | - 承包人提交详细施工组织设计的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 7.2.2 | 施工进度计划的修订 | 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 7.3.1 | 开工准备 | - 承包人提交工程开工报审表的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 7.3.2 | 开工通知 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 |
| 7.4.1 | 测量放线期限 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限 。 |
| 7.5.1（7） | 因发包人原因导致工期延误的其他情形 | 无。 ☐有，单击此处输入因发包人原因导致工期延误的其他情形。 |
| 7.5.2 | 因承包人原因导致工期延误 | - 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。 - 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。 |
| 7.6 | 不利物质条件 | 无。 ☐有，单击此处输入不利物质条件的其他情形和有关约定。 |
| 7.7 | 异常恶劣的气候条件的其他情形 | 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： - ； - ； - 。 |
| 7.9.2 | 提前竣工的奖励 | 。 |
| 8.4.1 | 发包人供应的材料设备的保管费用的承担 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入发包人供应的材料设备的保管费用的承担约定。 |
| 8.6.1 | 样品的报送与封存 | 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。 |
| 8.8.1 | 修建临时设施费用承担的约定 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入修建临时设施费用承担的约定。 |
| 9.1.2 | 施工现场需要配置的试验条件 | - 需要配置的试验场所 。 - 需要配备的试验设备： 。 - 需要配备的取样装置： 。 - 需要具备的其他试验条件： 。 |
| 9.4 | 现场工艺试验 | 现场工艺试验的有关约定： 。 |
| 10.1 | 变更的范围 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入变更的范围。 |
| 10.4.1 | 变更估价原则 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入变更估价原则。 |
| 10.5 | 承包人的合理化建议 | 无，按照通用条款规定。 ☐有， - 监理人审查承包人合理化建议的期限： 。 - 发包人审批承包人合理化建议的期限： 。 - 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 。 |
| 10.7 | 暂估价 | 暂估价材料和工程设备的明细详见附件10：《暂估价一览表》。 |
| 10.7.1 | 有暂估价项目 | 采取第1种方式确定。 ☐采取第2种方式确定 |
| 10.8 | 暂列金额 | 合同当事人关于暂列金额使用的约定： |
| 11.1 | 市场价格波动引起的调整 | ☐不调整。 调整， - ☐采用第1种，采用价格指数进行价格调整方式对合同价格进行调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ； - 采用第2种，采用造价信息进行价格调整方式对合同价格进行调整： 按照通用条款规定。 ☐另行约定： ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：政府采购合同专用条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：政府采购合同专用条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：政府采购合同专用条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。 - ☐第3种方式：其他价格调整方式： 。 |
| 12.1 | 合同价格形式 | - ☐单价合同。 综合单价包含的风险范围： 。 风险费用的计算方法： 。 风险范围以外合同价格的调整方法： 。 - 总价合同。 总价包含的风险范围： 。 风险费用的计算方法： 。 风险范围以外合同价格的调整方法： 。 - ☐其他价格方式： 。 |
| 12.2.1 | 预付款的支付 | - 预付款支付比例或金额： 。 - 预付款支付期限： 。 - 预付款扣回的方式： 按照通用条款规定。 ☐按照约定执行： 。 |
| 12.2.2 | 预付款担保 | - 承包人提交预付款担保的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 预付款担保的形式为：银行保函； 担保公司担保； ☐其他形式 。 |
| 12.3.1 | 计量原则 | 工程量计算规则： 。 |
| 12.3.2 | 计量周期 | 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 12.3.3 | 单价合同的计量 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入单价合同的计量方法。 |
| 12.3.4 | 总价合同的计量 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入总价合同的计量方法。 |
| 12.3.5 | 总价合同采用支付分解表计量支付 | 适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量。 ☐不适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 。 |
| 12.3.6 | 其他价格形式合同的计量 | 无，其他价格形式的计量方式和程序。 ☐有，其他价格形式的计量方式和程序： |
| 12.4.1 | 付款周期 | 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 12.4.2 | 进度付款申请单的编制 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入进度付款申请单的编制的约定。 |
| 12.4.3 | 进度付款申请单的提交 | - ☐单价合同进度付款申请单提交。 - 总价合同进度付款申请单提交。 - ☐其他价格形式合同进度付款申请单提交： 无。 ☐有，其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。 |
| 12.4.4（1） | 监理人审查、发包人审批进度款支付申请 | - 监理人审查并报送发包人的期限： 无，按照通用条款规定 ☐有， 。 - 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 12.4.4（2） | 发包人支付进度款 | - 发包人支付进度款的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式。 |
| 12.4.6.2（1） | 总价合同支付分解表的编制与审批 | 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 12.4.6.3 | 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批约定。 |
| 13.1.2 | 分部分项工程验收 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 小时。 |
| 13.2.2 | 竣工验收程序与违约金 | - 竣工验收程序的约定： 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入竣工验收程序的约定。 - 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入违约金的计算方法。 |
| 13.2.5 | 移交、接收全部与部分工程 | - 承包人向发包人移交工程的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。 - 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。 |
| 13.3.1 | 试车程序 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，工程试车内容： 。 （1）单机无负荷试车费用由 承担； （2）无负荷联动试车费用由 承担。 |
| 13.3.3 | 投料试车 | 投料试车相关事项的约定： 。 |
| 13.6.1 | 竣工退场 | 承包人完成竣工退场的期限： 。 |
| 14.1 | 竣工结算申请 | - 承包人提交竣工结算申请单的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 竣工结算申请单应包括的内容： 无，按照通用条款规定。 ☐有，单击此处输入竣工结算申请单应包括的内容。 |
| 14.2 | 竣工结算审核 | - 发包人审批竣工付款申请单的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 发包人完成竣工付款的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。 |
| 14.4.1 | 最终结清申请单 | - 承包人提交最终结清申请单的份数： 。 - 承包人提交最终结算申请单的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 最终结清申请单应列明费用约定： 无，按照通用条款规定。 ☐有： ☐质量保证金、☐应扣除的质量保证金、☐缺陷责任期内发生的增减费用 。 |
| 14.4.2 | 最终结清证书和支付 | - 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 发包人完成支付的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 |
| 15.2.1 | 缺陷责任期 | 缺陷责任期的具体期限： |
| 15.3 | 质量保证金 | ☐无。 有 ：扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按政府采购合同专用条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 |
| 15.3.1 | 承包人提供质量保证金的方式 | 质量保证金保函，保证金额为： ； ☐ %的工程款； ☐其他方式： 。 |
| 15.3.2 | 质量保证金的扣留 | - 质量保证金的扣留方式： 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； ☐工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； ☐其他扣留方式: 。 - 关于质量保证金的补充约定： 。 |
| 15.4.1 | 保修责任 | 工程分部分项保修期为： 。 |
| 15.4.3 | 修复通知 | 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。 |
| 16.1.1 | 发包人违约的情形 | 发包人违约的其他情形： 。 |
| 16.1.2 | 发包人违约的责任 | 发包人违约责任的承担方式和计算方法： - 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 。 - 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 。 - 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。 - 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。 - 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。 - 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。 - 其他： 。 |
| 16.1.3 | 因发包人违约解除合同 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 |
| 16.2.1 | 承包人违约的情形 | 承包人违约的其他情形： 。 |
| 16.2.2 | 承包人违约的责任 | 承包人违约责任的承担方式和计算方法： 。 |
| 16.2.3 | 因承包人违约解除合同 | - 关于承包人违约解除合同的特别约定： 无。 ☐有， 。 - 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。 |
| 17.1 | 不可抗力的确认 | 无。 ☐有，除政府采购合同通用条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。 |
| 17.4 | 因不可抗力解除合同 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。 |
| 18.1 | 工程保险 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，关于工程保险的特别约定： 。 |
| 18.3 | 其他保险 | - 关于其他保险的约定： 无。 ☐有， 。 - 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是。 ☐否。 |
| 18.7 | 通知义务 | 无。按照通用条款规定。 ☐有，关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。 |
| 20.3 | 争议评审 | 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是。 ☐否。 |
| 20.3.1 | 争议评审小组的确定 | - 争议评审小组成员的确定： 。 - 选定争议评审员的期限： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 争议评审小组成员的报酬承担方式： 无，按照通用条款规定。 ☐有， 。 - 其他事项的约定： 无。 ☐有， 。 |
| 20.3.2 | 争议评审小组的决定 | 无，按照通用条款规定。 ☐有，合同当事人关于本项的约定： 。 |
| 20.4 | 仲裁或诉讼 | 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决： ☐向 仲裁委员会申请仲裁； ☐向 人民法院起诉。 |
| 23.1 | 其他专用条款 | 单击此处输入文字。 |
|  | ┄┄ | ┄┄ |

单击此处输入政府采购合同专用条款。

#### 政府采购合同专用条款附件

附件1：发包人供应材料设备一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：分包人主要施工管理人员表

附件7：履约保证金

附件8：预付款担保

附件9：支付担保

附件10：暂估价一览表

- 发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就      （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；

3．装修工程为     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     年；

5．供热与供冷系统为     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：     。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人（公章）： | 承包人（公章）： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 履约保证金

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加     （项目名称）施工竞争性磋商项目的响应磋商。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写）     （¥）

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同服务验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 发包人和承包人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

- 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请     仲裁委员会仲裁。

- 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人名称 ：     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年     月     日

- 预付款担保

预付款担保

（发包人名称）：

根据     （承包人名称）（以下称“承包人”）与     发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年     月     日签订的     （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）     元（¥      ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请     仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

- 支付担保

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与      （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了     （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：     ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：     （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

地址：

邮政编码：

传真：

年     月      日

- 暂估价一览表

10-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 响应文件格式

供应商提交文件须知

- 供应商按照本部分的顺序编排响应文件（资格证明文件）、响应文件（商务、技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。混乱地编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

- 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 按磋商文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

- 资格证明文件格式

（正/副本）

项目名称

响 应 文 件

（资格证明文件）

项目编号：

磋商供应商单位名称：（单位电子印章）

2026年 月

### 目录

（一）法定代表人（负责人）身份证明书格式

（二）响应函及响应函附录

（三）具有独立承担民事责任的能力

（四）政府采购供应商信用承诺书格式

（五）本项目其他特定资格条件

（六）基本存款账户信息及响应保证金的缴纳情况

（七）联合体响应注意事项

说明：

- 资格证明文件按此目录内容排序；

- 给每一部分添加页码。

- 法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：     性  别：

身份证号：     职  务：

系      （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商： （单位电子印章）

供应商代表：     （签字或签章）

年     月     日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件

法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

山西省国际招标有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （供应商住址）的     （供应商名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权     （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织     （项目名称）、     （项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月     日生效，特此声明。

供应商：      （单位电子印章）

法定代表人（负责人）：     （签字或签章）

供应商代表：     （签字或签章）

年     月     日

附供应商代表有效的身份证正反两面扫描件

- 响应函及响应函附录

#### 响应函

山西省国际招标有限公司：

（供应商全称）授权     （供应商代表姓名）    （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的     （项目名称）、     （项目编号）磋商的有关活动，并对此项目进行磋商响应。为此：

- 我方已仔细研究了本项目磋商文件的全部内容，愿意以以下磋商报价，按照磋商文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）元（￥     元）

- 我方同意在本项目磋商文件中规定的响应有效期90个日历天内（自提交响应文件的截止之日起算）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果成交，响应有效期延长至合同履约完毕。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本磋商文件规定的特定资质要求。

- 我方承诺提供符合磋商文件规定的响应文件；我方承诺响应文件（资格证明文件、商务、技术文件）封面加盖电子印章后，响应文件中相关声明、承诺及我方认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力。

- 我方按磋商文件要求提供施工的磋商报价详见“报价一览表”。

- 我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商文件公布的预算金额或最高限价时，导致响应无效。

- 我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 我方承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求。若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

- 我方保证遵守磋商文件的所有规定。

- 我方对贵方在本次磋商公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

- 我方如果在响应文件解密后规定的响应有效期内撤回响应，贵方可不予退回我方提交的保证金。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商响应或收到的任何磋商响应。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列工程及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 我方承诺接受磋商文件中合同全部条款且无任何异议。

- 我方承诺磋商项目若涉及缴纳保证金的，保证金从我方基本账户上转出。

所有有关本次磋商的一切往来联系方式为：

| 地址： |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： |  | 传真： |  |

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：     （办公）      （手机）

E-mail：

供应商：     （单位电子印章）

年     月     日

#### 响应函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 1.1.2.8 | 姓名： |  |
|  | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： |  |

- 具有独立承担民事责任的能力

提供供应商有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件扫描件；

- 政府采购供应商信用承诺书格式

政府采购供应商信用承诺书格式

单位名称：

项目名称：

项目编号：

为维护政府采购市场秩序，遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则，本单位自愿做出以下承诺:

- 承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信;

- 承诺本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有2024年度会计师事务所出具的审计报告，或2024年度经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函）；

- 承诺本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 承诺本单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有税务登记证，或多证合一的营业执照；具有社会保险登记证，或近一年内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；

- 承诺本单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在磋商响应前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

- 承诺本单位提交的保证金是从我单位基本账户转出；

- 承诺本单位提供的所有磋商响应资料均合法、真实、有效，无任何伪造、篡改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

- 承诺本单位若违背承诺约定，愿意依法承担相应的法律责任，并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写，如没有，填写“无”，下表空白视为本附件未响应，将否决响应）：

| 序号 | 单位名称 | 与磋商供应商的关系 |
| --- | --- | --- |

供应商：（单位电子印章）

日 期：     年     月     日

- 本项目其他特定资格条件

按照响应文件第二部分供应商须知前附表3.3.3 “其他特定资格条件”规定提交相关证明文件（扫描件）；

- 基本存款账户信息及响应保证金的缴纳情况

要求提交保证金的项目，供应商需要提供保证金缴纳证明：

- 采用银行转账方式的，需提交供应商开户许可证或基本存款账户信息文件、保证金缴纳回单或回执（扫描件）；

- 采用电子保函形式的，需提供山西政府采购平台系统电子保函缴纳成功回执截图；

- 采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需在响应文件中提供票据/保函原件扫描件并在中标后递交至采购代理机构。

（按照《政府采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。）

保证金退还信息表（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 供应商详细地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 发票邮寄地址 |  |
| 保证金金额 |  |
| 开户行行号 |  |
| 开户行名称 |  |
| 银行账号 |  |

后附响应保证金电汇底单。

- 联合体响应注意事项

- 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照磋商文件要求提供相关材料。

- 本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。

- 联合体各方之间应当签订联合磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合磋商协议连同响应文件一并提交。

联合磋商协议书格式

《联合磋商协议书》

| 联合磋商各方： |  |
| --- | --- |
| 联合体牵头人： |  |
| 法定代表人： |  |
| 住所： |  |
| 联合体成员： |  |
| 法定代表人： |  |
| 住所： |  |

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应山西省国际招标有限公司组织实施的     项目（项目名称、项目编号）的竞争性磋商活动，各方经协商，就联合进行磋商响应之事宜，达成如下协议：

- 由     牵头，     参加，组成联合体共同进行磋商项目的磋商工作。

- 为本次磋商的牵头人，联合体以牵头人的名义参加磋商，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 在本次磋商过程中，牵头人法定代表人或授权代理人根据磋商文件规定及响应内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合磋商各方产生约束力。

- 联合磋商其余各方保证对牵头人为响应本次磋商而承接的工程和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- 负责     ，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 负责     ，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本包联合协议合同总额为     元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

- 磋商响应施工提供商均为☐大型企业☐中型企业☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位），合同金额为     元，占合同总额的     %；

- 磋商响应施工提供商均为☐大型企业☐中型企业☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位），合同金额为     元，占合同总额的     %；

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 本协议提交采购人后，联合磋商各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

- 本协议一式三份，双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分。

- 其他约定（如有）：     。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交本协议自动终止。

| 联合体牵头人（盖章）： |  | 联合体成员（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（签章）： |  | 法定代表人（签章）： |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

说明：

- 本联合体协议书仅在供应商“为落实政府采购政策”而须与中小企业组成联合体响应时填写。

- 本项目要求供应商以联合体形式参加，预留不低于该（项目/采购包）预算总额的30%专门面向承担施工供应商均为中小企业的联合体一方，其中预留给承担施工供应商均为小微企业的比例不低于60%。

- 商务、技术文件格式

（正/副本）

项目名称

响 应 文 件

（商务、技术文件）

项目编号：

磋商供应商单位名称：（单位电子印章）

2026年 月

### 目录

（一）中小企业/残疾人福利性单位提供施工服务明细表格式

中小企业/残疾人福利性单位提供施工服务明细表

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

（二）已标价工程量清单（如适用）

（三）施工组织设计

（四）项目管理机构

（五）创新产品或创新服务明细表

创新产品或创新服务明细表

（六）对商务要求的响应内容

商务条款偏离表（格式）

（七）对实质性要求的响应内容

政府强制采购产品明细表

正版软件承诺

（八）对非实质性要求的响应内容

非政府强制采购产品明细表

政府优先采购产品明细表

（十）对技术要求的响应内容

技术条款偏离表（格式）

（十一）磋商文件要求或供应商认为需要提供的其他商务、技术材料/文件

（十二）报价一览表格式（以包为单位分别填写）

（十三）拟分包情况说明格式

拟分包情况说明

分包意向协议

说明：

- 资格证明文件按此目录内容排序（“报价一览表”除外）；

- 给每一部分添加页码。

      - 中小企业/残疾人福利性单位提供施工服务明细表格式

（若有的话，以包为单位分别填写）

##### 中小企业/残疾人福利性单位提供施工服务明细表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 供应商名称： |  |

第     包

货币：人民币/元

| 序号 | 项目名称 | 工期 | 报价 | 质量承诺 | 代理中小企业服务价格总价 | 残疾人福利单位服务价格总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 代理中小企业服务价格合计： | 残疾人福利单位服务价格合计： |

说明：供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”  “未测试”  “没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

供应商：     （单位电子印章）

年     月     日

中小企业声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写）

##### 中小企业声明函

本公司      （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020 ) 46 号）的规定，本公司      （联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员     （人数）人，营业收入为     （小写）万元,资产总额为     （小写）万元，属于      (中型企业、小型企业、微型企业)；

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员     （人数）人，营业收入为     （小写）万元，资产总额为     （小写）万元，属于      (中型企业、小型企业、微型企业)；

- …………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称：     （单位电子印章）

日 期：     年     月     日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无一年度数据的新成立企业可不填报。

- 磋商响应多包的供应商，本声明函以包为单位分别填写。

- 专门面向中小企业参加的政府采购活动，供应商应当出具此格式文件。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。允许大型企业响应的包，本声明函可不填写。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 成交供应商为中小企业的，成交结果同时公告其《中小企业声明函》。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

残疾人福利性单位声明函格式（以包为单位分别填写）

##### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目（项目编号：     ）采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：     （单位电子印章）

日  期：     年     月     日

注：

- 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

- 磋商响应多包的供应商，本声明函以包为单位分别填写。

- 不属于残疾人福利性单位的供应商，本声明函可以不填写。

      - 已标价工程量清单

      - 施工组织设计

格式自拟

      - 项目管理机构

#### 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

#### 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

      - 创新产品或创新服务明细表

（若有的话，以包为单位分别填写）

##### 创新产品或创新服务明细表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 供应商名称： |  |

第     包

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”  “未测试”  “没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

- 供应商磋商响应产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商：     （单位电子印章）

法定代表人或授权代表：     （签字）

年     月     日

      - 对商务要求的响应内容

根据本文件第四部分商务要求中的内容（例如：工期、缺陷责任期、付款方式、履约保证金等）进行响应。

##### 商务条款偏离表（格式）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 包 号： |  |
| 供应商名称： |  |

| 对本项目商务条款的偏离情况： ☐ 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可，无偏离的内容请勿在下表填写） ☐ 有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 款目序号 | 磋商文件商务要求及页码 | 响应文件响应情况及页码 | 偏离情况（负偏离） | 说明 |

供应商：     （单位电子印章）

法定代表人或授权代表：     （电子签字）

年     月     日

      - 对实质性要求的响应内容

根据本文件第四部分实质性要求中的内容进行响应。

《政府强制采购产品明细表》格式（若有的话，以包为单位分别填写）

##### 政府强制采购产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 认证证书或检测证明材料编号 | 认证证书或检测证明有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可磋商响应“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

- 认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书扫描件、网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测证明材料或国家网信办官网发布的最新一期《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》对应产品信息截图）。

供应商：     （单位电子印章）

法定代表人或授权代表：     （签字）

年     月     日

正版软件承诺格式（若有的话，以包为单位分别填写）

##### 正版软件承诺

本供应商现参与     （项目名称）、     （项目编号）、     （包号）项目的采购活动，本公司承诺磋商响应的计算机产品预装正版操作系统，磋商响应的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：     （单位电子印章）

法定代表人或授权代表：     （签字）

年     月     日

商品包装和快递包装承诺格式（若有的话，以包为单位分别填写）

商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺

本供应商现参与     （项目名称）、     （项目编号）、     （包号）项目的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：     （单位电子印章）

法定代表人或授权代表：     （签字）

年     月     日

      - 对非实质性要求的响应内容

根据本文件第四部分非实质性要求中的内容进行响应。

非政府强制采购产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）

##### 非政府强制采购产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 磋商响应“品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分

- 认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件）。

供应商：     （单位电子印章）

法定代表人或授权代表：     （签字）

年     月     日

##### 政府优先采购产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 磋商响应“品目清单”中政府优先采购产品的将给予适当加分

- 认证证书附后（有效期之内的产品认证证书扫描件）。

供应商：     （单位电子印章）

法定代表人或授权代表：     （签字）

年     月     日

      - 对技术要求的响应内容

根据本文件第四部分技术要求中的内容进行响应。

##### 技术条款偏离表（格式）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 包 号： |  |
| 供应商名称： |  |

| 对本项目技术条款的偏离情况： ☐ 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可，无偏离的内容请勿在下表填写） ☐ 有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 款目序号 | 磋商文件技术要求及页码 | 响应文件响应情况及页码 | 偏离情况 （正/负偏离） | 说明 |

供应商：     （单位电子印章）

法定代表人或授权代表：     （签字）

年     月     日

      - 磋商文件要求或供应商认为需要提供的其他商务、技术材料/文件；

      - 报价一览表格式

报价一览表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 供应商名称： |  |

货币：人民币/元

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 大写： 小写： |
| 2 | 工期 |  |
| 3 | 质量标准 |  |
| 4 | 备注 |  |

说明：

- 供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”  “未测试”  “没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

供应商：     （单位电子印章）

法定代表人或授权代表：     （签字）

年     月     日

      - 拟分包情况说明格式

（如涉及）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为     的     项目（填写采购项目名称）中     包（填写包号）的磋商响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担供应商类型（勾选） | 资质等级（如有） | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐中型企业☐小微企业 |  |  |  |  |
|  |  | ☐中型企业☐小微企业 |  |  |  |  |
|  |  | ☐中型企业☐小微企业 |  |  |  |  |
| 第 包总报价（人民币大写）: ￥： |  |  |  |  |  |  |

供应商：     （单位电子印章）

年     月     日

说明：

- 本表仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写。

- 如本磋商文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书，否则响应无效。

- 本（项目/采购包）要求供应商以合同分包的形式参加，预留不低于该（项目/采购包）预算总额的30%专门面向承担施工供应商均为中小企业的分包承担主体，其中预留给承担施工供应商均为小微企业的比例不低于60%。

- 供应商与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议格式

分包意向协议

甲方（供应商）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在     （项目名称）（项目编号：     ）第     包磋商采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

- 分包内容：     ，该分包部分全部承担施工供应商均为中小企业。

- 分包金额：     ，该金额占该（项目/采购包）预算总金额的比例为     %，其中分包给承担施工供应商均为小微企业的金额占分包金额的比例为     %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                                               乙方（盖章）：

日期：     年     月     日

说明：

供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的，否则响应无效。

- 供应商银行信息

### 目录

（一）供应商银行账户信息表

（二）发票信息表

- 供应商银行账户信息表

以下内容为退还响应保证金的银行账户信息，务请供应商认真逐一填写，如信息有误，将影响响应保证金的正常退还。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行 |  |
| 账 号 |  |
| 行 号 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

备注：开户行应精确到支行。

- 发票信息表

| 发票信息表 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 地 址、电 话 |  |
| 开户行及账号 |  |
| 发票种类 | ☐专票 ☐普票 |
| 接收发票邮箱 |  |