公 开 招 标 文 件

项目名称：新疆维吾尔自治区2026年天山北坡城市群重点企业“一企一策”污染治理“回头看”效果评估项目

项目编号：XJQHYGK-2026-12

招标人(盖章)：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

——————————————————————————

招标代理机构(盖章)：新疆全汇工程技术咨询有限公司

联系人：刘骏、汤梓文、叶秀荣

电话：13999908717、0991-7735198

详细地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）江苏西路17号丝路天街3栋5层

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 招标人需求	26

第四章 合同范本	31

第五章 投标文件格式	39

第一章 招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区2026年天山北坡城市群重点企业“一企一策”污染治理“回头看”效果评估项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（政采云平台）获取招标文件，并于2026年5月26日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJQHYGK-2026-12

项目名称：新疆维吾尔自治区2026年天山北坡城市群重点企业“一企一策”污染治理“回头看”效果评估项目

预算金额：105万元

最高限价：105万元

项目地点：甲方指定地点

招标人需求：组织专家对实施“一企一策”污染治理方案的企业进行深入、精准的复查，识别存在的问题，对污染治理的实施效果进行全面评估，发现污染治理问题，指导企业制定整改措施，监督企业进行整改并建立自我完善、自我监督长效环保机制，确保污染治理措施得到有效执行，进一步提升企业环保治理水平。
需满足的要求：开展业务指导、企业申报资料审核、现场抽查复核；编制新疆维吾尔自治区重点行业企业环境绩效水平分析报告；编制天山北坡城市群重点企业“一企一策”污染治理“回头看”减排效果评估报告。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章招标人需求。

备注：

合同履约期限：以合同签订为准。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）支持中小企业发展，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）：

□本项目专门面向中小微企业采购。

☑非专门面向中小企业采购，给与符合规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的其报价扣除 10%后参与评审。

1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6 号）；

2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）；

3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）；

4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号。

5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕 19 号）相关规定执行。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一标项的投标；

（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，没有资格参加本项目的采购活动；

3.本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2026年4月30日至2026年5月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

标书售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2026年5月26日10:30（北京时间）

- 投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

- 开标时间：2026年5月26日10:30（北京时间）

- 开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事项

- 1.本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用；

- 2.各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

- 3.投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。；

- 4.本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。备注：投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持；

- 5.投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

- 6.投标人应①投标截止时间前一小时在系统进行在线签到；②30分钟内完成在线解密；③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章；注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标无效。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名 称：新疆维吾尔自治区环境工程评估中心

地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）二工乡空港三街1818号

联系方式：0991-4185086

2.招标代理机构信息

名 称：新疆全汇工程技术咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市高新区（新市区）江苏西路17号丝路天街3栋5层

项目联系人：刘骏、汤梓文、叶秀荣

电 话：  13999908717、0991-7735198

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区2026年天山北坡城市群重点企业“一企一策”污染治理“回头看”效果评估项目 |
|  | 项目编号 | XJQHYGK-2026-12 |
|  | 采购人 | 新疆维吾尔自治区环境工程评估中心 |
|  | 采购代理机构 | 新疆全汇工程技术咨询有限公司 |
|  | 资金来源 | 自治区财政预算（含政府购买服务） |
|  | 采购预算金额 | 105万元 |
|  | 服务内容 | 本项目采购服务主要是: 组织专家对实施“一企一策”污染治理方案的企业进行深入、精准的复查，识别存在的问题，对污染治理的实施效果进行全面评估，发现污染治理问题，指导企业制定整改措施，监督企业进行整改并建立自我完善、自我监督长效环保机制，确保污染治理措施得到有效执行，进一步提升企业环保治理水平。 需满足的要求：开展业务指导、企业申报资料审核、现场抽查复核；编制新疆维吾尔自治区重点行业企业环境绩效水平分析报告；编制天山北坡城市群重点企业“一企一策”污染治理“回头看”减排效果评估报告。 |
|  | 服务周期 | 以合同签订为准 |
| 2 | 采购范围 | 详见“第三章 招标人需求 ” |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标委员会推荐三名中标候选人 |
| 5 | 投标人资格条件和能力 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）支持中小企业发展，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）： □本项目专门面向中小微企业采购。 ☑非专门面向中小企业采购，给与符合规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的其报价扣除 10%后参与评审。 1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6 号）； 2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）； 3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）； 4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号。 5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕 19 号）相关规定执行。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一标项的投标； （3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，没有资格参加本项目的采购活动； 3.本项目的特定资格要求：无。 4.是否接受联合体投标：否。 |
| 6 | 招标文件费 | 0 元/份 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金：19500元整。 账户名：新疆全汇工程技术咨询有限公司 开户行：新疆银行股份有限公司乌鲁木齐河南东路支行 账号：0801220000012835 行号：313881080157 投标保证金缴纳形式：以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交。 1.保证金到账截止时间：同开标时间（投标截止时间） 2.缴纳的保证金以保证金实际到达采购代理机构账户时间为准； 3.投标人以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交 |
|  |  | 保证金的注意事项如下： （1）保证金单位名称必须与投标人登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其他机构名义交纳,否则其投标将被拒绝。递交保证金时须备注项目名称及事由如（XXX 项目投标保证金） （2）投标人须在投标截止时间前由投标人基本账户一次性汇入招标文件指定帐号,投标人须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险,并承担相应责任。 （3）投标人请自行查询是否到账,投标人以网银转账、电汇汇款方式缴纳保证金的须从投标人账户转出,请备注项目名称或项目编号。 （4）以保函形式交纳投标保证金的，投标人应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件，发送至邮箱24410692@qq.com（邮件命名：项目名称+项目编号），保函应由金融机构或担保机构出具。 注:投标人未按照招标文件上述要求提交保证金的,投标将被否决。投标人应充分考虑到账时间，否决后果自负。 投标保证金有效期： 自提交投标文件的截止之日起90 日历天。 |
| 8 | 投标保证金不予退还的其他情形 | 投标保证金不予退还的其他情形： ☑无 □有，具体情形： 1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者招标代理机构可以不退还投标保证金。 2.投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； 3.投标人在投标文件中提供虚假材料的； 4.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的； 5.投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的； 6.招标文件规定的其他情形。 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 招标答疑 | 提出询问的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆全汇工程技术咨询有限公司，否则招标人不作任何解释。 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：刘骏；联系方式：13999908717。 注：1、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。2、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的服务要求、资格条件、评审方法、合同文本等所有内容无异议，开标后不得对招标文件提出质疑。 |
| 11 | 投标文件 | 1、本次招标采用电子交易方式， 电子交易平台为“政采云平台 （https://www.zcygov.cn/） ”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领 CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、 申领 CA 证书等所需的时间。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 （www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。 4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/） ”电子交易规则调整，以最新要求为准。 6、中标人须提供纸质盖章版投标文件三份用于资料存档。 |
| 12 | 投标文件递交 | 截止时间：2026 年 5月26 日 10 点 30 分（北京时间） 递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 13 | 开标 | 时间：2026 年 5 月26 日 10 点 30 分（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止时间之日起90 日历天 |
| 15 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) |
| 16 | 履约保证金 | / |
| 17 | 中小企业政策说明 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、投标人经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、本项目中小企业扶持政策：本项目非专门面向中小微企业采购，投标人为中小企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕 300 号) ”等有关规定，本项目标的所属行业为：其他未列明行业 |
| 18 | 招标代理费 | 代理费收取方式：现金或银行转账 代理费收取标准：中标人领取中标通知书时，应向招标代理机构交纳中标服务费。服务费以中标价金额为基数，参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980 号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号） 由中标人领取中标通知书前一次性支付。 |
| 19 | 说明 | 本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。 |

A  说　明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标文件中所叙述项目的服务及采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆全汇工程技术咨询有限公司；

2.2 “买方”系指新疆维吾尔自治区环境工程评估中心；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的供货商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次招标中中标，将被授予合同的投标人，即成为“中标方”。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格

4.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具备有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

（2）凡拟参加本次采购项目的投标人，如在“信用中国”(ww.creditchina.gov.cn)网站上被列入“失信惩戒对象”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站上被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的，将拒绝其参加本次招投标活动（以招标代理机构于投标截止日期在上述网站的查询结果为准，处罚期限届满的除外）；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效；

4.4.本项目不接受联合体投标。

5.服务要求

5.1详见第三章《招标人需求》。

6.招标费用

6.1 无论招标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加招标有关的全部费用。

B  招标文件

7．招标文件构成

7.1招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）招标人需求；

（4）合同；

（5）投标文件格式。

7.2 招标文件以中文编写。

7.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

8．招标文件澄清

8.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

8.2 投标人对招标文件有质疑，须在投标文件递交截止时间5日以前，以书面形式向招标代理机构提出质疑；招标代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

9.  招标文件的修改

9.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间5日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

9.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

9.3 在投标截止时间前，招标代理机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

10．要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11．招标语言

11.1投标文件及投标人与招标代理机构就招标交换的文件和来往信件，应以中文书写（投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主）。

12．投标文件的构成

12.1投标文件应包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）法人身份证明或法定代表人授权委托书

（3）开标一览表

（4）投标人基本情况表

（5）人员配置表

（6）投标保证金提交证明

（7）投标人资格证明文件，包括：

1）关于资格的声明函

2）投标人关联企业情况表

3）中小微企业证明文件等（如有）

4）信用查询记录

5）投标人反商业贿赂承诺书

- （8）2020年1月1日至今类似项目的业绩

- （9）技术部分

（10）投标人认为有必要说明的其它内容。

13．投标文件格式

13.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的文件格式填写。

- 14．投标文件的澄清

- 14.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

14.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

15．投标报价

15.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性投标报价。

15.2 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

15.2.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

15.2.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

15.2.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

15.2.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终招标报价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

16．投标货币

16.1人民币报价。

17. 货物符合招标文件规定的技术投标文件

17.1投标人须提交证明拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18．投标有效期

18.1 投标文件从投标截止时间起，投标有效期为90日历天。

18.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

19．投标文件的书写要求。

19.1 投标文件须打印。

19.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。

19.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

19.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.5投标文件的份数：采用电子投标文件。

20．投标保证金

20.1投标人按照投标人须知附表第4条缴纳投标保证金。

20.2 投标保证金的退还时间：

20.3.1中标人的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

20.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

20.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

20.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

20.5.2中标人在规定期限内未能：

20.5.2.1按本须知第30条规定签订合同；

20.5.2.2按须知第31条向买方提交履约保证金（如需提交）；

20.5.2.3按本须知第32条规定向招标代理机构交纳代理服务费。

D  投标文件的递交

参照电子投标文件要求递交。

E  开标程序

23．开标

23.1开标时，评标委员会将对投标人进行资格初审。

23.2 本次招标按招标文件中须知表规定的时间地点进行开标，将投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.3宣布投标文件开启顺序（政采云线上开标不适用）。

23.4 开标时检查投标文件密封情况（政采云线上开标不适用）。

23.5 开标原则在开标会议上宣布（政采云线上开标不适用）。

23.6 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响招标工作。

23.8 对与招标活动有关的工作人员的纪律要求

与招标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及招标有关其他情况。在招标活动中，与招标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响招标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求招标纪律

23.9.1评标委员会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的招标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的招标标准和方法不得作为招标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

23.9.5评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人以上的单数。

F评标

24. 评标的依据为招标文件和投标文件。

评标办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重(总分 100 分) | 1.商务部分 25 分 2.技术部分 60 分 3.投标报价 15分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 符合性审查 | 详见《符合性审查标准》 |
| 4 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过采购预算金额的投标报价 2.评标基准价的确定 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×分值 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入 ”。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 提供下列材料：①、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；②、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；③、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； ④、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 2 | 投标人为中小微企业。 | 本项目非专门面向中小微企业采购，投标人为小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以招标文件要求为准。 |
| 3 | 投标人在“信用中国 ” （www.creditchina.gov.cn）未被列入税收违法黑名单、“中国执行信息公开网 ” （http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以招标人或者招标代理机构查询记录为准。 |
| 4 | 投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。 | 保证金缴纳凭证：投标人可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证制作在投标文件中。 |
| 5 | 财务状况报告 | 财务状况报告（满足下述一条要求即可）： ①提供 2024 年或 2025 年度经审计的财务报告； ②提供 2024 年或 2025 年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）； ③提供截至投标截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）； 注： 新成立公司无法提供 2024 年或 2025 年度财务报告的需提供自成立以来的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）。 |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，招标人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

《符合性审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按照招标文件规定格式完整提供的； | / |
| 2 | 投标文件是否按要求加盖公章及法定代表人章； | / |
| 3 | 投标报价是否符合招标文件规定的要求且不超过预算价或最高限价的； | / |
| 4 | 投标文件载明的合同履行期限没有超过招标文件规定的期限； | / |
| 5 | 商务、技术偏离表是否提供； | / |
| 6 | 投标文件中没有招标人不能接受的附加条件的； | / |
| 7 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形； | / |
| 8 | 是否按招标文件规定格式填写，内容齐全、关键字迹清晰。 | / |
| 备注：符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

商务技术部分评分表（85分）

| 评分指标 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 （25分） | 同类项目业绩 | 每提供一个符合要求的业绩，得 5分。本项累计最高15分。 （须提供合同关键页复印件，包括合同双方、服务内容、签订时间、签字盖章页，否则不予计分） | 15 |
|  | 项目负责人 | 项目负责人： 职称（高级工程师或同等职称）满足高级职称，得2分，满足中级职称，得1分； 专业背景（环境类相关专业）专业背景相符，得2分； 作为负责人承担过类似项目的证明材料提供1项类似项目负责人业绩证明，得2分。 注： 提供学历证明材料和以上证书复印件加盖公章、近3个月在本单有效的社保凭证。不提供不得分。 | 6 |
|  | 项目团队配置 | 项目团队配置： 团队专业覆盖度（需包含大气、数值模拟模型、环境影响评价、政策研究等至少4个方向）。 成员资历（工程师及以上职称，相关经验）。 团队稳定性（提供拟派人员近半年社保缴纳证明）。（4分）：专业全覆盖，成员均具有中级以上职称且经验丰富，社保证明齐全。 （3分）：覆盖3个主要方向，成员资历符合要求，社保证明齐全。 （2分）：覆盖2个方向，或部分成员资历一般。 （0-1分）：团队配置不合理或证明不全。 | 4 |
| 技术 部分 （60分） | 项目 理解 | 对项目背景与核心目标的理解： 是否准确把握“回头看”的定位（核查、评估、提升）。 是否理解“环境绩效”与“减排效果”双报告的内在联系与区别。 （7-8分）：理解深刻，能结合自治区及天山北坡城市群环保战略进行阐述，目标分析精准。 （5-6分）：理解正确，目标表述清晰，但缺乏区域视角的深度关联。 （3-4分）：理解基本正确，但表述较为常规、泛化。 （0-2分）：理解片面或有偏差。 | 8 |
|  | 总体 思路 | 总体技术路线设计： 是否提出“资料预审-现场复核-数据分析-问题诊断报告集成”的完整闭环逻辑。 各阶段衔接是否顺畅，工作流设计是否高效。 （6-7分）： 技术路线先进、系统、逻辑严密，有创新点。 （4-5分）： 技术路线完整、合理，能覆盖所有工作要求。 （2-3分）： 技术路线基本完整，但环节设计简单或逻辑性一般。 （0-1分）： 技术路线不清晰或存在重大缺失。 | 7 |
|  | 企业申报资料审核方法 | 企业申报资料审核方法： 审核清单是否详尽（如环评、验收、监测、台账、治理设施运行记录、自行监测方案等）。 是否提出资料交叉验证、逻辑比对等具体方法。 （7-8分）：审核清单全面，提出利用信息化工具（如数据库比对）进行辅助审核，方法具体且高效。 （5-6分）：审核清单完整，方法以人工核查为主，流程清晰。 （3-4分）：审核清单基本完整，方法描述较为笼统。 （0-2分）：方法简单、缺乏系统性。 | 8 |
|  | 现场抽查复核实施方案 | 现场抽查复核实施方案： 现场工作流程（启动会、点位勘查、人员访谈、设施检查、资料核验）是否规范。 是否明确需使用的便携式检测设备（如VOCs检测仪、烟气分析仪等）及用途。 是否制定针对不同行业、不同工艺的现场检查重点清单。 （10-12分）：流程非常规范，检查手段先进（提及无人机巡查、红外热成像检测等），行业检查重点极具针对性，可操作性强。 （8-9分）：流程规范，提及使用常规便携设备，行业检查重点明确。 （5-7分）：流程基本完整，但手段和方法描述常规，行业针对性一般。 （0-4分）：方案粗糙，缺乏实质性内容。 | 12 |
|  | 报告的编制思路与框架 | 两份核心报告的编制思路与框架： 环境绩效报告： 是否构建多维度指标体系（如合规性、污染控制水平、资源能源效率、环境管理、社会责任等）。 减排效果报告： 是否明确减排量核算方法（如产排污系数法、物料衡算法、连续监测数据法等）及数据来源。 （13-15分）：两份报告框架科学、前沿，指标体系完整且可量化，减排核算方法严谨，结论板块对管理决策有高支撑价值。 （10-12分）：报告框架完整合理，指标体系基本健全，核算方法正确，结论板块清晰。 （7-9分）：报告框架基本成立，但指标或方法描述较为简单。 （0-6分）：框架不清晰，或与项目要求严重不符。 | 15 |
|  | 项目质量保障 | 质量保障体系： 是否明确内部审核层级（如项目组内审、技术总监复审、专家外审）。 是否有具体的质量控制节点和检查清单。 （5分）：体系完善，有三级及以上审核流程，有详细的质量控制计划（QC计划）。 （4分）：体系完整，有二级审核流程。 （3分）：提及质量控制，但措施较为原则化。 （0-2分）：无明确质量保障措施。 | 5 |
|  | 进度 保障 | 进度计划与风险控制： 是否提供详细的甘特图（Gantt Chart），明确各阶段起止时间、负责人和交付物。 是否识别关键风险（如企业不配合、数据获取难）并制定应对预案。 （5分）：甘特图详细合理，风险识别全面，预案具体有效。 （4分）：有进度计划和主要风险预案。 （3分）：进度计划较粗，风险考虑不足。 （0-2分）：计划不清晰或未考虑风险。 | 5 |

24.1.评审方法

本次评审采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评审中各评审专家若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

24.2 评审标准

24.2.1 资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

24.2.2 符合性审查：评审因素和评审标准见《符合性审查标准》。

24.2.3 详细评审：

24.2.3.1 详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第 3.6 款。

24.2.3.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评标办法前附表。

（2）评标基准价计算：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

24.3. 评审程序

24.3.1 评审活动将按以下步骤进行：

（1） 评标准备

（2） 资格审查

（3） 符合性审查

（4） 详细评审

（5） 澄清、说明或补正

（6） 推荐中标候选人及提交评审报告

24.4 评标准备

24.4.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评审现场时应当在政采云系统上签到以证明其出席。

24.4.2 评标委员会的分工

24.4.2.1 评标委员会首先推选一名评标委员会组长。评标委员会组长负责评审活动的组织领导工作。评标委员会组长与评标委员会其他成员具有同等的评审权力。

24.4.2.2 评标委员会组长除履行自己作为评标委员会成员独立评审的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评审过程中使用的文件、表格和评审记录以及其他资料，并查验评审记录的完整性及有效性；

（6）组织对评审结论进行复核确认；

（7）组织编写评审报告。

24.4.3 熟悉文件资料

24.4.3.1 评标委员会组长应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、采购范围、主要合同条件、技术标准、质量标准和要求，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，评标委员会应当补充编制评审所需的表格。

24.4.3.2 招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评审所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评审表格；

（5）其他信息和数据。

24.5 资格审查（适用于资格后审）

评标委员会将依据本章规定的评审因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

24.6 符合性审查

24.6.1 评标委员会依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性审查。符合性审查有一项未通过评审标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

24.6.2 符合性审查条款是指对本采购项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.6.3 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

24.7 澄清、说明和补正

24.7.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

24.7.2 澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

24.7.3 评标委员会针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

24.7.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

24.8评标专家评分

24.8.1评审专家按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评审专家评分的算术平均值。

24.8.2 算术错误修正：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

24.8.3 投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

24.8.4 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。

24.8.5 详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

24.8.6按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

24.8.7 总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

25. 推荐中标候选人及提交评审报告

25.1 评标委员会推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人（总得分排序最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他投标人不作为中标候选人），以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

25.2 当通过了资格审查、符合性审查后，投标人少于 3 个时，招标人应当依法重新招标。本项目如为政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目) ，在评标过程中符合要求的投标人 (社会资本) 只有 2 家的，评标可以继续进行。评标过程中符合要求的投标人(社会资本) 只有 1 家的，招标人(项目实施机构) 或者招标代理机构应当终止招标活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展招标。

25.3 评标委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评审报告。

26. 特殊情况的处置程序

26.1 政府采购异常低价审查

26.1.1依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

（3）投标报价低于招标项目最高限价65%的，即投标报价<招标项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.2采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

26.1.3评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

26.1.4评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.2 关于评审活动暂停

评标委员会应当执行连续评审的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。发生评审暂停情况时，应当封存全部投标文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原评标委员会继续评审。

26.3 关于评审中途更换评审专家

26.3.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评审中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

26.3.2 退出评审的评标委员会成员，其已完成的评审行为无效，由更换的评审专家进行评审。

26.3.3 在评审环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。

F  授予合同

27．合同授予标准

27.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，符合招标人需求、质量和服务相等且报价最低的投标人。

27.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

27.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

28．接受和拒绝任何或所有招标的权力。

28.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部招标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

29．中标通知书

29.1 招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过招标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

29.3 招标代理机构将在中标人按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其招标保证金。

30．签订合同

30.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其招标保证金。

30.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31．履约保证金（如适用）

31.1中标人应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

32．招标代理服务费

32.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：详见投标人须知前附表。

G  招标失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.投标文件递交截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

# 第三章 招标人需求

一、工作背景

天山北坡城市群是新疆经济最活跃、人口最密集的区域之一。近年来，随着工业化和城市化的快速发展，受自然条件和产业、能源、交通运输结构等因素影响，该区域的大气污染问题逐渐凸显，特别是秋冬季重污染天气多发频发。2022年，天山北坡城市群主要污染物排放总量24.3万吨，占全疆（含兵团）的20.8%，其中工业源污染物排放量为13.2万吨，占全疆的18.3%，占天山北坡城市群的61.8%，天山北坡城市群污染排放强度为2.33吨/平方公里，是全疆的3.8倍，“乌—昌—石”“奎—独—乌”区域和伊犁河谷分别为2.48、2.16、2.19吨/平方公里，是全疆的4倍、3.5倍、3.5倍。每年冬季，天山北坡城市群天气静稳、温度偏高，加之逆温层低，扩散条件差，环境容量仅为其它季节的八分之一至五分之一，污染排放强度大，冬季以污染物浓度控制在中度污染级别（AQI<200）测算，污染物排放总量超过环境容量的1.6倍。

为科学精准落实“乌—昌—石”等重点区域大气环境整治，2023年3月，自治区政府分管领导带队赴河北学习调研大气污染防治工作，认为实施工业领域污染减排是改善区域环境空气质量的必由之路，借鉴河北做法，从提高能源利用效率、工业企业脱硫脱硝除尘提标改造和超低排放改造、污染物高效回收利用等具体措施，并在中央大气污染防治专项资金上给予治理项目资金支持，充分发挥生态环保政策激励支持作用，落实差异化管控要求等学习借鉴“一企一策”污染治理方案。“一企一策”污染治理是针对每家企业的生产工艺、污染排放特点以及污染治理需求，量身定制具体的污染治理方案，更精确地解决不同企业或工厂面临的特定污染问题，提高污染治理的针对性和有效性，实现精准治污、科学治污，有效提升污染治理效率，减少污染物排放，推动环境质量持续改善。2023年以来，自治区党委政府多次召开重点企业“一企一策”污染治理专题会议，支持企业向行业内污染治理先进企业学习取经，选取135家重点企业研究治理技术、治理路径，形成2个行业8家企业典型案例供其它企业参照，2023年上半年完成了135家重点企业“一企一策”污染治理方案。各地各企业一致认为，“一企一策”污染治理模式成效突出。该模式聚焦企业差异化需求，结合不同企业的污染源类型与排放特征定制治理方案，从根本上杜绝“一刀切”现象；依托详细调研与数据分析精准定位企业污染源头，提出靶向性减排措施，在推动企业环保技术迭代升级的同时，助力其向绿色发展转型；注重治理方案的动态适配性，可根据企业生产工况变化与治理效果反馈定期优化调整，确保污染管控措施长期有效；更通过强化多方协同凝聚落实合力，政府、企业与技术专业团队明确治理重点、政策资金支持方向及技术指导路径，三方联动推进，既保障了治理方案的科学严谨性，又提升了实际操作可行性。

二、立项依据

国家层面，《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）及《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（2024年），两份国家层面文件明确将钢铁、水泥、焦化、火电、化工、有色金属等行业列为污染深度治理的重点领域。《空气质量持续改善行动计划》提出量化目标：到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。这一目标与环境质量改善硬指标直接挂钩——要求全国地级及以上城市PM₂.₅浓度比2020年下降10%，氮氧化物和VOCs排放总量分别下降10%以上。《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（2024年）则将治理目标进一步提升至美丽中国建设的战略高度，提出到2027年全国细颗粒物平均浓度下降到28微克/立方米以下，到2035年下降到25微克/立方米以下，实现"空气常新、蓝天常在"的愿景。在行业覆盖范围上，除传统重污染行业外，文件还将玻璃、石灰、矿棉、有色等行业纳入深度治理范畴，形成了更全面的治理清单。

自治区层面，《自治区党委自治区人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（新党发〔2022〕14号）在“着力打好重污染天气消除攻坚战”中提出：加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度，重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。持续推进集中供热，充分发挥大型煤电机组供热能力。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。《新疆维吾尔自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》提出，需巩固“一企一策”治理成果，推动绩效分级与污染治理协同联动。新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新疆生产建设兵团办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）明确：（十六）持续开展重点行业污染深度治理。扎实推进环保绩效“创A晋B”，各地结合实际制定“一企一策”污染治理方案，提升企业环保绩效水平。

为强化环境监管，进一步巩固“一企一策”治理成果，真正实现精准治污、科学治污，推进天山北坡城市群大气环境整治，推动空气质量持续改善。根据自治区、兵团工作安排，自治区生态环境厅2025年3月份，正式启动天山北坡城市群重点企业“一企一策”污染治理“回头看”工作。2025年3月26日，自治区生态环境厅印发《关于开展天山北坡城市群重点企业“一企一策”污染治理“回头看”工作的通知》（新环大气发〔2025〕28号，以下简称“通知”），对“一企一策”污染治理“回头看”工作进行了总体部署。

三、工作目标

通过开展天山北坡城市群重点企业“一企一策”污染治理“回头看”效果评估工作，组织专家对实施“一企一策”污染治理方案的企业进行深入、精准的复查，识别存在的问题，对污染治理的实施效果进行全面评估，发现污染治理问题，指导企业制定整改措施，监督企业进行整改并建立自我完善、自我监督长效环保机制，确保污染治理措施得到有效执行，进一步提升企业环保治理水平。

四、工作内容

（一）“一企一策”政策宣贯业务指导

根据自治区“一企一策”最新要求，一是组织政策方面专家对各市州负责“一企一策”相关工作人员进行政策宣贯，重点交流“一企一策”方案申报审核重点；二是针对重点企业，组织行业专家对煤化工、焦化等重点行业，“一企一策”方案编制注意事项，协助企业对标完成方案编制和“一企一策”“回头看”自评；三是针对参与线上资料审核和现场复核的专家，组织工作人员交流审核过程中需要注意的事项。原则上，组织开展至少2轮业务指导，人数不少于30人。

（二）开展“一企一策”方案制定情况现场指导帮扶

依据自治区生态环境厅要求，根据工作安排，针对2025年、2026年重点企业“一企一策”治理措施制定开展帮扶指导，组织专家开展现场指导帮扶。一方面是现场核实企业“一企一策”治理措施落实情况，从生产及污染治理设施减排效果方面提出帮扶建议；二是从生产和污染治理设施控制系统等方面提出减排量核算和进一步压减污染物排放量的帮扶建议。

（三）“一企一策”效果评估材料审核与质控

针对企业“一企一策”减排方案材料，对标生态环境部、自治区有关要求，根据行业类别组织团队成员对企业申报材料进行初步审核。审核主要分为：①对企业申报材料的整体结构、文字内容、体例格式进行审核；②企业基础信息完整性，企业基础信息应包括企业名称、所属行政区（省市区县）及经纬度、所属行业及代码、所属工业园区、执行的国家或地方排放标准、大气污染物排放及污染治理设施等；③减排方案措施的合理性、可行性，及相关技术指标证明材料审核，按照技术指南对各项技术指标的要求，逐一核对企业提供的证明材料；④根据环统数据、排污许可等核算方法，核定减排量计算方法及合理性。

（四）开展“一企一策”治理措施“回头看”现场复核

本着公平、公正、公开的原则，并遵循“短板原则”，依据生态环境部及自治区生态环境厅要求，根据工作安排，针对上述制定“一企一策”的重点企业分批次组织专家进行现场复核。

根据企业自查自纠报告材料审核情况，组织专家开展现场复核，每家企业现场复核专家3-5名，包含行业专家、环保专家。现场审核主要包括企业生产工艺水平、污染治理技术（包含有组织和无组织）、污染物排放限值、环境管理水平等方面进行全面复核，并将现场核查意见反馈市州生态环境部门和企业。

（五）重点行业环境绩效水平评估

煤化工、焦化等重点行业，作为非国家和地方重点行业，在新疆维吾尔自治区及新疆生产建设兵团数量众多，覆盖面广，环境绩效水平相对较差，通过收集“全国排污许可证管理信息平台”中企业提交的年度统一信息报表数据，结合国家发改委等部门发布的《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2022年版）》，对自治区、兵团的煤化工、焦化重点行业企业进行环境绩效情况进行分析评估。

（1）资料搜集与调研

依据新疆维吾尔自治区及新疆生产建设兵团企业排放数据，结合排污许可数据、在线监测数据为基础，参考环统数据和二污普数据，对照煤化工、焦化等重点行业行业排污特点、分布区域等进行梳理，收集近年行业管控政策、地方标准，及其他省份信息，分析比较自治区及兵团各项标准与国内其他省在排放限值、执行效果、监管方式等的先进之处及不足，存在的差距。

（2）现场摸底调查

重点对典型区域典型企业开展现状调研，包括企业全工艺流程的原燃料、生产规模和工艺、治理技术措施及实施效果运行费用等情况，评估行业装备水平、污染治理、环境绩效水平现状，分析与国内其他区域存在的差距，为制定优化减排方案提供技术基础和依据。

五、绩效考核目标

1.“一企一策”政策方面专家对负责的相关工作人员、重点企业业务指导不少于2次，人员不少于30人次；

2.开展企业申报资料审核，出具申报资料专家审核意见不少于40份；

3.开展现场抽查复核，组织不少于5人次/天的专业技术力量和相关专家分批次对不少于40家申报企业按照绩效评定流程进行指导帮扶及现场评审；

4.编制新疆维吾尔自治区重点行业企业环境绩效水平分析报告1份。

5.编制完成天山北坡城市群重点企业2023年、2024年、2025年“一企一策”污染治理“回头看”减排效果评估报告1份。

六、工作进度安排

新疆维吾尔自治区2026年天山北坡城市群重点企业“一企一策”污染治理“回头看”效果评估项目项目执行周期为2026年1-12月，工作安排设置一致，具体安排如下：

（一）开展政策宣贯业务指导

2026年1-12月，配合厅生态环境厅要求开展辖区各地（州、市）生态环境部门及企业政策宣贯、技术指标答疑及注意事项技术指导。

（二）开展企业线上资料审核、现场复核、资料归档

2026年4-5月：成立新疆维吾尔自治区重污染天气重点行业企业“一企一策”减排措施落实情况审核小组，编写具体的工作方案，确定资料审核、现场复核任务、方案等。

（1）2026年“一企一策”企业指导帮扶

2026年4-5月：对拟申报2026年“一企一策”减排方案的重点企业进行现场帮扶指导，形成专家现场核查意见和帮扶指导建议。

（2）2026年“一企一策”减排方案企业审核

2026年4-5月：开展资料审核，针对“一企一策”减排方案及相关材料，根据行业类别组织团队对企业申报材料进行审核，组织专家线上审查，形成专家审查意见；

2026年5-7月：开展现场复核，对“一企一策”减排措施落实情况进行现场复核，形成专家现场核查意见和帮扶指导建议，并反馈相关市州生态环境部门和企业；

2026年8-12月：完成天山北坡城市群重点企业2023年、2024年、2025年“一企一策”污染治理“回头看”减排效果评估报告。

（三）新疆维吾尔自治区重点行业企业环境绩效水平分析报告

2026年4-5月：开展煤化工、焦化等重点行业资料搜集，分析比较自治区及兵团各项标准指南文件与国内其他省在排放限值、执行效果、监管方式等的先进之处及不足，存在的差距；

2026年5-6月：对典型企业开展现状调研，包括企业全工艺流程的原燃料、生产规模和工艺、治理技术措施及实施效果运行费用等情况调研；

2026年6-7月：形成煤化工、焦化等重点行业环境绩效水平分析报告初稿；

2026年8-12月：根据自治区要求，修订完善等工作。

# 第四章 合同范本

服务类合同范本（以合同签订为准）

____________项目

合同编号：____________________

甲　　方：____________________(招标人名称)

乙　　方：____________________(投标人名称)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》合同编等有关法律法规规定，____________(招标人名称)(以下简称：“甲方”)通过______采购(采购方式)确定______(投标人名称)(以下简称：“乙方”)为______项目(项目名称)的______投标人。甲乙双方同意签署《______项目(项目名称)合同》(合同编号：______，以下简称：“合同”)。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；

(2)报价表；

(3)投标文件技术部分；

(4)其他。

2.合同标的(根据实际情况填写)

| 服务名称 | 数量 | 单位 | 具体服务承诺(包含但不限于服务内容、范围和基本要求) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项 |  |
| … |  |  |  |

3.合同金额

本合同总金额为人民币______元(￥______)。本合同项下所有服务的全部税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

4.合同签订地

根据实际情况填写

5.合同生效

本合同一式______份，经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

甲方：(招标人名称)　　　　　　　　	　乙方：(投标人名称)

法定代表人或其授权代表签字(签章): 	法定代表人或其授权代表签字(签章)：

盖章：							盖章：

日期：______年____月____日		日期：______年____月____日

一、合同条款

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： 合同编号： |
| 2 | 甲方名称： |
|  | 甲方地址： |
|  | 甲方联系人： 电话： |
| 3 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 电话： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 4 | 合同金额： |
| 5 | 服务时间、地点： |
| 6 | 服务履行期： |
| 7 | 验收方式及标准： |
| 8 | 付款方式： |
| 9 | □违约金约定： □损失赔偿约定： |
| 10 | 误期赔偿费约定： |
| 11 | 合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。 |
| 12 | 合同纠纷的解决方式： 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)： □提请______仲裁委员会按照仲裁程序在______(仲裁地)仲裁 □向人民法院提起诉讼 |

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1　“甲方”是指招标人。

1.2　“乙方”是指中标人。

1.3　“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4　“服务”是指乙方按照招标、投标文件要求，向招标人提供的技术支持服务。

1.5　“项目现场”是指甲方指定的最终服务地点。

1.6　“天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2.服务标准

2.1　乙方为甲方交付的服务应符合招标文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2　除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.服务

3.1　乙方应按照合同的规定，提供下列服务甲方提供符合要求的服务。

4.知识产权

4.1　乙方应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。因侵害他人知识产权而产生的法律责任，全部由投标人承担。

4.2　甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

5.保密条款

5.1　甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

5.2　乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

(1)应以审慎态度避免泄露、公开或传播甲方的信息；

(2)未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

(3)未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式(如E－mail)携带出甲方场所；

(4)未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

(5)甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3　保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接收方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

5.4　甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6.服务质量保证

6.1　乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

6.2　乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

6.3　如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

7.履约保证金

7.1　乙方应在签署合同前，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

7.2　履约保证金具体金额及返还要求见合同条款前附表。

7.3　如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

7.4　乙方不履行合同，或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8.服务时间、地点与验收

8.1　服务地点：合同条款前附表指定地点。

8.2　服务时间：合同条款前附表指定时间。

8.3　甲方应在乙方完成相关服务工作后及时对服务质量、技术指标、服务成果进行验收。

9.违约责任

9.1　服务缺陷的补救措施和索赔

(1)如果乙方提供的服务不符合本合同约定以及招标文件、投标文件关于服务的要求和承诺，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意将服务款项退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的服务，乙方应负担新购买类似服务所超出的费用。

②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。

(2)如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付服务款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

9.2　迟延履约的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

(3)除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，且没有在甲方同意的延长的期限内进行补救时，甲方有权从服务款、履约保证金中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%(各单位可根据实际情况重新设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%(各单位可根据实际情况重新设定)。

(4)如果乙方延迟履约超过30日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未履约类似的服务，乙方应负担购买类似服务所超出的费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.3　未履行合同义务的违约责任

(1)守约方有权终止全部或部分合同。

(2)没收全额履约保证金。

(3)由违约一方支付违约金，违约金标准见合同条款前附表(各单位可根据实际情况自行约定)。

(4)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

10.不可抗力

10.1　如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

10.2　本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.3　在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

11.合同纠纷的解决方式

11.1　合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

11.2　仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

11.3　仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

11.4　诉讼应由服务所在地人民法院管辖。诉讼费除人民法院另有判决外应由败诉方负担。

11.5　如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

12.合同修改或变更

12.1　如无重大变故，甲方双方不得擅自变更合同。

12.2　如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

12.3　在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

13.合同中止

13.1合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

14.违约终止合同

14.1　若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

14.1.1　如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供服务；

14.1.2　因乙方技术人员自身技术能力、经验不足等原因造成甲方硬件设备、应用系统发生重大紧急故障或应用系统数据丢失，带来重大影响和损失的；

14.1.3　乙方对甲方硬件设备、应用系统重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障，恢复系统正常运行的；

14.1.4　不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进的；

14.1.5　在合同规定的每个服务年度(12个自然月)内，在运行维护支持服务过程中，出现2次经甲乙双方确认的违规操作的。

14.2　如果甲方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15.破产终止合同

15.1　如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

15.2　该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16.其他情况的终止合同

16.1　若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

16.2　乙方在执行合同的过程中发生重大事故，对履行合同有直接影响的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

16.3　甲方因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无须继续履行的，可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

17.合同转让和分包

17.1　乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

17.2　除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

18.适用法律

18.1　本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

19.合同语言

19.1　本合同语言为中文。

19.2　双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

20.合同生效

20.1　本合同应在双方签字盖章后生效。

21.合同效力

21.1　除本合同和甲乙双方书面签署的补充协议外，其他任何形式的双方约定和往来函件均不具有合同效力，对本项目无约束。

22.检查和审计

22.1在本合同的履行过程中，甲方有权对乙方的合同履约情况进行阶段性检查，并对乙方投标时提供的相关资料进行复核。

22.2　在本合同的履行过程中，如果甲乙双方发生争议或者乙方没有按照合同约定履行义务，乙方应允许甲方检查乙方与实施本合同有关的账户和记录，并由甲方指定的审计人员对其进行审计。

# 第五章 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）

（包段名称）

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

单位地址：

联系人及联系电话：

年         月         日

目    录

一、投标函

二、法人身份证明或法定代表人授权委托书

三、开标一览表

四、投标人基本情况表

五、人员配置表

六、投标保证金提交证明

七、投标人资格证明文件，包括：

1.关于资格的声明函

2.投标人关联企业情况表

3.中小微企业证明文件等（如有）

4.信用查询记录

5.投标人反商业贿赂承诺书

八、2020年1月1日至今类似的业绩

- 九、技术部分

十、投标人认为有必要说明的其它内容

- 备注：投标人须按此顺序编制招标文件并编制页码，未给定格式的投标人自拟。

附件一：投标函

投标函

致：（招标人名称）

根据贵方为　　　（项目名称）    项目的招标文件    （项目编号及包段号）   ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交投标文件电子版一份。

- 按招标文件投标人须知、招标人需求及其他要求提供有关文件。

- 资格证明文件。

（3）据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3、本投标有效期自开标之日起        个日历日；

4、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收；

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

投标人(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

附件二：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

（招标人名称）：

兹证明      同志在我单位任      （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮编：

特此证明。

附：法人身份证正反面复印件

投标人：                      （盖章）

日    期：          年   月   日

法人代表授权委托书

致：（招标人名称）

本人（姓名）             系                      公司的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，身份证号码：                           ，以本公司的名义参加         （项目名称）（包段名称）              的招标活动。代理人负责在开标、评标、合同谈判过程中的所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人及被授权人身份证正反面复印件：

法定代表人签字或盖章：

代表人（被授权人）签字或盖章：

被授权人职务：                电话：

地址：

投标人：                      （盖章）

日    期：          年   月   日

附件三：开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 （元） | 小写： 元， 大写：人民币 |
| --- | --- |
| 履约期限 |  |
| 其他相关承诺： |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

投标人(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

附件四：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |
| 资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） | 与投标人本单位负责人为同一人的其他单位： 与投标人存在控股、管理关系的其他单位： 与投标人存在参股关系的其他单位： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

注：附企业简介、营业执照复印件并加盖企业公章及相关证明材料并加盖企业公章。

附件五：人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称/执 业资格 | 从事 工作年限 | 拟在本项目 任职 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：______年____月____日

附件六：投标保证金提交证明

投标保证金提交证明

附银行汇款凭证

附件七：投标人资格证明文件

1、关于资格的声明函

致：（招标人名称）

年　 月    日贵方发布的关于　（项目名称） 　　　　　　 　的招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）     项目中的  （包段） 供货服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称（盖章）  签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：被授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

年　  月　  日

2、投标人关联企业情况表

投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

|  | 投标人填写 |
| --- | --- |
| 投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 |
| 投标人的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人子公司（含控股公司）的情况 |
| 投标人的投资参股关系的关联企业的情况 |  |
| 投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况 |  |

投标人(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，招标人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2.如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项

目的政府采购活动。

3、中小微企业证明文件

中小企业声明函（一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（公司名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人根据自身情况附《中小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人同时为小型（或微型）企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府招标支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目招标活动，招标活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府招标政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（招标代理机构）的（项目名称和项目编号）招标活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

4、信用查询记录

查询渠道为：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）进入“信用服务”窗口查询失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单两项的网页截图，在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。查询时间为自公告发布之日起至投标文件递交截止时间止 （该时间段内任一时间）。 附网页查询结果的截图证明。

5、投标人反商业贿赂承诺书

承诺书

我公司（商户）承诺在   （项目编号、项目名称）        招投标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

附件八：2020年1月1日至今类似项目的业绩

2020年1月1日至今类似项目的业绩表

投标人名称（公章）：

| 招标人 | 项目名称 | 内容概况 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  | … | … |

注：须提供合同或中标通知书，以上佐证材料放入投标文件中，复印件应清晰可辩，若内容及关键性数据无法辨识的，评标小组评审时将视为无效业绩，如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件九：技术部分

技术部分

投标人应按照招标文件要求，根据评分项内容作出全面响应。编制和提交的内容应逐条对应。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

格式自拟

附件十：投标人认为有必要说明的其它内容

投标人认为有必要说明的其它内容

（格式自拟）