
新疆维吾尔自治区本级2026年度重点项目绩效评价服务项目
竞 争 性 磋 商 文 件
(项目编号：HRZS（CS）2026-0444)
	采购人：新疆维吾尔自治区财政厅
地  址：乌鲁木齐市天山区明德路16号
联系人：张苗苗

联系电话：0991-2359903

	采购代理机构：新疆鸿瑞智晟项目管理有限公司

地  址：乌鲁木齐市新市区长春中路高新万科大厦2003室

联系人：张亭亚、张昊

联系电话：18999808885、18160597624

日期:2026年4月


目 录
第一部分 竞争性磋商公告
1
第二部分 供应商须知
5
第三部分 采购内容及需求
45
第四部分 合同条款
72
第五部分 响应文件制作格式
76



第一部分 竞争性磋商公告

	项目概况：新疆维吾尔自治区本级2026年度重点项目绩效评价服务项目的潜在供应商应在政采云线上获取竞争性磋商文件，并于2026年5月7日10：30（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
1. 项目编号：HRZS（CS）2026-0444
2. 项目名称：新疆维吾尔自治区本级2026年度重点项目绩效评价服务项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额（元）：1600000.00
5. 最高限价（元）：标项一350000.00元，标项二350000.00元.标项三310000.00元,标项四310000.00元,标项五280000.00元
6. 采购需求：
	标项号
	标项名称
	数量
	预算金额（元）
	简要规格描述或项目基本概况介绍、用途

	一
	新疆维吾尔自治区本级2026年度重点项目绩效评价服务项目标项一
	1
	350000.00
	对磋商文件中包A1-A4中4个自治区本级2026年度本级重点项目实施效果独立开展绩效评价，具体要求详见磋商文件

	二
	新疆维吾尔自治区本级2026年度重点项目绩效评价服务项目标项二
	1
	350000.00
	对磋商文件中包B1-B4中4个自治区本级2026年度本级重点项目实施效果独立开展绩效评价，具体要求详见磋商文件

	三
	新疆维吾尔自治区本级2026年度重点项目绩效评价服务项目标项三
	1
	310000.00
	对磋商文件中包C1-C5中5个自治区本级2026年度本级重点项目实施效果独立开展绩效评价，具体要求详见磋商文件

	四
	新疆维吾尔自治区本级2026年度重点项目绩效评价服务项目标项四
	1
	310000.00
	对磋商文件中包D1-D5中5个自治区本级2026年度本级重点项目实施效果独立开展绩效评价，具体要求详见磋商文件

	五
	新疆维吾尔自治区本级2026年度重点项目绩效评价服务项目标项五
	1
	280000.00
	对磋商文件中包E1-E5中5个自治区本级2026年度本级重点项目实施效果独立开展绩效评价，具体要求详见磋商文件


备注：供应商可同时参与本项目5个标项的投标，但只能取得其中1个标项的中标资格，如供应商在按标项号一至五顺序评审过程中一旦确定中标，后续标项的中标人则不再考虑该供应商。
7. 合同履约期限（服务期）：合同约定之日起60日历日内完成
8. 本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小（含中型、小型、微型）企业采购项目。
3. 本项目特定资格要求：根据财政部《财政部关于印发<第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》（财监[2021]4号）规定,第三方机构需通过财政部门户网站“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”，录入本机构信息，并经当地财政部门审核通过。采购人将根据“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”查询第三方机构有关信息，确认是否符合本项目资格要求。
三、获取磋商文件

（1）时间：2026年4月24日至2026年5月6日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
（2）地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 
（3）方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）；
（4）售价（元）： 0 。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1. 提交响应文件截止时间及开标时间：2026年5月7日10：30（北京时间）
2. 递交地点：政采云平台
3. 开启时间：2026年5月7日10：30（北京时间）
4. 开启地点：政采云线上开启
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
    六、其它补充事宜
1. 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

3. 加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。供应商在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4. 参与电子投标的供应商，进入“不见面开标”大厅操作提示：“项目采购-开标评标”功能在规定的时间内进行签到、解密等。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1. 采购人信息：
名  称：新疆维吾尔自治区财政厅
地  址：乌鲁木齐市天山区明德路16号

联系人：张苗苗

联系电话：0991-2359903

2. 采购代理机构信息：
名  称：新疆鸿瑞智晟项目管理有限公司
地  址：乌鲁木齐市新市区长春中路高新万科大厦2003室
联系人：张昊、张亭亚
联系电话：18160597624、18999808885
第二部分 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内  容
	编列内容

	1
	项目名称
	新疆维吾尔自治区本级2026年度重点项目绩效评价服务项目

	2
	发布媒体
	新疆政府采购网

	3
	采购方式
	竞争性磋商。
待磋商小组与供应商对采购标的的技术、服务等磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商，在规定的时间内提交最后报价。

	4
	采购内容
	具体服务内容及要求见竞争性磋商文件

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	项目地点
	采购人指定地点

	7
	服务期
	合同约定之日起60日内完成

	8
	付款方式
	具体以实际签订合同为准

	9
	采购人
	名  称：新疆维吾尔自治区财政厅
地  址：乌鲁木齐市天山区明德路16号

联系人：张苗苗

联系电话：0991-2359903

	10
	代理机构
	名称：新疆鸿瑞智晟项目管理有限公司
地址：乌鲁木齐市新市区长春中路高新万科大厦2003室
联系人：张亭亚、张昊
联系电话：18999808885、18160597624

	11
	偏离
	不接受实质性负偏离。

	12
	供应商资格
	详见竞争性磋商公告

	13
	是否接受联合体投标
	√不接受

	14
	勘察现场
	√不组织

	15
	进口产品
	不接受

	16
	业绩
	详见竞争性磋商文件要求

	17
	最高投标限价

	本项目的最高投标限价为：

标项一：350000.00元（大写：叁拾伍万元整）

标项二：350000.00元（大写：叁拾伍万元整）

标项三：310000.00元（大写：叁拾壹万元整）

标项四：310000.00元（大写：叁拾壹万元整）

标项五：280000.00元（大写：贰拾捌万元整）

（1）供应商的投标（响应）报价不得超出最高投标限价；且分项报价也不得超出各项目分项的限价（如有），否则其响应文件将被否决；
（2）投标（响应）报价应包含完成本项目采购范围内所有内容所产生的全部费用。

	18
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）。

	19
	磋商保证金
	磋商保证金的金额：

标项一：7000.00元（大写：柒仟元整）；

标项二：7000.00元（大写：柒仟元整）；

标项三：6200.00元（大写：陆仟贰佰元整）；

标项四：6200.00元（大写：陆仟贰佰元整）；

标项五：5600.00元（大写：伍仟陆佰元整）；

磋商保证金的形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
账户名称：新疆鸿瑞智晟项目管理有限公司

开户行：中国光大银行乌鲁木齐分行营业部

账号：50820180800099585

行号：303881050821

附注：xxx项目（标项号）磋商保证金
磋商保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐；供应商未按竞争性磋商文件要求时间提交保证金的，响应文件无效。

	20
	磋商保证金的退还
	（1）供应商在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的磋商保证金或者转为中标人的履约保证金。

	21
	不予退还保证金的情形
	有下列情形之一的，保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，中标（成交）供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）竞争性磋商文件规定的其他情形。

	22
	响应文件
(电子加密文件)提交时间及地点
	详见磋商文件“第一部分 竞争性磋商公告”

	23
	评标方法
	综合评分法

	24
	推荐的中标候选人的数量
	3人

	25
	履约担保
	遵照合同约定。

	26
	解释权
	构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于采购投标阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、清单、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购人负责解释。

	27
	知识产权
	（1）供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标（响应）报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
（2）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

	28
	政府采购支持中小企业发展
	（1）本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格优惠政策；

（2）本项目中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
（中小企业划分标准详见http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/detail?categoryCode=xjcgpurchasenews&articleId=17985232&utm=sites_group_front.614b2ccf.0.0.23c5cac0a3d511edb4be8fcce1f32f9a）

	29
	其他说明
	（1）请供应商提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长30分钟，请各供应商请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。
（2）竞争性磋商文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解竞争性磋商文件各项要求。
（3）本次采用政府采购云平台线上采购、投标，请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载竞争性磋商文件。请各供应商获取竞争性磋商文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读竞争性磋商文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因供应商资格条件不符、提供资料不全等原因导致响应文件予以退还，责任自负。
（4）竞争性磋商文件中如有内容冲突的地方，以供应商须知要求为准。

	需要补充的其他内容

	30
	自获取竞争性磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(竞争性磋商文件的澄清、修改等)能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

	31
	（1）本项目相关变更、澄清及其他通知事项，将在本项目磋商公告发布的指定媒介上予以公告，敬请各供应商自行关注。

（2）各供应商须严格遵守保密规定，对项目全过程及相关文件资料履行保密义务。如发生泄密行为，将依照有关法律法规及相关规定追究责任。

（3）供应商应严格遵守利益回避原则。若供应商与项目实施单位存在尚未到期的绩效管理相关服务合同，不得参与本项目对应标包的磋商响应。一经查实，将取消其中标资格

	32
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的相关规定，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（具体内容详见《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号））

	33
	若完成该项目必须具有国家强制性认证条件的，则供应商必须附相关的证明材料，否则，其响应文件将被否决。

	34
	（1）竞争性磋商文件中所有偏离表，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为完全响应竞争性磋商文件要求；

（2）本次采购各供应商投标时以人民币报价。

	35
	如本《供应商须知前附表》相关内容与竞争性磋商文件中的相关内容如有不一致处，则以本《供应商须知前附表》相关内容为准。

	36
	采购人委托了专业的采购代理机构实施本次采购工作，代理服务费计算方法参照执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[2015]299号文件”、“国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的相关规定，每标项代理费不足3000元的，按3000元支付，代理服务费由中标（成交）单位支付。


第一章 供应商须知
1. 项目概况
1.1 项目名称：详见供应商须知前附表；

1.2 采购方式：详见供应商须知前附表；

1.3 采购内容：详见供应商须知前附表；

1.4 资金来源：详见供应商须知前附表；

1.5 项目地点：详见供应商须知前附表；

1.6 合同履约期限（服务期）：详见供应商须知前附表；

1.7 质量要求：详见供应商须知前附表。
2. 定义
下述术语和缩写的定义为：
2.1“采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。
2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。
2.3“投标人”、“供应商”“投标供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。
2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。
2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.7“节能产品”或者“环保产品”系指对财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.8“进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。
2.9偏离
2.9.1 本条所称偏离为响应文件对竞争性磋商文件的偏离，即不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。偏离分为对竞争性磋商文件的实质性要求条款偏离和对竞争性磋商文件的一般商务和技术条款偏离。
2.9.2除法律、法规和规章规定外。磋商文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）；未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各供应商注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

2.10特别说明
2.10.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。
2.10.2 供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的要求编制、提交投标文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.10.3 磋商文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。
3. 供应商资格
3.1供应商资格：详见供应商须知前附表。
3.2 供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开”网站（http：//zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单的；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。

（3）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

4. 投标费用
4.1无论投标过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的费用。
5. 联合体形式
5.1 除供应商须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的供应商。
5.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除供应商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的招标活动。
6．现场勘察
6.1 供应商应按供应商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。
6.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
6.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
7. 采购进口产品
7.1除供应商须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。
8. 政府采购政策的支持

8.1 落实的政策如下：

8.1 落实的政策如下：
（1）《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）；
（2）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；
（3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）；
（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 
8.2 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（财库［2019］9号）。
8.3 供应商在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第 8.1-8.2 款规定的，应当提供相关的证明材料。

第二章  竞争性磋商文件的编写
9. 磋商文件的构成
9.1 磋商文件由下述部分组成：
第一部分 竞争性磋商公告
第二部分 供应商须知
第三部分 采购内容及技术要求
第四部分 合同条款
第五部分 附件
9.2 磋商文件以中文书写。
9.3 供应商被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
9.4供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺应在领到磋商文件后1日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商编制的投标文件，没有按照磋商文件要求提交全部资料或者没有对磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10. 磋商文件的澄清、标前会议

10.1 供应商对磋商文件如有疑点，可在投标截止期 5 日前按磋商文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标供应商。

11. 磋商文件的修改或补充

11.1 在投标截止期 5 日前的任何时间，采购人可主动或依据投标供应商要求澄清的问题而修改或补充磋商文件，并以书面形式通知所有投标供应商，投标供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

11.2 为使供应商在准备投标时有适当的时间考虑响应文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的供应商。

11.3 磋商文件的修改书和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且比磋商文件对投标供应商具有优先的约束力。

响应文件的编写

12 要求
12.1 供应商应详细阅读磋商文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按磋商文件的要求顺序和份数提供响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。
13. 响应文件语言和度量单位
13.1 响应文件及供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

13.2 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

14. 响应文件的组成
14.1 响应文件包括（但不仅限于）下列内容：
A 资格证明文件

（1）供应商资格、资信证明文件；

B 商务文件、技术文件

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

（4）磋商保证金提交证明材料；

（5）近年已完成的类似项目业绩；

（6）拟派遣人员；
（7）服务方案；

（8）服务及质量保证承诺书；

（9）商务、技术偏离表；

（10）其他有利于投标的资料及证明文件等；

（11）售后服务承诺等（如有，根据项目需求提供）；

（12）供应商反商业贿赂承诺书；

C 报价文件

（13）开标一览表；
响应文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。
14.2 所有资格证明文件必须满足磋商文件的要求，否则将导致投标被否决。

14.3 电子磋商文件、响应文件具有法律效力，与其他形式的磋商文件、响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其投标被拒绝。

14.4 供应商可按磋商文件的范本格式中提供的响应文件格式填写响应文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

14. 供应商符合磋商文件规定的资格文件
14.1 供应商提供的资格证明材料，须满足供应商须知前附表的要求。

14.2 供应商提交证明其有资格参加磋商，确保所提供工程（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作，且被确认为成交供应商后有能力履行合同的文件。并作为响应文件的一部分。

14.3 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格证明文件，共同磋商协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

未按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由供应商自行承担。

15. 供应商符合磋商文件规定的证明文件

15.1 供应商提供的资格证明材料，须满足供应商须知前附表的要求。

15.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

15.3 供应商确保所提供工程（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

15.4 供应商须提交证明拟供工程（或服务）符合磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

15.5 提供的工程（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

15.6 对照采购人的采购内容及需求，逐条确定，指出所提供的工程（或服务）是否实质性响应磋商文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

未按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由供应商自行承担。

16. 投标（响应）报价

16.1 供应商应在开标一览表（报价表）中标明其提供的所有工程（或服务）及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

16.2 其报价须保证在投标有效期及合同履约期限（服务期）内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

16.3 为了防止本次招标的投标（响应）报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次采购项目设定了最高投标限价（即采购预算），如果供应商的投标（响应）报价高于本项目的最高投标限价，其响应文件将被拒绝；如果所有供应商的投标（响应）报价均超出最高投标限价，采购人有权重新组织招标。

16.4 投标（响应）报价货币单位：人民币。
17. 投标有效期
17.1 投标有效期详见投标供应商须知前附表，如不满足其投标将被否决。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改响应文件。

18．磋商保证金
18.1 磋商保证金的缴纳详见供应商须知前附表。未按规定提交磋商保证金的投标，将被视为投标无效。

18.2 磋商保证金的退还详见供应商须知前附表。

18.3 不予退还保证金的情形，详见供应商须知前附表。

19. 响应文件的签署及规定
19.1 响应文件须打印或用不褪色的墨水书写。

电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及磋商文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照磋商文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2 响应文件应清楚工整，修改处应由供应商法定代表人或授权代理人签章。

19.3 供应商的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

电子响应文件可使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。未按磋商文件要求签署和盖章的响应文件，其投标将被认定为投标无效。

19.4 响应文件的份数详见供应商须知前附表。响应文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。（纸质版文件仅须中标（成交）单位提供）

19.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.6 所有已进入评审程序的响应文件，采购人及采购代理机构有权不予退还供应商递交的响应文件。
第四章 响应文件的递交
20. 响应性文件的制作及提交
20.1 电子响应文件的制作及提交：供应商应当按照磋商文件和电子交易平台（政采云平台）的要求编制并加密投标响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，政采云平台将拒收。

21 响应文件递交截止时间及地点
21.1 响应文件的递交截止时间为采购公告所规定的时间。响应文件以密封（加密）形式递交（上传）至指定的投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

21.2 出现因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

21.3递交（上传）截止时间前未完成响应文件的传输或未上传至指定地点的，视为撤回投标。投标截止时间后送达的投标响应文件，电子交易平台（政采云平台）将拒收。

21.4在投标截止时间前，除投标供应商补充、修改或者撤回投标响应文件外，任何单位和个人不得解密、提取响应文件。

22. 响应文件的修改和撤回
22.1 供应商在递交（上传）截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、公章、密封后，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。对响应文件修改的书面材料应于递交（上传）截止日前送达采购人，递交（上传）截止时间以后不得修改响应文件。

电子响应文件的修改和撤回：供应商可在供应商须知前附表中规定的截止时间前，撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

22.2 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回响应文件。

第五章 磋商程序

23．开启
23.1 本次磋商将按采购公告中规定的时间、地点公开开启，允许供应商的法定代表人或其授权人参加开启会议。

23.2 开标由采购人或采购代理机构主持，须做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为磋商文件一并存档。

23.3 响应文件的解密

电子交易平台（政采云平台）自动提取所有响应文件；提示供应商按时在线签到、解密。

供应商不足 3 家的，不得开标。

23.4 因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

如供应商在开标时因特殊原因导致解密失败的，须经主管财政部门批准后，供应商将响应文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过“异常 ”处理端口上传解密。

23.5 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随磋商文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

24．资格审查

24.1 采购人在开启会议结束后，根据《中华人民共和国政府采购法》相关的法律、法规及规定，对供应商资格进行审查。资格审查是审查供应商资格证明文件是否对磋商文件资格条件作出实质性的响应。对资格证明文件提供不全或资格性审查不通过的供应商，将由采购人现场告知其不得参与磋商。

资格审查内容详见附表 1。通过资格审查的响应文件，方可进入下一环节的评审。

25. 评审小组
25.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次招标的评审小组，负责本次招标的评审、评标等活动。评审小组负责向采购人推荐中标候选人。

25.2 评审小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

25.3 评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

25.4 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

25.5 评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评审小组成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评审小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评审小组进行评标。原评审小组所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评审小组的情况予以记录，并随磋商文件一并存档。

25.6 评标专家应符合下列条件：

25.6.1 具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

25.6.2 具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满 8 年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

25.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

25.6.4 承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

25.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

25.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.7 评审小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求供应商对响应文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对响应文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.8 评审小组及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

(2)接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，本磋商文件第27.3.1 款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评审小组成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
26. 评审过程的保密性
26.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。
25.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；磋商小组成员及参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格。
25.3供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、以及不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次采购的有关规定的活动，将被取消其中标资格。
27. 评审依据及评标办法
27.1 评审的依据：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规、规章等以及本项目磋商文件。
27.2 评标办法：综合评分法
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审小组对符合性审查合格的响应文件进行商务、技术和价格评审，如有多个标项则按各标项的自然顺序进行评审。评审小组的评审按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评标程序、评标办法和评审标准，就每个供应商的商务状况、技术状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评审和比较，独立评出各供应商的商务得分、技术得分。各评审专家的评分算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分；然后进行报价得分计算；最后将商务得分、技术得分和磋商报价得分汇总得出综合得分（商务得分、技术得分、磋商报价得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。
综合得分＝商务、技术得分+磋商报价得分
27.3 符合性审查

27.3.1 评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商澄清、说明或补正时间以评审小组约定的时限为准。
供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。对符合性审查不通过的响应文件评审小组将按无效响应处理，由评审小组现场告知该供应商，其响应文件作无效处理，不参与磋商。

按上述规定，经供应商确认后，对供应商起约束作用。如果供应商不确认的，则其投标无效。

27.3.2 采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标（响应）报价或优惠方案。

27.3.3 在评审过程中，评审小组发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标将被否决。

27.3.4 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者投标（响应）报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装；

(6)不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.3.5 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

(2)响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

(3)不具备磋商文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

27.3.6 评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行线上磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

27.3.7 在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

27.3.8 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

27.3.9 磋商文件能够详细说明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内在政采云平台不见面开评标大厅提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。供应商进入政采云平台“项目采购 ”-“开标评标 ”模块，在政采云平台不见面开评标大厅中，等待代理机构经办人（或评审组长）开启二轮报价，供应商根据系统提示填写二轮报价，并签章确认提交。
如磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，评审小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是响应文件的有效组成部分。

27.3.10 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

27.3.11 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。未作最后报价供应商视为自动退出磋商。供应商下轮报价可与上轮报价一致。

27.4 供应商不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

27.5 响应文件计算错误的修正

27.5.1 响应文件中报价出现前后不一致的，评审小组按以下原则对投标（响应）报价进行修正：

a.响应文件中开标一览表（首次报价）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（首次报价）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

27.5.2 修正后的最终投标（响应）报价若超过最高投标限价（如有），评审小组应当否决其投标。

27.5.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标（响应）报价，经供应商确认后，对供应商起约束作用。如果供应商不确认的，则其投标无效。

符合性审查内容详见附表2。通过符合性审查的响应文件，方可进入下一环节。

符合性审查的标准详见附表2，通过符合性审查的响应文件，方可进入下一环节的评审。
27.6 最后报价
27.6.1磋商结束后，作出实质性响应的供应商应在规定的时间内上传提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由评审小组决定）
27.7  商务、技术评审

27.7.1 经符合性审查合格的响应文件，评审小组对其商务、技术状况及响应程度进行评议和比较，评审小组应当依据磋商文件确定的评审标准和方法，对供应商的响应文件进行综合评分。

27.7.2 评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

27.7.3 评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标（响应）报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

详细评审的标准详见附表3。

27.8 报价评审

27.8.1 供应商的标报价得分计算说明：

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标（响应）报价（或政策扣除后最低的评审价）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价） ×价格权重×100

项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。

专门面向中小企业采购的项目，不享受价格优惠。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。

27.8.2 评审小组对各供应商的最后报价进行审查，认为供应商的最后报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在政采云平台不见面开评标大厅提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

27.8.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，监狱企业应当提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。以上格式详见磋商文件第五部分 投标（响应）文件格式，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

27.8.4 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

27.8.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。

附表1：资格审查表
	序号
	类型
	审查要求
	要求说明
	评审意见

	
	
	
	
	是
	否

	1
	营业执照
	营业执照（或事业单位法人证书）等证明材料
	提供营业执照（或事业单位法人证书）等证明材料（加盖单位公章）；如供应商为自然人需提供身份证明。
	
	

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供最近一年度（2024或2025年度）的审计报告（或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或银行出具的相关资信证明材料等）加盖公章。
	
	

	3
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）提供投标文件递交截止之日前六个月内任一个月的缴纳税收的证明材料或提供无欠税证明等（加盖单位公章）；

（2）提供投标文件递交截止之日前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料（加盖单位公章）。

如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。
	
	

	4
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力相关的证明材料或声明（加盖单位公章）。
	
	

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（加盖单位公章）。
	
	

	6
	采购政策
	供应商为中小企业
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以磋商文件要求为准。
	
	

	7
	特定资格要求
	根据财政部《财政部关于印发<第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》（财监[2021]4号）规定,第三方机构需通过财政部门户网站“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”，录入本机构信息，并经当地财政部门审核通过。此次投标机构需在财政部门户网站“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”录入信息并通过审核。【采购人将根据“预算绩效评价第三方机构信用管理平台”查询第三方机构有关信息，确认是否符合本项目资格要求。】
	提供相关证明材料（加盖单位公章）
	
	

	8
	其他
	近三年来，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、税收违法黑名单的；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。
	提供网页查询截图（以采购人或代理机构现场查询为准）。
	
	

	9
	其他
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	提供声明函诚信投标承诺书。
	
	

	10
	结 论(通过/不通过)
	
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；须写明原因。

（3）供应商请认真阅读和理解上述内容，避免投标响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。

附表2：符合性审查表

	序号
	类型
	要求
	要求说明
	评审意见

	
	
	
	
	是
	否

	1
	商务
	（1）凡竞争性磋商文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；

（2）响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容无字迹模糊、无法辨认的；

（3）供应商按照竞争性磋商文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保；

（4）供应商未提出不同的验收、计量、支付办法；

（5）响应文件未附有采购人不能接受的条件；

（6）未与其他供应商相互串通报价，或者与采购人串通投标的；

（7）无法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
	见竞争性磋商文件要求；可提供保证金缴纳证明（如有）等。并对响应文件逐条审查。
	
	

	2
	报价
	（1）一份响应文件应只有一个投标（响应）报价，在竞争性磋商文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价；

（2）供应商的投标（响应）报价未超出最高投标限价。
	提供开标一览表。
	
	

	3
	技术
	（1）响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件等相符，没有实质性负偏离或有保留的投标；

（2）供应商的服务期是否满足竞争性磋商文件要求。
	满足磋商文件中实质性条款的要求；并对响应文件逐条审查。
	
	

	4
	结 论(通过/不通过)
	
	

	说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。


附表3：详细评审标准

商务、技术部分评分标准（90分）

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	
	
	
	

	商务部分

	1
	企业业绩
	20
	①供应商近三年（2023年1月1日至投标截止日止）完成省级重点项目绩效评价业绩，每提供一项得1分，满分10分。

注：须提供服务合同，合同需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、合同签字盖章页等关键页扫描件加盖公章。未提供业绩证明材料或证明材料不齐全的或内容模糊不清的，其业绩不予认定。

②供应商近三年（2023年1月1日至投标截止日止）省级重点项目绩效评价工作中，涉及政策评价、特别是到期政策评价、评估类案例的每提供一项加1分，最高得分5分。

③供应商近三年（2023年1月1日至投标截止日止）地市级重点项目绩效评价工作中，涉及政策评价、特别是到期政策评价、评估类案例的每提供一项加1分，最高得分5分。

注：须提供服务合同，合同需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、合同签字盖章页等关键页扫描件加盖公章。未提供业绩证明材料或证明材料不齐全的或内容模糊不清的，其业绩不予认定。

	2
	项目负责人
	5
	①拟投入本项目的项目负责人具有高级职称（相关专业）得2分；

注：须提供相关证件复印件；

②项目负责人近三年（2023年1月1日至投标截止日止）具有省级重点项目主持工作经验，提供主持省级财政部门委托重点项目绩效评价业绩，每提供一项得0.5分，最高得3分。

注：须提供服务合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、服务内容页）彩色扫描件等证明材料，业绩证明材料须体现项目负责人

	3
	项目团队
	3
	根据供应商提供的项目团队人员配备情况进行综合评分：每提供1名中、高级职称（相关专业）人员得1分，最高得3分。

注：须提供相关证件复印件

	技术部分

	4
	服务保障的符合程度
	16
	根据磋商文件“第三部分 采购内容及需求”★项进行评审，每提供一项得2分，满分16分；每项供应商须提供与服务需求相应的证明材料，如供应商承诺书、工作方案计划等,未提供不得分。

	5
	业务能力
	7
	参与磋商的机构选送1份2023年以来在省级及以上财政部门委托开展的重点项目绩效评价报告复印件及相应委托合同复印件加盖公章，用于竞争性磋商环节专家评分（1.用于专家评分的重点项目评价报告，请进行标注说明；2.参与磋商的机构提供的评价报告应与本次投标实施主体一致，出现不一致的，不得分）。专家评分权重如下：

①评价指标体系科学合理（2分）：按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的绩效评价指标体系框架设置评价指标体系开展评价工作，得2分；未完全按照绩效评价指标体系框架设置评价指标体系，得1分；未设置评价指标体系，得0分。

②评价方法运用得当（1分）：财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。运用2种以上（含2种），得1分；运用1种，得0.5分；未运用，得0分。

③评价结果客观公正（2分）：根据评价体系及评价方法收集资料全面，分析合理，评价结论准确，得2分；收集资料覆盖不足，代表性不够，分析不合理，得1分；未作针对性描述得0分。
④问题精准，建议合理（2分）：评价报告提出的工作建议与发现的问题相互对应，操作性强，得2分；评价报告提出的工作建议与发现的问题相互对应，可操作性不足，得1分；评价报告提出的工作建议与发现的问题没有对应，可操作性弱，得0分。

	6
	拟提评价方案的完整性
	18
	方案包括但不限于：①项目基本情况、②绩效评价目的和依据、③绩效评价工作拟投入人员、④绩效评价工作的具体时间安排完整性，此项满分12分，每有一项缺项或漏项扣3分，每有一处缺陷（缺陷是指：项目名称、实施地点、涉及的工作依据与本项目要求不一致、专业技术支持配置与项目内容不匹配、前后逻辑错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）扣1.5分，扣完为止。

	
	
	
	方案包括但不限于：①绩效指标体系框架、②依据绩效指标体系设计的基础数据采集表(表样)、③社会调查方案：此项满分6分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷（缺陷是指：项目名称、实施地点、涉及的工作依据与本项目要求不一致、专业技术支持配置与项目内容不匹配、前后逻辑错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）扣1分，扣完为止。

	7
	拟提评价方案的可行性
	9
	工作开展时间安排的合理性（共3分）：1、时间安排完全合理得3分；2、时间安排基本合理得2分；3、时间安排出现偏差，影响进度得1分；4、未对本条作针对性描述得0分。

	
	
	
	评价实施团队配置的合理性（共3分）：1、团队配置完全合理得3分；2、团队配置基本合理得2分；3、团队配置不适用于本项目得1分；4、未对本条作针对性描述得0分。

	
	
	
	社会调查方案的可行性（共3分）：1、方案完全合理、可行得3分；2、方案基本合理、基本可行得2分；3、方案基本合理但不适用于本项目得1分；4、未对本条作针对性描述得0分。

	8
	评价指标体系的科学性
	12
	绩效评价指标体系的总体设计符合项目的评价目标，覆盖了评价考察所需关注的各个方面（共6分）：1、评价目标完全符合、关注面完全覆盖得6分；2、评价目标基本符合且充分、关注面基本覆盖得4分；3、评价目标基本符合但不充分，关注面缺失严重得2分；4、未对本条作针对性描述得0分。

	
	
	
	绩效评价指标体系的各级结构合理、内涵完整（包括指标名称、权重、解释、目标值、计算公式、评分规则、数据来源等）（共6分）：1、各级结构完全合理、内涵完整得6分；2、各级结构基本合理、内涵基本完整得4分；3、各级结构、内涵中出现偏差得2分；4、未对本条作针对性描述得0分。

	合计
	90分


注：1.请根据评审内容做出有效响应。

报价部分评分标准（10分）
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	磋商报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标（响应）报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标（响应）报价得分=（评标基准价/投标（响应）报价）×价格权值×100

本项目的价格权重为10%。

注：1.在经济标评审阶段，经评审委员会认为无效的投标（响应）报价，经济部分得分按“0”计；

	
	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。


28．授标与定标原则
28.1 评审小组按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，并出具书面评标报告。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

28.2 评审小组应当根据综合评分情况，按照评审后得分由高到低的顺序排列，依次推荐 3 名中标（成交）候选人，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分相同且最后报价也相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.3 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内，从评审报告提出的中标（成交）候选人名单中，按照排序由高到低的原则确定中标（成交）供应商。采购人逾期未确定中标（成交）供应商，且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

28.4 采购人根据评审报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、未按照磋商文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

29.中标（成交）通知书

29.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标（成交）通知书》；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

29.2《中标（成交）通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。《中标（成交）通知书》对采购人和成交供应商均具有同等的法律效力；《中标（成交）通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

29.3 成交供应商为享受中小企业扶持政策的小微企业及视同小微企业的残疾人福利性单位的，代理机构工作人员随成交结果同时公告其《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》等，接受社会监督。

30. 废标

30.1 在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

30.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3 家的。
第六章 授予合同
31. 合同授予标准
31.1 本项目采购合同授予经采购人确定的中标（成交）供应商。

31.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

31.3 如果确定该供应商不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。

32. 履约担保
32.1履约保证金：详见供应商须知前附表。
32.2 履约保证金在合同执行完毕后无息退还。
32.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。供应商须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。
33．政府采购合同
33.1 33.1 中标候选人在收到采购方的《中标通知书》后，须及时按照磋商文件和其所提供的响应文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对磋商文件和中标方的响应文件作实质性修改。

33.2 磋商文件、中标方的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33.4 如果中标人不能按本须知第 33.1 款的规定执行，采购人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其磋商保证金，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。同时，采购人有权将合同授予下一个中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

33.5 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，

但中标方必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合磋商文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

第七章 其他
34. 需要补充的其他内容
34.1 需要补充的其他内容详见供应商须知前附表。
第八章 质疑的提出及处理
政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。
35. 质疑的提出
35.1 供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
磋商文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
35.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
35.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
提出质疑时，必须按照“实事求是、谁主张、谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。
35.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
35.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。
35.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。
35.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。
36. 受理和处理
36.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达采购人。
36.2采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
36.3 对于不符合上述34项所述的相关条款要求的质疑，采购人将不予受理。
36.4采购人、采购代理机构将按照相关规定对质疑内容作出答复和处理。
37.其他
37.1质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。
37.2对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。
第三部分 采购内容及需求
一、项目内容
标项一：
包A-1：人才发展基金（视同政策绩效评价）

1、预算资金：241278.05万元

2、预算单位：自治区党委组织部

包A-2：2025年自治区药品监管补助项目

1、项目概况：

通过对药品、医疗器械以及化妆品监督抽验安排，以提高药品、医疗器械、化妆品安全水平为核心，坚持问题导向、重点突出、监检结合和三级联动原则，进一步做好药品、医疗器械和化妆品抽检工作，统一调度抽验任务，统一规范程序标准，统一数据分析利用，有效发挥抽验工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全，坚决守住全区不发生重大药品安全事故底线，解决筑牢药品安全底线，保障人民群众用药安全。

2、预算资金：1600万元

3、预算单位：自治区药品监督管理局

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	药品监督抽检安排批次
	>=2010批

	
	
	医疗器械监督抽检安排批次
	>=200批

	
	
	化妆品监督抽检安排批次
	>=165批

	
	质量指标
	监督检查完成率
	>=90%

	
	时效指标
	监督抽检按期完成率
	=100%

	成本指标
	经济成本指标
	每批药品监督抽检费用
	<=6199.5元/批

	
	
	每批医疗器械监督费用
	<=9369.09元/批

	
	
	每批化妆品监督抽检费用
	<=10055.62元/批

	效益指标
	社会效益指标
	“两品一械”总体安全水平
	不断提高

	满意度指标
	满意度指标
	公众对药品监管满意度
	>=85%


包A-3：2025年自治区园区专项资金（视同政策绩效评价）

1、项目概况：

支持全疆园区发展建设，围绕“八大产业集群”建设，引导园区重点产业强链延链补链，对实施园区产业集群培育和提升工程、进位升级的园区和项目进行扶持。开展2024年园区发展水平评估工作和十五五规划编制，加强对园区发展方面的业务指导。保障新疆园区公共服务平台正常运行，落实园区经济运行分析制度。

2、预算资金：2000.00万元

3、预算单位：新疆维吾尔自治区工信厅

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	支持园区高质量发展个数
	=6个

	
	
	开展园区综合发展水平评估次数
	=1次

	
	
	开展自治区园区“十五五”规划编制
	=1项

	
	
	开展园区公共服务平台维护管理
	=1套

	
	质量指标
	园区补助资金拨付合规率
	=100%

	效益指标
	经济效益指标
	助推园区经济高质量发展，实现园区工业增加值
	>=5%

	
	社会效益指标
	园区公共服务平台正常运行率
	>=95%


包A-4：因本包项目特殊性，故具体项目信息以双方实际签订的合同约定为准
标项二：
包B-1：区属国有企业资本金注入

1、项目概况：自治区通过财政注资、股权划转、资本金补助等方式向重点国企、产业平台、战略项目投入国有资金，支持“八大产业集群”，解决企业融资、资本金不足、优化国有经济布局、推动专业化整合。

2、预算资金：2110000万元

3、预算单位：自治区国资委

包B-2：国有资本经营预算整体评价

1、项目概况：

充分发挥国有资本经营预算效益，通过国有企业资本金注入，引导企业更好服务于国家和自治区战略，推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本围绕自治区“五大战略定位”和“十大产业集群”不断实现“三个集中”，加快重大项目建设。

2、预算资金：50000万元

3、预算单位：自治区国资委

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值

	产出指标
	数量指标
	指标1：支持国有企业户数
	=6户

	
	数量指标
	指标2：支持项目数量
	=6个

	
	质量指标
	指标1：国有资本经营预算收入上缴率（%）
	=100%

	
	时效指标
	指标1：财政资金执行率（%）
	=100%

	
	时效指标
	指标2：按时下达预算批复
	收到财政厅预算批复后20日内下达企业

	成本指标
	经济成本指标
	指标1：项目支出（万元）
	=76016

	效益指标
	社会效益指标
	指标1：解决就业（人次）
	>=1000

	
	生态效益指标
	指标1：环保达标率（%）
	=100%

	满意度指标
	满意度指标
	指标1：企业满意度（%）
	>=90%


包B-3：因本包项目特殊性，故具体项目信息以双方实际签订的合同约定为准

包B-4:自治区教育厅南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目（视同到期政策评估）

1、项目概况：

通过为南疆三地州和阿克苏地区乌什县、阿瓦提县、柯坪县中小学、幼儿园配备保安给予工资补助，保障中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全。

2、预算资金：17094万元

3、预算单位：自治区教育厅

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	补助保安人数
	=15000人

	
	
	中小学、幼儿园数量
	=5100所

	
	质量指标
	南疆三地州和阿克苏地区乌什县、阿瓦提县、柯坪县中小学、幼儿园补助覆盖率
	=100%

	
	时效指标
	补助每月发放时间
	每月26日前

	成本指标
	经济成本指标
	人均补助标准
	1.575万元/人

	效益指标
	社会效益指标
	校园稳定和师生生命财产安全保障
	有效保障

	满意度指标
	满意度指标
	补助保安满意度
	>=90%


标项三：
包C-1:自治区财政出资地质勘查项目（含2025年自治区财政出资地质勘查项目追加）

1.项目概况：

C-1-1:自治区财政出资地质勘查项目

（一）2025年新开项目。建议立项项目144个，总经费71230万元，2025年拨付经费60884万元。其中，南疆地区项目数87个、占新开项目总数的60%，2025年经费40712万元、占当年总经费的63%。 1.基础地质调查项目23个，工作周期2年，2025年经费6878万元(按总预算11240万元的60%拨付)，占年度总经费的11%。基础地质预期完成1∶5万矿产地质调查13617平方千米，1∶5万航空磁测20000平方千米，1∶5万地球化学普查6488平方千米，1∶5万土地质量调查490平方千米，区域化探副样分析5000件，提交靶区70--110处。 2.金属-非金属矿产勘查项目111个，2025年经费44176万元(按总预算49180万元的90%拨付)，占年度总经费的73%。预期完成金属-非金属矿产勘查预期新增资源量：铁7000万吨、锰400万吨、铬60万吨、钒20万吨、钛620万吨、硼50万吨、金40吨、银500吨、锑5万吨、铜40万吨、镍10万吨、钴7000吨、钨2万吨、钼10万吨、铍1万吨、铅锌10万吨、高纯石英原料矿200万吨、锆英砂2万吨、勘查区块60-100处，出让区块40-60处。 3.能源矿产勘查项目10个，2025年经费9730万元(按总预算10810万元的90%拨付)，占年度总经费的16%。能源勘查预期提交油气有利区6-8处、出让区块8-10处，小型地热田1处，预期提交煤层气100亿立方米、页岩气2000亿立方米。

（二）续作项目。2024年部署实施基础地质调查项目16个，总经费8860万元，工作周期2年，当年已拨付4744万元，2025年应拨付4116万元，占总经费的6%。

C-1-2:2025年自治区财政出资地质勘查项目（追加）

为加快推动全区石油、天然气、铁、铜、金等重要矿产资源勘查开发，促进资源优势向产业优势、经济优势转化，2025年计划对新疆乌鲁木齐市柴窝堡凹陷北缘油气资源潜力评价（新柴地1井压裂及西区评价）、若羌县苏吾切达坂萤石矿普查、哈密市铜山铜多金属矿普查、青河县金格勒铜矿普查等19个地质勘查项目增加资金投入，经费总额2.2444亿元

2、预算资金：85,200万元

3、预算单位：自治区自然资源厅

4、2025年绩效目标表：

C-1-1:自治区财政出资地质勘查项目

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	1：5 万矿产地质调查工作面积
	>=13000平方千米

	
	
	1∶5 万物化探工作面积
	>=25000平方千米

	
	
	区域化探分析数量
	>=5000样

	
	
	槽探累计施工量
	>=24万立方米

	
	
	钻探累计进尺
	>=19万米

	
	
	完成项目设计书份数
	>=144份

	
	
	项目野外原始地质资料检查或验收数量
	>=160项

	
	质量指标
	项目设计编制质量优良率
	>=90%

	
	
	项目野外实施质量检查通过率
	=100%

	
	
	项目验收质量评定优良率
	>=90%

	
	时效指标
	完成当年设计工作量的90%以上
	2025 年 11 月 30 日前

	效益指标
	社会效益指标
	预期提交找矿靶区（有利区）
	>=70处

	
	
	预期提交贵金属资源量
	>=274吨

	
	
	预期提交黑色金属资源量
	>=4100万吨

	
	
	预期提交有色金属资源量
	>=35万吨

	
	
	预期提交页岩气/煤层气资源量
	>=1050亿立方米

	
	
	预期提交可供进一步工作的勘查基地
	>=60处


C-1-1:2025年自治区财政出资地质勘查项目（追加）

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	槽探累计施工量
	>=32400立方米

	
	
	钻探累计进尺
	>=80150米

	
	
	压裂测试层数
	>=3层

	
	
	时频电磁剖面
	>=480千米

	
	
	二维地震
	>=180千米

	
	
	完成项目设计书份数
	>=19份

	
	
	项目野外原始地质资料检查或验收数量
	>=9项

	
	质量指标
	项目设计编制质量优良率
	>=90%

	
	
	项目野外实施质量检查通过率
	>=100%

	
	
	项目验收质量评定优良率
	>=90%

	
	时效指标
	项目设计提交时限
	2025年3月31日前

	
	
	成果报告提交时限（库尔勒尉犁县、且末县煤矿-玉石沟等2个油气项目除外）
	2025年11月15日前

	效益指标
	社会效益指标
	预期提交贵金属资源量
	>=29吨（累计53吨）

	
	
	预期提交有色金属资源量
	>=27万吨（累计61万吨）

	
	
	预期提交煤层气/页岩气/天然气/油气资源量
	>=2530亿立方米（累计4580亿立方米）

	
	
	预期提交黑色金属矿石资源量
	>=2000万吨

	
	
	预期提交非金属资源量
	>=50万吨（累计100万吨）

	
	
	预期提交可出让区块
	>=17处


包C-2:自治区塔克拉玛干沙漠边缘阻击战专项资金

1、项目概况：

聚焦塔克拉玛干沙漠边缘关键带，统筹推进防风、阻沙、控尘一体化治理，强化风沙口治理，维护绿洲生态安全，以锁边为重点，突出绿洲外围风沙危害区、重要设施沿线保护，通过实施乔木造林2.7513万亩、灌木造林14.8681万亩、封山（沙）育林11万亩、人工草地建植0.0054万亩、草原围栏封育160.09千米、高立式沙障1698.086千米、修建生态闸口8座、简易桥涵78座、引洪渠394.25千米及简易拦洪坝24.82千米、进行渠道、河道清淤（疏浚）107.53千米等，工程固沙18.9723万亩、简易作业道路7.32千米，实现“南锁、东扩、北增、西护、中阻”，确保沙源不扩散。

2、预算资金：75726.68万元

3、预算单位：自治区林业和草原局

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	人工造乔木林
	=27513亩

	
	
	人工造灌木林
	=148681亩

	
	
	封山（沙）育林
	=110000亩

	
	
	人工种草
	=54亩

	
	
	草原围栏封育
	=160090米

	
	
	高立式沙障
	=1698086米

	
	
	生态闸口
	=8座

	
	
	简易桥涵
	=78座

	
	
	引洪渠
	=394250米

	
	
	简易拦洪坝
	=24820米

	
	
	渠道、河道清淤（疏浚）
	=107530米

	
	
	工程固沙
	=189723亩

	
	
	简易作业道路
	=7320米

	
	质量指标
	造林（补植补造）成活率（%）
	>=70%

	
	
	多年生草种使用率达到
	>=80%

	
	
	人工种草（人工草地建植）植被盖度提高
	>=55%

	
	时效指标
	建设任务当年完成率（%）
	>=90%

	成本指标
	经济成本指标
	人工造乔木林（含灌溉设施）（元/亩）
	<=2000

	
	
	人工造灌木林（含灌溉设施）（元/亩）
	<=1500

	
	
	封山（沙）育林（元/亩）
	<=200

	
	
	人工种草（元/亩）
	<=1320

	
	
	草原围栏封育（元/延米）
	<=32

	
	
	高立式沙障（元/延米）
	<=20

	
	
	生态闸口（万元/座）
	<=45

	
	
	简易桥涵（万元/座）
	<=2.70

	
	
	引洪渠系（万元/公里）
	<=9

	
	
	简易拦洪坝（万元/公里）
	<=18

	
	
	渠道、河道清淤（疏浚）（万元/公里）
	<=4.50

	
	
	工程固沙（元/亩）
	<=2020

	
	
	简易作业道路（万元/公里）
	<=13

	效益指标
	社会效益指标
	带动就业人数（人/次）
	>=10000

	
	生态效益指标
	对区域生态系统功能改善的促进作用
	显著

	满意度指标
	满意度指标
	项目区群众满意度（%）
	>=90%


包C-3:自治区应急指挥部（信息化工程）建设项目

1、项目概况：

为加大对自然灾害的监测预警和安全生产的监管，充分运用科技信息化手段，增强抵御应对自然灾害的能力，遏制重特大安全事故发生，开展自治区应急指挥部建设项目〔信息化工程〕。此项目建设周期18个月，建设内容包括基础弱电工程、软硬件设备集成、信息系统开发三部分，根据工作计划，2025年需要完成以下工作：完成指挥部硬件系统的招标采购，采购机柜70架，对11个专业用房进行装修，采购1台800KW 柴油发电机，采购各类信息化设备≥400台（套），对27个功能房间进行音视频系统的建设，建设本地网络系统4套，完成2套应用系统的开发。完成软件系统的等保测评、密码应用测评、软件测试、系统试运行等工作，并完成软件系统初验和分项终验

2、预算资金：9,669.79万元

3、预算单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	建设机柜
	>=70架

	
	
	融合通信设备
	=1套

	
	
	采购各类信息化设备
	>=400台（套）

	
	
	视频会议设备
	>=20台

	
	
	建设网络系统
	>=4套

	
	质量指标
	设计变更率
	<=15%

	
	
	项目验收合格率
	>=90%

	
	
	信息化系统故障率
	<=3%

	
	
	通过等级保护测评
	通过

	
	时效指标
	项目按计划开工率
	=100%

	
	
	系统故障修复处理时间
	<=1天

	
	
	硬件到货率
	=100%

	
	
	初步验收时间
	11月前

	
	
	系统运行维护响应时间
	<=2小时

	效益指标
	社会效益指标
	系统正常使用年限
	>=3年

	
	
	积极推进自治区应急指挥部安防系统建设
	提高自治区应急指挥部安防能力

	满意度指标
	满意度指标
	系统使用人员满意度
	>=90%


包C-4:自治区生态环境监测

1、项目概况：

2025年4月-2026年3月，继续做好区控空气自动站和非甲烷总烃站委托运维工作，厘清自治区和各地州市环境空气质量监测事权，提高自治区空气环境监测质量管理与质量控制水平，有效防范地方行政不当干预，基本说清全区环境空气质量状况，为自治区深入打好蓝天保卫战提供有力支撑。组织完成全区大气、水、土壤、生态、噪声环境质量质控监测工作，承担完成重点排污单位执法监测质量抽测以及环境应急监测工作，为全区环境管理决策提供技术支撑和服务。

2、预算资金：2000万元

3、预算单位：自治区生态环境厅

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	委托第三方运维区控空气站数量
	=105个

	
	
	委托第三方运维非甲烷总烃站数量
	=16个

	
	
	开展空气自动站第三方运维质控抽查及通报次数
	>=2次

	
	
	开展重点排污单位污染源监测质控抽测企业数
	>=50家次

	
	
	监测质量管理及持证上岗考核人数
	>=60人

	
	质量指标
	空气自动站数据质控合格率
	>=90%

	
	
	重点排污单位抽测监测数据合格率
	>=95%

	效益指标
	社会效益指标
	监测数据有效利用率
	=100%

	
	生态效益指标
	定期发布全区环境空气质量状况信息
	=12期


包C-5:自治区水污染防治专项（视同到期政策评估）

1、项目概况：

通过对地表水及地下水水源地水质进行采样分析，对水、底泥、土壤等进行样品监测，编制《新疆维吾尔自治区重点流域水生态环境保护规划》终期评估报告、《全疆地级集中式饮用水水源环境状况评估报告》，来提升全区水源水质保护技术支撑能力，稳定全区水源水质质量。

目标1：通过开展中水库水量、水质和利用情况调研，摸清全疆的城镇生活污水再生水资源底数，全面分析评估城镇中水库对流域和地下水的环境影响，形成全面、客观、科学的调研评估报告。

目标2：通过开展我区《新疆维吾尔自治区重点流域水生态环境保护规划》终期评估、县级及以上集中式饮用水水源地环境状况评估以及对新疆抗生素生产制药及规模化养殖企业污水处理厂新污染物分析研究，进一步总结凝练我区水生态环境保护工作的经验成效及存在问题。

目标3：完成2025年自治区入河（湖）排污口、城市黑臭水体排查现场核查工作，编制美丽河湖保护与建设行动方案，促进区域污水资源化利用水平提高、河（湖）水生态环境改善。

目标4：通过实施“2025年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目”，提升我区集中式饮用水水源水质分析能力，全面掌握我区县级及以上集中式饮用水水源水质质量状况。

2、预算资金：1600万元

3、预算单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	编制《新疆维吾尔自治区重点流域水生态环境保护规划》终期评估报告
	=1份

	
	
	编制《全疆地级集中式饮用水水源环境状况评估报告》
	=1份

	
	
	地表水水源地水质采样点位数
	>=57个

	
	
	地下水水源地水质采样点位数
	>=65个

	
	
	采集水、底泥、土壤、地下水等检测样品数量
	>=500个

	
	质量指标
	地表水水源地水质监测数据合格率
	>=90%

	
	
	地下水水源地水质监测数据合格率
	>=90%

	效益指标
	生态效益指标
	地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）水体比例
	符合国家下达目标值

	
	
	地表水水质劣V类水体比例
	符合国家下达目标值

	满意度指标
	满意度指标
	管理部门对工作成果的满意度
	>=95%


标项四：
包D-1:2025年自治区支线航线补贴资金

1、项目概况：

通过航线补贴，提高各航空公司开拓新疆航空市场的积极性和主动性，促进全疆机场旅客吞吐量、货运吞吐量及飞行起降架次三大生产指标分别达到5300万人次、33.8万吨、43.7万架次，增加国产民机运营数量，为全疆经济社会高质量发展提供有力支撑。

2、预算资金：100000万元

3、预算单位：自治区财政厅经济建设处

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	全疆机场旅客吞吐量
	>=5300万人次

	
	
	全疆机场货邮吞吐量
	>=33.80万吨

	
	
	全疆机场飞行起降架次
	>=43.70万架次

	
	
	全疆国际机场国际客货、货运运航线条数
	>=40条

	
	
	通航短途运输航线全年累计条数
	=8条

	
	
	乌鲁木齐至北京、上海、广州3条航线全年每日宽体机运营航班数量
	>=1班

	
	质量指标
	补贴金额合规率
	=100%

	
	时效指标
	航空公司（或包机企业）提交相关资料经审核达到补贴支付条件后支付补贴时限
	<=30个工作日

	效益指标
	经济效益指标
	全疆5A级景区机场间互飞航线累计条数
	>=55条

	
	社会效益指标
	全疆支线机场间互飞航线是否全覆盖（含通航短途运输航线）
	是

	
	
	国产民机在疆运营架次
	>=20架次


包D-2:体育中心场馆维修经费

1、项目概况：

D-2-1：本工程为新疆体育中心体育馆维修改造项目,项目区位于新体育中心的西北角,西临北京路,北临河北路,与主体育场毗邻。项目建成于2004年。建筑层数及高度:地下1层,地上3层,建筑高度35m，体育馆为一类建筑,耐久年限为一级。使用年限100年,占地12013平方米建筑面积24376平方米。由于降雪量大,造成春天化雪时屋面漏水严重,漏点也逐年严重增多，有很大的安全隐患，需将屋面防水和金属板更新，玻璃天窗进行维修更换，钢结构进行除锈刷漆等。场馆内存在消防隐患，需更换防火门，增加电源监控，完善防排烟系统，消防管道检修更换等内容。体育馆内暖气系统和空调系统老旧，本次需更换水管、分水器和管道保温，来保障冬季供暖和夏季通风。

D-2-2：开展场馆维修，其中含：体育场抗震加固-拆除部分维修项目、体育场建筑工程维修项目、体育场钢结构（除锈、刷防锈漆、防火涂料、部分更换）工程、体育场暖气系统维修改造工程、体育场水系统维修改造工程、体育场电力系统更换改造工程、体育场消防系统（消火栓系统、喷淋系统、水泵、应急疏散照明系统等）改造工程、体育馆消防系统（更换内保温工程、首层及三层的防排烟改造、增设火灾探测器等）改造工程。 通过项目的实施，加快体育强国建设，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，加强对体育场馆的维修保养，确保各场馆设备设施正常运转，为优秀运动队和健身群众提供优良运动环境。

D-2-3：主要对场馆内足球场塑胶跑道、东部客房内装修及外部广告立面维修、高架平台上的各类装饰及靓化、环廊的粉刷亮化及广告牌的安装、环廊周边散水的处理改造7个项目进行维修改造，保障场馆正常运行。

2、预算资金：9390万元

3、预算单位：自治区体育局

4、2023年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	修缮建筑物面积
	=24376平方米

	
	
	修缮工程数量
	=1个

	
	质量指标
	工程验收合格率
	>=95%

	
	时效指标
	工程量完成率
	>=95%

	成本指标
	经济成本指标
	工程修缮成本
	>=2000万元

	效益指标
	社会效益指标
	隐患消除情况
	>=90%

	
	
	业务保障能力
	>=95%

	
	
	综合利用率
	>=95%

	满意度指标
	满意度指标
	受益群体满意度
	>=90%


5、2024年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	维修改造面积
	>=99376平方米

	
	质量指标
	维修验收合格率
	=100%

	
	时效指标
	完工时间
	2024年10月

	效益指标
	社会效益指标
	场馆正常运转率
	=100%

	满意度指标
	满意度指标
	运动员满意度
	>=95%

	
	
	健身群众满意度
	>=95%


6.2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	改造、修缮工程数量
	>=7个

	
	
	维修改造面积
	>=99376平方米

	
	质量指标
	竣工验收合格率
	=100%

	
	时效指标
	维修改造及时率
	=100%

	
	
	完工时间
	2025年10月

	效益指标
	社会效益指标
	场馆正常运转率
	=100%

	
	
	场馆年服务人次
	>=90万人次


包D-3:自治区文学艺术界联合会部门整体绩效评价

1、项目概况：坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，以实现文艺高质量发展为首要任务，以推动新疆由文化资源大区向文化发展强区迈进为首要目标，深度贯通“做人的工作”和“推动文艺创作”，有形有感有效实施文化润疆，团结带领全区广大文艺工作者坚持文化自信、坚持守正创新，为推进中国式现代化新疆实践提供强大精神动力。

2、预算资金：7139.06万元

3、预算单位：新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会

4、2025年绩效目标：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值

	运行成本
	
	
	

	管理效率
	
	
	

	履职效能
	数量指标
	各协会文艺培训场次
	30场

	
	
	文联协会文化惠民活动场次
	>=26场

	
	
	文联期刊发行个数
	=11个

	社会效益
	
	
	

	可持续发展能力
	
	
	

	服务对象满意度
	
	
	


包D-4:自治区文物保护野外看护人员补助经费（视同到期政策评估）

1、项目概况：

实现全区529处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。

2、预算资金：2275万元

3、预算单位：自治区文化和旅游厅

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	自治区野外文物保护单位数量
	=529处

	
	
	补助人员数
	=950人

	
	质量指标
	全疆补助覆盖率
	=100%

	
	时效指标
	补助金发放及时率
	=100%

	成本指标
	经济成本指标
	每月补助标准
	=2000元/人

	效益指标
	社会效益指标
	提升社会公众文物保护意识
	有效提升

	
	
	文物点得到保护率
	>=90%

	满意度指标
	满意度指标
	文物看护人员满意度
	>=95%


包D-5:广播电视“村村通”工程聘用运行维护人员经费（视同到期政策评估）

1、项目概况：

加强村村通运行维护管理工作，培养广播电视村村通工程基层运行维护人员队伍，建立村村通运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。

2、预算资金：1452万元

3、预算单位：自治区广播电视局

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	发放（补助）次数
	=12次

	
	
	补助涉及地州数量
	=14个

	
	
	发放补助南疆三地州人次
	=299人

	
	
	发放补助巴州和阿克苏人次
	=165人

	
	
	发放补助其余地州人次
	=362人

	
	时效指标
	资金发放（补助）及时性
	>=90%

	成本指标
	经济成本指标
	南疆三地州补助标准（元/月）
	<=1908元/人/月

	
	
	巴州和阿克苏补助标准（元/月）
	<=1288元/人/月

	
	
	其余地州补助标准（元/月）
	<=1179元/人/月


标项五：
包E-1:自治区企业职工养老保险支出

1、项目概况：

确保离退休人员按时足额领取养老金待遇，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年。

2、预算资金：6636781万元

3、预算单位：自治区人力资源和社会保障厅

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	企业职工基本养老保险待遇领取人数（万人）
	>=130.42万人

	
	质量指标
	符合条件的企业离退休人员基本养老金足额发放率
	=100%

	
	
	基本养老金发放到位率
	=100%

	
	时效指标
	符合条件的企业离退休人员基本养老金按时发放率
	=100%

	成本指标
	经济成本指标
	预算执行率
	95%<=&<=105%

	效益指标
	社会效益指标
	基本使用符合政策规定，建立健全覆盖全民，更加公平的社会保险制度
	持续推动

	
	
	推动企业职工基本养老保险制度可持续发展
	持续推动

	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	>=95%


包E-2:因本包项目特殊性，故具体项目信息以双方实际签订的合同约定为准

包E-3:2025年自治区残疾人事业发展补助彩票公益金项目

1、项目概况：

(1)《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（新政发〔2021〕82号）中要求“把残疾人体育纳入财政预算，每年拨一定的经费专门用于发展残疾人体育事业，发挥新疆地源优势发展残疾人冬季体育项目”“加强残疾人运动员选拔、培养、管理、教育和保障，组建专业化训练团队，不断提升残疾人竞技体育水平”“力争在第十一届全国残运会暨第八届特奥会等重大体育赛事上取得好成绩”。

(2)《关于印发“十四五”残疾人体育发展实施方案的通知》（残联发〔2021〕44号）“举办全国性残疾人体育锦标赛、邀请赛及区域赛事，鼓励和支持地方残联、残疾人体育组织、社会机构承办区域性、全国性、国际性残疾人体育赛事”。

（3）《中国残疾人联合会 国家体育总局关于印发〈中华人民共和国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则〉的通知》（残联发〔2024〕1号）文件要求，新疆维吾尔自治区残联需组队参加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会。 

（4）自治区残联与民政厅、卫健委、财政厅、医保局、药监局《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴办法(试行)〉的通知》(新残字〔2023〕60号)。 5.自治区人民政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（新政发〔2018〕70号），“为0-6岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力。

2、预算资金：3081万元

3、预算单位：自治区残疾人联合会

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	参加集训项目
	>=11个

	
	
	参加训练人数
	>=95人

	
	
	得到康复救助的残疾儿童人数
	>=980人

	
	
	基本型辅助器具适配服务人数
	>=8000人

	
	
	参加全国比赛次数
	>=1次

	
	质量指标
	基本型辅助器具适配合格率
	>=90%

	
	时效指标
	项目完成时限
	=2025年12月

	成本指标
	经济成本指标
	基本型辅助器具适配人均标准
	<=1000元

	效益指标
	社会效益指标
	生活自理和社会参与能力
	有所改善

	
	
	参训运动员体育竞技水平
	显著提高

	满意度指标
	满意度指标
	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度
	>=80%

	
	
	参训运动员满意度
	>=80%

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	参加集训项目
	>=11个


包E-4:因本包项目特殊性，故具体项目信息以双方实际签订的合同约定为准

包E-5:自治区民办非营利养老机构资助经费（视同到期政策评估）

1、项目概况：

认真落实《自治区民办养老服务机构资助办法》有关规定，严格要求被资助机构必须与民政部门签订《自治区养老机构资助资金使用承诺书》，书面承诺至少要经营3年以上，不得擅自改变机构的社会福利性质，不得开展与老年人社会福利事业无关的业务，否则资助资金如数收回。进一步明确民办非营利养老机构资助资金由所在区域内的民政部门一次性拨付至民办养老机构，机构统筹用于房屋的新建、改扩建及维修，设施设备的购置以及其他有益于改善入住老人生活质量的项目，不得出现套取、截留、挤占、挪用和不按规定发放资金等现象。 根据《自治区民办养老服务机构资助办法》中“2012年10月12日后审批设立，运营6个月以上，入住率达到50%的养老机构，核定床位100张以下的，由当地财政给予一次性开办补助（具体标准由各地自行确定）；核定床位100张（含）以上的，由自治区财政给予每张床位5000元的一次性开办补助。根据养老机构在院住满一个月（含）以上的老年人实际占用床位数，按照每人每月100元的标准给予运营补贴。由自治区财政和当地财政部门各承担50%”等有关规定，2024年使用床位达10831张，累计月人次数达到12.8万。

2、预算资金：613.02万元

3、预算单位：自治区民政厅

4、2025年绩效目标表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	运营补贴惠及养老机构数量
	>=105个

	
	
	一次性建设补贴惠及养老机构数量
	>=24个

	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金
	收到资金后30日内

	成本指标
	经济成本指标
	民办养老机构床位实际使用补助经费
	=100元/床位/月

	
	
	民办养老机构一次性开办补贴标准
	=5000元/床位

	效益指标
	社会效益指标
	调动社会力量参与养老服务的积极性
	有效调动

	满意度指标
	满意度指标
	民办养老机构满意度
	>=90%


二、项目实施工作程序

根据《财政部关于印发<第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》（财监[2023]4号）规定，重点项目绩效评价工作主要由四个阶段构成：包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等阶段。

（一）前期准备。包括成立评价工作组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

★1.成立评价工作组。受托中标机构应当成立由至少1名主评人和其他工作人员组成的工作组，审核并在评价过程中保持工作组成员的相对稳定，并报委托方。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。审核通过后，受托机构在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

★2.制定评价实施方案。受托中标机构要在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价实施方案，并报委托方审核。实施方案应包括评价重点、人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤及工作纪律等内容。对金额较大、社会关注度高的重点评价项目，委托方可组织专家对实施方案进行评审。

★3.完善评价指标体系。评价指标体系是评价实施方案的核心。受托中标机构应对委托方交付的评价项目进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，制定、完善评价指标体系，与项目评价方案一并提交委托方审核。对有明确受益对象的评价项目，要设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（二）组织实施。受托中标机构应采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

★1.受托中标机构应到现场采集评价基础数据及相关资料。现场评价的范围和规模如下：项目资金执行单位较少的项目，应全部进行现场评价；涉及单位较多的、覆盖范围较广的，可抽样调研（原则上不少于执行单位数的1/3）；现场评价涉及的资金规模原则上不低于被评价项目当年资金总量的30%。

★2.核查核实评价所需要的基础数据和资料。

★3.采集的评价数据和资料应记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。

★4.需要进行问卷调查的项目，须到现场对调查对象开展独立调查工作。

★5.受托中标机构到被评价项目相关单位现场评价时，须出示接受委托的协议或通知。

（三）分析评价。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

（四）撰写与提交评价报告

1.撰写报告。受托中标机构要按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并应做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。评价报告主要内容包括：

摘要：包括项目简介、绩效评价综合情况及结论、主要经验及做法、存在的问题、相关建议。

评价重点、难点：包括项目评价的重点内容、难点内容。

（3）项目基本情况：包括项目概况、绩效目标、执行情况等。

（4）评价工作情况：包括评价目的、依据、指标体系、方法、工作过程等。

（5）项目绩效评价分析情况：对评价各指标进行分析，得出评价结论。

（6）主要经验和存在问题：对评价发现的主要经验和存在的问题进行分析与说明。

（7）意见建议：针对项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见或建议。

（8）其他需要说明的问题。

2.提交报告。项目绩效评价报告初稿撰写完成后，应送被评价项目相关单位就文本的真实性、完整性、规范性征询意见。并进行修改完善，由主评人签字，加盖中标人公章后，提交委托方。到期政策评估报告应侧重于对政策明确提出退出、延续继续执行、压减资金意见建议，强化评估结果应用。评估报告形成后由主评人签字，加盖中标人公章后，提交委托方。

中标人应当在出具评价报告后，通过“绩效评价第三方机构信用管理平台”备案报告信息（涉密信息除外）。

（五）验收要求

验收时，由委托方组成召集三人以上成立专家验收小组，对绩效评价报告的时效性、规范性、科学性等方面进行打分。

验收要求如下：

1、在规定时限内提交绩效评价报告、指标体系评分表和基础数据汇总表。

2、绩效评价报告符合招标方提供的范本架构，内容充实，评分与基础数据汇总表勾稽关系正确无误。

3、绩效评价报告中绩效分析详细，问题归集到位，建议具有参考价值。

4、若成交人提供的绩效评价报告验收不合格时，采购人将给予修改机会，成交人在接到采购人验收不合格的通知之日起5个工作日内完成对验收报告的修改并通过验收。

三、其他要求：其余未尽事宜具体以实际签订合同为准。

第四部分  合同条款
（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）
合同主要条款
甲方（客户方）：
乙方（服务方）：
甲乙双方经平等自愿协商，签订本协议。
一、服务内容
1、乙方同意向甲方提供附件A所列的服务。服务的内容、时限、要求见附件A。
2、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不另外收费，并承担因此而对甲方造成的损失赔偿责任，赔偿以附件A所载明的该项服务内容对应之服务费为限。
若因甲方原因造成工作的延误，乙方不承担责任。
3、乙方的服务承诺：
响应时间：乙方接到服务请求后，在两个有效工作日内给予响应并开始提供服务。双方另有约定除外。
乙方提供给甲方的服务，必须按照合同附件a规定的标准进行。
4、就乙方是否可安排第三方提供服务，双方同意按如下第  种方式处理：
1）必须由乙方自行处理；
2）乙方可以安排第三方提供服务，但不影响乙方按本合同约定承担责任；
3）就服务中的辅助事务，乙方可以安排第三方提供服务。辅助事务是指： 
二、服务期限：自     至       。
三、 服务费的支付
1、服务费总金额为    元 ( 大写:     元整 ) 。上述费用结构仅限于附件a中列明的工作。如果甲方要求扩大项目范围，或因甲方改变已经议定的项目内容导致乙方需重复进行项目步骤，乙方将需要重新评估并要求甲方增加费用。
2、服务费支付方式：
	阶段
	付款比例
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3、除非双方另有约定，乙方应自行承担服务过程中的成本与其它费用。
4、发票：乙方应提供足额正规发票。
四、 服务的变更
甲方可以提前  个工作日以书面形式要求变更或增加所提供的服务。该等变更最终应由双方互相商定认可，其中包括与该等变更有关的任何费用调整。

五、违约责任
甲方逾期付款的，每逾期一天，甲方应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。逾期超过 15 天的，乙方有权解除合同。
2、乙方未按约定的时间完成服务的，每逾期一天，应按合同金额的千分之一向另一方支付违约金，同时仍应尽快履行。逾期超过 15 天的，甲方有权解除合同。
3、因乙方违约导致本合同被解除的，甲方有权要求乙方按如下第   种方式承担违约责任：
1）甲方有权不再支付后期服务费；
2）乙方应将甲方支付的全部费用退还甲方；
3）甲方有权要求乙方按合同总金额的 %支付违约金。
4）其它：
4、甲方违约导致本合同被解除的，乙方有权要求甲方就已经完成的服务（无论甲方是否验收）支付费用，甲方已经支付的费用不予退还，同时乙方可要求甲方另外支付违约金。违约金标准为：剩余未支付的服务费   %。
六、争议解决
就与本协议有关的任何争议，双方同意按如下第   种方式处理：
1、由   所在地的人民法院管辖；
2、提交      仲裁委员会仲裁，以其仲裁结果为终局的、可强制的裁决。
七、 其他
1、附件 A 是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

3、本协议签订于 年 月 日。
甲方（签章） 
代表签字：
乙方（签章）：
代表签字：
附件 A
	序号
	服务内容
	费用标准
	时限
	完成标准
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	服务费用总计： 元。


甲方确认：                                 乙方确认：
第五部分  响应文件制作格式（仅供参考）
正本(或副本)
XX XX项目（标项号）
响 应 文 件
项目编号：

供应商：   （全称）  （盖章）   
单位地址：
联系人：

联系电话：
年  月   日
一、响应文件编制顺序
供应商可按下列顺序排列和装订响应文件并标注页码：

A 资格证明文件

（1）供应商资格、资信证明文件；

B 商务文件、技术文件

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

（4）磋商保证金提交证明材料；

（5）近年已完成的类似项目业绩；

（6）拟派遣人员；
（7）服务方案；

（8）服务及质量保证承诺书；

（9）商务、技术偏离表；

（10）其他有利于投标的资料及证明文件等；

（11）售后服务承诺等（如有，根据项目需求提供）；

（12）供应商反商业贿赂承诺书；

C 报价文件

（13）开标一览表；
注：1.响应文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

2.为了便于查找，请按上述顺序编排响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

一、其他有关附件格式范本
A、资格证明文件：
（一）供应商资格、资信证明文件
资格证明文件目录
文件1供应商基本情况（原件,格式见后）

文件2法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等、资质证书（如有）、许可等（如有）证明文件
文件3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
文件4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
文件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声
文件6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
文件7供应商关联企业情况表
文件8信用查询记录（信用中国及中国政府采购网的查询结果，打印网页查询结果）

文件9中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件
文件10诚信投标承诺书
文件11本项目采购公告及文件中要求的其他相关文件资料等
以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。
注 1：如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

注 2：如供应商所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须供应商提供文字说明。

部分参考格式：

1-1供应商基本情况表
供应商综合实力说明（企业简介、从业人员、资产总额、营业收入、技术实力、经济实力等）、各类资质证书等（自行编制）。
1-2法人或者其他组织的营业执照、事业单位法人证书等、资质证书（如有）、备案、许可等（如有）证明文件。

1.如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3.供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明；

6.其他需要提供的证明材料等。

1-3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

按磋商文件的要求（评审内容）提供，如文件中未作要求的，请提供参加本次政府采购活动最近一年度（2024年度）的审计报告（或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或银行出具的相关资信证明材料等）；复印件加盖公章。

银行资信证明银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或征集人名称不同。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。
1-4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按磋商文件的要求（评审内容）提供。
1.1 依法缴纳税收的证明材料：

供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证或缴款书或印花税票或扣（收）税凭证或其他完税证明）或无欠税证明。

1.2 依法缴纳社会保障资金的证明材料：

供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

1.3 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1-5 具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要专业技术能力：

专业技术能力有：。

供应商：   （全称）（盖章） 

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
1-6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
1-7 供应商关联企业情况表
供应商的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

	序号
	供应商填写

	1
	供应商的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况
	叙述或附图表示供应商的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况

	2
	供应商的子公司（含控股公司）的情况
	叙述或附图表示供应商子公司（含控股公司）的情况

	3
	供应商的投资参股关系的关联企业的情况
	

	4
	供应商的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况
	

	5
	单位的主要人员在其他企业任职情况
	


供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
注：1. 供应商应如实、全面地填写“供应商关联企业情况表”。若因供应商故意隐瞒，一经查实，将视为供应商弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2.如供应商无上表中所述的相关情况，则供应商可在相应表栏中填写“无”。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。

1-8 信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为获取文件之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

查询内容：查询信息包含：

（1）被列入失信被执行人

（2）税收违法黑名单

（3）政府采购严重违法失信行为记录名单

注：此项内容可自行提供，但最终查询结果以采购人或代理机构现场查询为准。
备注：1、以下《中小企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用。

2、专门面向中小企业的，不进行价格扣除。

1-9 中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件等（如有）

（1）中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.
(标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业） 承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元， 资产总额为     万元，属于    企业（ 中型企业、小型企业、微型企业),

2.
(标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业)；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元， 资产总额为     万元，属于    企业（ 中型企业、小型企业、微型企业),

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。      
企业名称：（全称）（公章）

日期：    年    月   日

备注：

1.填写前请认真阅读《中小企业划型标准规定》和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的______项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

供应商：（全称）（盖章） 

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
备注：填写前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，则不需要在投标文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》；若符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，须在投标文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》。

（3）监狱企业证明文件（如有）
单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日
附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

备注：填写前请认真阅读《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定。如不符合前述相关规定所确定的监狱企业，则不需要在投标文件中提供本《监狱企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的监狱企业，除了提供本《监狱企业声明函》，还需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1-10 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

响应文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

未以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本单位未与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益。

我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同项下的政府采购活动。

未与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标。

同意采购人的验收、计量、支付办法；响应文件中未提出超出采购人要求的附加条件。 

遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定，保证不进行恶意投诉。

……

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：   （全称）（盖章） 

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

1-11 本项目公告及文件中要求的其他相关文件资料等
B商务、技术文件

（二）投标函

致：（采购人名称） 
根据贵方为　　（项目名称）项目的竞争性磋商文件（项目编号及标项号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述电子版文件一份。

1、资格证明文件

2、商务、技术文件

3、报价文件
据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我单位愿以《开标一览表》中填写的投标（响应）报价，并按照竞争性磋商文件中的一切要求，承担本项目的全部工作。

2、我单位已详细阅读并理解了竞争性磋商文件的全部，包括修改文件和所有相关资料（补遗文件，如有），我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有任何倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权利。

3、本投标有效期自开标之日起　90个日历日，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

4、我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、合法的和准确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

5、在规定的开标时间后，我单位如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

7、我方如果中标，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《竞争性磋商文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

8、我方在此声明，我单位不存在竞争性磋商文件第二部分第一章供应商须知第3.3项和第3.4项规定的任何一种情形。

9、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标（响应）报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权、版权或其它知识产权的一切相关费用。

10、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
电　　　　话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
供应商代表（签字或盖章）：　　　　　　　　　　　　
供应商名称（并加盖单位公章）：　　 　　　
20　　年　月　日

（三）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明      同志在我单位任（职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：      性别：      年龄：      
身份证号码：
通讯地址：
电话号码：邮编：

供应商：（全称）（公章）

日    期： 年   月   日
附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

	（身份证复印件）
	（身份证复印件）


注：1.响应文件中须放置法定代表人身份证明。 

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改(项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）
	（身份证复印件）
	（身份证复印件）


供应商：（全称）（公章）

法定代表人签字或盖章：　　　　　　

身份证号码：

委托代理人签字：　　　　　　　　　　　

身份证号码：

联系电话：
授权日期：20　　年　月　日
注：1. 法定代表人签字或盖章可以是法定代表人亲笔签名（或相关主管行政部门备案的法定代表人电子版签名或印章）。

2.如是法定代表人本人参加投标的，则无须放置此项文件。
（四）磋商保证金提交证明材料
供应商的磋商保证金须确保到账，在制作响应文件时，可将有效的保证金缴纳证明（汇款凭证或磋商保证金收据复印件或保函等）粘贴在此处，未提供者后果自负。
（五）近年已完成的类似项目业绩

供应商名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：　　　　　

	序号
	项目名称
	发包人
	主要内容
	完工时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	


我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。
注：1.按采购人要求的内容及范围提供相关类型的业绩。

2.本表后须附清晰可辨的、真实的业绩证明材料；

3. 业主评价证明（如有）。

4.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（六） 拟派遣人员

附表一  项目负责人（或技术服务人）
（本表格式仅供参考，也可根据项目情况自行编制本表）
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	证书级别
	      
	专业
	

	证书
	

	毕业学校
	年毕业于        学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。
2. 有关人员简历及资格证书及其它证明材料（复印件或扫描件加盖公章）需附在本表之后。
3. 本表格所要求填写的人员是指供应商将安排在此项目的具体人员。
供应商：（全称）（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日 期：20　　年　月　日
附表二 其他人员
（本表格式仅供参考，也可根据项目情况自行编制本表）
	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任的职务
	身份证号码
	工作年限
	经验年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须按本项目的实际需求或采购人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标（响应）报价中。
2. 表后须附相关人员的证件（复印件）。
供应商：（全称）（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日 期：20　　年　月　日
（七）项目服务方案
（根据需要编写，格式自制）
本部分内容是供应商根据项目需求对其项目方案的详细描述，由供应商自主编写。

（八）服务及质量保证承诺书
（根据需要编写，格式自制）

（九）商务、技术偏离表
项目名称：　　　　　项目编号/标项号：　　　　　　　　　

	序号
	竞争性磋商文件

条款描述
	供应商响应描述
	偏离情况

说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商要将响应文件与磋商文件在商务、技术部分的差异之处汇集成此表。如不填写将视为完全响应磋商文件要求。
供应商：（全称）（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月  日
（十一）其他有利于投标的资料（如有）

其他有利于投标的证明文件等。
（十一）售后服务承诺等（如有，根据项目需求提供）
根据服务需求编制。

供应商：（全称）（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月  日
（十二）供应商反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在（项目编号、项目名称、标项号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月  日
承诺书（2）

我公司承诺在参加本次（项目编号、项目名称、标项号）投标前三年内，无以下行为：

    重大违法行为；

    商业贿赂行为；

    政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月  日

C 报价文件：
（十三）开标一览表
	序号
	项目名称
	
	项目编号
	

	1
	供应商名称
	

	3
	投标（响应）报价(元)
	小写：         
大写：         

	2
	服务期
	

	4
	备注
	


注：1. 表中大小写不一致时，以大写为准。     
2. 投标（响应）报价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。
3. 本表中“投标（响应）报价”须与《报价明细表》中的“投标（响应）报价”保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。
供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日 期：20　　年　月　日
附表13-1  报价明细表

	序号
	项目内容
	单价（元）
	单位
	数量
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	

	4
	其他
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	投标（响应）报价
	
	
	
	
	


注：1. 此表仅提供了表格形式，供应商可根据项目实际需求进行调整，进行详细的分类报价，且每单项费用必须填列；也可根据实际需要增列其它可能发生的费用。若有单项漏项或未填报，采购人有权认为所漏单项已包含总价中，结算不予调整。

2. 此表中的“投标（响应）报价”须与 “开标一览表”中的“投标（响应）报价”一致。

供应商：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月　日

