项目名称：新疆职业大学申办本科职业院校全过程辅助管理服务项目

项目编号：ZZ2026-062

招标文件

采购人：新疆职业大学

采购代理机构：新疆中咨建设项目管理有限公司

编制日期：2026年04月

目录

第一章　招标公告	1

第二章　供应商须知	5

第三章　评标办法及标准	23

第四章　拟签订的合同文本	29

第五章　投标文件组成	37

第六章  项目采购需求	74

第一章　招标公告

新疆职业大学申办本科职业院校全过程辅助管理服务项目公开招标公告

项目概况 新疆职业大学申办本科职业院校全过程辅助管理服务项目潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）线上获取招标文件，并于2026年05月22日16:00（北京时间）前提交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：ZZ2026-062

项目名称：新疆职业大学申办本科职业院校全过程辅助管理服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2000000.00

最高限价（元）：2000000.00

采购需求：新疆职业大学申办本科职业院校全过程辅助管理服务；具体详见招标文件采购需求。

合同履约期限：自合同签订之日起至通过教育部高校设置评审结束。（若学校未纳入自治区“十五五”高校设置规划，合同终止。付款方式根据服务内容分阶段支付。）

本项目（否）接受联合体投标。

# 二、申请人的资格要求：

1．供应商的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2．采购项目需要落实的政府采购政策：本项目属于专门面向中小企业采购项目

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商近三年如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次投标活动。（2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

# 三、获取招标文件

获取时间：2026年04月30日至2026年05月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

获取地点：新疆政府采购网政采云平台：（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

获取方式：供应商登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间/开标时间：2026年05月 22日16：00（北京时间）

投标地点（网址）：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：①如需咨询，可联系新疆CA服务热线 0991-2819290；②供应商须注意事项：1)本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台https://www.zcygov.cn/申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用；2）根据国办函〔2019〕41号文促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认要求，政府采购云平台目前已支持包括新疆CA、翔晟CA及汇信CA等多家CA的办理及使用。供应商可通过政府采购网-办理指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA厂商的数字证书。CA证书办理操作指南链接：http://u3v.cn/5F3afc；3）客户端请至政采云平台https://www.zcygov.cn/下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。4）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

# 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名称：新疆职业大学

地址：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇文达路1号

联系方式：15276828532

## 2.采购代理机构信息

名称：新疆中咨建设项目管理有限公司

地址：乌鲁木齐水磨沟区会展大道555号星耀天都4号楼B座403

项目联系人：王亭懿、吴斌、梅坤伟、翟安琪

联系方式：0991-4603819/18599343155

第二章　供应商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆职业大学申办本科职业院校全过程辅助管理服务项目 |
|  | 项目编号 | ZZ2026-062 |
| 2 | 采购人 | 名称：新疆职业大学 地址：乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇文达路1号 联系人：苗老师 电话：15276828532 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆中咨建设项目管理有限公司 地址：乌鲁木齐水磨沟区会展大道555号星耀天都4号楼B座403 联系人：王亭懿、吴斌、梅坤伟、翟安琪 电话：0991-4603819/18599343155 |
| 4 | 服务内容及要求 | 服务内容：新疆职业大学申办本科职业院校全过程辅助管理服务；具体详见招标文件采购需求。 交付/实施时间： - 1.自合同签订之日起20天内实现申本信息化服务所需的功能 - 2.自合同签订之日起30天内完成申本论证报告 3.在2026年12月前，协助学校完成自治区入规评估和纳入设置工作。 4.在2027年6月前，协助学校完成教育部高评委入校考察工作。 （如遇自治区和国家本科层次职业学校设置政策调整等不可抗力因素，交付时间可顺延，按照自治区和教育部相关通知安排进行相应调整） 验收标准：通过自治区教育厅、教育部、全国高校设置评议委员会评委专家审核。 服务地点：新疆乌鲁木齐市达坂城区新疆职业大学 |
| 5 | 供应商资格条件 | 1．供应商的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 2．采购项目需要落实的政府采购政策：本项目属于专门面向中小企业采购项目 3.本项目的特定资格要求： （1）供应商近三年如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次投标活动。（2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 6 | 项目现场勘察 | 不组织 □组织 |
| 7 | 联合体投标 | 不接受 □接受 注:本项目不得分包、不得转包 |
| 8 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 时间：2026年05月22日16时00分（北京时间） 地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 9 | 开标时间、地点 | 时间：2026年05月22日16时00分（北京时间） 地点：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅） |
| 10 | 采购预算(最高限价) | 采购预算(最高限价)：2000000.00元（人民币贰佰万元整） 注：超出最高限价作废标处理。 |
| 11 | 投标保证金 | 要求提供。 - 标保证金金额：20000.00元（贰万元整） 投标保证金到账截止时间：同招标截止时间 提交方式：须从供应商账户转出或以网银、银行电汇等非现金形式缴纳。 账户信息： 开户单位名称：新疆中咨建设项目管理有限公司乌鲁木齐二分公司 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行 账号：991904389610902 行号：308881029139 投标保证金以到账信息为准，制造商应充分考虑在途时间，制造商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途(投标保证金)。 ②电子保函 本项目可使用政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 开标前将保函制作到电子响应文件即可。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日(日历日) |
| 13 | 投标文件份数 | 采用见面开标 投标文件包括：/ ☑ 本项目采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。招标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成投标截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回； 解密时长：30分钟。 2. 参与“不见面”开标的采购人或其委托代理机构、供应商等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。 3.供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由供应商自行承担责任。 4.各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 5.开标、评标过程中，供应商参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法定代表人或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。供应商端口操作人员均被视为供应商法人代表或授权委托人，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 |
| 14 | 解密投标文件的时限 | 不见面开标默认解密时长： 30 分钟。 除因交易平台发生故障导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的，视为未按规定提交投标文件。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 评标委员会 的组成 | 评标委员会构成：5人 评委确定方式：新疆政采云平台专家库随机抽取4人、采购人代表1人 |
| 17 | 推荐中标候选人 | 中标候选人数量 3 家 |
| 18 | 确定中标人 | 采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。 |
| 19 | 付款方式 | 按阶段分次付款： - 自合同签订之日起14日内支付合同总金额的30%。 - 完成第一阶段（纳入自治区十五五高校设置规划）全部工作后支付合同总金额的20%。 - 3.完成第二阶段（入规后建设阶段）全部工作并通过学校验收后支付合同总金额的15%。 - 4.完成第三阶段（自治区专家入校准备阶段）全部工作并通过学校验收后支付合同总金额的25%。 5.完成第四阶段（教育部专家入校筹备阶段）全部工作并通过学校验收后，由学校核算总工作量按实际发生费用支付，支付额不超过合同总额的10%。 若申本工作在任一阶段停止，该阶段付款为最后一笔付款，需经学校审核工作量后，按照实际产生费用支付。 |
| 20 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供 |
| 21 | 招标文件的澄清或修改 | 投标截止时间15日前，供应商应留意政采云平台采购项目通知。 在投标文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标进行修改。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬支付方式：由中标人支付。 2、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 3、代理服务费收费标准：本项目招标代理服务费参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准进行计算下浮60%计取并由中标人向采购代理机构支付。 |
| 23 | 质疑 | 递交方式：纸质版盖章质疑函原件递交至采购代理公司 接收部门：新疆中咨建设项目管理有限公司 联系电话：18599343155 通讯地址：乌鲁木齐水磨沟区会展大道555号星耀天都4号楼B座403 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 23 | 政府采购支持政策 | 本项目属于专门面向中小企业采购项目，计算报价时不给予小微企业优惠计算。 所属行业：依据工信部联企业〔2011〕300 号，工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知：本项目标的所属行业：“其他未列明行业”。 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 24 | 需要补充的其他内容 | 在开标截止时间后，采购人/采购代理机构将通过信用中国、中国政府采购网查询各供应商的信誉情况，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 异常低价情形认定 投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%； ③投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%； ④评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。 4.审查要求及处理 被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。 供应商未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。 |
|  |  | - 注意事项： - 电子标书加盖印章的两种方式:一种为电子章；另一种为纸质版盖章后扫描，两种方式的任意一种在评审时均予认可。 供应商在上传电子响应文件时，需在“商务技术响应文件”中按响应文件格式要求上传完整的响应文件（从封面开始至最后一页）。 |

# 供应商须知正文

# 一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.3　“供应商”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.5　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.采购项目预算

2.1　预算金额见供应商须知前附表。

★3.供应商的资格要求：见供应商须知前附表。

4.　供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

供应商代表不是供应商的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供供应商代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见供应商须知前附表。

7.2　供应商应按供应商须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

8.　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

# 二、招标文件

9.招标文件的构成

9.1　招标文件各章节的内容如下：

第一章　招标公告

第二章　供应商须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第六章　项目需求

9.2供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。供应商对招标文件有疑问的请以书面形式向采购人、采购代理机构提出,提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

10.招标文件的澄清与修改

10.1　供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。供应商若对招标文件有任何疑问，应按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第20项规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。并在政采云平台发布更正公告。

供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2　如果澄清或者修改时间距本章供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见供应商须知前附表。

10.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在供应商均具有约束力。

10.4  供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

11.偏离

11.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★11.2　除法律法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

# 三、投标文件

12.　一般要求

12.1　供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

12.2　供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

12.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

12.5　投标文件应采用电子形式。

12.6电子投标文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.7供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制投标文件。

12.8供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

12.9电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

12.10为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

12.11供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》、《明细报价表》等招标文件中规定的所有内容。

12.12供应商必须保证供应商文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

13.投标文件的组成

13.1　投标文件包括但不限于下列内容

13.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书)

★(2)开标一览表

(3)商务条款偏离表

(4)投标保证金

★(5)投标人符合投标人资格条件的证明文件

(6)项目负责人简历

(7)拟配备人员

(8)供应商近年类似项目业绩

(9)中小企业声明函

(10)监狱企业声明函

(11)残疾人福利性单位声明函

13.1.2　技术部分

（1）技术响应与偏离表

（2）服务方案

（3）投标人认为需要提供的其它资料

13.3　在投标过程中，供应商根据评标委员会电子形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.投标报价

14.1　供应商应按招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

14.2　供应商必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。供应商在供应商须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

★14.3　供应商对每种服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4　项目有特殊要求的见供应商须知前附表。

15.投标保证金

15.1　本项目是否交纳投标保证金见供应商须知前附表。

15.2　供应商须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间前，向采购代理机构提交供应商须知前附表规定的投标保证金。投标保证金有效期应与本章供应商须知前附表规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

15.3　未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4　中标的供应商的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

15.5　供应商有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在供应商须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

16.投标有效期

16.1　投标有效期见供应商须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从供应商须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

16.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

17.投标文件的签署和规定

17.1　供应商应根据供应商须知前附表规定提交投标文件

17.2　供应商应根据供应商须知前附表规定提交投标文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

18.投标文件的密封和标记

18.1　电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

19.投标文件的递交

本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1　在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以自行在政采云平台上修改、补充或撤回已递交的投标文件。

20.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。

20.3　供应商在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

# 四、开标和评标

21.开标

21.1　采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商不足3家的，不得开标。

★22.资格审查

22.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

23.评审小组

23.1评审由依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表和评审专家组成。政府采购评审专家是在新疆政采云平台专家库中随机抽取产生。

24.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

25.评标程序

★25.1　投标文件的符合性审查。

25.1.1评审小组应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署及盖章的；

（2）服务要求不满足招标文件要求的；（采购需求均为不可偏离项）

（3）投标有效期不足的；

（4）服务期限不满足招标文件规定的；

（5）售后服务承诺未提供的；

（6）投标报价是否在采购预算或最高限价以内；

（7）投标文件不符合招标文件实质性要求的；

（8）不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形的。

25.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

25.3　投标文件澄清

25.3.1　评审小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评审小组发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评审小组将视同其放弃澄清。

25.4　比较与评价

25.4.1　评审小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★25.4.2　评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

25.5　推荐中标候选人名单

25.5.1　评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

26.确定中标供应商

26.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照供应商须知前附表规定的方式确定中标人。

27.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有供应商：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性投标的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★29.禁止行为

29.1　供应商不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

29.2　供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的投标文件相互混装；

(6)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 五、中标信息公告与签订合同

30.中标信息公告

30.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在供应商须知前附表中规定的公告媒体上公布。

30.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

31.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.履约保证金

32.1　本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

32.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.3　中标人没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

33.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

33.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

33.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在供应商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 六、其他规定

34.招标代理服务费。

34.1　中标人是否交纳招标代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

35.询问、质疑、投诉

35.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

35.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

35.4　质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

35.5　供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按中华人民共和国政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

36.发生下列情况之一，供应商将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

37.其他规定。

37.1　投标文件的其他规定见供应商须知前附表。

38.未尽事宜

38.1　其他未尽事宜按中华人民共和国政府采购法律法规的规定执行。

39.文件解释权

39.1　本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

# 七、质疑处理

40.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

40.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

40.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

40.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

40.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

40.3质疑函必须按照本《政府采购质疑和投诉办法》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

40.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。代理机构质疑接收人为：王亭懿，联系地址：乌鲁木齐水磨沟区会展大道555号星耀天都4号楼B座403，电话：18599343155。

40.5 以下情形的质疑不予受理

40.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

40.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

40.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

40.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

40.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

40.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

第三章　评标办法及标准

# 1.评审方法

1.1　评审方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

# 2.资格审查

| 序号 | 资格条件 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明扫描件（除身份证外其余证件须加盖电子公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（扫描件并加盖本单位电子公章）。如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件扫描件加盖电子公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明原件扫描件 |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件扫描件加盖电子公章（依法免税的应提供相应文件说明） 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件扫描件加盖电子公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件扫描件 |
| 6 | 中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。 | 须提供声明函原件 |
| 7 | 供应商近三年如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次投标活动。 | 凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；以采购代理机构在“信用中国”网站及“中国政府采购网”等网站查询结果为准。 |
| 8 | （A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 须提供相关内容承诺函。 |
| 9 | 本项目属于专门面向中小企业采购项目 | 须提供《中小企业声明函》 |

# 3.投标文件的符合性审查

| 序号 | 评审因素 | 审查内容和审查标准 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签章 | 是否按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一盖电子章或签字及加盖单位电子公章 | 按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一盖电子章或签字及加盖单位电子公章 |
| 2 | 报价 | 投标文件是否针对同一种服务出现了两个或两个以上的报价；报价是否超过项目预算或最高限价；或经评审小组认定异常低价投标（响应）的 | 针对同一种服务未出现了两个或两个以上的报价；报价未超过项目预算或最高限价；或经评审小组认定异常低价投标（响应）的 |
| 3 | 投标文件内容 | 是否按照招标文件规定的内容填写 | 按照招标文件规定的内容填写 |
| 4 | 服务期 | 服务期限是否满足招标文件要求 | 服务期限满足招标文件要求 |
| 5 | 实质性响应 | 投标文件是否满足招标文件中实质性条款的要求和明确的商务要求。不满足作无效响应处理。 | 投标文件满足招标文件中*实质性条款的要求和明确的商务要求。 |
| 6 | 投标保证金 | 是否按招标文件规定递交保证金或保函、保证金金额、保证金形式是否符合招标文件规定的 | 按招标文件规定递交保证金或保函、保证金金额、保证金形式符合招标文件规定的 |
| 7 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足招标文件要求 | 投标有效期满足招标文件要求 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 9 | 其他 | 投标文件中是否存在违反国家法律法规和招标文件规定的其他无效情形 | 投标文件中不存在违反国家法律法规和招标文件规定的其他无效情形 |

# 4.评分标准

| 评分项 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 报价 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；（本项目非专门面向中小企业，计算报价时给小微企业予优惠计算。） |
| 商务部分 （15分） | 企业业绩 （8分） | 投标人近三年（2023年1月1日-至今）完成的类似项目业绩，每提供1项得2分，此项满分8分； 注：1.须提供业绩合同和验收报告或中标（成交）通知书和验收报告扫描件加盖公章，经评审小组认定所提供业绩合同或中标（成交）通知书、验收报告残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。 2.投标供应商提供虚假证明材料的，按虚假投标处理。 |
|  | 项目团队 （7分） | - 1.项目负责人具有正高级职称得3分；副高级职称得2分；中级职称得1分。 - 2.项目团队核心人员中（项目负责人除外）具有正高级职称的，每有1个得1分，本项最高得4分。 注：以上人员须提供身份证、职称证、劳动合同复印件，需加盖单位公章，不提供证明材料或材料提供不全的不得分。 |
| 技术部分 （75分） | 技术要求响应程度 （10.5分） | 投标人根据第六章项目采购需求第7条采购需求概述（技术要求）进行逐条响应：技术要求共35条，全部响应得10.5分，每有一条负偏离扣0.3分扣完为止。 注：投标人须逐条逐项进行答复、说明和解释，提供技术要求偏离表。采购需求概述（技术要求）中要求证明材料的，以证明材料为准；未要求提供证明材料的，以偏离表为准。 |
|  | 总体方案 （24分） | 针对本项目提供总体方案，包括但不限于：①学校办学定位分析方案；②学校治理体系分析方案；③学校办学规模分析方案；④学校专业（群）设置分析方案；⑤学校科研工作分析方案；⑥学校社会服务工作分析方案；⑦十五五规划分析方案：⑧升本全流程分析方案。所提供的方案全面内容可行、切合实际且符合本项目需求、利于项目实施；每有一项完全满足得3分，满分24分，每有一处不足或缺陷的扣1.5分，扣完为止。 【完全满足是指内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；内容清楚明了、表述规范、含义准确。】 【不足是指对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；缺陷是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。】 |
|  | 实施方案 （9分） | 针对本项目提供实施方案，包括但不限于①项目组织管理；②人员管理；③进度管理。所提供的方案全面内容可行、切合实际且符合本项目需求、利于项目实施；每有一项完全满足得3分，满分9分，每有一处不足或缺陷的扣1.5分，扣完为止。 【完全满足是指内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；内容清楚明了、表述规范、含义准确。】 【不足是指对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；缺陷是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。】 |
|  | 项目质量保障措施 （9分） | 针对本项目提供质量保证措施，包括但不限于①服务质量保障措施；②服务方案及服务各阶段目标；③服务进度保障。所提供的方案全面内容可行、切合实际且符合本项目需求、利于项目实施；每有一项完全满足得3分，满分9分，每有一处不足或缺陷的扣1.5分，扣完为止。 【完全满足是指内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；内容清楚明了、表述规范、含义准确。】 【不足是指对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；缺陷是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。】 |
|  | 申本信息化服务功能演示（12分） | 投标人对申本信息化服务工作的功能进行演示和解说，如PPT、软件现场演示、视频演示等。演示内容如下： ①申本各类材料收集： 1.材料采集：支持文件上传、在线填报数据，适配升本所需各类佐证材料采集。 2.任务化管理：可按指标发布采集任务，指定责任部门、责任人及截止时间，支持任务搜索、按审核状态筛选等。 3.材料汇总导出：支持采集材料汇总，可直接导出下载，无需手动整理。 4.案例库：收录全国成功升本院校的建设资料范例，支持按指标模块/资料类型筛选，提供范例下载、在线预览功能。 ②专家评审反馈 1.专家审核：专家可对院校提交的采集材料、整改成果进行专业审核，标注审核意见，明确通过 / 驳回结论，同步展示审核进度统计。 2.咨询与会议指导：院校可针对未达标指标向专家发起在线咨询（提交文字、资料），预约线上会议指导；专家可接收预约、调整时间，会后添加指导记录，实现精准对接。 ③申本指标动态监测：可视化呈现，风险预警 1.指标体系支撑：内置官方评估指标（教育部高等学校设置标准(试行) 2025），支持动态更新、自定义调整，适配院校实际需求。 2.实时监测与预警：通过综合看板、雷达图、热力图等可视化形式，展示院校升本建设达标指数、高风险指标、薄弱项，按严重 / 高危级别预警指标异常。 3.多维度对比分析：支持横向（与同类型院校）、纵向（本校历史数据）指标对比，直观呈现建设差距，为决策提供依据。 ④问题整改 1.整改任务管控：针对专家批复意见以及未达标指标创建整改任务，指定责任人、截止时间、优先级，避免重复创建，可视化展示任务总数、进度及各状态分布。 2.进度跟踪与审核：实时更新整改状态，可查看整改资料、记录整改过程，支持多级审核（含专家审核），审核人员可预览资料、填写意见。 3.闭环归档：形成 “指标不合格 - 诊断 - 整改 - 审核” 全闭环，自动归档整改资料、审核记录，支持整改情况溯源查询。 以上一共12个演示点，每一个演示点演示功能能够完全满足本项目采购需求得1分，演示内容能够完全满足本项目采购需求的得12分，演示功能不完整的或无法满足本项目采购需求的扣0.5分，扣完为止。未提供演示的不得分。 注：开标时进入政采云平台线上演示，供应商需提前做好演示准备工作（如平台准备、开标电脑调试等），待收到演示提醒后进入视频会议进行线上演示。每个投标单位演示时间不超过15分钟。 备选演示：腾讯会议演示（若因政采云平台无法演示则使用腾讯会议演示） 会议号：875 057 5956 |
|  | 售后服务方案 （8分） | 针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于本项目供应商须提供完整的售后服务体系，包括但不限于：①明确的售后服务承诺；②详实的售后服务内容；③规范的服务响应时间与响应方式；④健全的售后服务机构设置；所提供的方案全面内容可行、切合实际且符合本项目需求、利于项目实施；每有一项完全满足得2分，满分8分，每有一处不足或缺陷的扣1，扣完为止。 【完全满足是指内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；内容清楚明了、表述规范、含义准确。】 【不足是指对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；缺陷是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误等情形。】 |
|  | 服务承诺 （2.5分） | ①驻场服务时间根据项目实际情况及采购人需要，在原有要求不 少于10个月的驻场服务的基础上可顺延的承诺书，得1.5分。 ②不随意更换项目负责人及团队核心人员的承诺书，得1分。 此项满分2.5分。 注：根据以上内容提供相对应的承诺书，不提供或内容不完善不得分。 |
| 合计=100分 |  |  |

第四章　拟签订的合同文本

（此合同模板仅供参考，具体以最终实际签订的合同为准）

合同编号：

新疆职业大学申本本科职业院校全过程

辅助管理服务合同

甲方：

乙方：

甲方委托乙方开展申办本科职业院校全过程辅助管理服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规的规定，结合本项目的具体情况，为明确双方责任，便于协作配合，确保本项目的建设质量，经双方协商一致，甲方委托乙方开展申办本科职业院校全过程辅助管理服务工作，并签订本合同，双方共同遵守。

一 、项目概况

- 项目名称：新疆职业大学申办本科职业院校全过程辅助管理服务。

- 项目地点：乌鲁木齐市达坂城区文达路1号。

3.项目时间：自合同签订之日起致至成功申办本科层次职业大学止。

- 工作内容

- （一）入规前筹备阶段

- 1.组建入规专项工作组，制定全周期筹备工作方案。协助学校成立由主要领导牵头的“升本工作领导小组”和工作专班，明确任务分工与时间节点。制定包含政策解读、指标对标、任务分解、经费预算在内的《职业本科学校设置筹备工作实施方案》，建立定期调度机制。

- 2.供应商签订合同后应在7日内到校进行启动工作，并驻校指导开展工作。需连续驻校指导不低于30个日历日进行指导工作，供应商应提供承诺函。

- 3.辅导与协助学校完成《学校设置论证报告》并开展可行性研究。围绕区域产业需求、学校办学基础、必要性与可行性进行深入调研；重点论证服务地方经济的能力与特色，撰写《关于设立职业大学的论证报告》，确保办学定位精准、数据翔实、逻辑严密。

- 4.辅导与协助编制学校“十五五”事业发展规划及大学发展规划。 对接国家及地方教育规划与产业规划，明确学校未来五年的发展目标、学科专业布局、师资建设、校园建设等核心内容。确保规划具有前瞻性、科学性和可操作性，并与升本指标相衔接。

- 5.辅导与协助学校完成《大学章程》及现代大学制度体系建设方案。依据《高等教育法》《职业教育法》及相关政策要求，完善以章程为核心的现代大学制度。梳理教学、科研、人事、学生管理、产教融合等内部治理制度文件，完善内部治理结构。

- 6.辅导与协助完成首批拟设置本科专业论证报告。针对拟首批设置的每个本科专业，开展行业企业深度调研，撰写《专业设置可行性论证报告》，重点分析产业链岗位需求、就业前景以及设置本科层次的必要性。

- 7.辅导与协助制定首批本科专业人才培养方案。 遵循“高层次技术技能人才”培养定位，校企共同制定人才培养方案。

- 8.组织权威专家对核心申报材料进行多轮审核与修改。邀请评估专家、职教本科实践校长、行业企业领军人物等组成专家团队，对论证报告、章程、规划等材料进行“预审—反馈—修改—复审”的闭环打磨。

- 9.协助学校根据专家意见完善材料，形成入规申报定稿。全面梳理和吸纳专家意见，对文本进行精细化润色与数据校核。同步整理支撑材料（如获奖证书、校企合作协议、师资证明、资产证明等），汇编成册，确保佐证充分。

- 10.协助学校完成入规申报材料的专业化排版设计与印制。对入规请示、论证报告、章程、规划、专业材料等全套文件进行统一设计、专业排版、校对和精装印制，形成规范的申报纸质版材料。

- 11.按照招标需求完成校升本建设过程信息化服务工作。

- （二）入规后建设阶段

- 1.辅导与协助学校完成论证报告、学校“十五五”规划、大学章程、专业设置等核心申报材料的修订完善。结合教育厅及专家组的入规反馈意见，对论证报告、章程、规划、首批本科专业设置材料等进行针对性修改与数据更新。

- 2.辅导与协助学校制定总体核查材料目录及佐证材料体系设计。

- 对照相关指标要求，系统梳理办学条件（师资、校舍、设备、图书等）、经费保障、产教融合、人才培养等模块，编制佐证材料总目录，明确每一指标的佐证路径、责任部门及材料规范。

- 辅导与协助学校开展办学条件达标动态监测与整改提升。对生师比、具有研究生学位教师占比、生均教学科研仪器设备值、生均图书等重点指标进行动态跟踪，针对不达标项提出整改建设方案。

- 4.组织专家开展阶段性建设评估与预考察指导。邀请具有职业本科评估经验的专家，对照设置标准对学校建设进展进行中期评估。开展至少1次全流程预考察（含听取汇报、查阅材料、实地走访、师生座谈），出具评估报告及整改建议，以评促建。

- （三）自治区专家入校准备阶段

- 1.辅导与协助学校完成论证报告、学校“十五五”规划、大学章程、专业设置等申报材料的最终定稿。在吸收自治区专家预审意见基础上，对全套核心申报材料进行审核、校核与润色，确保文本无差错、逻辑自洽、数据闭合，形成提交自治区专家组的正式印刷版。

- 2.辅导与协助学校对照自治区专家入校要件清单，逐项完成佐证材料的诊断与补充。依据自治区教育厅下发的入校考察要件清单（含基本办学条件、经费保障、师资队伍、实训条件、产教融合等模块），开展全面自查与整改，确保佐证完整、规范、可溯。

- 3.辅导与协助学校完成佐证材料的系统化整理、编目与定稿。对全部佐证材料进行统一编号、分类装盒，编制《佐证材料总目录》制作电子检索版与纸质备查版双套体系，便于专家现场快速调阅。

- 4.辅导与协助学校完成考察点位科学设置与内涵提升。结合学校办学特色与优势，合理规划考察路线及点位（如校史馆、产教融合实训基地、智慧教室、图书馆、学生社区、合作企业等），对每个点位进行解说词打磨、展示内容优化及环境布置。

- 5.组织开展校级领导、中层干部、教师代表的分层分类访谈与座谈会专项辅导。针对专家访谈环节，分别设计校领导座谈会、教学管理人员座谈会、专任教师座谈会、学生代表座谈会的常见问题库，开展模拟问答与应答技巧训练，提升访谈表现力。

- 6.组织开展学生群体的迎评动员与访谈辅导。面向在校生（尤其是首批拟设置本科专业学生）开展升本政策宣讲、校园文明礼仪教育及模拟访谈训练，引导学生了解学校办学定位、专业培养目标，展现良好精神风貌。

- 7.辅导与协助学校编制《省级专家入校考察工作手册》。统筹编制涵盖学校概况、日程安排、专家名单、陪同人员、点位介绍、服务指南、应急预案等内容的工作手册，做到内容详实、印制规范、便于使用。

- 8.协助学校组织开展全流程、全要素的省级专家入校考察模拟演练。按照正式入校流程，至少开展2轮全真模拟演练（含专家见面会、实地考察、资料查阅、听课看课、座谈会、意见反馈会），检验各环节衔接及应急响应能力。

- 9.协助学校完成考察期间会场布置、设备调试及接待服务保障工作。对专家见面会、反馈会等核心会场进行规范化布置（席卡、材料、投影、话筒等），调试多媒体设备，制定接待方案（交通、食宿、引导、医疗保障），确保万无一失。

- 10.协助学校完成自治区高评委入校阶段全套申报材料及工作手册的专业排版与印制。对定稿后的论证报告、章程、规划、专业材料及入校工作手册进行统一设计排版、高标准印刷及装订，按专家人数准备若干套装，确保规格统一、品质精良。

- 11.协助学校组织开展迎评冲刺阶段的办学理念与评估实务系列讲座。面向全校教职工开展迎评最后冲刺培训，内容涵盖职业本科设置标准解读、专家考察关注重点、应答技巧、校园礼仪等，进一步凝聚共识、提振士气。

- 12.协助学校制定自治区高评委入校考察应急预案及问题整改清零清单。针对可能出现的突发情况（如专家临时调整线路、设备故障、数据质疑等）制定应对预案。同时梳理前期自查及模拟演练中发现的问题，形成整改清零台账，确保入校前全部闭环销号。

- （四）教育部专家入校筹备阶段

- 1.组织邀请全国知名专家对论证报告、学校“十五五”规划、大学章程、专业设置等核心申报材料进行审议，并按照修改意见修改形成最终定稿。邀请具有职业本科评估或设置经验的全国知名专家（含教育部高评委成员），对全套申报材料进行终审把关，重点审视办学定位、类型特色、条件达标情况等，根据专家意见逐条修改完善，形成上报教育部的正式定稿版本。

- 2.辅导与协助学校完成教育部专家入校考察要件清单及佐证材料的最终核查与定稿。对照教育部高评委专家组入校考察的标准化要件清单，逐项核查办学条件、师资队伍、经费保障、实训条件、产教融合等佐证材料，确保数据闭合、逻辑自洽，形成最终电子版与纸质版备查体系。

- 3.辅导与协助完成教育部专家入校考察工作手册及考察方案编制。统筹编制涵盖学校概况、日程安排、专家名单及分工、考察点位路线、听课看课安排、座谈会议程、企业走访方案、接待服务指南、应急预案等内容的《教育部专家入校考察工作手册》，确保内容规范、信息精准、便于专家使用。

- 4.辅导与协助完成考察期间会议材料、接待方案及要件清单的统筹准备。系统准备专家见面会、汇报会、反馈会等环节的全套会议材料（含汇报PPT、学校简介、材料索引等）。制定精细化接待方案（交通、食宿、引导、医疗保障等），梳理专家现场查阅的要件清单，确保材料即调即有。

- 5.组织开展教育部专家入校考察全流程模拟演练。按照正式入校考察的完整流程，至少开展2轮全真模拟演练，检验各环节衔接流畅度、应答质量及应急处理能力。

- 6.辅导与协助完成专业申报材料的现场核查与专业负责人专项辅导。针对首批拟设置本科专业的申报材料（专业论证报告、人才培养方案、课程标准等），进行逐项复核。对专业带头人、教研室主任开展专项辅导，确保其能清晰阐述专业建设思路、人才培养特色及产教融合成果。

- 7.组织开展各级各类座谈会专项辅导与模拟演练。针对校领导座谈会、教学管理人员座谈会、专任教师座谈会、学生代表座谈会、企业代表座谈会等不同场景，分别设计问题库，开展多轮模拟问答训练，提升应答的一致性与专业性。

- 8.辅导与协助完成企业走访及合作企业座谈指导与模拟演练。筛选具有代表性的深度合作企业作为走访点位，协助企业准备汇报材料、参观路线及座谈内容。开展校企双方联合模拟演练，确保企业方能够清晰表达校企合作模式、学生实习实训成效及就业质量。

- （五）其他要求

- 1.组织不少于5人的核心团队人员，提供不少于10个月的驻场服务。

- 2.本次采购包含与申办本科层次职业学校相关的其他所有事项。

三、工作成果

乙方应按照甲方的要求开展各阶段咨询服务，完成相应正式工作成果的提交，其成果所有权归甲方所有。

四、费用及支付方式

根据乙方协议专题研究工作内容及工作量，经双方友好协商确认，甲方支付乙方咨询指导费用（含税费）人民币：         元，（大写）              。

付款分为四个阶段：

阶段一占中标总金额的50%。自合同签订后之日起14日内支付合同总金额的的30%        元，（大写）              ；完成第一阶段全部工作并纳入自治区十五五高校设置规划后支付合同总金额的20%        元，（大写）              。

阶段二占中标总金额的15%。完成第二阶段全部工作并通过验收后一次性支付        元，（大写）              。

阶段三占中标总金额的25%。完成第三阶段全部工作并通过验收后一次性支付        元，（大写）              。

阶段四占中标总金额的10%。完成第四阶段全部工作并公示后由学校核算总工作量按实际发生费用支付        元，（大写）              。

若申本工作在任一阶段停止，该阶段付款为最后一笔付款，需经学校审核工作量后，按照实际产生费用支付。

乙方应在收款前开具正规增值税专用发票，所有费用均汇入乙方开户银行账户。如乙方未开具发票的，甲方有权逾期付款，且不承担逾期付款的违约责任。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方应按照合同约定及时支付费用。

2.甲方积极配合乙方的咨询指导工作，并及时提供乙方所需材料。

3.甲方调整工作内容或工作量，应及时与乙方沟通，并与乙方协商咨询指导费用调整。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方提供的咨询服务应符合国家相关法律法规、行业标准以及甲方的要求，确保服务的专业性、准确性和完整性。乙方应作好事先技术指导，中间检查、事后审核验收等工作，应协助甲方解决项目建设过程中遇到的有关问题。

2.乙方应保证其选派参与建设的指导人员具有履行本合同所需的专业技术资格、经验和技能，并按照各项约定内容的方案设计并组建团队专题指导。

3.乙方应服从甲方的工作安排，按照甲方的进度、保密要求进行指导工作。乙方应对甲方提供的资料和信息以及在服务过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。如有违反，乙方应赔偿甲方因此受到的一切损失。

4.乙方必须确保建设内容后续服务工作的质量，若后续服务工作未履行或服务不到位导致甲方损失的，否则承担违约责任。乙方应确保咨询服务成果能够持续满足甲方的需求。

5.乙方原因造成工作质量不符合甲方要求的，乙方应立即无条件自费返工。

6.乙方未经甲方同意委托第三人处理委托事务。因此造成甲方损失的，承担违约责任。

六、违约责任

1、若乙方未按照合同约定的时间节点提供咨询服务或提供的服务不符合合同约定的标准，每逾期一日，应按照服务费用总额的万分之三向甲方支付违约金；逾期超过10日仍无法交付工作，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照服务费用总额的 10%向甲方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

2、乙方声明并保证其对本合同履行过程中所提供的技术、软件、资料或物品等不存在任何权利瑕疵或潜在缺陷，不存在法律的禁止规定，甲方不会因为使用而产生侵犯任何人权利或违反任何法律规定的后果。如果甲方因上述侵权或违法行为遭到索赔或追诉，乙方应当处理该索赔或追诉并向第三方承担由此而引起的一切法律和经济责任。若甲方因此受到损失的，乙方应赔偿由此给甲方或第三方造成的一切损失（损失包括但不限于直接损失、律师费、交通费、差旅费等），并按照合同总价款5%的标准承担违约责任。且甲方有权单方解除合同，并不承担任何责任。若甲方因此承担责任，甲方有权向乙方追偿。

3、 如乙方未按照本合同约定履行自身义务的，甲方均有权解除本合同。因乙方原因导致合同解除的，乙方应在合同解除后5日内退还甲方已支付的全部款项。逾期未退还的，每逾期一日，按照应退金额的千分之五承担违约责任，并计算至实际返还全部款项之日止。

4、乙方如无正当理由提前终止协议履行的，应在三个工作日内退还甲方已付的全部款项，并按照本合同总额的5%承担违约责任。

5.如因因乙方未按合同约定的时间节点和质量标准完成各阶段工作任务，经甲方催告后仍未整改完成，导致甲方未能成功申办本科层次职业大学，乙方应在接到甲方通知后三个工作日内退还甲方已付的全部款项，并按照本合同总额的 10%承担违约责任。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方承担全部损失。

七、其他

1、本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。由此产生的包括但不限于律师费、诉讼费均由违约方承担。

2、本合同自双方签字、盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

3、本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

4、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

甲方（单位盖章）            乙方（单位盖章）

甲方代表（签名）            乙方代表（签名）

联系电话：                  联系电话：

日期：                      日期：

- 投标文件组成

投标文件

项目名称：____________________

项目编号：____________________

供应商名称：__________________（电子签章）

______年____月____日

# 投标文件目录及索引

注：该目录为方便评审小组查找相关证明文件及评审条件，投标人应编制投标文件目录，尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应投标文件给定的顺序，并连续编排页码(扫描或复印件可以采用页码机加盖页码)。

一、投标函

一、投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表供应商________(供应商名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1、我方同意在本项目采购文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政 府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项 规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件，包括在新疆政府采购网上传加密电子投标文件一份。

4、按采购文件要求提供交付服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及新疆政府采购网申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

13、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3）与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

15、若我方中标，我方承诺领取中标通知书同时缴纳招标代理服务费。

16、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
附件1－1　法定代表人身份证明复印件

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明扫描件

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

附件1－2　法定代表人授权委托书

____________(供应商名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(供应商代表姓名、职务)为本公司的供应商代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证明扫描件

被授权人身份证明扫描件

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

- 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人及联系方式 |  |
| 备注 |  |

说明：1、本表格式不得更改，投标人严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。 2、任何有选择或有条件的投标报价或表中填写多个报价，均将导致投标被拒绝。3、投标报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

投标人名称（加盖公章）：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：_____年____月____日

三、商务条款偏离表

项目名称：							项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日(日历日) |  |  |  |
|  | 投标保证金 | 20000.00元（贰万元整） |  |  |  |
|  | 合同履约期限 | 自合同签订之日起至通过教育部高校设置评审结束。（若学校未纳入自治区“十五五”高校设置规划，合同终止。付款方式根据服务内容分阶段支付。） |  |  |  |
|  | 交付/实施时间 | - 1.自合同签订之日起20天内实现申本信息化服务所需的功能 - 2.自合同签订之日起30天内完成申本论证报告 3.在2026年12月前，协助学校完成自治区入规评估和纳入设置工作。 4.在2027年6月前，协助学校完成教育部高评委入校考察工作。 （如遇自治区和国家本科层次职业学校设置政策调整等不可抗力因素，交付时间可顺延，按照自治区和教育部相关通知安排进行相应调整） |  |  |  |
|  | 付款方式 | 按阶段分次付款： 1.自合同签订后之日起14日内支付合同总金额的30%。 2.完成第一阶段（纳入自治区十五五高校设置规划）全部工作后支付合同总金额的20%。 3.完成第二阶段（入规后建设阶段）全部工作并通过学校验收后支付合同总金额的15%。 4.完成第三阶段（自治区专家入校准备阶段）全部工作并通过学校验收后支付合同总金额的25%。 5.完成第四阶段（教育部专家入校筹备阶段）全部工作并通过学校验收后，由学校核算总工作量按实际发生费用支付，支付额不超过合同总额的10%。 若申本工作在任一阶段停止，该阶段付款为最后一笔付款，需经学校审核工作量后，按照实际产生费用支付。 |  |  |  |
|  | 验收标准 | 通过自治区教育厅、教育部、全国高校设置评议委员会评委专家审核。 |  |  |  |
|  | 服务地点 | 新疆乌鲁木齐市达坂城区新疆职业大学 |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全投标。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

四、投标保证金

说明：提供汇款单或转账凭证复印件或保函

五、投标人具备投标资格的证明文件

附件5－1

投标人基本情况表

投标人：(公章)

| 投标人名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

★附件5－2　具有独立承担民事责任的能力的证明材料

备注：须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）

★附件5－3　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

供应商提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。如供应商无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式自拟）。

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指供应商参加本次招标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，招标小组保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

5、当月新成立公司不需要提供。

★附件5－4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料（例如：相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

★附件5－5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

1.须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件扫描件加盖电子公章（依法免税的应提供相应文件说明）

2.须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件扫描件加盖电子公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）
★附件5－6

参加政府采购活动近三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

★附件5－7

无不良信用记录承诺函(供应商自行查询适用)

致____________(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

★附件5-8

其他情况说明

新疆职业大学：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

★附件5-9

不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表,清楚知晓我单位本项目投标活动,对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则,依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目政府采购投标活动中,未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目政府采购投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节,由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

★附件5-10

- 其他资格证明文件

投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

六、项目负责人简历

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册执业资格等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 项目名称 |  |  | 合同（或中标）金额 |  | 发包联系人及联系方式 |

备注：投标人根据评审内容提供相关证明材料。

- 七、拟配备人员

| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  | 职称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证书 编号 | 职称 专业 | 级别 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）此表可自行增减。

（2）本表列出拟参与本项目人员，投标人根据评审内容提供相关证明材料。

（3）供应商承诺：项目周期内实施服务人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

八、供应商近年类似项目业绩

| 序号 | 发包人 | 项目名称 | 合同（或中标）金额 | 签约及完成时间 | 发包联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

备注：须按相关要求提供相应的业绩合同和验收报告或中标（成交）通知书和验收报告等证明资料。

投标人(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

九、中小微企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

十、监狱企业声明函

（如适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

日期： 年 月 日

- 残疾人福利性单位声明函

（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

# 第二部分　技术部分

# 一、技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：											项目编号：

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

注：投标人应按照招标文件“第六章 项目采购需求”第七项采购需求概述（技术要求）逐条填写。凡投标文件中技术要求（包括投标技术要求等所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

# 二、服务方案

包括但不限于以下内容：

总体方案

实施方案

项目质量保障措施

售后服务方案

服务承诺

供应商可根据本项目评审内容格式自拟编制，可对照打分表进行逐条响应编制。

三、投标人认为需要提供的其他资料

- 项目采购需求

- 项目名称：新疆职业大学申办本科职业院校全过程辅助管理服务

- 预算金额/最高限价：2000000.00元

- 合同履约期限：自合同签订之日起至通过教育部高校设置评审结束。（若学校未纳入自治区“十五五”高校设置规划，合同终止。付款方式根据服务内容分阶段支付。）

- 交付/实施时间：

- 1.自合同签订之日起20天内实现申本信息化服务所需的功能

- 2.自合同签订之日起30天内完成申本论证报告

- 3.在2026年12月前，协助学校完成自治区入规评估和纳入设置工作。

- 4.在2027年6月前，协助学校完成教育部高评委入校考察工作。

- （如遇自治区和国家本科层次职业学校设置政策调整等不可抗力因素，交付时间可顺延，按照自治区和教育部相关通知安排进行相应调整）

- 五、付款方式：付款分为四个阶段：

- 1.自合同签订之日起14日内支付合同总金额的30%。

- 2.完成第一阶段（纳入自治区十五五高校设置规划）全部工作后支付合同总金额的20%。

- 3.完成第二阶段（入规后建设阶段）全部工作并通过学校验收后支付合同总金额的15%。

- 4.完成第三阶段（自治区专家入校准备阶段）全部工作并通过学校验收后支付合同总金额的25%。

- 5.完成第四阶段（教育部专家入校筹备阶段）全部工作并通过学校验收后，由学校核算总工作量按实际发生费用支付，支付额不超过合同总额的10%。

- 若申本工作在任一阶段停止，该阶段付款为最后一笔付款，需经学校审核工作量后，按照实际产生费用支付。

- 六、验收标准：通过自治区教育厅、教育部、高评委专家审核。

- 七、采购需求概述（技术要求）

- （一）入规前筹备阶段

- 1.组建入规专项工作组，制定全周期筹备工作方案。协助学校成立由主要领导牵头的“升本工作领导小组”和工作专班，明确任务分工与时间节点。制定包含政策解读、指标对标、任务分解、经费预算在内的《职业本科学校设置筹备工作实施方案》，建立定期调度机制。

- 2.供应商签订合同后应在7日内到校进行启动工作，并邀请专家驻校指导开展工作，专家连续驻校指导不低于30个日历日，供应商应提供承诺函。

- 3.辅导与协助学校完成《学校设置论证报告》并开展可行性研究。围绕区域产业需求、学校办学基础、必要性与可行性进行深入调研；重点论证服务地方经济的能力与特色，撰写《关于设立职业大学的论证报告》，确保办学定位精准、数据翔实、逻辑严密。

- 4.辅导与协助编制学校“十五五”事业发展规划及大学发展规划。 对接国家及地方教育规划与产业规划，明确学校未来五年的发展目标、学科专业布局、师资建设、校园建设等核心内容。确保规划具有前瞻性、科学性和可操作性，并与升本指标相衔接。

- 5.辅导与协助学校完成《大学章程》及现代大学制度体系建设方案。依据《高等教育法》《职业教育法》及相关政策要求，完善以章程为核心的现代大学制度。梳理教学、科研、人事、学生管理、产教融合等内部治理制度文件，完善内部治理结构。

- 6.辅导与协助完成首批拟设置本科专业论证报告。针对拟首批设置的每个本科专业，开展行业企业深度调研，撰写《专业设置可行性论证报告》，重点分析产业链岗位需求、就业前景以及设置本科层次的必要性。

- 7.辅导与协助制定首批本科专业人才培养方案。 遵循“高层次技术技能人才”培养定位，校企共同制定人才培养方案。

- 8.组织权威专家对核心申报材料进行多轮审核与修改。邀请评估专家、职教本科实践校长、行业企业领军人物等组成专家团队，对论证报告、章程、规划等材料进行“预审—反馈—修改—复审”的闭环打磨。

- 9.协助学校根据专家意见完善材料，形成入规申报定稿。全面梳理和吸纳专家意见，对文本进行精细化润色与数据校核。同步整理支撑材料（如获奖证书、校企合作协议、师资证明、资产证明等），汇编成册，确保佐证充分。

- 10.协助学校完成入规申报材料的专业化排版设计与印制。对入规请示、论证报告、章程、规划、专业材料等全套文件进行统一设计、专业排版、校对和精装印制，形成规范的申报纸质版材料。

- 11.提供学校升本建设过程信息化服务工作，动态展示学校基本办学条件、专业建设成果及申报进度，实时监测生师比、生均设备值等关键指标，支撑申本建设学校的全流程建设工作，规范升本过程中各类建设资料的收集、整理、归档、审核与利用，确保建设过程可追溯、资料管理标准化、评估对接高效化。核心要求如下：

- 信息化服务严格对标（教育部高等学校设置标准(试行) 2025），聚焦升本建设全周期资料管理需求，覆盖 “院校指标数据采集-智能诊断分析-专家咨询与指导-整改进度跟踪-整改效果审核” 核心流程，为院校升本建设提供资料管理支撑，同时满足教育部评估时的资料调阅、佐证核验需求。 - 一、申本各类材料收集： - 1.材料采集：支持文件上传、在线填报数据，适配升本所需各类佐证材料采集。 - 2.任务化管理：可按指标发布采集任务，指定责任部门、责任人及截止时间，支持任务搜索、按审核状态筛选等。 - 3.材料汇总导出：支持采集材料汇总，可直接导出下载，无需手动整理。 - 4.案例库：收录全国成功升本院校的建设资料范例，支持按指标模块/资料类型筛选，提供范例下载、在线预览功能。 - 二、专家评审反馈 - 1.专家审核：专家可对院校提交的采集材料、整改成果进行专业审核，标注审核意见，明确通过 / 驳回结论，同步展示审核进度统计。 - 2.咨询与会议指导：院校可针对未达标指标向专家发起在线咨询（提交文字、资料），预约线上会议指导；专家可接收预约、调整时间，会后添加指导记录，实现精准对接。 - 三、申本指标动态监测：可视化呈现，风险预警 1.指标体系支撑：内置官方评估指标（教育部高等学校设置标准(试行) 2025），支持动态更新、自定义调整，适配院校实际需求。 - 2.实时监测与预警：通过综合看板、雷达图、热力图等可视化形式，展示院校升本建设达标指数、高风险指标、薄弱项，按严重 / 高危级别预警指标异常。 - 3.多维度对比分析：支持横向（与同类型院校）、纵向（本校历史数据）指标对比，直观呈现建设差距，为决策提供依据。 - 四、问题整改 - 1.整改任务管控：针对专家批复意见以及未达标指标创建整改任务，指定责任人、截止时间、优先级，避免重复创建，可视化展示任务总数、进度及各状态分布。 - 2.进度跟踪与审核：实时更新整改状态，可查看整改资料、记录整改过程，支持多级审核（含专家审核），审核人员可预览资料、填写意见。 - 3.闭环归档：形成 “指标不合格 - 诊断 - 整改 - 审核” 全闭环，自动归档整改资料、审核记录，支持整改情况溯源查询。

- （二）入规后建设阶段

- 1.辅导与协助学校完成论证报告、学校“十五五”规划、大学章程、专业设置等核心申报材料的修订完善。结合教育厅及专家组的入规反馈意见，对论证报告、章程、规划、首批本科专业设置材料等进行针对性修改与数据更新。

- 2.辅导与协助学校制定总体核查材料目录及佐证材料体系设计。

- 对照相关指标要求，系统梳理办学条件（师资、校舍、设备、图书等）、经费保障、产教融合、人才培养等模块，编制佐证材料总目录，明确每一指标的佐证路径、责任部门及材料规范。

- 3.辅导与协助学校开展办学条件达标动态监测与整改提升。对生师比、具有研究生学位教师占比、生均教学科研仪器设备值、生均图书等重点指标进行动态跟踪，针对不达标项提出整改建设方案。

- 4.组织专家开展阶段性建设评估与预考察指导。邀请具有职业本科评估经验的专家，对照设置标准对学校建设进展进行中期评估。开展至少1次全流程预考察（含听取汇报、查阅材料、实地走访、师生座谈），出具评估报告及整改建议，以评促建。

- （三）自治区专家入校准备阶段

- 1.辅导与协助学校完成论证报告、学校“十五五”规划、大学章程、专业设置等申报材料的最终定稿。在吸收自治区专家预审意见基础上，对全套核心申报材料进行审核、校核与润色，确保文本无差错、逻辑自洽、数据闭合，形成提交自治区专家组的正式印刷版。

- 2.辅导与协助学校对照自治区专家入校要件清单，逐项完成佐证材料的诊断与补充。依据自治区教育厅下发的入校考察要件清单（含基本办学条件、经费保障、师资队伍、实训条件、产教融合等模块），开展全面自查与整改，确保佐证完整、规范、可溯。

- 3.辅导与协助学校完成佐证材料的系统化整理、编目与定稿。对全部佐证材料进行统一编号、分类装盒，编制《佐证材料总目录》制作电子检索版与纸质备查版双套体系，便于专家现场快速调阅。

- 4.辅导与协助学校完成考察点位科学设置与内涵提升。结合学校办学特色与优势，合理规划考察路线及点位（如校史馆、产教融合实训基地、智慧教室、图书馆、学生社区、合作企业等），对每个点位进行解说词打磨、展示内容优化及环境布置。

- 5.组织开展校级领导、中层干部、教师代表的分层分类访谈与座谈会专项辅导。针对专家访谈环节，分别设计校领导座谈会、教学管理人员座谈会、专任教师座谈会、学生代表座谈会的常见问题库，开展模拟问答与应答技巧训练，提升访谈表现力。

- 6.组织开展学生群体的迎评动员与访谈辅导。面向在校生（尤其是首批拟设置本科专业学生）开展升本政策宣讲、校园文明礼仪教育及模拟访谈训练，引导学生了解学校办学定位、专业培养目标，展现良好精神风貌。

- 7.辅导与协助学校编制《省级专家入校考察工作手册》。统筹编制涵盖学校概况、日程安排、专家名单、陪同人员、点位介绍、服务指南、应急预案等内容的工作手册，做到内容详实、印制规范、便于使用。

- 8.协助学校组织开展全流程、全要素的省级专家入校考察模拟演练。按照正式入校流程，至少开展2轮全真模拟演练（含专家见面会、实地考察、资料查阅、听课看课、座谈会、意见反馈会），检验各环节衔接及应急响应能力。

- 9.协助学校完成考察期间会场布置、设备调试及接待服务保障工作。对专家见面会、反馈会等核心会场进行规范化布置（席卡、材料、投影、话筒等），调试多媒体设备，制定接待方案（交通、食宿、引导、医疗保障），确保万无一失。

- 10.协助学校完成自治区高评委入校阶段全套申报材料及工作手册的专业排版与印制。对定稿后的论证报告、章程、规划、专业材料及入校工作手册进行统一设计排版、高标准印刷及装订，按专家人数准备若干套装，确保规格统一、品质精良。

- 11.协助学校组织开展迎评冲刺阶段的办学理念与评估实务系列讲座。面向全校教职工开展迎评最后冲刺培训，内容涵盖职业本科设置标准解读、专家考察关注重点、应答技巧、校园礼仪等，进一步凝聚共识、提振士气。

- 12.协助学校制定自治区高评委入校考察应急预案及问题整改清零清单。针对可能出现的突发情况（如专家临时调整线路、设备故障、数据质疑等）制定应对预案。同时梳理前期自查及模拟演练中发现的问题，形成整改清零台账，确保入校前全部闭环销号。

- （四）教育部专家入校筹备阶段

- 1.组织邀请全国知名专家对论证报告、学校“十五五”规划、大学章程、专业设置等核心申报材料进行审议，并按照修改意见修改形成最终定稿。邀请具有职业本科评估或设置经验的全国知名专家（含教育部高评委成员），对全套申报材料进行终审把关，重点审视办学定位、类型特色、条件达标情况等，根据专家意见逐条修改完善，形成上报教育部的正式定稿版本。

- 2.辅导与协助学校完成教育部专家入校考察要件清单及佐证材料的最终核查与定稿。对照教育部高评委专家组入校考察的标准化要件清单，逐项核查办学条件、师资队伍、经费保障、实训条件、产教融合等佐证材料，确保数据闭合、逻辑自洽，形成最终电子版与纸质版备查体系。

- 3.辅导与协助完成教育部专家入校考察工作手册及考察方案编制。统筹编制涵盖学校概况、日程安排、专家名单及分工、考察点位路线、听课看课安排、座谈会议程、企业走访方案、接待服务指南、应急预案等内容的《教育部专家入校考察工作手册》，确保内容规范、信息精准、便于专家使用。

- 4.辅导与协助完成考察期间会议材料、接待方案及要件清单的统筹准备。系统准备专家见面会、汇报会、反馈会等环节的全套会议材料（含汇报PPT、学校简介、材料索引等）。制定精细化接待方案（交通、食宿、引导、医疗保障等），梳理专家现场查阅的要件清单，确保材料即调即有。

- 5.组织开展教育部专家入校考察全流程模拟演练。按照正式入校考察的完整流程，至少开展2轮全真模拟演练，检验各环节衔接流畅度、应答质量及应急处理能力。

- 6.辅导与协助完成专业申报材料的现场核查与专业负责人专项辅导。针对首批拟设置本科专业的申报材料（专业论证报告、人才培养方案、课程标准等），进行逐项复核。对专业带头人、教研室主任开展专项辅导，确保其能清晰阐述专业建设思路、人才培养特色及产教融合成果。

- 7.组织开展各级各类座谈会专项辅导与模拟演练。针对校领导座谈会、教学管理人员座谈会、专任教师座谈会、学生代表座谈会、企业代表座谈会等不同场景，分别设计问题库，开展多轮模拟问答训练，提升应答的一致性与专业性。

- 8.辅导与协助完成企业走访及合作企业座谈指导与模拟演练。筛选具有代表性的深度合作企业作为走访点位，协助企业准备汇报材料、参观路线及座谈内容。开展校企双方联合模拟演练，确保企业方能够清晰表达校企合作模式、学生实习实训成效及就业质量。

- （五）其他要求

- 1.组织不少于5人的核心团队人员，提供不少于10个月的驻场服务。

- 2.本次采购包含与学校申办本科层次相关的其他所有事项。

- 八、其他需要说明的事项

- 1.本项目为全过程服务，包含申办本科层次职业大学所需的全部服务及全部费用，不接受额外增项。

- 2.本项目不接受备选方案。