# 2026年农村公路养护项目（自治区专项）（二次）项目编号：WQZFCG(ZB)-2026-39-01

# 竞 争 性 磋 商 文 件

采购单位：乌恰交通运输局（盖章）

联 系 人：李先生       联系电话：18094991083

代理机构：卓信工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：刘女士      联系电话: 18299700258

2026 年 6月

招投标监督管理机构备案登记栏

采购单位：乌恰交通运输局（盖章） 采购项目名称：2026年农村公路养护项目（自治区专项）（二次） 代理机构：卓信工程咨询有限公司（盖章） 本采购磋商文件已报备 2026年6月

目   录

第一章 招标公告 	2

第二章 投标人须知 	5

质疑函范本 	28

第三章  评标办法 	32

第四章 采购内容及技术要求 	42

第五章  合同条款及格式 	46

第六章  投标文件格式 	95

# 第一章 招标公告

2026年农村公路养护项目（自治区专项）（二次）竞争性磋商公告

项目概况 2026年农村公路养护项目（自治区专项）（二次）采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于 2026 年06月22日 10:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WQZFCG(ZB)-2026-39-01

项目名称：2026年农村公路养护项目（自治区专项）（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1551141.00

最高限价（元）：1551141.00

采购需求：

标项名称：2026年农村公路养护项目（自治区专项）（二次）

数量: 1

预算金额（元）:1551141.00

单位：项

简要规格描述：养护农村公路全长19KM,按四级公路技术标准实施，重点包括路基防护、路面病害处治、涵洞维修加固、平交路口转角半径优化以及沿线交通安全设施的完善与补充。（具体详见工程量清单）

备注：

合同履行期限：签订合同后92天（日历日）内完成施工，本项目建设期限为2026年6月-2026年10月（具体以甲乙双方签订合同为准）。

项目（否）接受联合体投标。

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】

1、具备有效的三证合一营业执照副本；

2、法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

3、投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月任意1个月的有效社保证明；

4、提供近一年度（2025年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新成立公司不足一年的提供近三个月内任意一个月有效的银行资信证明）；

5、提供税务部门出具的近六个月内任意一个月的税收证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局 公  章  的无  欠  税  证  明  或  “  国  家  税  务  总  局  电  子  税  务  局 （12366.china tax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main） ”的申报结果查询截图。②完税 证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注 意！

6、参加政府采购活动前三年内，未被“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、投标人须具备公路工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

8、项目经理资质要求：项目经理须具备公路工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），近6个月内任何1月已依法缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）,且未担任其他在施建设项目的项目经理。

9、供应商须提供《中小企业声明函》；

三、获取采购文件

时间：2026 年6月 12日至 2026 年6月22 日，每天上午10 :00 至 14:00，下午 16:00 至2 0 ：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件 ”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 06月23日 16:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026 年06月23日 16:00（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：1.本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通 ”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290）
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热95763进行咨询。
5.投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的投标人，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。
7.投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购 ”—“操作流程-电子招投标 ” —“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
8.采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务为：21600元。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予30%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称 ：乌恰县交通运输局

地  址 ：乌恰县

联系方式：18094991083

2.采购代理机构信息

名     称 ：卓信工程咨询有限公司

地     址 ： 阿图什市友谊北路123-2-201室

联系方式 ： 18299700258

3.项 目联系方式

项目联系人：刘女士

电 话 ： 18299700258

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称项目编号采购内容 | 项目名称：2026年农村公路养护项目（自治区专项）（二次） 项目编号：WQZFCG(ZB)-2026-39-01 采 购 内 容 ：养护农村公路全长19KM,按四级公路技术标准实施，重点包括路基防护、路面病害处治、涵洞维修加固、平交路口转角半径优化以及沿线交通安全设施的完善与补充。 |
| 2 | 采购人信息 | 采购单位：乌恰县交通运输局 联 系 人：李先生 联系电话： 18094991083 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：卓信工程咨询有限公司 地 址：阿图什市友谊北路123-2-201室 联系人：刘女士 联系电话：18299700258 |
| 4 | 施工地点 | 乌鲁克恰提乡 |
| 5 | 付款方式 | 签订合同后，甲方向乙方拨付合同价 30%的预付款，工程款进度款按照实际工程量进行拨付，施工完成工程款拨付至合同价款的90% 。验收合格，审计完成后，甲方拨付工程款至审计结算价的97%，剩余 3%为工程质保金或施工企业提供工程审计结算价 3%的质保金保函后，甲方将工程款拨付审计结算价的 100% 。（具体以甲乙双方签订合同为准） |
| 6 | 工期 | 签订合同后92天（日历日）内完成施工，本项目建设期限为2026年6月-2026年10月（具体以甲乙双方签订合同为准）。 |
| 7 | 资金来源 | 2026年提前下达中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算 |
| 8 | 招标方式 | 竞争性磋商招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 9 | 投标人资格条件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业 3.本项目的特定资格要求： 【标项1】 1、具备有效的三证合一营业执照副本； 2、法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书； 3、投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近6个月任意1个月的有效社保证明； 4、提供近一年度（2025年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新成立公司不足一年的提供近三个月内任意一个月有效的银行资信证明）； 5、提供税务部门出具的近六个月内任意一个月的税收证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局 公 章 的无 欠 税 证 明 或 “ 国 家 税 务 总 局 电 子 税 务 局 （12366.china tax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main） ”的申报结果查询截图。②完税 证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注 意！ 6、参加政府采购活动前三年内，未被“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 7、投标人须具备公路工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； 8、项目经理资质要求：项目经理须具备公路工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），近6个月内任何1月已依法缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）,且未担任其他在施建设项目的项目经理。 9、供应商须提供《中小企业声明函》； |
| 10 | 采购范围 | 满足竞争性磋商文件要求。 |
| 11 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过 2 家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 15 | 招标代理费 | 采购人与代理机构自行商议 采购人与招标代理机构经协商本次招标代理服务费为：21600元 |
| 16 | 最高投标限价 | 招标人设置投标报价最高上限：1551141.00 元，高于最高限价的，其响应文件按无效投标处理。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起） 。在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金交纳方式： 投标保证金应当以支票、汇票、本票、 网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：15000.00 元（壹万伍仟元整） 投标保证金交纳要求： 方式一： 电子保证金 账户信息：按系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金（在线获取账号）】，点击【新疆保证金平台】,自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息（开户行及行号）。供应商需将保证金转入获取到的收款账号，转账时请备注项目名称。 方式二：保函电子保函 （1）缴纳程序：投标人可登录新疆政府采购网“ 电子保函 ”窗口线上办理投保手续； （2）办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成； （3）开标前，投保人须下载加密保单并加盖公章作为保证金缴纳凭证一并上传至资格审查文件中提交； （4）技术支持电话详见新疆政府采购网电子保函服务系统。 保证金退还须知：开标后，未中标（成交）企业在法定工作时间内自动退还保证金， 中标（成交）企业在签订合同后自动退还保证金。 |
|  | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“ 电子加密投标文件 ”和“备份投标文件 ”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“ 电子加密投标文件 ”是指通过“政采云电子交易客户端 ”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件 ”是指与“ 电子加密投标文件 ”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用） ，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件 |
| 20 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs ”格式），一份备份标书文件（“.bfbs ”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后 30 分钟内解密投标文件。 |
|  |  | a. 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1 份（接收人邮箱：1196817825@qq.com，接收人：刘女士，电话：18299700258），“备份投标文件 ” 由供应商自愿提供，竞争性磋商文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的， 当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件 ”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件 ”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前 1 日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台 ”成功上传递交的“ 电子加密投标文件 ” 已按时解密的，“备份投标文件 ” 自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件 ”而未将“ 电子加密投标文件 ”成功上传至“政府采购云平台 ”的，投标无效。 |
| 22 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2026 年06月23日 16:00（北京时间） 投标地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| 23 | 开标时间及地点 | 开标时间： 同投标截止时间 开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建， 由招标人代表 1 名，专家 2名组成，共3人。 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是。 |
| 26 | 中标候选人公示媒介 | 新疆政府采购网、克州公共资源交易网，公示期为一个工作日。 |
| 27 | 履约担保 | 中标供应商在签订合同后5个工作日内向采购人交纳中标价5%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。 |
| 28 | 竞争性磋商文件领取 | 时间：2026 年06月12日至 2026 年06月22日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 16:00 至 20：00（北京时间，法定节假日除外） 地点：政采云平台线上 方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目， 申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件 ”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。 |
| 29 | 中小微企业政策文件 | （根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号）和关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知-财库[2022]19 号，供应商提供的服务属于《工业和信息化部、国家统计局、 国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》 的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 30 | 中小微企业政策文件说明 | 1.本采购项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业。 建筑业。营业收入80000 万元以下或资产总额80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 2.本项目为专门面向中小企业项目，资金为全部预留。参与投标的投标人须出具《中小企业声明函》，如果未提供或提供虛假的“ 中小企业声明函 ”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。 |
| 31 | 重要说明 | 商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通 ”APP 自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商， (已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册） ，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位 及 以 上 操 作 系 统 。 客 户 端 请 至 新 疆 政 府 采 购 网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器）， 以便开标时解锁。 6. 供 应 商 对 不 见 面 开 评 标 系 统 的 技 术 操 作 咨 询 ， 可 通 过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助 中 心 常 见 问 题 解 答 和 操 作 流 程 讲 解 视 频 中 自 助 查 询 ， 网 址 为 ： https://service.zcygov.cn/#/help， “项目采购”—“操作流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 1、 电子招投标情况说明： （ 1 ） 电子招投标 ： 本项目以数据电文形式 ， 依托 “ 政府采购云平台（www.zcygov.cn） ”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻 ”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA 数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程 ”；安装“政采云电子交易客户端 ”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端 ”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购 ”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件 。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端 ” 中完成“填写基本信息 ”、 “导入投标文件 ”、“标书关联 ”、“标书检查 ”、“ 电子签名 ”、“ 生成电子标书 ”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1份（接收人邮箱：1196817825@qq.com，接收人：刘女士，电话：18299700258），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件 ”，加密密码由供应商自行保管（ “备份投标文件 ” 由供应商自愿提供，招标文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的， 当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件 的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台 ”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的， 以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台 ”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”。 （ 8 ） 供 应 商 在 进 行 上 述 操 作 时 ， 如 遇 技 术 问 题 可 登 录 政 采 云（https://www.zcygov.cn/） ，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传， 以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（招标公告期限届满之前收到招标文件的， 以完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6 个工作日）起 7 个工作日 内且应当在采购响应截止时间之前， 以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日 内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。未按规定获取招标文件或逾期提出的不予受理、答复。按中华人民共和国财政部令第94 号文执行。 |
| 备 注 |  | 备注： 投标人使用相同 IP 地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 1. 着重提醒各投标人注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果, 招标人概不负责。 2. 采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况， 以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 3. 磋商文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 4. 本项目报价为分次报价，磋商响应文件中的报价为一次报价，各投标单位进行二次报价（磋商），投标报价评审以二次报价为准，最终成交价以二次报价为准。一次报价不得高于最高限价，二次报价不得高于一次报价。 5. 不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 6.如磋商文件出现前后不一致的情况下，以投标人须知前附表为准。 |

## 二、投标人须知

### （一） 总  则

1、项目概况

1.1 本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期（工期） ：见投标人须知前附表。

施工地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3 资金来源：见投标人须知前附表。

1.4 本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5 本项目控制价：见投标人须知前附表。

2、招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见竞争性磋商文件第四章采购内容及技术要求。

3、标包划分：

3.1 本项目划分： 1  个标包。

4、招标方式：

4.1 本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5、计价方式：

5.1 本次招标项目合同结算以审定结算价结算 。

6、评标办法：

6.1 本次招标评标采用  符合竞争性磋商文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7、投标人资格：

7.1 参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2 由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3 根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式

注册入库供应商，并完成CA 数字证书申领。 因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4 投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8、投标费用

8.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9、踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10、投标预备会

10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人， 以便招标人澄清。

10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

11、 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自 己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12、招标代理费

12.1  中标（成交）人在领取中标通知书时，应支付招标代理服务费。（费用按《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号），计算后收取），具体费用详见须知表。

13、投标人应意的事项

13.1 投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按竞争性磋商文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录， 以便评委审核。否则， 由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于竞争性磋商文件中的要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在竞争性磋商文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5 本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA 数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、 电力供应情况及相关设计标准。

本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

### （二）竞争性磋商文件

14、竞争性磋商文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》 、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本竞争性磋商文件。

15. 竞争性磋商文件的组成

15.1 竞争性磋商文件包括内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

15.2 除 15.1 内容外，招标答疑亦为竞争性磋商文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

15.3 投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出， 以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

15.4 供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到竞争性磋商文件之日（竞争性磋商文件公告期限届满之前收到竞争性磋商文件的， 以完成获取竞争性磋商文件申请后下载竞争性磋商文件的时间为准）或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第6 个工作日）起 7 个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。竞争性磋商文件的澄清将在政采云平台“更正公告 ”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16、 竞争性磋商文件的修改、补充、解释

16.1 竞争性磋商文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对竞争性磋商文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告 ”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。竞争性磋商文件的修改、补充等内容作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 3 日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分；不足 3 日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

16.3 供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

16.4 竞争性磋商文件的解释

本竞争性磋商文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

17、 竞争性磋商文件的发出

17.1  竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

18、 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、 中标（成交）样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标（成交）候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

竞争性磋商文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

### （三）响应文件的编制

19、投标的语言及度量衡单位

19.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料， 以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的， 以中文文本为准。

19.2 除竞争性磋商文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20、 响应文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

20.1 资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

1、开标一览表（投标文件格式一）

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二， 自然人投标的无需提供）；

4、法定代表人授权委托书（见投标文件格式三， 自然人投标的无需提供）；

5、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近六个月内任意一个月社保证明；

- 6、投标人具有独立法人资格 ，投标人须具备公路工程施工总承包贰级及以上资质。

7、投标人须具备有效的安全生产许可证；

8、项目经理资质要求：项目经理须具备公路工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），近6个月内任何1月已依法缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）,且未担任其他在施建设项目的项目经理。

9 、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（说明：提供 2024 或 2025 年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；新成立的公司以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供健全的财务会计制度及承诺书）

10 、投标保证金汇款凭证或投标保函；

11 、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

12 、投标企业参加采购活动前三年内未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采

购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

13 、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

20.2 商务、技术及经济文件

1 、投标函

2 、投标报价明细表

3 、技术规格偏离表

4 、商务条款偏离表

5 、投标人基本情况表

6 、项目管理机构组成表

7 、项目经理无在建项目承诺函

8、近三年项目业绩

9、 中小企业声明函(工程、服务)

10、残疾人福利性单位声明函（若是）

11 、投标人关联单位的说明（格式自拟）

12 、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

13 、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

14 、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注： 以上材料须逐页加盖单位公章。

20.3 投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对竞争性磋商文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本竞争性磋商文件第六章格式要求编制，不得对竞争性磋商文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对竞争性磋商文件格式可更改的例外情况：竞争性磋商文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件， 电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南 ”及本竞争性磋商文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

21、竞争性磋商报价

21.1 投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

21.2 投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

21.3 本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价；以最终竞争性磋商报价作为评审价。

21.4 竞争性磋商报价应包括：货物及服务本身价格、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、安装费、调试费、 自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

21.5 投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

21.6 技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

21.7 投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.8 投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

21.9 如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

21.10 总投标价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

21.11 总投标价中不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

21.12 投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

21.13 投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

22、 投标有效期

22.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60 天。

22.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

22.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

23、投标保证金

23.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为

其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

23.2 自 中标（成交）通知书发出之日起 5 个工作日 内退还未中标（成交）投标人的投标保证金， 自政府采购合同签订之日起 5 个工作日 内退还中标（成交）人的投标保证金。

23.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标（成交）通知书发出后三十天内，中标（成交）人无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、 串通投标的等。

23.4 投标保证金按投标人须知前附表第 24 条规定执行。

# （四）投标文件的制作、上传及递交要求

24、投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按竞争性磋商文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等）， 由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南 ”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》 中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云 ”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任， 电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA 签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外， 以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按竞争性磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

25、投标文件的上传

（1） 电子加密投标文件（ “.jmbs ”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标

无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（ “.bfbs ”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件 ”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件 ”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前 1 日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：1196817825@qq.com，接收人：刘女士， 电话：18299700258 ）；

b.通过“新疆政府采购云平台 ”成功上传递交的“ 电子加密投标文件 ” 已按时解密的，“备份投标文件 ” 自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件 ”而未将“ 电子加密投标文件 ”成功上传至“政府采购云平台 ”的，投标无效。

26、投标文件的递交要求

（1）供应商须按照竞争性磋商文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

27、投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台 ”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## （五）开 标、评标和定标

28、 开标

28.1 开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照竞争性磋商文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn ”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回

避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议， 同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

## 28.2 开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》 ）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》 ）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息） ，组织签署《政府采购活动现场确认声明书》 （疫情防控期间，将通过电子邮件形式组织签署） ，供应商应在 30 分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱 1196817825@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标记录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议） 。开标结束后， 由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台 ”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台 ”进行，若因“政府采购云平台 ”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、 网络在线，签字或盖章确认的时间为 30 分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

28.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标(成交)资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合竞争性磋商文件规定的“投标供应商资格要求 ”的，采购人或采购代理机构将对其作“ 资格审查不合格 ”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标

委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

29、评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87 号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

30、评标委员会的组建

30.1 评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 3人单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

30.2 评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

31、评标委员会的职责

31.1 审查、评价投标文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求。

31.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

31.3 对投标文件进行比较和评价。

31.4 确定中标候选人名单， 以及根据采购人委托直接确定中标人。

31.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

32、评标原则

32.1 评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照竞争性磋商文件规定的评标细则进行评分。

32.2 客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

32.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

32.4 财政部令第87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标(成交)人推荐资格；评审得分相同的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标(成交)人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标(成交)候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

33、评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

34、评标程序

34.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

34.2 评标委员会组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

34.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。

34.4 评审人员按竞争性磋商文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 25 ％ ，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的

价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价/投标报价） ×25

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

34.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

34.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的， 由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

34.7 评标委员会根据评审汇总情况和竞争性磋商文件规定确定中标中标(成交)候选供应商排序名单。

34.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

34.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

34.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

35、澄清、说明或补正的形式

35.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台 ”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为 30 分钟。

35.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台 ”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

35.3 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台 ”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、 网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

36、错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的， 以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

36.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的， 以报价表为准；

36.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

36.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改单价；

36.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准；

36.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致， 以文字表示的数值为准；

36.6 如有多报（指数量超出竞争性磋商文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

36.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的， 以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后， 以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

37、无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

37.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

37.2 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

37.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

37.4 未按竞争性磋商文件规定装订；

37.5 投标文件内容未按竞争性磋商文件规定签字或盖章的；

37.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

37.7 投标人未按竞争性磋商文件变更通知更改投标文件的；

37.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

37.9 标项投标报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或最高限价

37.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的 0.5%；

37.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

37.12 未实质性响应竞争性磋商文件中条款要求的投标文件；

37.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

37.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

37.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

37.16 投标文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期；

37.17 投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

37.18 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

38、废标

38.1 符合竞争性磋商文件规定废标情形的；

38.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

38.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

38.4 因重大变故，采购任务取消的。

39、突发情况处理

39.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1） 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2） 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3） 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

39.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

40、 定标

40.1 采购结果确认（确定中标(成交)供应商）

采购结果确认（确定中标(成交)供应商） ：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台 ”依法确认采购结果、确定中标(成交)供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日 内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起 5 个工作日 内，在评审报告推荐的中标(成交)候选供应商名单中按顺序确定中标(成交)供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

40.2 采购结果经采购人确认后2 个工作日 内，采购代理机构将在克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易网、新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果， 中标（成交）公告期限为 1 个工作日。

41、 中标（成交）通知书

41.1 在中标（成交）通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标(成交)人发出中标（成交）通知书。

41.2 中标（成交）通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标（成交）供应商均具有法律效力。采购人改变中标（成交）结果或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的都应承担法律责任。成

交供应商不得向他人转让中标（成交）项目，也不得将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让。

## （六）合同的授予

42、履约保证金

42.1 中标（成交）供应商在签订合同后5 个工作日 内向采购人交纳中标（成交）价 5%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

42.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

42.3 如果中标（成交）供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

43、签订合同及公告

43.1 采购人在中标（成交）通知书发出之日起 30 日内与中标（成交）供应商签订合同。

43.2 中标（成交）供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

43.3 竞争性磋商文件、 中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

43.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2 个工作日 内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

43.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日 内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政

部门备案以及采购代理机构存档。

## （七）纪律和监督

44、对招标人的纪律要求

44.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

45、 对投标人的纪律要求

45.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

46、对评标委员会成员的纪律要求

46.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标(成交)候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

46.2 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

47、 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

47.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、 中标(成交)候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

48、质疑和投诉

48.1.供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日 内， 以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

48.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

48.3 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

48.4 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日 内向同级财政部门提起投诉。

48.5 供应商有下列情形之一的，采购代理机构上报至乌恰财政局政府采购办，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                   法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                       联系电话：

被投诉人：                 法定代表人：

地址：                        电话：

我公司参加了       年     月     日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（竞争性磋商文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于       年      月     日 向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月   日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人） ：（签字）	 年    月     日

本投诉书正本叁份，副本    份并附电子文档。

## 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》 、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

## 一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、 中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日 内， 以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日 内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

## 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

（一）投诉人和被投诉人的名称、地址、 电话等；

（二）具体的投诉事项及事实依据；

（三）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（四）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（二）提起投诉诉前已依法进行质疑；

（三）投诉书内容符合本办法的规定；

（四）在投诉有效期内提起投诉；

（五）属于本级财政部门管辖；

（六） 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（七） 国务院财政部门规定的其他条件。

## 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的， 由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1 年内 3 次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：乌恰县财政局政府采购办监管办公室

# 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话： 授权代表：

联系电话：

地址：  邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号： 采购人名称：

竞争性磋商文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项 2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                    公章：

日期：

# 第三章  评标办法

## 一 、 总  则

1、一般规定

1.1 本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购服务和服务招标磋商管理办法》、 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2 评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3 招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4 评标按照竞争性磋商文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评标方法（综合评分法），避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5 本办法的评标对象是指供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有效响应文件，包括供应商应评标委员会要求对原响应文件作出的正式书面澄清文件。

2、磋商组织机构的组成

2.1 评标委员会成员由招标人的代表 1 名和随机抽取的有关方面的专家2名组成，成员为3人，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库中随机抽取产生。

2.2 评标工作组由招标人及有关专家组成， 由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3 竞争性评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、 回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1 审查竞争性磋商文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

3.2 要求供应商对竞争性磋商文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3 推荐中标(成交)候选人名单；

3.4 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2 按照竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3 对评标过程和结果， 以及供应商的商业秘密保密；

4.4 参与评标报告的起草；

4.5 配合有关部门的投诉处理工作；

4.6 配合招标人、招标代理机构答复磋商供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1 本次评标首先由评标委员会对供应商的响应文件进行初审，对未能通过初审的响应文件作废标处

理；

5.2 对通过初审的供应商的响应文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3 评标报告与推荐成交候选人

5.3 评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 25％ ，采购项目中含不同采购对象的， 以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的

供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价/投标报价） ×25

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》法第二十五条评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商。符合本办法第二十一条第三款情形的，可以推荐 2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 二 、投标文件初审

6、资格性审查:

6.1 评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审查标 准 ( 适 用于资格 后 审 ) | 1 | 具备三证合一营业执照副本 |  |  |
|  | 2 | 投标保证金汇款凭证或投标担保函 |  |  |
|  | 3 | 法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书或法人资格证明书 |  |  |
|  | 4 | 投 标 企 业 参 加 采 购 活 动 前 三 年 内 未 被 “ 信 用 中 国 ” （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  | 5 | 投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近六个月内任意一个月社保证明 |  |  |
|  | 6 | 投标人须具备公路工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； |  |  |
|  | 7 | 项目经理须具备公路工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），近6个月内任何1月已依法缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）,且未担任其他在施建设项目的项目经理。 |  |  |
|  | 8 | 提供近一年度（2025年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新成立公司不足一年的提供近三个月内任意一个月有效的银行资信证明）； |  |  |
|  | 9 | 提供税务部门出具的近六个月内任意一个月的税收证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；①若投标人某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局 公 章 的无 欠 税 证 明 或 “ 国 家 税 务 总 局 电 子 税 务 局 （12366.china tax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main） ”的申报结果查询截图。②完税 证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ |  |  |
|  | 10 | 供 应商 需 提 供 中 小 企 业 的 声明 函 |  |  |
|  |  | 结论：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”。2、审查结论填写“通过”或“不通过”。注：如有一项不合格，作无效标处理。 |  |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7、符合性审查

7．1 评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 | 1 | 由 政 府 立 项 核 准 、 审 批 的 采 购 项 目 , 报 价 高 于 设 定 的 采 购 预 算 价 的。 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人身份证明或授权委托书有效，且符合磋商文件规定的格式。 |  |  |
|  | 3 | 只有一个方案投标。 |  |  |
|  | 4 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |  |  |
|  | 5 | 对磋商文件规定的招标内容全部作出响应。 |  |  |
|  | 6 | 满足磋商文件提出的技术和质量要求。 |  |  |
|  | 7 | 完成期限满足磋商文件要求。 |  |  |
|  | 8 | 售后服务满足磋商文件要求。 |  |  |
|  | 9 | 投标有效期满足磋商文件要求。 |  |  |
|  | 10 | 投标 人有 详 细 地 址 、 联 系人 、 电话 |  |  |
|  | 结论：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”。2、审查结论填写“通过”或“不通过”。注：如有一项不合格，作无效标处理。 |  |  |  |

7.2 评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3 如果投标文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4 投标人可在现场 30 分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据竞争性磋商文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5 只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的， 同样按无效投标处理。

## 三 、投标文件的澄清和补正

8、澄清、说明或补正的形式

8.1 对于投标文件中含义不明确、 同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台 ”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为 30 分钟。

8.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台 ”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台 ”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、 网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9、错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的， 以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的， 以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致， 以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出竞争性磋商文件需求） 、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的， 以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后， 以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

## 四、比较与评价

10、评标方法和标准

10.1 评标委员会按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2 评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件 1）。

10.2.1 评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以磋商文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准， 口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、磋商文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

a 就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

b 各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构， 由代理机构组织进行分数统计。

c 最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审 | 投标报价 | 投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得 分=(评标基准价/修正后投标报价)*25%*100 备注: 1.投标价格评分采用低价优先法计算; 2. 评标基准价: 满足磋商文件要求且经修正( 如有)、 最后轮的磋商报价后，最低的磋商报价为评标基准 价； 3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过 符合性检查投标人的报价， 有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行， 并不 得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内 容，否则视为投标无效。 | 25分 |
|  | 商务评审 | 企业业绩 | 投标人已完成的类似工程业绩（近三年（2023年 - 至今）类似工程业绩的，每提供一项得2分，最高得6分, （须提供中标/成交通知书、施工合同或竣工验收表主 要页扫描件，提供不完整或不提供不得分） | 6分 |
|  | 技术评审 | 项目施工方案 | 评审小组根据投标人对主要工程项目的施工方案与技术措施 (尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、措施和解决方案)，编写相关内容： 1.内容符合工程实际，且合理完整的，得 15 分； 2.内容比较合理完整的，得 8 分; 3.内容一般得基本分 4 分； 4.不提供或提供不完整不得分。 | 15分 |
|  |  | 质量保证措施 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的质量保证措施进行评审，措施 内容至少包含：质量管理目标、质量管理体系、施工原材料质量保证措施、工程施工的质量保证措施，编写相关内容： 1.内容符合工程实际、质保体系合理的，得 11 分； 2.内容比较合理完整的，得 7 分; 3.内容一般得基本分 4分； 4.不提供或提供不完整不得分。 | 11分 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的安全管理体系与措施进行评 审， 内容至少包含：安全生产管理目标 、安全管理体系及职责划分、安全技术措施、安全应 急救援预案，编写相关内容： 1.内容符合工程实际，且合理完整的，得 10 分 ； 2.内容比较合理完整的，得7分; 3.内容一般得基本分4分； 4.不提供或提供不完整不得分。 | 10分 |
|  |  | 环保和文明施工措施 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的环保和文明施 工措施进行评审， 方案内容至少包含： 环境保护管理 目标、噪音控制管理措施、扬尘管理措施、施工现场 环境管理和污染物处理及排放措施，编写相关内容： 1. 内容符合工程实际，且合理完整的，得 9 分 ； 2. 编写内容比较合理完整的，得 6 分; 3.内容一般得基本分 3 分; 4.不提供或提供不完整不得分。 | 9分 |
|  |  | 工程进度计划 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的工程进度计划方案进行评审， 方案内容至少包含：工程进度计划时间安排及计划、影响工 程施工的因素分析及解决措施、进度保障措施；编写相关内容： 1.内容符合工程实际，且合理完整的，得12分 ； 2.编写内容比较合理完整的，得 8分; 3.内容一般得基本分 4分; 不提供或提供不完整不得分。 | 12分 |
|  |  | 应急预案 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的应急预案进行评审，方案内容至少包含：应急预案的方针与原则、应急保证措施、应急事故发生处理流程、应急设备配置；编写相关内容： 1.内容符合工程实际，且合理完整的，得8 分 ； 2.编写内容比较合理完整的，得5分; 3.内容一般得基本分 3 分; 不提供或提供不完整不得分。 | 8分 |
|  |  | 后续服务 | 评审小组根据投标人针对本项目提供的后续服务方案进行评审，方案 内容至少包含：质保期内外服务措施、响应时间及问题处理 措施、后续服务质量保障措施、针对本项目提供的后续服务人员配备方案及服务承诺；编写相关内容： 1.内容符合工程实际，且合理完整的，得4 分 ； 2.编写内容比较合理完整的，得 2 分; 3.内容一般得基本分 1分; 不提供或提供不完整不得分。 | 4分 |
| 注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 |  |  |  |  |

11、备注

11.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第 87 号令第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消

中标（成交）资格。

11.3 与竞争性磋商文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价/投标报价） ×25

11.4 各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标（成交）候选人。

11.5 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

11.6 经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标（成交）人，做为废标处理。

12、无效投标条款

12.1 投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA 锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效 CA 锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理） ， 以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2 投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的 MAC 地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同 IP 地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）竞争性磋商文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但竞争性磋商文件规定提交备选方案的除外；

(3)投标文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应;

(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于竞争性磋商文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据竞争性磋商文件的规定对竞争性磋商文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（9）竞争性磋商文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段） 中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）竞争性磋商文件规定的其它无效投标情形。

# 第四章、采购内容及技术要求

## 一、工程量清单（另卷）

1 、 养护农村公路全长19KM,按四级公路技术标准实施，重点包括路基防护、路面病害处治、涵洞维修加固、平交路口转角半径优化以及沿线交通安全设施的完善与补充。（具体详见工程量清单）

## 二、商务要求

（一） 施工地点： 乌恰县

（二） 工期：签订合同后92天（日历日）内完成施工，本项目建设期限为2026年6月-2026年10月（具体以甲乙双方签订合同为准）。

（三） 报价要求

供应商应按磋商文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件， 以人民币进行报价。

（四） 质量、理赔、质量技术及验收保证的承诺

1、质量： （1）本项目质量保修期 1 年，在合同期内， 甲方正常使用乙方施工的工程出现质量问题时，乙方负责维修至合格。

（2）施工单位在提供本项目所需货物材料的同时应提供产品出厂合格证明等文件。

2、理赔：施工单位施工的工程未达到竞争性磋商文件规定要求，且对招标人造成损失的， 由施工单位承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、质量技术：施工质量技术应符合国家施工工程标准规范执行。

4、验收保证：施工单位施工的工程达到验收时移交招标人验收，验收标准符合国家施工工程标准规范。

（五）其他

1、投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出 ，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

三、清单

- 1.工程量清单表

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |  |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 |  |  |  |
| 103-2 | 临时工程用地 | 总额 |  |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 |  |  |  |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 |  |  |  |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |  |  |  |
| 105-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.00 |  |  |
| 清单第100章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 路基土石方 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |
| -a | 台背回填翻松碾压 | m³ | 1084.99 |  |  |
| -b | 翻松碾压 | m2 | 889.00 |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面 | m³ |  |  |  |
| -b | 沥青混凝土路面 | m³ | 59.02 |  |  |
| -c | 砂砾基层 | m³ |  |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |
| -a | 钢筋混凝土结构 | m3 |  |  |  |
| -b | 混凝土结构 | m3 | 56.20 |  |  |
| -c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方（硬土） | m3 |  |  |  |
| -b | 挖石方（软石） | m3 |  |  |  |
| -c | 挖石方（次坚石） | m3 |  |  |  |
| -d | 挖淤泥 | m3 |  |  |  |
| 203-2 | 改河、改路、路面排水填筑 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 |  |  |  |
| -b | 挖石方 | m3 |  |  |  |
| -c | 挖除非适用材料(不含淤泥) | m³ |  |  |  |
| -d | 挖淤泥 | m³ |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑(包括填前压实） |  |  |  |  |
| -a | 远运利用土方 | m3 |  |  |  |
| -b | 利用石方 | m3 |  |  |  |
| -c | 借土填方 | m3 | 230.00 |  |  |
| -d | 弃方 | m3 |  |  |  |
| -e | 回填 | m3 |  |  |  |
| 204-2 | 改河、改路、路面排水填筑 |  |  |  |  |
| -a | 本桩利用土方 | m3 |  |  |  |
| -b | 利用石方 | m3 |  |  |  |
| -c | 借土填方 | m3 |  |  |  |
| -d | 借石填方 | m3 |  |  |  |
| 续上表 |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 路基土石方 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 205-1 | 软土地基处理 |  |  |  |  |
| -a | 抛石挤淤 | m3 |  |  |  |
| -b | 垫层 |  |  |  |  |
| -b-1 | 砂垫层 | m³ |  |  |  |
| -b-2 | 砂砾垫层（换填） | m³ |  |  |  |
| -c | 碎石（砂砾）桩 | m |  |  |  |
| -d | 砂桩 | m |  |  |  |
| -e | 土工合成材料 |  |  |  |  |
| -e-1 | 反滤土工布 | ㎡ |  |  |  |
| -e-2 | 防渗土工膜 | ㎡ |  |  |  |
| -e-3 | 土工格栅 | ㎡ |  |  |  |
| -f | 强夯及强夯置换 |  |  |  |  |
| -f-1 | 强夯 | ㎡ |  |  |  |
| -f-2 | 强夯置换 | m³ |  |  |  |
| 205-2 | 滑坡处理 |  |  |  |  |
| -a | 清除滑坡体 | m³ |  |  |  |
| 205-3 | 盐渍土路基处理 |  |  |  |  |
| -a | 卵砾石隔断 | m³ |  |  |  |
| -b | 土工织物隔断 |  |  |  |  |
| -b-1 | 防渗土工膜 | m2 |  |  |  |
| -b-2 | 土工格栅 | m2 |  |  |  |
| 205-4 | 砍树挖根 | 根 |  |  |  |
| 206-1 | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌 |  |  |  |  |
| -a | 浆砌片石铺砌 | m³ |  |  |  |
| -b | 现浇混凝土铺砌 | m³ |  |  |  |
| -c | 预制混凝土铺砌 | m³ |  |  |  |
| 清单第200章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302-1 | 级配砾石面层 |  |  |  |  |
| -a | 厚150mm | m2 |  |  |  |
| -b | 厚200mm | m2 |  |  |  |
| 303-1 | 级配砾石（砂砾）基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚5cm | m2 | 214.67 |  |  |
| 304-1 | 水泥稳定砂砾基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚400mm（4.5％水泥稳定砂砾） | m2 | 129.60 |  |  |
| -b | 厚150mm（全深式冷再生4.5％水泥稳定砂砾） | m2 |  |  |  |
| 304-2 |  |  |  |  |  |
| -a | 厚50mm（天然砂砾找平层） | m2 | 22.23 |  |  |
| -b | 厚200mm（天然砂砾底基层） | m2 |  |  |  |
| 305-1 | 透层 | m2 | 499.32 |  |  |
| 305-2 | 热沥青 | m2 |  |  |  |
| 305-3 | 封层 | m2 |  |  |  |
| 306-1 | 沥青表面处治 |  |  |  |  |
| -a | 厚30mm拌和法 | m2 |  |  |  |
| 307-1 | 细粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 厚40mm | m2 | 1510.57 |  |  |
| 307-2 | 中粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 厚50mm | m2 |  |  |  |
| 307-3 | 粗粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 厚…mm | m2 |  |  |  |
| 308-1 | 水泥混凝土路面 |  |  |  |  |
| -a | 厚200mm（C30） | m³ |  |  |  |
| -b | 钢筋 | kg |  |  |  |
| 309-1 | 混凝土预制块路缘（牙）石 | m³ |  |  |  |
| 310-1 | 20mm苯板 | m2 | 32.40 |  |  |
| 310-2 | 花砖重新安装及新增 | ㎡ |  |  |  |
| 清单第300章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 桥梁通道 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 401 | 基础部分 |  |  |  |  |
| 401-1 | 挖基土（石）方 |  |  |  |  |
| -a | 干处挖土方 | m³ |  |  |  |
| -b | 水下挖土方 | m³ |  |  |  |
| -c | 干处挖石方 | m³ |  |  |  |
| 401-2 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁， 但不包括桩基） |  |  |  |  |
| -a | C… | m3 |  |  |  |
| 401-3 | 桩基础 |  |  |  |  |
| -a | 桩径…m | m |  |  |  |
| 401-4 | 钢筋（包括灌注桩、承台、桩系梁、支撑梁等） |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |  |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |  |  |  |
| 402 | 下部结构（包含桥台、桥墩、盖梁、台帽等） |  |  |  |  |
| 402-1 | 下部混凝土 |  |  |  |  |
| -a | C… | m³ |  |  |  |
| 402-2 | 浆砌片（块）石结构 | m³ |  |  |  |
| 402-3 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |  |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |  |  |  |
| 403 | 上部结构 |  |  |  |  |
| 403-1 | 现浇混凝土上部结构 |  |  |  |  |
| -a | C… | m³ |  |  |  |
| 403-2 | 预制混凝土上部结构 |  |  |  |  |
| -a | C… | m³ |  |  |  |
| 403-3 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |  |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |  |  |  |
| 403-4 | 现浇预应力混凝土上部结构 |  |  |  |  |
| -a | C… | m3 |  |  |  |
| 403-5 | 预制预应力混凝土上部结构 |  |  |  |  |
| -a | C… | m³ |  |  |  |
| 续上表 |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 桥梁通道 |  |  |  |  |  |
| 403-6 | 先张法预应力钢绞线 | kg |  |  |  |
| 403-7 | 先张法预应力钢筋 | kg |  |  |  |
| 403-8 | 后张法预应力钢绞线 | kg |  |  |  |
| 403-9 | 后张法预应力钢筋 | kg |  |  |  |
| 404 | 附属结构 |  |  |  |  |
| 404-1 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  |  |
| -a | C40 | m3 |  |  |  |
| -b | C30 | m3 |  |  |  |
| 404-2 | 预制混凝土附属结构 |  |  |  |  |
| -a | C… | m3 |  |  |  |
| 404-3 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |  |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |  |  |  |
| 405 | 桥面铺装 |  |  |  |  |
| 405-1 | 沥青混凝土桥面铺装 |  |  |  |  |
| -a | 厚…mm | ㎡ |  |  |  |
| 405-2 | 水泥混凝土桥面铺装 |  |  |  |  |
| -a | C… | m3 |  |  |  |
| 406 | 桥梁支座 |  |  |  |  |
| -a | …… | 个 |  |  |  |
| 407 | 桥梁伸缩装置 |  |  |  |  |
| -a | D40伸缩缝 | m |  |  |  |
| 清单第400章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第500章 排水与涵洞 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 501-1 | 边沟、排水沟、截水沟、急流槽 |  |  |  |  |
| -a | 抛（卵）石 | m3 |  |  |  |
| -a-1 | 土方开挖 | m3 |  |  |  |
| -a-2 | 天然砂砾 | m3 |  |  |  |
| -b | 现浇混凝土 | m3 |  |  |  |
| -b-1 | C30混凝土 | m3 |  |  |  |
| -b-2 | 水泥砂浆 | m3 |  |  |  |
| ﹣c | 沥青混凝土 | m3 |  |  |  |
| -c-1 | 沥青漆 | m2 |  |  |  |
| 502-1 | 埋设排水管 |  |  |  |  |
| -a | Ф…… | m |  |  |  |
| 503-1 | 漫水路堤 |  |  |  |  |
| -a | 混凝土 | m3 |  |  |  |
| 504-1 | 钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -a | 12-1.5m | m | 4.00 |  |  |
| -b | 1-0.75m | m |  |  |  |
| 505-1 | 倒虹吸（不分孔径） | m |  |  |  |
| 506-1 | 钢筋混凝土盖板涵 |  |  |  |  |
| -a | 2-4m钢筋混凝土盖板涵恢复出水口八字墙 | 处 | 4.00 |  |  |
| -b | 2-...m×...m 钢筋混凝土盖板涵 | m |  |  |  |
| 507-1 | 钢筋混凝土箱涵 |  |  |  |  |
| -a | 1-...m×...m 钢筋混凝土箱涵 | m |  |  |  |
| -b | 2-...m×...m 钢筋混凝土箱涵 | m |  |  |  |
| 508-1 | 拱涵 | m |  |  |  |
| 509-1 | 铸铁管涵（孔数-孔径） |  |  |  |  |
| -a | 1-0.3m | m |  |  |  |
| -b | 2-0.5m | m |  |  |  |
| 510-1 | 铸铁篦子 | m |  |  |  |
| 510-2 | 拦水带 |  |  |  |  |
| -a | 现浇混凝土C30 | m3 |  |  |  |
| -b | 沥青混凝土 | m3 |  |  |  |
| 清单第500章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 防护 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 601-1 | 喷锚护面 |  |  |  |  |
| -a | 挂网喷锚 | m2 |  |  |  |
| -b | 素喷（不挂网） | m2 |  |  |  |
| 602-1 | 过水路面 |  |  |  |  |
| -a | 混凝土路面20cm | m³ |  |  |  |
| -a-1 | 天然砂砾 | m³ |  |  |  |
| -a-2 | 截水墙混凝土C30 | m³ | 72.00 |  |  |
| -a-3 | 挖基土方（边沟） | m³ | 14.50 |  |  |
| -a-4 | 回填土方 | m³ |  |  |  |
| -b | 混凝土跌水C30 | m³ |  |  |  |
| ﹣c | 卵石 |  |  |  |  |
| -c-1 | 卵石 | m³ |  |  |  |
| -c-2 | 浆砌卵石基层 | m³ |  |  |  |
| 603-1 | 挡土墙（护坡） |  |  |  |  |
| -a | 15cmC30混凝土坡面 | m³ | 16.56 |  |  |
| -a-1 | 混凝土C30 | m³ | 5.67 |  |  |
| -a-2 | (Ⅲ类土)挖基 | m³ | 129.60 |  |  |
| -a-3 | 回填土方 | m³ | 112.50 |  |  |
| -a-4 | 10cm砂砾垫层 | m³ | 10.98 |  |  |
| -a-5 | 沥青麻絮 | m2 | 0.16 |  |  |
| 604-1 | 河道防护 |  |  |  |  |
| -a | 铅丝笼 | m2 |  |  |  |
| -a-1 | 钢筋 | kg |  |  |  |
| -a-2 | 回填土方 | m³ |  |  |  |
| -b | 导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥 坡） |  |  |  |  |
| -b-1 | 混凝土C30 | m³ | 107.19 |  |  |
| -b-2 | 筑坝土方 | m³ | 210.00 |  |  |
| -b-3 | 沥青麻絮 | m2 | 0.29 |  |  |
| -b-4 | (Ⅲ类土)挖基 | m³ | 303.66 |  |  |
| -b-5 | 回填土方 | m³ | 257.04 |  |  |
| -b-6 | 15cm砂砾垫层 | m³ | 36.82 |  |  |
| 605-1 | 防风固沙设施 |  |  |  |  |
| -a | 芦苇栅栏 | m |  |  |  |
| -b | 芦苇草方格 | ㎡ |  |  |  |
| 清单第600章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第700章 安全设施 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 701-1 | 钢护柱 | 根 | 895.00 |  |  |
| 702-1 | 墙式护栏 |  |  |  |  |
| -a | C… | ㎡ |  |  |  |
| 703-1 | 钢筋混凝土标志牌 |  |  |  |  |
| -a | …… | 个 |  |  |  |
| 704-1 | 钢板标志牌 |  |  |  |  |
| -a | 单柱式 | 个 |  |  |  |
| -b | 双柱式 | 个 |  |  |  |
| -c | 门架式 | 个 |  |  |  |
| 705-1 | 铝合金标志牌（新建） |  |  |  |  |
| -a | 单柱式 |  |  |  |  |
| -a-1 | 单柱单牌式 | 个 | 3.00 |  |  |
| -a-2 | 单柱单牌式（更换版面） | 个 | 1.00 |  |  |
| -b | 双柱式 | 个 |  |  |  |
| 706-1 | 波形梁护栏 | m |  |  |  |
| 707-1 | 警示柱 | 个 |  |  |  |
| 708-1 | 轮廓标 | 块 |  |  |  |
| 709-1 | 标线 | ㎡ |  |  |  |
| -a | 冷喷型反光标线 | ㎡ |  |  |  |
| -b | 减速震荡标线 | ㎡ |  |  |  |
| 710-1 | 减速带 | m |  |  |  |
| -a | 新建 | m |  |  |  |
| -b | 拆除 | m |  |  |  |
| 711-1 | 改建标志牌 |  |  |  |  |
| -a | 移位利用 |  |  |  |  |
| -a-1 | 双柱式 | 个 |  |  |  |
| -a-2 | 单柱式 | 个 |  |  |  |
| 712-1 | 检查井 | 个 |  |  |  |
| -a | 修复检查井 | 个 |  |  |  |
| 713-1 | 爆闪灯 | 个 |  |  |  |
| -a | 新建 | 个 |  |  |  |
| -b | 拆除 | 个 |  |  |  |
| 清单第700章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 4.2 工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 章次 | 细目名称 |  |  | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总则 |  |  |  |
| 2 | 200 | 路基土石方 |  |  |  |
| 3 | 300 | 路面 |  |  |  |
| 4 | 400 | 桥梁通道 |  |  |  |
| 5 | 500 | 排水与涵洞 |  |  |  |
| 6 | 600 | 防护 |  |  |  |
| 7 | 700 | 安全设施 |  |  |  |
| 8 | 第100章至700章清单小计 |  |  |  |  |
| 10 | 投标报价 |  |  |  |  |

合同格式及合同条款

（具体以实际签订合同为准）

第一节 通用合同条款

1.1本合同适用于新疆维吾尔自治区农村公路建设项目。

1.2施工图设计文件经过审查批准，列入建设计划，资金落实到位，征地拆迁工作已经完成。

2.合同文件及优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外， 解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）工程量清单计量规则；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。 3.适用法律及规范

3.1适用法律和法规

本合同服从国家法律和行政法规、部门规章以及新疆维吾尔自治区地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

3.2适用标准、规范现行国家标准、规范；交通运输部行业标准、规范；地方标准、规范适用本合同。发包人及承包人应注意标准、规范及规程的变更，在招投标及项目实施期内出现应采用有效版本的标准、规范及规程，不发生由此引起的费用变更。 4.图纸和技术资料

4.1合同协议书签订之后，发包人免费向承包人提供施工图纸（相关技术资料）两份，向承包人进行技术交底。

4.2发包人有权通过监理人向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行。

二、双方一般义务和责任 5.发包人一般义务和责任

5.1发包人应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，同时应承担合同条款中规定的一般义务和责任，并应承担由于自身违反上述法律、法规和规章的责任。

5.2发包人应负责工程用地范围内的征地拆迁工作，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理法律规定的有关本项目的施工手续。按时向承包人提供施工用地，保证按时开工。由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续及施工用地，影响承包人及时使用永久占地及施工用地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。

5.3工程实行社会监理的，发包人将委托的监理人、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.4监理人按合同规定向承包人发出开工通知（应征得发包人同意）。

5.5发包人应及时提供设计图纸及资料（包括变更设计），因发包人的原因造成的停工、窝工，除应允许承包人延长相应工期外，还应补偿由此对承包人造成的损失。补偿额由监理人在现场核查后计算其数额，报发包人批准后支付。

5.6发包人向承包人支付的预付款金额见合同条款数据表。承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任，承包人无再须向发包人提交预付款保函。

5.7发包人在接到监理人审定的中期支付报告后 14 天内拨付工程进度款。在中期支付中

应扣除预付款，预付款的扣回按合同条款 17.3 款执行。监理人签发中期支付证书的

时限为 14 天。

5.8发包人在接到监理人交工验收报告后在符合交工验收条件的情况下 14 天内组织交工

验收，发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。交工后进入缺陷责任期，缺陷责任期见合同条款数据表。发包人应按合同约定及时组织竣工验收，签发缺陷责任终止证书，退返质量保证金。

6.承包人一般义务和责任

6.1承包人在执行本工程合同全过程中应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。同时应承担合同条款中规定的义务和责任，并承担由于自身违反上述法律、法规和规章的任何责任。

6.2承包人应按合同约定以及监理人根据合同文件作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工 作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

6.3承包人应仔细核查发包人提供的设计文件，对于存在的错误或疏忽，应及时通知监理人。

6.4承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。

6.5承包人应设立针对该项目的独立银行账户，所有要求用于该项目的资金不得挪作他用，否则发包人有权终止合同，没收履约保证金。

6.6承包人应按有关法律规定纳税，其费用包括在合同价格内。

6.7承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指令，及时进场施工， 按时完成合同规定的全部承包内容。

6.8承包人应按合同约定指派项目负责人、项目总工，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人、项目总工应事先征得发包人同意。进入现场的职工，应能胜任其

本职工作。发包人和承包人在合同谈判阶段确定的其他管理和技术人员必须及时进场。承包人应按发包人和承包人在合同谈判阶段确定的主要机械设备和试验检测设备按时 到达施工现场。人员、机械、试验仪器设备不得拖延、短缺或任意更换。否则将视为承包人违约。承包人应按有关规定，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人员伤害和财产损失。

6.9承包人应按设计图纸及相关资料和规范要求，精心组织施工，并对现场文明施工、环境保护及作业和施工方法的完备性和可靠性负全部责任。不合格的材料及机械设备不得运入现场。

6.10承包人不得从为发包人、监理人服务的人员中招聘雇员或工人。雇用员工应订立劳务合同，执行国家有关劳动保障规定，不得无故克扣或拖欠劳务人员的工资。 6.11承包人应为本合同的施工建立强有力的质量保证体系和质检体系，建立质量责任制、加强质量监控，完备检验手段，对现场施工的可靠性、安全性承担全部责任。 6.12批准的设计文件中要求的所有事项应视为合同条款所要求的，若有争议， 以监理人发出的指令为准。

6.13承包人应负责工程移交前的照管和维护工作，确保工程正式移交时不受到损坏。

6.14承包人应在工程交工验收合格证书签发后 14 天内完成工地清理并撤离人员、设备和剩余材料。未完成缺陷责任而留置的人员、设备、材料除外。

6.15承包人应按国家有关劳动保护的规定，保障其雇佣人员的合法权益。

（1）承包人应严格遵守国家及地方政府有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规、规章及规范性文件，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。

对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统；

（2）承包人应当依法与每一名农民工或具有劳务资质的劳务公司签订合同，合同中应当明确约定工作内容、工作要求、工作条件、工作地点、安全生产要求、劳动报酬

（包括工日单价或计量单价）、支付时间和支付方式等内容，在签订劳务或劳动合同后，农民工方可进场。承包人临时或短期聘用农民工的，应当签订短期临时合同。

（3）承包人项目部应当配备劳资专管员，对农民工实行实名制管理，记录施工人员进出场情况和施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤，建立工资结算与支付等管理台账，审核分包人编制的农民工工资支付表，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。

（4）农民工工资的发放，应严格按照国家及地方政府有关法律、法规、规章及规范性文件的规定执行。承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，足额支付人工费用，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户。农民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责 日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。分包人应按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后， 交承包人汇总核定并报发包人。发包人支付工程款中的人工费用后，承包人将核定的分包人工资支付表提交银行，由银行通过专用账户将工资代付到农民工个人银行账户，并向分包人提供代发工资凭证。

（5）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目合同条款约定的时间、金额、形式缴存农民工工资保证金。农民工工资保证金的缴存时间：承包项目开工前；农民工工资保证金的缴存金额：按《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》（新政办发[2007]114 号）的有关规定缴纳；农民工工资保证金的缴存形式：可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。若发生拖欠农民工工资的情况，发包人有权动用此保证金支付被拖欠的农民工工资。此保证金不足以支付拖欠的农民工工资，不足金额在履约保证金金及质量保留金中支付。农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目合同条款的约定执行：农民工工资保证金的扣留条件：承包人拖欠工资被责令限期支付逾期未支付时； 农民工 工资保证金的返还时间：交工证书签发后两个月内无农民工工资纠纷发生，发包人将保证金全额退还给承包人。

（6）承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，按照行政监督部门和发包人的要求进行维权信息公示明示。工程通过交工验收后，承包人对无拖欠农民工工资情况进行不少于 30 日的公示，公示期间无举报投诉的，持发包人审核确认意见到开户银行办理农民工工资专用账户撤销手续，账户内余额归承包人所有。

（7）为认真贯彻落实自治区党委、人民政府关于使用农民工解决我区农村劳动力了过剩、增加农民收入有关问题的指示精神，承包人应严格按《关于印发自治区固定资产投资项目促进农村劳动力培训就业工作实施方案的通知（》新政办发〔2017〕62 号）、《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关意见的通知（》新交综[2003]42号文）、《新疆维吾尔自治区交通厅关于交通建设项目防止拖欠工程款和农民工工资管理暂行办法（试行）》、《新疆维吾尔自治区公路工程建设农民工用工管理办法（试行）》（新交工程〔2017〕16 号）等相关规定，在施工中选用除技术工以外的普工时要使用项目沿线或附近的农民工，且数量不得低于普工总数的90％；要制定相应的计划和措施。

6.16承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

6.17承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

6.18承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.19承包人应履行的其他义务

（1）凡是与已建铁路、公路、堤防、通讯及电力缆线、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路正常营运以及注意保护地下管线、不干扰附近居民的正常生活的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作； 凡是标段内地形复杂、存在软土路基、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用视为已包括在或计入在本合同工程已标价的工程量清单的各相关工程细目的单价或总额价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不利，影响铁路、公路、通讯及电力缆线、供水、输油、输气管道等正常安全营运、居民的正常生活而给其它部门或个人造成的一切损失，或由于上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不承担任何责任。

（2）承包人在进场前及进场施工后，应充分了解工程所在地的民族习惯、宗教信仰、饮食禁忌等情况，并尊重当地居民的各种习俗，在施工队伍中做好宣传教育工作，否则，因承包人的员工破坏当地风俗习惯造成的恶劣影响及给发包人带来的损失由承包人承担。

三、施工组织计划和工期 7.进度计划

7.1承包人应在签订合同协议书后 14 天内，向监理人提交两份其格式和内容符合规定的施工计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性施工安排和施工方案的说明。

监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见；经监理人审查后报发包人批准。经批准的施工进度计划是控制合同工程进度的依据。

7.2承包人应在确保合同工期的前提下，每月对进度计划修订一次，并应在每月的 25日前提交给监理人审查；监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 3 天内。

7.3承包人编制施工方案中要有确保工程顺利实施的保证措施。

8.开工和延误

8.1工程开工分项目开工和分部工程开工两种：

（1）项目开工：承包人应在签订合同协议后 14 天内向监理人提交开工报告， 主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织计划等；

（2）分部工程开工：承包人应在分部工程开工前 7 天向监理人提交分部工程开工报 告，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的，经监理人书面同意，分部工程才能开工。

8.2由于下述原因之一而影响施工进度，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）连续降大雨 3 天以上或特大洪水；连续 7 天 8 级以上的大风；或出现其他异

常恶劣的气候条件(是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象，包括温度、降水、降雪、风等)；

（4）提供图纸延误；

（5）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（6）由于发包人原因导致的暂停施工；

（7）不是由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况。

8.4承包人应在上述情况发生后 7 天内向监理人发出要求延期的申请，并提交延期的

详细情况与缘由，监理人在收到最后详细资料后 7 天内调查核实并经发包人批准后予以答复，逾期不答复也不提出修改意见，则应视为承包人延期请求已获得发包人批准。由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期违约金。逾期交工违约金的计算方法在合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过合同条款数据表中写明的限额。但不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

9.工期提前

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，发包人确需将工期提前的，发生的费用由发包人承担，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

10.暂停施工及复工

10.1承包人暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，包括：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）现场气候条件导致的必要停工（异常恶劣气候条件除外）。

10.2监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。因发包人或监理人的行为或失误引起的停工，由发包人承担相应的费用补偿，相应工期顺延；由承包人原因造成的停工由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

10.3由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。在自暂时停工之日起 28 天内，监理人仍未发

出复工通知，承包人可向监理人提交书面通知，要求自收到该通知后 14 天内准许已经暂停的工程（或其部分工程）继续施工。如果监理人逾期不予批准，则承包人可以（但并非必须）作如下选择：

（1）如果暂停施工仅涉及本工程的一部分时，则可将该部分工程从本合同中取消，同时将此事通知监理人；

（2）如果暂停施工影响到整个合同工程时，可视为发包人违约，并由发包人承担违约责任。

10.4复工

（1）暂停施工后，发包人、监理人和承包人应积极协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工；

（2）承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用， 并支付合理利润。

11.工程竣（交）工

11.1工程完工，通过交工验收质量达到合格，并已按《新疆维吾尔自治区重要农村公路竣（交）工验收办法（试行）》的规定和地方交通主管部门的规定编制了竣工图表和竣工资料后，承包人可就此向监理人申请交工验收，同时抄送发包人。监理人在收到该申请后，应在 7 天内审核并报发包人，发包人在收到申请后 14 天内应组织交工验收，并写出交工验收报告报上级主管部门备案，同时发包人在交工验收合格后 14 天内，向承包人签发交工证书，各合同段交工验收工作所需费用由承包人承担。并办理合同工程移交管养工作。工程进入缺陷责任期。

11.2全部工程完工后，在全部工程交工证书签发之前，承包人须向发包人提交 3 套完整、合格的竣工文件与施工文件。在缺陷责任期内应补充的竣工资料应在签发缺陷责任证书之前提交。在承包人实施和完成本合同工程及其缺陷修复的义务后，应由监

理人根据合同规定核查缺陷责任修复完成后填写缺陷责任终止证书，报发包人同意后，由发包人在缺陷责任期终止后 21 天之内发出。

11.3工程全部完工并通过交工验收后，发包人应向上级主管部门申请进行竣工验收。组织办理竣工验收的费用，由发包人承担。

11.4工程接收证书颁发后，承包人应按要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

11.5施工期运行

11.5.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第

11.1 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

11.5.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第21.2款约定进行修复。

11.6试运行

11.6.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设 备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。 11.6.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

四、质量与检验

12.工程质量与检验

12.1承包人应保证其实施的工程质量达到约定的质量标准，质量标准的评定以交通运输部及新疆交通运输厅有关质量检验评定标准规定为依据。因承包人原因， 工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，承包人承担由此造成的费用增加和（或）工期延误。因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

12.2承包人的质量管理

（1）承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员， 建立 完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批；

（2）发包人和承包人应严格遵守交通运输部和新疆交通运输厅有关公路工程质量责

任制和质量问题责任追究的相关规定，施行质量责任终身制，制定相关质量保证措施；

（3）用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合技术规范的规定；

（4）承包人应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验；

（5）承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，应按监理人的要求提供材料样品以供检验；

（6）承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料；

（7）承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程；

（8）所有施工操作工艺应符合本合同的规定以及监理人的指令；

（9）对工程质量有争议，监理人可委托独立的工程质量检测机构鉴定，所需费用及

因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任大小分别承担；

（10）承包人应合理安排施工计划，合理安排工期，尽量避免工程越冬施工。如必须越冬，要采取必要的措施，保证工程质量；所发生的费用，承包人在报价中要充分考虑，发包人不单独支付。

12.3监理人根据检查或检验结果可以拒收有缺陷或不符合合同要求的材料或设备，并通知承包人说明拒收的理由；承包人应立即修复所述缺陷或替换被拒收材料或设备使其符合合同规定；如果监理人要求在相同条件下进行被拒收材料或设备的检验，其检验所发生的费用由承包人承担。

12.4监理人有权随时就下述事项发出指令：

（1）责成承包人在规定的时间内，一次或分次将不符合合同规定的材料或设备从现场运走，并用合格适用的材料或设备取代；

（2）不管先前是否已经检验或中期付款，如果监理人认为工程的任何部分由于材料、设备或操作工艺或承包人设计的局部工程不符合合同规定时，由承包人将这些工程拆 除并彻底重做；

（3）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；

（4）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

12.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

（1）没有监理人的批准，任何隐蔽工程均不得覆盖或掩蔽。当任何一部分工程或基础已经或即将为检查做好准备时，承包人应事先通知监理人，并约定检查的时间，监理人则应按时派员参加上述工程或基础的检查和量测；如果监理人认为没有必要参与检查，应就此通知承包人；如果上述约定时间后的 6 小时内，监理人或其代表未能到场对上述工程或基础进行检查和量测，承包人即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖或掩蔽，监理人事后应予以认可；

（2）重新检验承包人应按监理人发出的指示，剥开工程的任何一部分或开孔，并负责使该部分恢复原状。检验符合合同规定，监理人在同发包人和承包人适当协商后，应确定剥开或开孔及恢复原状的费用，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。如检验不符合合同规定，所发生的相关费用由承包人承担；

（3）承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

五、施工安全、治安保卫与环境保护 13.施工安全、治安保卫

13.1发包人的施工安全责任

（1）发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查；

（2）发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任；

（3）发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失： 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

13.2承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，采取有效的安全防护措施， 消除事故隐患，确保所有在现场工作人员及机械设备的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。承包人还应该：

（1）专职安全员的配备按《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号）的规定执行；

（2）特殊工种(电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工等)要经专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；

（3）对于易燃易爆材料的运输、保管必须符合当地安全部门的有关规定，除应专门妥善保管外，并应配有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

（4）承包人应严格按照国家安全标准关于公路工程施工安全技术规范制定的施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿；

（5）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。

（6）除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费）的1.5% （若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用， 由监理人商定 或确定。

13.3为了保护本合同工程免遭破坏或为了现场附近过往人群的安全、方便， 在确有 必要的时间和地方，当监理人或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栅、

警告标志等安全防护措施。发包人或监理人不得以任何理由要求承包人违反安全管理的规定进行施工，由此导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。 13.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

13.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

13.6承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员安全，采取有效措施， 使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

13.7在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

13.8治安保卫

（1）发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责；

（2）发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作；

（3）发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件， 以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

14.环境保护

14.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，并切实执行环境保护方面的要求和规定，并对违反法律和合同约定的义务所造成的环境破坏、人为伤害和财产损失负责。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，应遵守《中华人民共和国环境噪声

污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间或穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除取 得防护罩或头盔等有效措施外并应当缩短其劳动时间保护施工人员的健康。为保护施工现场附近的居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场、施工时间应加以控制。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平；

（2）应采取有效措施减轻施工现场的灰土拌合、施工车辆和筑路机械运转和运输产生的扬尘污染，保护人民健康，如：

—拌合设备应有较好密封或有防尘设备。

—施工道路、沥青混凝土拌合站及稳定灰土拌合站应经常进行洒水处理。

—路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

—桥梁钻孔灌注桩施工时排除的泥浆要作妥善处理，严禁向河流或农田排放；

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维护沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

14.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。在施工期间，承包人应合理设置取土场和弃土场，做好施工防护措施， 防止水土流

失。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

14.3承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工 作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。加强施工便道的管理，严禁在指定的取（弃） 土场以外的地方乱挖乱弃。

14.4在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

15.事故处理

如果工程施工过程中，发生重大安全事故、质量事故，承包人必须在 2 小时内口头报告，24 小时内将事故详细情况书面报监理人和发包人。如果现场发生一般安全事故，或质量事故，承包人必须在 3 天内将事故详细情况书面报告监理人和发包人。如果现场(包括临时道路)发生重大交通事故，承包人应尽快报告监理人，同时应迅速报告当地交通安全管理部门。质量事故等级划分遵照交通运输部公路工程质量管理办法的规定。

六、合同价款支付 16.合同价款支付

16.1发包人与承包人依据中标价在合同协议书内约定合同价款。

16.2承包人应在每月的 25 日前，按监理人审定的《工程进度中期支付报表》的工程 数量及相关的支付额报发包人，发包人据以支付工程进度款。除不可抗拒的自然灾害、特殊社会风险及发包人批准的设计变更外，工程总支付金额不应超过合同价（不包括暂列金额）。

17.预付款

17.1承包人在合同文件载明的人员、主要设备进场后，可得到预付款支付， 预付款必须专用于合同工程。

17.2预付款在进度付款中扣回，在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解 除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。 17.3开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。

17.4材料预付款按合同条款数据表中所列主要材料单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价①）的百分比支付，预付款比例按照项目专用合同条款数据表的规定计算。其余附加条件为：

（1）材料符合规范要求并经监理人认可；

（2）承包人已出具材料费用凭证或支付单据；

（3）材料已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料的存储方法符合要求。则

监理人应将此项金额作为材料预付款计入下一次的进度付款证书中，在预计交工前 3个月，将不再支付材料预付款。

18.计量与支付

18.1承包人应在每月 25 日前，经监理人现场核实已完成的合格工程数量，确定其价款，监理人签字后作为工程价款支付的依据。

本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度按实际完成工程量及时限计量支付，并执行以下原则：

102-1竣工文件：按交通运输部及新疆交通运输厅规定的竣工文件和施工文件编制的有关规定，编制出 3 套完整合格的竣工文件；装订尺寸及方法符合档案管理的有关规定。竣工验收后支付此项费用的 90%，剩余部分在缺陷责任期满、应补齐的资料补齐后支付。

102-2施工环保费：施工过程中注意保护工程范围以外的土地植被、当地水源、灌溉渠道，污水排放达到国家规定标准；沥青混合料拌合场必须设置在离居民区、学校、医院 300m 以外的下风处；将扬尘、噪音控制在最低水平。工程开工后，监理人对承包人实施环保措施满意，支付此项费用的 30%，工程交工验收时没有被投诉，支付剩余的 70%。如被罚款费用自负。

103-1临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）：承包人根据需求和需要修建的社会交通便道和施工现场的临时道路，并设置必要的交通标志，临时道路（包括原有道路）应加强养护、降低扬尘。临时道路修建后经监理人签认后支付此项费用的 80%，交工后拆除恢复原地貌，工程交工验收后支付剩余的 20%。临时工程用地：承包人根据现场考察和施工组织计划确定临时工程用地及费用。该项费用包含承包人生产、生活用地，施工中取土场、料场用地，临时及附属工作临时用地。经监理人签认后支付此项费用的 80%，交工后拆除恢复原地貌后，工程交工验收后支付剩余的 20%。 104-1临时供电设施架设、维护与拆除：开工报告批准的临时供电设施安装后支付此项费用的 80%，交工后拆除所安装设备及系统恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 20%。

105-1电信设施的提供、维护与拆除：开工报告批准的临时电信设施安装后支付此项费用的 80%，交工后拆除所安装设备及系统恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 20%。

106-1临时供水与排污设施：供水与排污设施实施经监理人签认后支付此项费用的90%，交工后拆除其全部临时排污设施恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余 的 10%。

107-1承包人驻地建设：驻地建设完成、开工报告批准、工地试验室制备齐全后支付此项费用的 90%，按照合同或协议将驻地移走、清除、恢复原貌后，工程交工验收后支付剩余的 10%。

108-1安全生产费：施工安全设施费用及与此有关的一切作业经监理人对工程安全生产情况检查达到安全合格标准后，以总额的 90%按月（合同工期）平均分次支付。交工验收后经监理人同意后支付剩余的 10%。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

18.2对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。

18.3月支付：

（1）承包人应在每月 25 日前向监理人提交由其项目负责人签署的按《工程进度计

量报表》格式填写月结账单一式 6 份；

（2）监理人在收到月结账单后 7 天内签发中期支付证书，签发时应写明其认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报发包人审批；

（3）发包人应在收到该中期支付证书后 14 天内支付给承包人。如果发包人在上述

期限内未能付款，发包人应按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率向承包人支付未付款额的利息，付息时间从应付而未付该款额之日算起。

18.4在合同工程交工证书签发后 42 天之内，承包人应向监理人提交一份交工结算单，并附上详细文件，表明：

（1）按交工证书中写明的交工日期，完成的合同全部工程的最终价值；

（2）承包人认为应支付的其他款项。

18.5在缺陷责任期满的 14 天内，承包人应向监理人提交一份最后结账单草案， 并附上详细的证明文件，供监理人考虑，表明：

（1）根据合同规定已经完成的全部工程价值；

（2）承包人根据合同规定认为应该支付的任何其他的款项。

18.6在提交最后结账单的同时，承包人应给发包人一份书面清账书并抄送监理人，确认最后结账单中的总额作为应付给承包人的全部款项的最后结算。在最后结账单收到 7 天内，监理人应该签发一份最后支付证书报发包人批准， 并抄送承包人，说明：

（1）根据合同规定的最后应付的款额；

（2）在对发包人以前所付的全部款额和发包人根据合同规定应得的全部款项予以确认后，发包人欠承包人或承包人欠发包人的差额；

（3）工程进度付款的修正，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和审核中发现错、漏或重复的，监理人有权修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

18.7质量保证金

（1）交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。

（2）在缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金返还承包人。

（3）在缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 21.4 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

七 试验和检验 19 试验和检验

19.1材料、工程设备和工程的试验和检验

（1）承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录；

（2）监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认；

（3）监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

19.2现场材料试验

（1）承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件；

（2）监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

19.3承包人采购材料设备

（1）除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管；

（2）承包人与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理人。

19.4进场材料、设备必须符合合同规定，并经监理人认可。不合格的材料、设备应立即搬运出施工场地，不得用于本合同工程。

八、工程变

20.工程数量及价格的变更

20.1发包人或监理人如认为有必要时，可根据规定对本合同工程中任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，包括：

（1）增加或减少本合同中的任何工程的数量；

（2）取消合同中的任何单项工程，但被取消的工程不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

（3）改变合同中的任何一项工作的质量或其他特性；

（4）改变本工程任何部分的标高、基线、位置或尺寸；

（5）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（6）完成本工程需要追加的额外工作。 20.2价格调整

在合同实施期间，供应商填写的单价、合价和总额价不会由于物价波动进行价格调整；由于法律变化引起的价格调整，监理人应根据法律、国家或自治区有关部门的规定， 商定确定需调整的合同价款。

20.3如果发出本工程的变更指令是因承包人过错，承包人违反合同或因承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

20.4没有监理人指令，承包人不得擅自变更。变更指令应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指令后，应按变更指令进行变更工作。

20.5变更工程的价格增加或减少额，应以已标价工程量清单中的单价或合计为依据。除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照以下约定处理。

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按商定或确定原则变更工作的单价。

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，

由监理人依据交通运输部或新疆交通运输厅的相关概算预算编制办法及定额编制编制单价，按商定或确定原则变更工作的单价。

20.6暂列金额只能按监理人的批示使用，并对合同价款进行相应调整。

20.7未经批准的设计变更，其费用不得进入决算。

20.8变更类型及程序依照《新疆维吾尔自治区农村公路工程设计变更管理办法（试行）

》的规定施行。

九、缺陷责任

21缺陷责任及修复

21.1缺陷责任期从本合同工程交工证书签发之日起计算。承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

21.2在缺陷责任期满前，由发包人会同监理人在有关部门参加下，对工程进行一次全面核查，使本工程按合同所要求的条件，达到发包人和监理人认为合格的程度。要求承包人：（1）在缺陷责任期内，尽快完成在交工证书中写明的未完工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作；（2）在缺陷责任期满后的 14 天内，按照发包人和监理人在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷或其他不合格之处进行修补、重建及修复。承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包人承担。

21.3在缺陷责任期内，因承包人原因造成的缺陷修复费用和复验费用应由承包人自行 负责；不属于承包人原因造成的缺陷修复费用由监理人同承包人协商并报发包人批准。

21.4由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年，自该项工程或设备修复之日算起。

21.5保修期自实际交工日期起计算，具体期限在合同条款数据表中约定。在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

21.6工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。

21.7若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报交通运输主管部门，并作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

21.8缺陷责任期满后 14 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。

十、违约、索赔和争议 22.违约

22.1发包人违约

22.1.1下列情况属发包人违约：

（1）按合同约定，未向承包人支付根据监理人签发的支付证书项下的应付款额，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内，发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）未根据本合同任何条款而无理阻碍或拒绝对任何上述证书颁发的所需批准，则承包人有权终止对本合同项下的承包，并通知发包人，抄送监理人，该终止在发出通知 14天后生效，发包人应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。

22.1.2发包人发生违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误， 并支付承包人合理利润。

22.2承包人违约

22.2.1下列情况属承包人违约：

（1）无视监理人事先的书面警告，不履行其合同规定的义务；

（2）违反合同规定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转让给其他人；

（3）未按在合同谈判阶段确定的内容配备其他管理和技术人员、主要机械设备和试验检测设备、未按期提交施工组织计划；私自将已按合同约定进入场地的施工设备、临时设备或材料撤离施工场地；

（4）在监理人通知或指令发出 28 天内不遵守该通知或指令修复或运走、替换不合格材料、设备的；

（5）无正当理由延期开工或因进度滞后，在接到监理人加快进度通知 28 天内无正当理由、未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工；

（6）未达到规定质量目标的；

（7）出现三级一般质量事故以上的；

（8）发生野蛮施工，造成环保事件或损坏原有建筑物的；

（9）因通行便道维护不力，造成社会恶劣影响的；

（10）拖欠劳务工资、设备、材料款，造成恶劣影响的；

（11）违反分包、转包规定的；

（12）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补的；

（13）违反其他合同规定履约义务的。

22.2.2承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

22.2.3监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事 人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

22.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，发包人应约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项；

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按约定办理。 23.索赔

23.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，并向监理人提交索赔事件发生时的有效证据。

23.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和承包人经济损失，承包人可按下列程序以书面形式申请索赔：

（1）索赔事件首次发生的 21 天之内，向监理人提出索赔意向书，并抄送发包人；

（2）发出索赔意向通知后 21 天内或监理人同意的另一期限内，承包人应送交监理人一份拟索赔款额的详细账目，并说明索赔所依据的理由；

（3）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（4）监理人应对承包人按规定提供的索赔证据和详细账目进行审查核实，查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本；在与承包人协商并报发包人批准后，确定承包人有权得到的全部的索赔款额，并按规定列入中

期支付证书或最后支付证书内予以支付。监理人将此决定通知承包人，并抄送发包人。 23.3承包人提出索赔的期限

（1）承包人按约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔；

（2）承包人按约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4发包人的索赔

（1）发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与承包

人提出索赔期限和要求约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出；

（2）监理人按商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人

24.争议

24.1无论在施工过程中或在工程竣工之后，无论在本合同的失效或终止之前或之后， 如果发包人和承包人之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸、质量与进度要求，支付与扣除，延期与索赔发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷， 包括对监理人作出指示、指令、决定、评定、认证和价格发生的纠纷，纠纷中的问题，首先应根据本条款规定书面提交给监理人解决，并抄送另一方。监理人在收到此提交文件后 42天之内应将自己的裁定通知发包人和承包人。

24.2如果发包人或承包人有一方对监理人的裁定有异议，或如果监理人在收到提交文件后 42 天内，没有发出自己裁定通知，则双方可采取下列程序解决争议：

（1）双方就纠纷事项进行友好协商解决或通过双方上级主管部门进行调解或争议评审解决；

（2）发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议， 经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行；

（3）发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到

评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按监理人的确定执行。

24.3除非本合同已被终止，承包人无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本

工程，承包人和发包人应使监理人的裁定付诸实施，除非监理人对裁定作出新的更改。十一、其他

25.转让与分包

25.1除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

25.2承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。本工程严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

25.3承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。未经发包人同意， 承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

25.4分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

25.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

25.6发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

25.7各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。

26.保险

26.1承包人应为承包工程投保建筑工程一切险、安装工程一切险等工程保险及第三者责任险，保险期限为开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。相关费用均包含在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

26.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。保险的一切费用应由承包人承担并支付。

26.3承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。保险的一切费用应由承包人承担并支付。

26.4承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

26.5承包人应在办理有关保险后，尽快向发包人提供按合同要求所报各种保险的生效证明，并在开工后 56 天内提交保险单，同时向监理人提交副本。

26.6保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要措施，防止或者减少损失。

27.不利物质条件

27.1不利物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

27.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误， 由发包人承担。

28.不可抗力后果及其处理

28.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）合同条款约定的其他情形。

28.2不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

28.3延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

28.4避免和减少不可抗力损失不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

28.5因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款参照约定， 由监理人按商定确定。

29.文物

在施工场地发掘出的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家财产。承包人一旦发现上述文物时，应采取一切必要的措施保护 现场，防止任何人员移动或损坏任何该类物品，并立即将此发现通知监理人，并执行监理人关于此事的指令。如果由于这样的指令使承包人工期受到拖延和（或）增加了费用，则监理人在与承包人和发包人协商后应确定延长工期和（或） 增加费用，通知承包人并抄送发包人。承包人发现文物不及时报告或隐瞒不报致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

30.违约赔偿

30.1施工过程中发包人或监理人、质监机构抽检连续 2 个分项工程不合格者， 按合同条款的有关要求，承包人对不合格分项工程补做或返工，使其达到合格标准， 并赔偿每个分项工程 10000 元的违约金。

30.2承包人未按规定工期完成本合同工程，拖期损失赔偿见合同条款数据表。工程进度严重滞后，承包人即使采取措施也不能保证工程按期完工，发包人有权指定分包并没收履约保证金。

30.3承包人主要管理人员、机械设备未按响应文件约定时间进场，人员按 200 元/人·天，机械设备每天按《公路工程机械台班费用定额》台班基价两倍支付违约赔偿。 30.4发生克扣、拖欠劳务工资、设备材料款，造成恶劣影响的，承包人在限期内不予 支付时，发包人将从其履约保证金中支付。

30.5便道未按合同管养，影响社会车辆通行，造成恶劣影响的，承包人在限期内不予整改的，发包人可另行实施，其发生的费用从承包人工程款中扣回。

30.6承包人违约转让或变相转让合同，发包人将没收履约保证金，并将其清除出场。

30.7在工程施工过程中，如监理人或发包人认为承包人主要管理人员及技术人员不能胜任工作，提出更换人员要求，承包人必须执行，且更换人员资格不低于所换人员资格，无论是否征得发包人同意，均按下述规定扣除其违约金：项目负责人每人次扣除 6 万元，项目总工每人次扣除 5 万元，路基工程师、路面工程师、结构工程师、计量计划负责人、试验检测工程师每人次扣除 3 万元。即使交纳了违约金， 承包人仍有义务按合同规定纠正其违约行为；更换率达到 50%的按照《新疆维吾尔自治区农村公路建设从业单位信用评价实施细则》的规定评价。

31.承包人需遵循的其他规定和要求

31.1新疆公路工程现行通知、办法详见附件。

31.2临时排水设施

承包人在施工中，道路的临时排水设施要与路基的施工同步，所需费用报价中要充分考虑。如因承包人排水设施不当，造成的工程损失由承包人承担。

31.3突发公共卫生事件

为了有效预防、及时控制和消除公共卫生事件的危害，保障全体施工人员（包括雇用劳务人员）及周围群众身体健康和生命安全，维持正常社会秩序，承包人应全面贯彻国务院第 376 号令《突发公共卫生事件应急条例》，其涉及内容均不单独计量与支付，供应商报价时综合考虑其费用，所涉及的费用均包括在与之相关的工程细目的单价之中，发包人不单独支付。

31.4反商业贿赂

严格执行国家、自治区、交通运输厅关于反商业贿赂的有关规定。承包人应严格按照廉政建设责任制度执行，并将廉政合同落到实处，制定相应的计划和措施。

附件：

(1)《新疆维吾尔自治区农村公路建设管理办法》

(2)《新疆维吾尔自治区农村公路建设工程质量监督机构和人员考核办法》 (3)《新疆维吾尔自治区农村公路工程质量监督管理细则》

(4)《新疆维吾尔自治区农村公路工程设计变更管理办法（试行）》 (5)《新疆维吾尔自治区农村公路工程施工监理工作规定》

(6)《新疆维吾尔自治区农村公路工程试验检测工作规定》 (7)《新疆小交通量农村公路工程技术指南》

(8)《新疆农村公路施工图设计外业勘察验收指南》

(9)《关于在公路改建改造工程中加强便道管理保障通行的通知》（新交监察〔2001〕 5 号文）；

(10)《新疆公路工程台背回填管理办法》； (11)《新疆公路工程建设项目便道管理办法》；

(12)《新疆维吾尔自治区公路工程路基下沉、路面破损、桥涵处跳车等质量问题责任追究》（新交政法〔2001〕20 号）；

(13)《关于提高新疆公路工程路基、路面压实度指标的通知》（新交质监〔2002〕2号）；

(14)《新疆维吾尔自治区公路路面透层油和下封层质量控制施工机械配套指导意见》

（新交质监〔2008〕22 号）；

(15)《新疆维吾尔自治区农村公路建设廉政工作实施办法（试行）》（新交办〔2008〕 80 号）；

(16)关于印发《新疆维吾尔自治区公路工程施工质量责任和责任追究制度》的通知（新交工程〔2016〕28 号）；

(17)《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关意见的通知》（新交综〔2003〕42号）；

(18)关于印发《新疆维吾尔自治区交通厅关于交通建设项目防止拖欠工程款和农民工工资管理暂行办法（试行）》（新交综〔2005〕42 号）；

(19)《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关事宜的通知》（新交综〔2006〕 139号）；

(20)《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》（新政办发[2007]114号） (21)《关于做好农村公路建设项目农民工使用有关事宜的通知》（新交农路〔2016〕 16 号）；

(22)新疆维吾尔自治区人社、住建、交通、水利四部门联合印发的《关于在工程建设领域实行农民工工资专用账户管理和银行代发工资制度的通知》（新人社发〔2018〕 4 号）承包人在施工中应严格执行国家、交通运输部、新疆维吾尔自治区、新疆交通运输厅现行通知、办法的相关规定，涉及报价因素的应在投标报价中充分予以考虑，发包人将不另行支付。

说明：

第二节 专用合同条款

招标人可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充和细化，补充和细

化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。同时，细化、补充或约定的不同内容，不得违反法

律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。专用合同条款的编号应与通用合同条款号一致

同条款数据表

说明： 本数据表是项目合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目合同条款的组成部分。

| 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- |
|  | 发包人：乌恰县交通运输局 地址： 邮政编码： |
|  | 监理人：/ 地址： 邮政编码： |
| 21. 1 | 缺陷责任期 ：自实际交工日期起计算 2 年（具体以甲乙双方合同约定为准） |
|  | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人 |
|  | 监理人在行使变更前需要发包人事先批准 |
| 6.2 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 |
| 8.4 | 逾期交工违约金： /%合同价元/天（如由于承包人的原因造成逾期交工，其相应增加监理服务费和发包人管理费由承包人承担）（注：具体以甲乙双方合同约定为准） |
| 8.4 | 逾期交工违约金限额： / %签约合同价（注：具体以甲乙双方合同约定为准） |
| 5.6 | 开工预付款金额：30 %签约合同价（注：具体以甲乙双方合同约定为准） |
| 17.5 | 材料预付款比例：水泥、钢材、沥青等主要材料单据所列费用的 / % |
| 18.3 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
| 18.3(3) | 逾期付款违约金的利率：全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率 |
|  | 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 1 份 |
|  | 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数： 1 份 |
| 11.2 | 竣工资料的份数：原始资料 1 份，复印件2 份，电子文件（光盘或U 盘）2 份 |
| 11.5 | 单位工程是否需投入施工期运行： 否 如单位工程需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程规定如下： / |

| 11.6 | 本工程是否进行试运行： 否 如本工程需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / |
| --- | --- |
| 21.5 | 保修期： 自实际交工日期起计算 1 年 |
| 24.2(3) | 争议的最终解决方式：诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称： / |

说明：招标人编制的“项目合同条款”不限于本部分所列内容。

## 第三节 合同附件格式

### 附件一 ：合同协议书

合同协议书

（发 包 人 名 称 ，  以 下 简 称 “  发 包 人 ” ） 为 实 施（项 目名称），已接受       （承包 人名称 ， 以 下简称 “ 承 包人 ” ） 对该项  目     标 段施 工 的投标 。 发包 人 和 承 包 人 共 同 达 成 如 下 协 议。

### 1.  本协议书与下 列文件一起构 成合 同文件：

（1 ） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条款；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求；

（6） 图纸；

（7） 已标价工程量清单；

（8） 其他合同文件。

2 .  上述 文件 互 相 补充 和 解释 ，如有 不 明确 或 不 一 致 之处 ， 以 合 同 约 定 次序 在先 者 为准。

3.  签约合同价： 人民币（大写）         元 (¥                    ) 。

4. 承包人项 目经理：           。

5. 工程质量符合          标准。

6.  承 包 人 承 诺 按 合 同 约 定 承 担 工 程 的 实 施 、 完 成 及 缺 陷 修 复。

7 .  发 包 人 承 诺 按 合 同 约 定 的 条 件 、 时 间 和 方 式 向 承 包 人 支 付 合 同 价 款。

8. 承 包人应按照 监理人指示开工 ，工期 为    日历天。

9.  本协议 书 一式     份 ， 合 同双方各执一份。

10.  合 同 未 尽 事 宜 ， 双 方 另行 签 订 补 充 协 议 。 补 充 协 议 是 合 同 的组 成 部 分。发包人：               （盖 单位章 ）      承包人： （盖单位章）

法 定 代表 人 或 其 委托 代 理 人：   （签 字）    法 定 代表 人 或 其 委托 代 理 人： （签字）

年      月        日                    年      月       日

附件二 ：履约担保格式

履约担保

（发包人名称） :

鉴于               （发包人名称 ， 以下简称“ 发包人 ” ）接受 （承包人名称 ） ( 以 下称“ 承包 人 ” ） 于      年   月     日 参加 （项 目名称）     标段施工的投标。我方 愿 意无 条件地 、 不可撤 销地就承 包人 履 行与你方订立 的合 同 ， 向你方 提供 担保。

1 ． 担保金额人 民 币（大写 ）                   元 (￥               ) 。

2 ． 担 保 有 效 期 自 发 包 人 与 承 包 人 签 订的 合 同 生 效 之 日 起 至 发 包 人 签 发 工 程接 收 证书之 日止。

3 ． 在 本 担 保 有 效 期 内 ， 因 承 包 人 违 反 合 同 约 定 的 义 务 给 你 方 造 成 经 济 损 失时，我 方 在 收 到 你 方 以 书 面 形 式 提 出 的 在 担 保 金 额 内 的 赔 偿 要 求 后，在 7 天 内 无条件支付。

4 ．发 包 人和承 包 人按《 通用合 同 条 款 》第 15 条 变 更 合 同 时 ，我 方 承 担本 担保 规定的义务不变。

担保人：                  （盖单位章）  法定代表人或

其委托代理人：        （签字）

地   址：

邮政编码：

电   话：

传   真:

年    月   日

投标人须以履约保证金的形式提供履约担保。

投标人在签订中标合同前须从其基本账户向招标人缴纳履约保证金。

# 附件三： 安全生产合同

安全生产合同

为 在           工 程           标 段 的 实施 过 程 中 创造 安 全 、高 效 的施 工环 境，切 实 搞好本项 目 的安全工作，        （以下简称“ 发包 人 ” ）与        （ 以下简称“ 承包人 ” ) ,  特此签订安全生产合同：

一 、 发包人职责

1 、严 格遵 守 国 家有 关 安 全 生 产的 法 律 法 规，认 真 执 行 工 程 承 包 合 同 中 的有关 安 全要求。

2 、按照“ 安全第一 、预防为主 ” 和坚持“ 管生产必须管安全 ” 的原则进行安全生产管 理 ， 做 到生 产与 安 全 工 作 同 时 计 划 、 布 置 、 检 查 、 总 结 和 评 比。

3 、重要的安全设施必须坚持与主体工程“ 三同时 ” 的原则 ，即 ：同 时设计 、 审批 ， 同 时施工 ， 同 时验收 、投入使用。

4 、 定 期召 开 安 全 生 产 调 度 会 ， 及 时 传 达 中 央 及 地 方 有 关 安 全 生 产的 精 神。

5 、 组 织 对 承 包 人 施 工 现 场 安 全 生 产 检 查 ， 监 督 承 包 人 及时 处 理 发 现 的 各种 安 全 隐患。

二 、承包人职责

1 、 严 格 遵守 国 家 有关 安 全 生 产的 法 律 法 规 有关 规 定 ， 认 真 执 行 工 程 承 包 合 同 中 的 有 关 安 全 要 求 。 严 格 执 行 发 包 人 安 全 生 产 许 可 证 制 度 及 安 全 生 产 “ 双 十 ”规定。

2 、坚持“ 安全第 一 、预防为主 ” 和“ 管生产必须管安全 ” 的原则 ，加强安全生产宣传 教 育 ， 增 强 全 员 安 全 生 产意 识 ， 建 立 健 全 各 项 安 全 生 产的 管 理 机构 和 安 全 生 产管 理 制 度 ，配 备 专 职 及 兼 职 安 全 检 查 人 员 ，有 组 织 有 领 导 地 开展 安 全 生 产活 动 。各 级 领 导、工 程 技 术 人 员、生 产 管 理 人 员 和 具 体 操 作人 员，必 须 熟 悉 和 遵守 本 条 款 的 各 项  规 定 ，做 到生 产 与 安 全 工 作 同 时 计 划 、布 置、检查 、 总结和评比。

3 、 建 立 健 全 安 全 生 产 责 任 制 。 从 派 往 项 目 实 施 现 场 的 项 目 经 理 到生 产 工 人（ 包  括 临 时 雇 请 的 民 工 ） 的 安 全 生 产管 理 系统 必 须 做 到 纵 向 到 底 ，一 环 不 漏；各 职 能 部 门 、 人 员 的 安 全 生 产 责 任 制做 到横 向 到 边 ， 人 人 有责 。 项 目 经 理 是

安 全 生 产的 第 一 责 任 人 。 现 场 设 置 的 安 全 机 构 ， 应 按 施 工 人员 的 1 %～ 13%配 备安 全 员 ,  专 职 负责 所 有 员 工 的 安 全 和治 安 保 卫 工 作及 预 防 事 故的 发 生 。 安全 机 构  人 员 ， 有 权 按 有 关 规 定 发 布 指 令 ， 并 采 取 保 护 性 措 施防 止 事 故 发生。

4 、 承 包 人 在 任 何 时 候 都 应 采 取 各 种合 理 的 预防 措 施 ， 防 止 其员 工 发 生 任何 违 法 、 违 禁 、 暴 力或 妨 碍 治 安 的 行 为。

5 、承 包 人 必须 具有 劳 动 安 全 管 理部 门颁 发 的 安 全 生 产证 书 ，参加施工 的人员 ， 必须接受安全技术教育 ，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定 期 进 行 安 全 技 术 考 核 ， 合 格 者 方 准 上 岗 操 作 。 对 于 从 事 电 气 、 起 重 、 建筑 登 高 架 设 作 业 、锅 炉 、压 力容 器 、焊 接 、机 动车 船 艇 驾驶 、爆 破 、潜 水、瓦 斯 松 检 验 等 特 殊 工 种人 员 ,  经 过 专业培 训 ，获得《 安 全 操 作 合 格证 》 后，方 准 持证上 岗 。施工现场 如出现特 种 作 业 无 证 操 作 现 象 时 ，项 目 经 理 必 须 承担管理责任。

6 、 对 于 易 燃 易 爆 的 材 料 除 应 专 门 妥 善 保 管 之 外 ， 还 应 配 备 有 足 够 的 消防设 施 ， 所 有 施工 人 员 都 应熟 悉 消 防 设 备的 性 能 和 使 用方 法 。 承 包 人 不 得 将任 何 种 类 的 爆 炸 物 给 予 、易 货 或 以 其 他 方 式 转 让 给 任 何 其 他 人 ，或 允 许 、容忍 上 述 同 样 行 为。

7 、操 作 人 员上 岗 ，必 须 按 规 定 穿 戴 防 护 用 品 。施 工 负 责 人和 安 全 检 查 员应检 查 劳 动防 护 用 品 的 穿 戴 情 况 ， 不 按 规 定 穿 戴防 护 用 品 的 人 员 不 得 上 岗。

8 、 所 有 施 工 机 具 设 备 和高 空 作 业 的 设 备 均 应 定 期 检 查 ， 并 有 安 全员 的 签字 记 录 ,  保 证 其 经 常 处 于 完 好 状 态 ， 不 合 格 的 机 具 、 设 备 和劳 动 保 护 用 品严 禁 使 用。

9 、 施 工 中 采 用新 技 术 、 新 工 艺 、 新 设 备 、 新 材 料 时 ， 必 须 制定 相 应的 安全 技 术 措 施 ， 施 工 现 场 必 须 具 有 相 关 的 安 全 标 志 牌。

10 、 承 包 人 必 须 按 照 本 工 程 项 目 特 点 ， 组 织 制定 本 工 程 实 施 中 的 生 产安 全 事 故 应 急 救 援 预 案 。 若 发生 安 全 事 故 ， 应 按 照《 国 务 院 关 于 特 大 安 全 事 故 行 政 责 任 追究 的 规 定 》 以 及 其 它 有 关 规 定 ，及 时 上 报 有 关 部 门 ，并 坚 持“ 三 不 放 过 ”的 原 则 ， 严 肃 处 理 相 关 责任人。

三 、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故 ， 将依法追究责任 。 本合

同一式    份 ，发包人执    份 ，承包人执    份。

由 双 方 法 定 代 表 人 或 其 授 权 代 表 签 署与 加盖 公 章 后生 效，全 部 工 程 竣 工 验 收后失效。

发 包人 ：           （盖 单位 章 ）     承包人 ：              （盖单位章）

法 定 代 表 人 或其 委 托代 理 人 ：    （签 字 ）法 定 代 表 人 或其 委 托代 理 人 ：（签 字）

年    月    日                                 年    月   日

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联    系    人    ：

联  系   电  话  ：

年        月        日

## 第一部分  资格证明文件

1 、 开 标 一 览 表（投标文件格式 一）

2 、 法 人 或 者 非法 人 组 织的 营 业 执 照等 证 明 文 件 复 印 件（ 须 加 盖 本 单 位 章）或 自 然 人的 身 份 证 明 复 印 件 ;

3 、法 定 代 表 人 资 格 证明 书（ 见 投 标 文 件 格 式 二 ， 自 然 人 投 标的 无 需 提 供 ）；

4 、法 定 代 表 人 授 权 委 托 书（ 见 投 标 文 件 格 式 三 ， 自 然 人 投 标的 无 需 提 供 ）；

5 、 投 标 企 业 须 提 供 投 标 人（ 被 授 权 在 职 人 员 ） 近 六 个 月 内 任 意 一 个 月社 保证明；

- 6 、投标人须具备公路工程施工总承包贰级及以上资质；

7 、 投 标 人 须 具 备 有 效 的 安 全 生 产 许 可 证 ；

8 、 项目经理须具备公路工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），近6个月内任何1月已依法缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）,且未担任其他在施建设项目的项目经理。

9 、 具 有 良 好的 商 业 信 誉 和 健 全 的 财 务 会 计 制 度的 证 明 文 件

说 明 ： 提供近一年度（ 2025 年 度） 的 财 务 审 计 报 告（ 新 成立 未 满 一 年 的 公 司 提供 有 效 的 银 行 资 信 证明 ）；新 成立 的 公 司 以 营 业 执 照 实际 成立 期 限 为准 ，并 按实 际 成 立 期限 之 日 起 提 供 健 全 的 财 务 会 计 制 度 及 承 诺 书。

10 、 投 标 保 证 金 汇 款 凭 证 或 投 标 担 保 函；

11 、参 加 政 府 采 购 活 动 前 3 年 内 在 经 营活 动 中 没 有重 大 违 法 记 录的 书 面 声明；

12  、 投 标 企 业 参 加 采 购 活 动 前 三 年 内 未 被 “ 信 用 中 国 ” （www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府 采 购 网（ www.ccgp.gov.cn ） 列 入 失信 被 执 行 人 、重 大 税 收 违 法 案 件 当 事 人 名单、政 府 采 购 严重 违 法 失 信 行 为记 录名单。

13 、 投 标 人 须 知资 料 表 要 求的 其 他资 格 证明 文 件。

## 1.开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

招标项 目名称：

招标项 目编号：

单位： 元（人民币）

| 投标项 目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质量要求 |  |  |
| 工期 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 投标报价（人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.开标 时 ，本 表 中 的 内容 与投标文件 中 的投标 函 、 货物价格 明 细表 及 分项价格表 的内容 不一致 的 ， 以本表 为准 ；大 写金额 与小 写金额 不 一致 的 ， 以大 写金额 为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的 ， 以单价金额计算结果为准 ； 单价金额小数点有明显错位的 ，应以总价为准 ，并修改单价。

2.投标 总价 为招标 范围所 列 全部招标项 目 的报价 总和 ， 并应 与投标报价 明 细 表及分项价格表保持一致。

3.必须在投标文件 中装订。

4.投标报价 不得填报选择 性报价。

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署 日期 ：          年       月      日

2、 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3 、法定代表人资格证明书（见投标文件格式二， 自然人投标的无需提供）

致：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

成立日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件人像面

法定代表人身份证复印件国徽面

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

## 4 、法定代表人授权委托书(投标文件格式三， 自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（  项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

授权委托人身份证复印件人像面

本授权书于            年      月      日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件国徽面

法人身份证复印件人像面

法人身份证复印件国徽面

投标人（盖单位章）：	 法定代表人（签字或盖章）：		 委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

5 、投 标 企 业 须 提 供 投 标 人（被 授 权 在 职 人员 ）近 六 个 月 内 任 意 一 个 月社保证明；

- 6、投标人须具备公路工程施工总承包贰级及以上资质

7、投标人须具备有效 的安全生产许可证；

8、项目经理须具备公路工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），近6个月内任何1月已依法缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）,且未担任其他在施建设项目的项目经理。

### 9、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

提供近一年度（2025 年 度）的 财 务 审 计 报 告（ 新 成立 未 满 一 年的 公 司 提 供 有 效的银 行 资 信 证明 ）；新 成立 的 公 司 以 营 业 执 照 实际 成立 期 限 为准 ，并 按 实际 成立 期 限 之 日 起 提 供 健 全 的 财 务 会 计 制度 及 承 诺书。

### 10 、投标保证金 汇款凭证或投标担保 函

投 标 人 可 将 本 项 目 投 标 保 证 金 支 付 的 汇 款凭 证 、 支 票 、 汇 票 和 保 证 金 收 据（ 如 有 ） 的 复 印 件 作为 缴 纳凭 证 及 投 标 保 证 金 收 据 一 起 装 订 在 本 部 分 ， 复 印 件上 应加 盖 本 单 位 章 ； 使 用银 行 保 函 等 其 他 投 标 担 保 函 的 ， 应 将 担 保 函 正 本 ，装  订 在 本 部 分 正 本 中 ； 如 采 用政 府 采 购 信 用担 保 形式 的 ， 应 使 用（ 响 应 文 件格 式 四 ） ,将 原 件 装 订 在 本 部分正本中。

投标保证金汇款凭证

政府采购投标保函（ 项目用 ）（响应文件格式四）

编号：

（ 采购人或采购代理机构） ：

鉴于          （以下简称“投标人 ” ）拟参加编号为          的 项 目（ 以下简称“ 本项 目 ” ） 投 标 ， 根 据 本 项 目 磋 商 文 件 ， 供 应 商 参 加 投 标 时 应 向 你 方 交 纳 投标 保 证 金 ，且 可 以 投 标 担 保 函 的 形 式 交 纳 投 标 保 证 金 。应 供 应商 的 申 请 ，我 方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一 、 保证责任的情形及保证金额

（ 一 ） 在 投 标 人 出 现 下 列情 形 之 一 时 ， 我 方 承 担 保 证 责 任：

1 ．中标 后投标人 无正当理 由不 与采购人 或者 采购 代理机构 签订《政府 采购 合同 》；

### 2 ． 磋 商 文 件 规 定 的 投 标 人 应 当 缴 纳 保 证 金 的 其 他 情 形 。

（二 ）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写         ），即本项 目的投标保证金金额。

二 、 保证的方式及保证期间

我方保证 的方 式为： 连 带责任保证。

我方的保证期间 为 ： 自本保函生效之 日起     个月止。

三 、 承担保证责任的程序

1 ． 你 方 要 求 我 方 承 担 保 证 责 任 的 ， 应 在 本 保函 保 证 期间 内 向 我 方 发 出 书 面索 赔 通 知 。 索 赔 通 知 应写 明 要 求索 赔 的 金 额 ， 支 付 款 项 应到 达 的 账 号 ， 并 附 有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2 ．我方在收到索赔通知及相关证明材料后 ，在      个工作 日 内进行审查 ， 符合应承担 保 证 责 任 情 形 的 ， 我 方 应 按 照 你方 的 要 求 代 投 标 人 向 你 方 支 付 投 标 保证金。

四 、保证责任的终止

1 ．保证 期间届满你 方 未 向 我 方 书面 主 张保证 责任 的 ， 自保证 期间届满次 日起 ， 我方保证责任自动终止。

2 ． 我 方 按 照 本 保函 向 你 贵 方 履 行 了 保 证 责 任 后 ， 自 我 方 向 你 贵 方 支 付 款 项（支 付 款 项 从 我 方账 户划 出 ） 之 日 起 ， 保 证 责 任 终 止。

3 ． 按 照 法 律 法 规 的 规 定 或 出 现 我 方 保 证 责 任 终 止 的 其 它 情 形的 ， 我 方 在 本保函项下的保证责任亦终止。

五 、 免责条款

1 ． 依 照 法 律 规 定 或 你 方 与 投 标 人 的 另行 约 定 ， 全 部 或 者 部 分 免 除 投 标 人 投标 保 证 金 义 务 时 ， 我 方 亦 免 除 相 应的 保 证 责 任。

2 ． 因 你 方 原 因 致 使 投 标 人 发 生 本 保函 第 一 条 第（ 一 ） 款 约 定 情 形的 ， 我 方不承 担保证责任。

3 ． 因 不 可 抗 力 造 成 投 标 人 发 生 本 保函 第 一 条 约 定 情 形 的 ， 我 方 不 承 担保 证 责任。

4 ． 你 方 或 其 他 有 权 机 关 对 磋 商 文 件 进 行 任 何 澄 清 或 修 改 ， 加 重 我 方 保 证 责任 的 ,我 方 对 加重 部 分 不 承 担 保 证 责 任 ， 但 该 澄 清 或 修 改 经 我 方 事 先书 面 同 意的除外。

六 、 争议的解决

因 本 保 函 发 生 的 纠纷 ， 由 你 我 双 方 协 商 解 决 ， 协 商 不 成的 ， 通 过 诉 讼 程 序解 决 ,诉讼管辖地法院为        法院。

七 、 保函的生效

本 保函 自 我 方 加 盖 公 章 之 日 起 生 效。

保证人 ：（公章）

年    月     日

### 11、参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

### 12 、 投 标 企 业 参 加 采 购 活 动 前 三 年 内 未 被 “ 信 用 中 国 ”

（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

### 13、 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

## 第二部分 商务及技术文件

1 、投标函

2 、投标报价明细表

3 、技术规格偏离表

4 、 商务条款偏离表

5 、投标人基本情况表

6 、项 目 管理机构组成表

7 、项 目经理无在建项 目承诺函

8、近三年项 目业绩

9、 中小企业声明函 (工程 、服务)

10 、残疾人福利性单位声明函（若是）

11 、投标人关联单位的说明（格式 自拟）

12 、评 分标 准 和 细 则 中技术 部 分证 明材料（格 式 自拟）

13 、评 分标 准 和 细 则 中 商 务 部 分证 明材料（格 式 自拟）

14 、投 标 人认 为有 必 要 提供 的 其他 证 明材 料（格 式 自拟）

### 1 、投标函

致 ：  采购代理机构

为 响 应 你 方 组 织 的                                 项  目 的 招 标 项 目 编 号

为 ：               ,  我方愿参与投标。

我 方 确 认 收 到 贵 方 提 供 的                          招 标 文 件 的 全 部 内容。

我 方 在 参 与 投 标 前 已 详 细 研究 了 招 标 文 件 的 所 有 内 容 ， 包 括 澄 清 、 修 改 文件 ( 如 果 有 ）和 所 有 已 提 供 的 参 考 资 料 以 及 有关 附 件 ，我 方 完全 明 白 并 认 为此招 标 文 件 没 有 倾 向 性 ，也 不 存 在 排 斥 潜 在 报 价 投 标 人的 内 容 ，我 方 同 意 招 标 文件 的 相关 条 款 ,放 弃 对招标 文件 提 出 误 解 和 质 疑 的 一切 权 力。

(投标 人名称)        作 为投标 人 正 式授权      (授权 代 表 全名 ,  职 务)代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我 方 已 完全 明 白 招 标 文 件 的 所 有 条 款 要 求 ， 并 申 明 如 下：

（ 一）按 招 标 文 件 提 供 的 全 部 货 物 与 相 关 服 务 的 投 标 总价 详 见《 开 标 一 览 表》

（ 二）本 投 标 文 件 的 有 效 期为 投 标 截 止 时 间 起 60 天。如 中 标，有 效 期 将 延 至合 同 终 止 日 为 止 。在 此 提 交的 资 格 证 明文 件 均 至 投 标 截 止 日 有 效 ，如 有 在 投 标有 效 期 内 失 效的 ，我 方 承 诺 在 中 标 后 补 齐 一 切 手 续 ，保 证 所 有资 格 证明 文 件  能在 签 订 采 购 合 同 时 直 至 采 购 合 同 终止 日有 效。

（ 三 ） 我 方 同 意 按 照 贵 方 可能 提 出 的 要 求 而 提 供 与 投 标 有 关的 任 何 其 它 数据 、 信息或资料。

（ 四 ） 我 方 理 解 贵 方 不 一 定 接 受 最 低 投 标 价 或 任 何 贵 方 可 能收 到的 投 标。

（ 五 ） 我方如果中标 ，将保证履行招标文件及其澄清 、修改文件（如果有） 中的全部责任和义务 ， 按质 、 按量 、 按期完成《 招标内容 》 及《 合同书 》 中的全部任务。

（ 六 ） 如 我 方 被 授 予合 同 ， 我 方 承 诺 支 付 就 本 次 招 标 应 支 付 或 将 支 付 的 中标 服 务 费（详 见按招标文件 要 求格 式 填 写的《 中标服 务 费支付承诺 书》 ） 。

（ 七 ） 我 方 作 为在 法 律 、 财 务 和 运 作 上 独 立 于 采 购 人 、 招 标 代 理 机 构的 投标 人 ,在 此 保 证 所 提 交 的 所有 文 件 和 全 部 说 明 是 真 实 的 和 正 确的。

（ 八 ） 我 方 投 标 报 价 已 包 含 应 向 知 识 产 权 所 有 权 人 支 付 的 所 有 相关 税 费 ，并 保 证 采 购 人 在 中 国 使 用我 方 提 供 的 货 物 时 ，如 有第 三 方 提 出 侵 犯 其 知 识 产 权主 张的 ， 责任 由 我 方承 担。

（ 九 ） 我 方 与 其 他 投 标 人 不 存 在 单 位 负责 人 为 同 一 人 或 者 存 在 直 接 控 股、管 理 关系。

（ 十 ）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理 、 检测 等服务。

（ 十一 ） 我方具备《 政府采购法 》 第二十二条规定的条件 ， 承诺如下：

（ 1 ） 我 方 已 依 法 缴 纳 了 各 项 税 费 及 社 会 保 险 费 用 ， 如有需 要 ， 可 随 时 向 采购 人 提供近三个月 内 的相关缴费证明 ， 以便核查。

（ 2） 我 方 已 依 法 建 立 健 全 的 财 务 会 计 制 度 ， 如 有需 要 ， 可 随时 向 采 购 人 提供 相 关的证明材料 ， 以便核查。

（3） 我 方 参加 本项 目 政府 采 购 活 动 前3 年 内在经营 活动 中没有重 大违 法记 录。

（4） 我 方 具 备 履 行 合 同 所 必 需的 设 备 和 专 业 技 术 能 力。

（5） 我 方 符 合 法 律 、 行 政 法规 规 定 的 其他 条 件。

以 上 内 容 如有 虚 假 或 与 事 实 不 符的 ， 评 审 委员 会 可 将 我 方 做 无 效 投 标 处 理，我 方 愿 意 承 担 相 应的 法 律 责 任。

（十三） 我 方 对 在 本 函 及 投 标 文 件 中 所 作 的 所有 承诺承 担 法律 责任。

（ 十 四 ） 所有 与本招 标有 关 的函件 请 发 往 下 列地 址：

地   址：                   .  邮政编码：                        .

电   话：                    .  传   真：                           .

代表姓名：                 .  职   务：                         .

投标人：      （公章）

法定代表人或委托人 ：     （签字或盖章）	 年    月   日

### 2、投标报价明细表

按竞争性磋商文件中 “ 工程量清单 ”格式报价

注 ：（报 价 明细 表 不 得 缺 项 漏 项 ， 否 则 按 废 标 。 根 据 提 供 的 清 单 为准 。）

### 3、技术规格偏离表

| 序号 | 标的名称 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 如有正偏离需提供证 明材料，证明材料附后(并注明页码) |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签 字 或 盖 章 ） ：

日期：     年   月    日

### 4、 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                        （盖章）

法定代表人或被授权人：                                （签字或盖章）

日期：   年    月    日

### 5、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮 政 编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 营 范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位 ：（盖章）

法 定 代 表 人 或 授 权 委 托 人 ：（签 字或 盖 章）

日   期：    年   月    日

### 6、项目管理机构组成表（格式自拟）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证 书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保 险缴纳 时 间区 间 （例： 某年某 月至今） |  |

注 ： 投 标 人 应附 本 项 目 拟 派 的 项 目 负 责 人 、 技 术 负责 人 、 施 工 员 、 质 量管理员 、 安全管理员 、材料员 、 资料员等人员的身份证 、 执业证书 、 职称证 等 资 格 证 明 文 件 原件 的 扫描 件 及 近 6 个 月 内 任 意 1 个 月 社 保证 明 材 料 并加 盖公章。

法定代表人或其委托人签字：

投 标 人 名称（ 盖 章 ）：

日期：

7 、项 目经 理 无在建项 目承诺函

（招 标 人 名称 ）：

我 方 在此声明 ， 我 方拟 派往         （ 项 目名称）         标 段 的 项 目经 理

（ 项 目经 理 姓名） 现 阶 段 没有 担任任 何 在建 项 目 的 项 目 经 理。

我 方 保 证 上 述 信 息的 真 实 和准 确 ， 如 若 违 反 自 愿 被 没 收 投 标 保 证 金 ， 并 愿意 承 担 因 我 方 就 此 弄 虚 作 假 所 引起 的 一 切 法 律 后 果。

特此承诺！

投标人：           （盖单位章）

法 定 代 表 人 或 其委 托 代 理 人：         （盖章或签字）

年      月     日

| ### 项 目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项 目 单位联 |  |
| 系姓 名及 |  |
| 联 系方 式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项 目负责人姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项 目 内容说明 |  |

注 ： 每 个 业 绩 须 单 独 附 表 ， 并 附 上 合 同 和 中 标 通 知书 等 相关 证 明 材 料（ 详 见 评 分 要 求） ， 否 则 专 家 在 评审 时将不 予采信。

### 9、 中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发 展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政 策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接 )  企业为（企业名称），从业人员       人，营业  收入为      万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接  )  企业为（企业名称），从业人员      人，营业  收入为      万元，资产总额为     万元，属于（ 中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企 业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担 相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 10、残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的 	 项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章） ：

日  期 ：

11、投标人关联单位的说明（格式 自拟）

12、评分标准和细则中技术部分证 明材料（格式 自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术指标参数响应情况、项目配置专职人员等）。

2.复印件上应加盖本单位章（ 自然人投标的无需盖章，需要签字）。

### 13、评分标准和细则中 商 务部分证 明材料（格式 自拟）

说 明： 1.应 提 供评 分 标 准 和 细 则 中 商 务 部 分要 求 的 其 他 资 格 证明 文 件（ 主 要包 括该 评 分 的 技 术 部 分 要 求 等 ，建议“ 明确好标题 ” 以便专家查阅）。

2. 复印件上应加盖本单位章（ 自然人投标的无需盖章 ，需要签字）。

### 14 、投标人认 为有必 要提供 的其他证 明材料（格式 自拟）

说明： 1. 复印件上应加盖本单位章（ 自然人投标的无需盖章 ，需要签字）。

2 .（ 本 项 目 不 接 受 联 合 体） 如 果 是 联 合 体 投 标 ， 联 合 体 各 方 需 提 供 的满足磋商文件要求的其他资格证明文件。