# 拜城县2026年公共视频监控建设项目

# 的采购需求

一、项目名称：拜城县2026年公共视频监控建设项目

二、采购内容：

1.建设内容。拜城县2026年公共视频监控建设项目，具体包括三部分建设内容：视频监控补点建设、治安卡口建设及后端存储扩容《具体详见清单》。

2.档案制作。中标单位需完成此项目全流程项目档案资料规范制作。

三、对投标人的资质要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。

2.未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.投标人须具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上或安全技术防范系统三级（含）以上资质，且证书须在有效期内。投标时需提供加盖单位公章的资质证书复印件作为证明材料。

4、本次采购项目不接受联合体投标且不允许分包或转包。

四、项目基本要求

（一）面向中小企业情况：本项目不专门面向中小企业。

（二）所属行业：工业

（三）本项目委派采购人代表参与评标。

（四）推荐3名中标候选人。

（五）本项目未采购进口产品。

- 五、合同签订：公示结束后，在无投诉质疑的情况下，双方在15个日历日之内签订合同，如不按时签订视为自动放弃，采购人将按照《政府采购法》予以追责，给采购人造成损失的，将承担相应法律责任。

六、完工时限：中标单位在合同签订后120个日历日内完成本项目视频监控系统的安装调试、培训及终验，确保项目整体交付(具体以合同约定为准)。

七、供货地点：采购人指定地点。

八、供货要求：

（一）、供货责任划分

1.采购方责任。协调电力接入，确保施工环境符合设备安装规范。在设备到货后3个日历日内组织现场验收，提供必要的验收配合。

2.中标方责任。负责设备采购、运输（含保险）、送货至指定地点、安装调试（需符合行业安全标准）、操作培训（理论+实操）及最终验收通过。负责提供完整的《设备交付清单》、《原厂售后服务承诺》、《权威第三方检测机构出具的检测报告》，确保设备功能与招标文件要求100%匹配。

（二）、供货时间要求

中标单位在合同签订后的30个日历日内完成本项目所有设备、配件（辅材）的全量供货以及本项目备品备件移交工作，以签收单日期为交付完成节点，确保项目进度不受影响。若因不可抗力等特殊原因需延迟供货，需提前3个日历日提交书面申请（第三方证明文件），经甲方同意后方可延期。同时提供应对不可抗力的应急措施预案，尽量减少对项目进度的影响。

（三）、供货质量保障

1.设备要求。中标单位必须保证原厂正品供货，提供相关资料等随货物必须配备的设备使用说明、操作说明、技术文件、清单、图纸等，全新未拆封，外观无瑕疵，性能符合国家标准（GB）及行业规范，项目所采购的网络设备为国内一线品牌。

2.验收标准。甲方随机开箱检查，如发现型号参数不符、配件缺失或外观损伤，中标方需在24小时内免费更换。

（四）、违约责任

1.延迟供货：每逾期1日按合同总额0.5%支付违约金，超过15个工作日甲方有权解除合同并索赔。

2.质量不达标：首次整改未通过，扣除合同总额10%作为违约金；二次整改仍不合格，甲方可终止合同并全额索赔（具体详见合同）。

九、验收方式及验收周期：采购人收到货物或服务后，中标人应配合采购人对货物或服务的质量、数量、型号等进行验收。安装调试完成，通过初验验收并达到终验要求，正常试运行周期（运行周期为15日历日），经采购人验收小组验收合格并签署终验验收单。

十、质保期：质保期按照《采购人权益保护法》、《建设工程质量管理条例》自验收合格之日起计算。硬件设备（含摄像头等相关设备），质保期5年（自终验合格之日起为准）。质保期内中标人对所投货物实行包修、包换、包维护保养。质保期内,在非人为因素情况下,维修换件保养费用和备品备件发生的费用均由中标人负责,并承担由此造成的经济损失,及延长相应的质保时间。

十一、售后服务：

1.硬件设备售后期限：硬件设备（含摄像头及相关其他设备等），质保期5年（自终验合格之日起为准）。

2.售后运维服务期限：中标方需在甲方所在地常驻不少于3名持证工程师（提供社保缴纳证明），具备同类设备3年以上运维经验。提供7×24小时服务热线，2小时内响应故障申报，48小时内修复重大问题（不可抗力除外）。不能修复的必须采取无偿补救设备措施，以保证采购人正常使用。售后运维服务期限为5年（具体以合同约定为准）。

十二、保密要求：

1.任何一方对其获知项目及其有关的其他文件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2.中标人不得向第三人泄露与采购人及项目相关的任何商业秘密和国家秘密。

3.中标人应按照采购人管理要求,与采购人签订相关的保密责任书或协议。

十三、付款方式：

1.合同货物全部按照采购人需求供货、安装、调试、试运行完毕后，经采购人通知中标单位，发票须备注开户行信息+银行行号，甲方按财务付款流程向中标单位付款。

2.合同中确定的合同总价为乙方中标价（不包含预备金额）由甲方向乙方以如下方式及比例支付。

第一笔:该项目合同签订后（预付款）甲方向乙方支付合同总价的30%；

第二笔:该项目所需设备及配件（辅材）的全量到货符合甲方要求，甲方应向乙方支付合同总价的20%；

第三笔:该项目整体工程初次验收合格后，质量和运行情况均达到甲方要求，验收后甲方应向乙方支付合同总价的30%；

第四笔：以实际竣工审定结算价同时满足相关要求后支付剩余款项，包括但不限于以下要求：

项目通过终验，并按照甲方和监理方要求提交全套项目过程文档后；提交履约保证金(运维保障)银行保函，金额以合同价的5%，保函到期后，双方应进行最终结算，剩余保函金额无息退还。

3.中标单位需提供初验前完提供项目竣工结算报告。

备注：甲方根据实际情况向中标单位支付项目款。

十四、商务要求：

1.投标人报价须为含税全包价，包含但不限于以下费用：合同设备（含备品备件、专用工具）；法定税费（含关税、增值税等）；全程运输、装卸及保险费；技术资料编制费；系统软件终身免费升级服务费；设备安装调试、验收测试及操作培训专项费用；售后5年全周期质保及运维服务费（含人工、差旅及辅材成本）。报价须覆盖设备交付至验收合格全过程费用，投标人应综合测算所有成本风险，合同签订后不得以任何理由追加费用。

2.投标产品必须完全响应招标文件规定的型号及技术参数，不得擅自涂改或删减。若提供性能优于招标要求的产品，须在投标文件中逐项标注正偏离参数，并提供国家级检测机构出具的检测报告或原厂技术证明文件，佐证其性能优越性及与招标需求的兼容性。未提供有效证明或偏离未获评标委员会书面认可者，视为无效投标。

3.根据《中华人民共和国招标投标法》第三十三条规定：“投标人不得以低于成本的报价竞标”；第四十一条第二款规定中标条件为：“能够满足招标文件实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外”。据此，本项目请各潜在投标人认真核算报价，严禁恶意低价谋取中标后在供货过程中贴牌、以次充好等弄虚作假的行为。严禁围标、串标、陪标、恶性竞标。严禁投标人报价中存在规律性下浮、百分比阶梯式下浮、明显不平衡报价和虚假报价。

4.为保证供货质量，第一中标候选人须在10个日历日内，将以下材料送达至采购单位：
（1）与投标文件完全一致的样品（主要为前端视频监控设备）；
（2）省级及以上质检机构出具的检测报告；
（3）原厂产品合格证、知识产权证明；
（4）样品与招标参数一致性承诺书（法定代表人签章）；

如所供样品与采购文件技术参数不一致或不合格的视为虚假应标，即审查不通过。将顺延至第二中标候选人，并提供对应材料。

5.对于不能满足参数要求或虚假响应、无法按时交货影响使用的中标人，采购人可以根据《政府采购法》第七十七条规定，供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十五、投标人响应附件要求：

- 1.投标人基本情况。

公司简介：中标单位需提供公司的注册地址、成立时间、注册资本、经营范围等基本信息，简述公司的发展历程、核心业务领域以及在安防行业中的市场定位。介绍公司的组织架构，包括主要部门设置及职责分工，展示公司具备完善的运营管理体系，能够高效协调各部门资源，保障项目顺利实施。

2.供货方案：

（1）货物类：交货地点、运输条件、安装时间、人员组成、投标货物质量标准及验收方式说明。

交货地点：中标单位需明确货物应按照采购方指定的详细地点进行交付，如 [具体地址，包括建筑物名称、楼层、房间号等，若为户外场所需精确到地理坐标或标志性位置描述]，确保送货人员能精准定位，避免因地点不清造成延误或错误投递。

运输条件：针对设备的特性，如精密性、易碎性等，描述采取的特殊运输条件保障措施，包括但不限于使用专业的防震、防潮、防锈包装材料，对货物进行固定、隔离、缓冲处理等。

安装时间：中标单位须于合同签订后10日历日内提交施工进度进度表，明确关键节点时序：1.现场交底勘查；2.基础施工含立杆挖坑、地笼浇筑、线路预埋及旧杆迁移；3.设备安装；4.系统调试含单机调试与系统联调；5.验收交付。该项目总工期严格控制在120个日历日内（具体以合同约定为准），周进度偏差超过3日须启动预警机制。设置4个里程碑节点（勘查完成、基础验收、设备通电、系统试运行），每节点实施双签确认制。

人员组成：安装团队的人员构成，包括项目经理、技术工程师、安装工人、调试人员等的具体数量，确保人员配备充足，满足施工需求。提供施工团队成员的资质证书、从业经验等相关资料，重点突出项目经理的项目管理经验，技术工程师的专业技术能力，安装工人的熟练操作技能，调试人员的故障排查与解决能力，证明团队具备完成高质量施工的能力。

到货验收：采购方根据装箱单、说明书等资料，核对货物数量、外观、型号及关键部位，查验是否存在损坏、短缺或与合同不符等问题。发现异常时，供应商须立即响应并在约定时限内完成整改，确保货物符合采购要求。验收结果应形成书面记录并由双方确认。

安装调试后验收：在设备安装调试完成后，采购方组织专业人员按照预定的技术指标和功能要求进行全面验收，包括但不限于图像质量测试（清晰度、色彩还原度、卡顿情况等）、系统兼容性测试、平台接入、图像卡顿等，验收合格后方可签署验收报告，若验收不合格，投标人需在规定时间内整改直至达标。

3.售后、质保承诺函（中标单位盖章确认）。

十六、中标单位必须提供与采购文件技术参数完全一致备品备件（具体详见清单）。

十七、技术要求

兼容性要求：为保障投标监控设备与采购人现有监控平台兼容接入及正常使用，中标人在合同签订前对接项目负责人或实地核查。投标设备须严格满足招标参数要求，确保与现有视频监控平台无缝兼容对接。部分设备必须支持拜城县监控（含卡口）平台数据协议（包括GA/T1400.2-2017、GB28181相关控制传输流程及协议接口等），保证过车数据、违章数据稳定无延时传输。最终需实现统一管理、联动操作（如平台接入、视频上墙等功能），确保项目顺利交付使用。

图像质量要求：视频画面清晰流畅，无明显卡顿、拖影现象，色彩还原度高，在网络正常情况下，实时预览延迟不超过 [具体时长，如 500ms]。

- 十八、其他

- 1.根据关于印发《关于政府项目推行人工费用单项按月拨付的实施意见》的通知文件要求，中标单位在项目实施期间不得拖欠农民工工资，并向甲方提供向农民工支付材料。

- 2.该项目需邀请拜城县公证处进行公证，具体相关工作由甲方负责。

十九、项目负责人及联系方式：

宋永强    电话：18139102999

邮箱：305486537@qq.com

拜城县公安局

2026年6月1日