2026年档案规范化统筹项目

竞争性磋商文件

（项目编号：呈建招字2026-073）

采购人：中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室

采购代理机构：昆明呈建项目管理咨询有限公司

编制日期：二〇二六年六月

温馨提示

1、本项目为全流程电子化的政府采购项目，供应商应提前熟悉“政采云”相关投标程序，提前在自有场地配置可音视频通话（带摄像头及话筒的计算机）的稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成开标活动。

2、请各供应商认真阅读本项目提供的关于“政采云”及“云南CA”的相关办理及操作流程，以免影响投标。

3、投标期间，如有技术问题可致电“政采云”及“云南CA”进行咨询。

政采云技术支持电话：4008817190（客服热线）；

云南CA技术支持电话：4006727666；

云南CA紧急联系电话：15288315056。

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	7

第三章  合同书样式及主要条款	19

第四章  响应文件格式	21

第五章  采购需求	57

第六章  磋商程序和评审办法	66

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 2026年档案规范化统筹项目的潜在供应商应在政采云平台（http：//www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2026年 06月17日上午09 时00分（北京时间）前在政采云平台（http：//www.zcygov.cn）递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：呈建招字2026-073；

2.项目名称：2026年档案规范化统筹项目；

3.项目预算金额：170万元；

4.最高限价：控制总价170万元；综合单价控制价详见“第五章 采购需求”；

5.采购需求：为进一步加强全区档案规范化管理，根据工作部署及实际需求，对全区58家区级部门的文书档案及会计档案（含涉密材料）开展规范化整理及数字化加工，确保档案归档符合国家及行业相关标准；具体内容详见“第五章 采购需求”；

★6.服务期限：自合同签订之日起至2026年10月31日前完成全部工作；

7.服务地点：采购人指定地点；

★8.质量要求：严格执行国家、省、市现行的有关法律、法规、规范、规程等标准，符合采购人要求；

9.本项目不接受联合体投标。

★二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供三证合一营业执照或其他组织证明材料或自然人身份证明的原件扫描件。

（2）财务状况报告的相关材料：提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告及财务报表（至少包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表）或提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立不足1年的，可提供自成立至今的财务报告或财务状况说明；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）的原件扫描件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺书；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

①缴税所属时间在响应文件提交截止时间前12个月内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（成立时间不足1个月的，提供相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）的原件扫描件；

②缴费所属时间在响应文件提交截止时间前12个月内任意1个月的社会保险缴款证明，（成立时间不足1个月，提供相关情况说明；依法免缴的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）的原件扫描件；

（5）响应文件递交截止日前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至响应文件递交截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的承诺书，重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺书。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)本项目执行促进中小企业发展政策、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

（2）本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业，须按要求提供《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）；

（3）采购标的对应所属行业为：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定：（十六）其他未列明行业；

3.本项目的特定资格要求：（1）资质要求：具备国家保密部门颁发的合法有效国家秘密载体印制乙级及以上资质证书；

（2）项目负责人：具备档案专业中级及以上职称资格，需提供无犯罪记录证明，缴纳社保证明材料或劳动合同；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

（4）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（以开标当天采购代理机构工作人员对上述信用信息进行查询核对的结果为准）；

4.资格审查方式：资格后审。

三、获取磋商文件

1、时间：2026年06 月05 日 06:00:00至2026年06月12 日 23:59:00，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59:（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取竞争性磋商文件 -找到本项目-点击“申请获取竞争性磋商文件”）。

3、方式：1.凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取竞争性磋商文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目竞争性磋商文件，具备本项目的投标资格。

4、售价（元）：0。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026-06-17-09:00（北京时间）

2、地点：（1）响应文件提交方式：本项目通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理，并在响应文件提交截止时间前提交响应文件。（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。注：供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

CA证书在线解密：响应文件开启时，须要供应商登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：否；本项目不收取投标保证金

其他：1.采购公告、结果公告均在云南省政府采购网（http://www.ccgp-yunnan.gov.cn/）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）发布，采购人和代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室

地址：昆明市呈贡区龙城街道办事处呈祥街518号

联系电话：0871-67479997

2.采购代理机构信息

名    称：昆明呈建项目管理咨询有限公司

地    址：呈贡新区创业园三楼（谊康北路与春融街交叉口）

联 系 人：陈工、吴工、王工

联系电话：0871-65956765

第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室； |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 昆明呈建项目管理咨询有限公司； |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2026年档案规范化统筹项目； |
| 1.1.5 | 服务地点 | 采购人指定地点； |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金； |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实； |
| 1.3.1 | 采购内容 | 为进一步加强全区档案规范化管理，根据工作部署及实际需求，对全区58家区级部门的文书档案及会计档案（含涉密材料）开展规范化整理及数字化加工，确保档案归档符合国家及行业相关标准；；具体内容详见“第五章 采购需求”； |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2026年10月31日前完成全部工作； |
| 1.3.3 | 质量要求 | 严格执行国家、省、市现行的有关法律、法规、规范、规程等标准，符合采购人要求； |
| 1.3.4 | 包件划分 | 本项目不划分包件； |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 详见“第一章 竞争性磋商公告”； |
| 1.4.2 | 其它内容 | 1.发布公告的媒介：云南省政府采购网（网址：http://www.yngp.com/）； |
| 1.4.3 | 是否接受联 合体磋商 | 本项目不接受联合体磋商； |
| 1.5 | 费用承担 | 1.供应商准备和参加投标活动发生的费用自理； 2.采购代理服务费：15000.00元。代理费由成交单位支付； |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织； |
| 1.10.2 | 供应商的询问及 答复的规定 | 供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问或者凭企业数字证书（CA）登录政府采购云平台，通过在线方式提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密； |
| 1.10.3 | 采购人澄清的 时间和方法 | 响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清，澄清的内容作为采购文件的组成部分，并具有约束力。澄清的内容可能影响采购文件编制的，采购人、采购代理机构应在响应文件提交截止时间5日前，在政府采购云平台通知所有获取采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。不足5日的，应当顺延响应文件提交截止时间； |
| 1.11 | 分包 | 不允许； |
| 1.12 | 偏离 | 允许； 本项目允许偏离的内容指：供应商可以在响应文件中提供优于采购文件要求的正偏离；不允许负偏离，否则响应文件按否决处理； |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间和方法 | 同1.10.2的时间要求。供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在第1.10.2条规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对采购文件予以澄清； |
| 2.2.2 | 响应文件提交的 截止时间 | 以云南省政府采购网发布的时间为准； |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 收到当天； |
| 3.2.1 | 最高限价 | 控制总价170万元；综合单价控制价详见“第五章 采购需求”； |
| 3.2.2 | 报价方式 | （1）本项目采用综合单价报价，综合单价报价不可以超过公布的磋商综合单价控制价，否则按否决投标处理； （2）磋商报价包括项目要求的人工费、车辆、机械工具、税费、评审、会务、报批、差旅、住宿、管理、服务费等完成项目的全部费用。供应商报价应考虑市场风险、政策性风险等因素，并能保证供应商完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。注：（1）根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，供应商的磋商报价低于采购项目最高限价45%的（即：磋商报价<采购项目最高限价×45%），供应商须对其磋商报价作出解释，随同响应文件一并提交项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等； |
| 3.2.3 | 结算方式 | 结算时，供应商的结算总价不得超过项目总控制价；若最终结算价低于总控制价，按实际工作量据实结算； |
| 3.2.4 | 二次报价 | 1.通过资格审查、符合性审查的供应商，获得二次报价（最终报价）的机会； 2.磋商小组在政府采购云平台上发起二次报价后，供应商从政府采购云平台上下载附件《二次报价表》，按照格式在规定的时间内进行填报并上传； 注：请供应商务必在规定的时间内进行二次报价并上传经电子签章后的《二次报价表》，同时保持通讯工具畅通。若供应商未在规定的时间内进行二次报价或联系不上的，磋商小组将视为其放弃二次报价，并将其响应文件中的磋商报价作为其最后报价参与评审。若因供应商自身原因导致出现以上情况的，供应商自行承担评审结果，与采购人、代理机构以及磋商小组无关； |
| ★3.3.1 | 磋商有效期 | 90天； |
| ★3.4.1 | 磋商保证金 | 无； |
| 3.7.1 | 响应文件的格式 | 1.响应文件全部采用电子文档，必须使用政府采购云平台下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政府采购云平台。编制要求见《电子响应文件编制要求》； 2.如供应商提交的响应文件不符合以上要求的或开标时无法读取导入或解密的，其响应文件将不予受理； |
| 3.7.3 | 响应文件的签署 | 按照第四章“响应文件格式”的要求，采用单位和个人数字证书电子签章。在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。 注：响应文件格式中的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，非此类单位的供应商，无需进行填写及电子签章； |
| 4.1.1 | 响应文件的加密 | 网上提交的响应文件应使用数字证书（CA）进行加密； |
| 4.2.1 | 响应文件的提交 | 本项目为全流程电子化项目。凡有意参与磋商者，请自行前往政府采购云平台“客户端&驱动下载”网页（网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.91c6cff0db1311ec8cfbc9f613d30204）下载并安装“政采云投标客户端”。供应商按照采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密电子响应文件，响应文件在提交截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。供应商在政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参与远程开标活动经办人的联系方式； 注：供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传提交的，视为无效； |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | 否； |
| 5.1 | 开启时间和地点 | 详见第一章竞争性磋商公告； |
| 5.2 | 开启程序 | 本项目的开标程序如下： 响应文件提交截止时间止，采购代理机构的工作人员登录进入政府采购云平台，按照政府采购云平台的操作流程完成开启程序； |
| 5.3 | 响应文件的解密 方式 | 在线解密。供应商须提前在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络的环境下，并按政府采购云平台开标大厅中的提示完成采购活动； 注：因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件； |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组人数：3人及以上单数； 评审成员确定方式：由采购人代表和“政府采购云平台-专家抽取管理系统”中随机抽取的人员组成； |
| 7.1 | 是否授权磋商小组 确定成交供应商 | 否； 由磋商小组根据第六章“磋商程序和评审办法”的相关规定推荐1～3名成交候选人，采购人根据磋商小组的推荐顺序确定成交供应商； |
| 7.3 | 履约担保 | 本项目不要求提交履约担保； |
| - 需要补充的其他内容 （1）根据《国家秘密载体印制资质证书》管理规定，该证书不得上传至云南省电子交易平台（政采云平台https://www.zcygov.cn/），供应商须现场递交有效国家秘密载体印制乙级及以上资质证书复印件。 （2）递交截止时间：与提交响应文件截止时间一致（提前30分钟开始收取）。注：逾期送达指定地点的《国家秘密载体印制资质证书》（乙级或以上）复印件将不予接收。 （3）递交地点：呈贡区三台龙井步行街3栋东50米（北门街西侧）。 （4）其他要求： ①供应商须携带法定代表人身份证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件，委托代理人递交时提供）、法定代表人或委托代理人居民身份证（原件及复印件加盖公章）至指定地点递交，未提供上述证件资料的，将不接收其证书复印件。②证书复印件密封要求：须密封完好，装入一个密封袋中，外封套上注明供应商名称等相关信息。③证书复印件递交过程中严禁拍照、录音、摄像。 （5） 各供应商所递交的《国家秘密载体印制资质证书》（乙级或以上）复印件为响应文件的组成部分，不予退还。” |  |  |

## 二、供应商须知正文部分

### 1.总则

#### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）等相关法律法规的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2采购人名称：详见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构名称：详见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称：详见供应商须知前附表。

1.1.5服务地点：详见供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源、资金落实情况

1.2.1资金来源：详见供应商须知前附表。

1.2.2资金落实情况：详见供应商须知前附表。

#### 1.3 采购内容、服务期限、质量要求、包件划分

1.3.1采购内容：详见供应商须知前附表。

1.3.2服务期限：详见供应商须知前附表。

1.3.3质量要求：详见供应商须知前附表。

1.3.4包件划分：详见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表。

1.4.2其它内容：详见供应商须知前附表。

1.4.3是否接受联合体磋商：详见供应商须知前附表。

1.4.4供应商不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消磋商资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大质量问题的；

（5）提供虚假材料谋取成交的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（8）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（9）在招标采购过程中与采购人进行协商报价的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有第（5）至（9）项情形之一的，成交无效。

#### 1.5 费用承担

详见供应商须知前附表。

#### 1.6 保密

参与竞争性磋商的各方应对采购文件和响应文件中的商业、技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

详见供应商须知前附表。

#### 1.10 磋商预备会

1.10.1本次磋商不组织磋商预备会。

1.10.2供应商的询问及答复的规定：详见供应商须知前附表。

1.10.3采购人澄清的时间和方法：详见供应商须知前附表。

#### 1.11 分包

详见供应商须知前附表。

#### 1.12 偏离

详见供应商须知前附表。

### 2.采购文件

#### 2.1采购文件的构成

采购文件包括以下内容：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 响应文件格式

第五章 采购需求

第六章 评审办法（综合评分法）

2.1.1构成采购文件的其他文件：根据本章第1.10款、第2.2 款和第2.3 款采购人对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.1.2磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、质量标准以及合同条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

#### 2.2采购文件的澄清

2.2.1供应商要求澄清采购文件的截止时间和方法：同1.10.2的时间要求。供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2响应文件提交的截止时间：详见供应商须知前附表。

2.2.3供应商确认收到采购文件澄清的时间：详见供应商须知前附表。

#### 2.3采购文件的修改

2.3.1响应文件提交截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清，澄清的内容作为采购文件的组成部分，并具有约束力。澄清的内容可能影响采购文件编制的，采购人、采购代理机构应在响应文件提交截止时间5日前，在政府采购云平台通知所有获取采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。不足5日的，应当顺延响应文件提交截止时间。

2.3.2供应商应在响应文件提交截止时间前随时查看有关该项目采购文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的损失由供应商自负。

2.3.3采购文件、采购文件澄清、采购文件修改文件内容均以网上发布的为准，当采购文件、采购文件澄清、采购文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

### 3.响应文件

#### 3.1 响应文件的组成

详见第四章“响应文件格式”部分。

#### 3.2 磋商报价

3.2.1最高限价：详见供应商须知前附表。

3.2.2报价方式：详见供应商须知前附表。

3.2.3结算方式：详见供应商须知前附表。

3.2.4二次报价：详见供应商须知前附表。

3.2.5本次竞争性磋商只允许供应商只有一个有效的磋商报价，任何有选择的报价将不予接受。响应文件中，供应商投报两个或多个报价，又未书面声明其中哪一个有效的，其响应文件按否决处理。

3.2.6通过资格审查、符合性审查的供应商将进行二次报价，二次报价或二次报价依据政策扣除后的价格为供应商的评审价，供应商的二次报价是响应文件的有效组成部分。

#### 3.3 磋商有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人将通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

#### 3.4 磋商保证金

详见供应商须知前附表。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1近年财务状况的年份要求：详见供应商须知前附表。

3.5.2没有重大违法记录的年份要求：详见供应商须知前附表。

3.5.3其他资格审查资料：详见第四章“响应文件格式”资格审查部分中的内容。

#### 3.6 备选磋商方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得提交备选磋商方案。允许供应商提交备选磋商方案的，只有成交供应商所提交的备选磋商方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选磋商方案优于其按照采购文件要求编制的磋商方案的，采购人可以接受该备选磋商方案。

#### 3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件的格式：详见供应商须知前附表。

3.7.2响应文件应当对采购文件中有关采购内容、服务期限、磋商有效期、质量要求、等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件的签署：见供应商须知前附表。

### 4.响应文件的提交

#### 4.1响应文件的加密

4.1.1响应文件的加密：见供应商须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密的响应文件，采购人不予受理。

#### 4.2 响应文件的提交

4.2.1响应文件的提交：见供应商须知前附表。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

#### 4.3响应文件修改和撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上提交的响应文件，无需通知采购人和采购代理机构。

4.3.2修改的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和提交。

### 5.开启

#### 5.1开启时间和地点

详见供应商须知前附表。

#### 5.2 开启程序

详见供应商须知前附表。

#### 5.3响应文件的解密方式

详见供应商须知前附表。

#### 5.4响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理

5.4.1在2.2.2项规定的响应文件提交截止时间以后上传或未成功上传响应文件的。

5.4.2供应商提交的电子响应文件格式不符合3.7.1项要求或无法读取导入的。

### 6.评审

#### 6.1 磋商小组

6.1.1 本项目的评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表及有关技术、经济等方面的人员组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面人员的确定方式详见供应商须知前附表。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评审原则

评审活动应遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评审

磋商小组按照第六章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，第六章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。

### 7.合同授予

#### 7.1定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，磋商小组推荐的成交候选人的人数见供应商须知前附表。

#### 7.2成交结果

7.2.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

7.2.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

7.2.3采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

#### 7.3履约担保

7.3.1成交供应商与采购人签订合同前应当按照供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

7.3.2成交供应商不能按照供应商须知前附表要求提交履约担保的，视为放弃成交资格。

#### 7.4签订合同

7.4.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

7.4.2 成交通知书发出后，采购人无正当理由拒签合同，且给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

### 8.重新采购

#### 8.1有下列情形之一的，采购人将重新采购

8.1.1响应文件提交截止时间止，提交响应文件的供应商少于3个的，采购人应当重新采购。

8.1.2经磋商小组评审后，有效供应商数量少于3个的。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

#### 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第六章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

#### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

#### 9.5质疑

9.5.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

受理质疑单位：昆明呈建项目管理咨询有限公司

传真：0871-65956765

通讯地址：呈贡新区创业园三楼（谊康北路与春融街交叉口）

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

9.5.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的竞争性磋商提出质疑的，为供应商获取采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.5.3采购人、采购代理机构应在收到供应商的质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

9.5.4参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

#### 9.6投诉

投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提起投诉。

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：详见供应商须知前附表。

附件：电子响应文件编制要求

电子响应文件编制要求

1.电子响应文件的制作应使用“政采云投标客户端”，供应商下载“政采云投标客户端”，通过“政采云投标客户端”编制并生成加密的响应文件。

2.“政采云投标客户端”提供数字证书（CA）对响应文件进行加密功能。供应商对网上提交的响应文件应加密。如果供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标时使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。

3.网上提交响应文件应根据采购文件要求，在投标截止时间前将电子响应文件通过政府采购云平台（网址:https://www.zcygov.cn/）上传至对应的项目，系统自动生成投标回执，以表明上传成功。

4.该响应文件制作要求如果与采购文件规定不一致，以此响应文件制作要求为准。“政采云投标客户端”及CA 驱动下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.91c6cff0db1311ec8cfbc9f613d30204。

第三章  合同书样式及主要条款

（本合同仅供参考，具体以双方约定为准）

合同编号： 合同自编号： 项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点:云南省昆明市

签订日期:    年　 月　日

云南省财政厅　制

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

签订日期：

甲乙双方根据    年   月   日中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室“2026年档案规范化统筹项目”项目采购结果、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，共同订立本合同，以明确双方的权利与义务。经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、服务范围

完成2026年档案规范化统筹项目，实现单位档案规范化管理。包含制度建设，案卷整理、立卷、条目录入、数据挂靠，数字化扫描，数据备份，培训等各项工作。

二、服务期限

乙方服务期限为     年，自乙方正式进场之日起算（从    年    月    日起至    年    月    日止）。

三、服务范围及服务内容

为进一步加强全区档案规范化管理，根据工作部署及实际需求，对全区58家区级部门的文书档案及会计档案（含涉密材料）开展规范化整理及数字化加工，确保档案归档符合国家及行业相关标准；

### （一）服务对象

服务对象涵盖全区58家区级部门，具体如下：区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委监委、区委组织部、区委宣传部、区融媒体中心、区委统战部、区委社会工作部、区委政法委、区委政研室、区委编办、区委机要和保密局、区委巡察办、区委党史研究室、区发展改革局、区科技和工业信息化局、区教育体育局、区民政局、区司法局、区财政局、区人力资源社会保障局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区农业农村局、区水务局、区商务和投资促进局、区文化和旅游局、区卫生健康局、区退役军人事务局、区应急局、区市场监管局、区统计局、区信访局、区医保局、区综合执法局、区城市更新改造局、区政务服务局、区供销社、数字经济开发区管委会综合管理部、区斗南花卉产业综合服务中心、市网格中心呈贡分中心、昆明南站地区综合管理办、区总工会、团区委、区妇联、区科协、区工商联、区残联、区红十字会、龙城街道、斗南街道、吴家营街道、乌龙街道、洛龙街道、雨花街道。

### （二）项目推进保障与全流程管控

1.工期管控与效率保障：建立项目全流程效率与质量管控体系，科学统筹项目推进与成果质量，明确项目各阶段工期节点、工作任务及责任人，制定科学合理的管控措施，明确交付时限承诺，确保项目在合同约定时限内完成。

2.实施流程优化与适配：结合本项目档案体量、类型等实际情况，针对性制定项目实施流程，结合各立档单位档案管理特点，细化流程环节，制定档案整理方案，确保实施流程与项目实际需求高度适配，保障项目有序推进。

3.全环节质量检验机制：建立档案规范化整理和数字化加工全环节质量检验机制，配备质检人员，明确各环节质检频次、质检标准、质检流程，确保各环节成果符合相关标准及采购要求。

4.安全与保密管控机制：建立完善的安全保密管控体系，全面保障档案实体、数据及信息安全。明确档案接收、保管、整理、移交全流程安全保障措施，落实防盗、防火、防潮等防控要求；配备监控、灭火设施等场地安全硬件，建立出入登记、文件交接登记、工作责任制管理机制；规范数字化加工数据采集、传输、存储、备份流程，配备防病毒软件，实行设备专人管理、禁止外接存储、定期安全巡检，严防档案信息泄露、篡改、丢失。

（三）文书档案规范化整理

1.清点与核对：对各立档单位应归档文件材料进行全面清点、逐件核对，明确档案数量及基本信息，检查文件签署、内容缺失、纸张破损、字迹模糊等情况。按立档单位分别进行清点登记，清点核对无误后，供应商和立档单位签署文件交接单；非归档材料按原状退还立档单位，退还过程不得擅自改变文件原有分类及组卷顺序，严格规范清退流程及相关手续。

2.分类与排序：根据立档单位档案管理情况，按年度、机构（问题）和保管期限对文件材料进行科学分类，规范组卷。

3.鉴定与划分保管期限：按照《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局令第8号）和国家、行业相关标准，结合立档单位档案管理实际情况、文件材料归档范围及档案保管期限表，对每份文件材料进行科学鉴定，划分保管期限。

4.编号与著录：按照《归档文件整理规则》（DA/T22-2015）要求，编制文书档案档号加盖归档章，填写档号、页码等信息，同步编制归档文件目录，并将档号、题名、责任者、形成日期等核心字段信息完整著录指定档案管理系统，建立目录与档案实体的一一对应关系。

5.装订与装盒：按照《归档文件整理规则》（DA/T22-2015）要求，采用符合档案长期保存要求的装订材料，对整理完毕的档案进行装订；按规范将档案装入档案盒，准确填写档案盒封面、脊背信息，填写备考表及归档文件目录。

### （四）文书档案数字化加工

1.数字化前处理：核对文件页码、顺序、方向等基本情况，检查文件幅面，对于非标准规格文件，A3幅面文件折叠成A4幅面，折叠后不遮挡文件内容、不损坏档案纸张；小于A4幅面且无法正常装订的文件，使用档案专用胶水粘贴在A4规格白纸上，粘贴位置规范、平整，不覆盖原有内容。

2.档案扫描：按照《纸质档案数字化规范》（DA/T31—2017）要求，选择合适参数进行扫描和规范化处理（去噪、去黑边、纠偏、亮度对比度调整等）。扫描格式采用JPG作为归档格式，同时生成PDF格式用于日常利用，PDF格式需支持文本检索（OCR识别）。

3.数据挂接：将PDF文件上传指定档案管理系统，并与著录条目形成一一对应关系。

4.数字化成果备份与存储：文书档案数字化成果需进行备份，备份介质为硬盘，备份内容包括JPG格式扫描图像、PDF格式数据库数据、Excel目录、通用格式字段目录。

### （五）会计档案规范化整理

1.清点与梳理：对各立档单位会计凭证、会计账簿、财务报表、会计报表等会计档案进行全面清点、逐件核对，排查档案破损、涂改、缺失、装订不规范等问题，按立档单位分别进行清点登记，清点核对无误后，供应商和立档单位签署文件交接单。

2.分类与排序：按照《会计档案管理办法》要求，对会计档案进行科学分类（凭证、账簿、报表、其他）。

3.编目与装盒：规范编制档号，填写和完善会计档案单位名称、形成年度、卷内页数、保管期限、档号等基本信息；将整理完毕的会计档案装入标准会计档案盒，填写档案盒封面、脊背信息，编制档案目录。

4.数据著录与备份：对整理完毕的会计档案进行数据著录，并录入指定档案管理系统，建立电子目录与会计档案实体一一对应关系。会计档案著录数据及相关电子资料需进行备份，备份介质选用专用硬盘，备份内容包括会计档案电子著录目录（Excel格式及通用格式字段目录）。

### （六）其他门类档案规范化

- 科技、照片、实物等其他门类档案参照文书和会计档案规范化流程要求，规范化标准按照国家和行业相关规范执行。

### （七）档案交接与上架管理

- 1.与立档单位交接：严格按照项目规范及各立档单位档案管理要求，完成档案整理及数字化加工后，与立档单位进行档案交接。交接时双方共同核对档案实体数量、著录信息、数字化成果等内容，核对无误后签署档案交接确认单，明确交接时间、交接内容、责任人员，双方各留存一份作为交接凭证，确保与立档单位交接流程规范、责任清晰。

- 2.进馆接收与移交：针对需接收进馆的档案，严格按照档案馆接收标准，检查档案整理、著录、装订、数字化等成果，确保所有档案均符合档案馆接收规范，全程配合立档单位完成档案移交工作，确保档案顺利移交进馆。

- 3.档案上架管理：交接完成后，配合立档单位及档案馆规范上架管理，电子档案同步录入对应档案管理系统，实现实体档案与电子档案一一对应，上架后需核对档案摆放位置与档号、目录的一致性，建立档案位置索引，确保上架准确。

### （八）其他配套服务

- 1.档案临时保管：加工期间，对文件材料进行安全保管，建立出入库登记制度，防止丢失、损毁、泄密；加工完毕后，将全部档案（实体档案+数字化成果）按要求移交至指定地点，办理交接手续。

- 2.售后服务：项目验收合格后，提供不少于3年的无偿售后服务，包括数字化成果维护、数据修复、系统操作指导等，接到采购单位售后需求后，2小时内响应，4小时内到场处理（特殊情况可协商延长）。

四、服务地点

昆明市呈贡区。

五、质量要求

符合现行国家、省、市及行业档案管理相关要求，满足甲方的使用要求及竞争性磋商文件中的技术标准及要求。

六、甲乙双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、全面贯彻落实国家和省、市有关档案达标政策，定期了解档案整理工作进展情况；

2、为乙方的档案整理工作做好档案收集、移送、接收等配套服务和政策支持，并对乙方的管理、服务工作进行监督、指导和考核；

3、根据本合同按期、足额支付乙方服务费用。

（二）乙方权利与义务

1、乙方应无条件地遵守甲方有关保密安全管理的各项规章、制度，确保原始档案不丢失，不损毁、不泄密。双方签订保密协议作为合同附件1。

2、乙方应切实做好档案资料数据保密工作，任何档案资料不得带离工作现场，已录入的数据只能存储在工作区的电脑上、不得用U盘、移动硬盘、软盘等存储介质存储已录入的数据和带离工作现场。

3、乙方应做好工作现场防火、防盗、防潮、防虫工作，确保档案资料存放安全。

4、乙方应按要求为甲方提供标准档案室建设咨询、档案管理制度建设咨询、档案培训。

七、合同价款与支付

1、合同价款：                           。（结算时，供应商的结算总价不得超过项目总控制价；若最终结算价低于总控制价，按实际工作量据实结算。）

表1：分项清单一览表

| 序号 | 项目 | 综合单价 | 内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文书档案规范化整理及数字化加工 |  | 规范化整理、数字化加工及档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 2 | 文书档案规范化整理 |  | 规范化整理、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 3 | 文书档案数字化加工 |  | 数字化加工、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 4 | 文书档案整改及数字化加工 |  | 已做过初整理，但未达到规范化标准的档案进行整改、著录、数字化加工及档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 5 | 文书档案整改 |  | 已做过初整理，但未达到规范化标准的档案进行整改、著录、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 6 | 会计档案规范化整理 |  | 规范化整理、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 |  |
| 7 | 科技档案规范化整理 |  | 包含档案分类、排序、编页、编号、著录、装订装盒等全流程整理，备考表、封面及档案盒填写，档案交接与上架（包含档案盒、目录夹等所有材料及耗材，非必要不扫描）。 | 确需对部分重要文件及图纸进行数字化加工，按0.40元/页计数字化加工价格（小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价）。 |
| 8 | 照片档案规范化整理 |  | 筛选、著录、编号编目、挂接、各要素填写等规范化整理以及档案交接和上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 同一事项一般2-3张照片。 |
| 9 | 实物档案规范化整理 |  | 含著录、编号编目、数字化加工、档案交接与上架（包含所有材料及耗材）。 |  |
| 10 | 移动硬盘2TB |  | 存储稳定，数据接口USB3.0可兼容2.0，数据传输速度≥100MB/S。 | 正规销售渠道购买，提供官方质保，不得使用翻新、二手、贴牌移动硬盘。 |

- 付款方式：（1）完成前两年未启动规范化的12家单位文书和会计档案规范化整理、质检、工程量审计及验收，并通过过程审计及阶段性验收后，按照审计核定的实际结算费用据实支付；

- （2）完成前两年已启动规范化的46家单位文书和会计档案规范化整理、质检、工程量审计及验收，且工作量通过验收后，支付项目剩余资金的60%；若项目实际结算费用不足剩余资金的60%，则据实支付；

- （3）完成档案移交和终验：中标服务方与各立档单位清点检查档案，完成档案数据备份，并将档案移交立档单位上架管理；对符合接收进馆条件的档案，服务方配合立档单位向区档案馆移交并办理交接手续；组织开展项目终验并通过后，支付项目结算费用的剩余资金。

- 4、在甲方每次付款前，乙方应按照甲方财务要求提供合法有效的增值税发票，否则，甲方有权顺延付款期限，且不承担责任。

5、收款人账户

5.1 乙方应对其指定的下列收款账户信息真实性、安全性、准确性负责。

收款人：                                ；

开户行：                                ；

账    号：                                ；

5.2 乙方名称若与收款人名称不一致的，乙方应作以下说明：                   。

八、违约责任

1、在合同履行期间，任何一方不得无故违反本合同，否则视为违约。违约方应按合同总价款的10%向对方支付违约金，实际损失大于违约金的，对差额部分，违约方应予以补足。

2、乙方未在约定的期限内完成约定的工作的，乙方应按照100元/天的标准向甲方承担违约责任，并要求乙方承担由此导致的损失。

3、乙方未按照甲方相关规定完成约定的工作的，由乙方进行整改，整改产生的相关费用由乙方自行负责，工期不予顺延。

4、乙方对协议履行过程中知悉的甲方相关信息负有保密义务，未经甲方书面许可进行对外披露，后乙方其他行为导致甲方相关信息泄露的，乙方应承担甲方由此导致的相关损失，包括但不限于诉讼费、律师费及其他为维权或降低影响造成的支出。

5、乙方在完成相关工作过程中，应确保操作行为科学规范，做好工作现场的防火、防盗、防潮、防虫工作，保障档案资料存放安全。若因乙方原因导致档案损毁灭失，乙方应全力采取补救措施，并承担由此产生的全部损失；如甲方损失难以量化，乙方应向甲方支付不低于500元的赔偿金；情节严重的，乙方还应承担相应法律责任，且甲方有权根据情节严重程度决定是否解除本合同。

九、通知

在合同履行过程中，双方共同指定联系方式如下，双方往来文件、通知、文书通过下列联系方式进行送达，相关文书或通知到达联系地址或通讯系统的，视为送达。

甲方指定联系人：

联系电话：

联系地址：

电子邮箱：

乙方指定联系人：

联系电话：

联系地址：

电子邮箱：

在合同履行过程中，任何一方需要对上述联系方式进行变更的，应在变更事项作出之前告知另一方，否则承担由此导致的责任。

十、争议解决

因履行本合同双方发生争议的，由双方友好协商。协商不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

十一、其他

1、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，由双方签字盖章后生效。

2、本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：（1）合同书附件（如有）；（2）中标通知书；（3）乙方投标文件；（4）竞争性磋商文件；（5）甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。

合同附件1：

档案服务保密协议

甲方：

乙方

鉴于乙方在甲方单位服务期间已经（或将要）知悉甲方的工作秘密和甲方所接触第三方的档案整理和档案数字化加工内容（以下简称档案信息）的秘密，为明确乙方的保密义务，甲乙双方本着平等自愿、公平和诚实信用的原则，订立本保密协议：

一、保密的内容和范围

甲乙双方确认，乙方承担保密义务中的甲方工作秘密和档案信息内容但不限于以下内容：

1．技术信息：技术信息的范围包括但不仅限于甲方的技术方案、人事档案、方案设计、工作流程、技术指标、计算机软件、数据库、试验结果、图纸、操作手册、技术文档、涉及工作秘密的业务函电等：

2．乙方在服务期间因工作关系而获得、交换的保密性信息以及其他一切与甲方事务有关的信息。

二、保密义务

对甲方的工作秘密和档案信息，乙方承担以下义务：

1．在整理档案和档案数字化加工过程期间，禁止谈论档案内容：

2．不得刺探与本职工作或本身业务无关的甲方工作秘密：

3．不得向任何第三人披露甲方的工作秘密：

4．不得使用或计划使用，不得允许第三人使用：

5．不得复制或公开包含甲方单位工作秘密内容和档案信息的内容、信函、正本、副本、磁盘、光盘等；

三、保密期限

双方同意，乙方承担保密期限的时间为永久。乙方服务结束之后仍对其在甲方服务期间接触、知悉的属于甲方的工作秘密和档案信息内容乙方承诺有保密义务秘密，承担如同服务期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。

四、违约责任

甲乙双方商定，如乙方违反上述各项义务而损害甲方利益，按照以下《档案整理服务合同》约定承担违约责任。乙方严重侵犯甲方的工作秘密，给甲方造成严重损失的，甲方可依据我国法律的有关规定，选择移送司法机关依法办理。

五、争议的解决方法

因执行本协议发生纠纷，可由双方协商解决或共同委托

双方认可的第三方调解。有一方不愿协商、调解或协商、调解不成的，任何一方都有提起诉讼的权利。提起诉讼的法院为甲方所在地有管辖权的人民法院。

六、本协议的任何修改必须经过双方的书面同意，协议的部分修改或部分无效并不影响其他部分的效力。

七、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，协议自双方签订之日起生效。经签署，签字人保证其系经正式授权代表签署本协议。

甲方：                                                                   乙方：

法定代表人：                                                       法定代表人：

第四章  响应文件格式

# 一、资格文件

响应文件（资格文件 ）封面

2026年档案规范化统筹项目

响应文件

（资格文件）

项目编号：呈建招字2026-073

供应商：                    （电子签章）

日  期：       年        月       日

## （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

### 1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供三证合一营业执照或其他组织证明材料或自然人身份证明的原件扫描件。

（此处提供原件扫描件）

### 2.财务状况报告的相关材料：提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告及财务报表（至少包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表）或提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立不足1年的，可提供自成立至今的财务报告或财务状况说明；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）的原件扫描件；

（此处提供原件扫描件）

### 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺书。

（此处提供证明材料或相关承诺书）

### 4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

（1）缴税所属时间在响应文件提交截止时间前12个月内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（成立时间不足1个月的，提供相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）的原件扫描件。

（此处提供原件扫描件）

（2）缴费所属时间在响应文件提交截止时间前12个月内任意1个月的社会保险缴款证明，（成立时间不足1个月，提供相关情况说明；依法免缴的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）的原件扫描件。

（此处提供原件扫描件）

5.响应文件递交截止日前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至响应文件递交截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的承诺书，重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（此处提供书面声明）

### 6.符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺书。

（此处提供承诺书）

## （二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业，须按要求提供《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）。

    - （1）中小企业声明函（服务）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室的“2026年档案规范化统筹项目  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、      （标的名称），属于        行业；承接企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、      （标的名称），属于        行业；承接企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

说明：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本声明函中“标的名称”及“竞争性磋商文件中明确的所属行业”详见“第二章 供应商须知”。

（3）中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

    - （2）监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1.符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

2.成交人为监狱企业的，其《监狱企业证明文件》将随成交结果同时公告，接受社会监督。

    - （3）残疾人福利性单位声明函（如有）

《残疾人福利性单位声明函》（原件。符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的供应商须提交）

残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章或电子签名）

日期：            年       月       日

注：一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。成交人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## （三）本项目的特定资格要求

（1）资质要求：具备国家保密部门颁发的合法有效的国家秘密载体印制乙级及以上资质证书；

（注：此处资质证书现场递交，递交要求按第二章“供应商须知前附表”中“8.需要补充的其他内容”执行，响应文件中保留此处保留格式即可）

- 项目负责人：具备档案专业中级及以上职称资格，需提供无犯罪记录证明，缴纳社保证明材料或劳动合同。

（此处提供原件扫描件）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（此处提供承诺书）

- 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（以开标当天采购代理机构工作人员对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。

## 四、其他资格证明文件（如有）

（格式自拟，电子签章）

- 二、商务报价文件

响应文件（商务报价文件）封面

2026年档案规范化统筹项目

响应文件

（商务报价文件）

项目编号：呈建招字2026-073

供应商：                （电子签章）

日  期：       年        月       日

（一）磋商报价（第一次报价）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 供应商名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （人民币：元） |  |
| 2 | 服务期限 |  |
| 3 | 质量要求 |  |
| 4 | 服务地点 |  |
| 5 | 备注 |  |
| 供应商全称：（电子签章） 法定代表人：（电子签章或电子签名） 日期： 年 月 日 |  |  |

注意：1.填报报价，小数点后保留两位小数。

2.本表中磋商报价应与“磋商分项报价”中的合计一致。

磋商分项报价

| 序号 | 项目 | 权重 | 综合单价报价 | 内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文书档案规范化整理及数字化加工 | 30% |  | 规范化整理、数字化加工及档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 2 | 文书档案规范化整理 | 22% |  | 规范化整理、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 3 | 文书档案数字化加工 | 22% |  | 数字化加工、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 4 | 文书档案整改及数字化加工 | 15% |  | 已做过初整理，但未达到规范化标准的档案进行整改、著录、数字化加工及档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 5 | 文书档案整改 | 6% |  | 已做过初整理，但未达到规范化标准的档案进行整改、著录、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 6 | 会计档案规范化整理 | 2% |  | 规范化整理、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 |  |
| 7 | 科技档案规范化整理 | 1% |  | 包含档案分类、排序、编页、编号、著录、装订装盒等全流程整理，备考表、封面及档案盒填写，档案交接与上架（包含档案盒、目录夹等所有材料及耗材，非必要不扫描）。 | 确需对部分重要文件及图纸进行数字化加工，按0.40元/页计数字化加工价格（小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价）。 |
| 8 | 照片档案规范化整理 | 1% |  | 筛选、著录、编号编目、挂接、各要素填写等规范化整理以及档案交接和上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 同一事项一般2-3张照片。 |
| 9 | 实物档案规范化整理 | 1% |  | 含著录、编号编目、数字化加工、档案交接与上架（包含所有材料及耗材）。 |  |
| 10 | 移动硬盘2TB |  |  | 存储稳定，数据接口USB3.0可兼容2.0，数据传输速度≥100MB/S。 | 正规销售渠道购买，提供官方质保，不得使用翻新、二手、贴牌移动硬盘。 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

注：1.供应商综合单价报价不得超过所公布的控制价。

2.本表中的权重运用于评标价计算。

3.本表中的合计应与“磋商报价（第一次报价）一览表”中磋商报价一致。

4.填报报价，小数点后保留两位小数。

供应商全称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签名）

日期：      年    月    日

（二）磋商申请函

致：中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室

1.根据你方采购项目编号为     （项目编号）的     （项目名称）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，经研究上述采购文件的供应商须知及采购需求后，我方现参与本项目的竞争性磋商采购活动。

2.我方承诺我方所提交的响应文件在采购文件第二章“供应商须知”前附表第3.3.1项规定的磋商有效期内有效。

3.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成所有服务内容。

4.我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本磋商函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.         /            （其他补充说明）。

供应商：                    （电子签章）

法定代表人：                  (电子签章或电子签名)

地址：

电话：

日期：     年     月   日

（三）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：       性别：     年龄：      职务：

系     （供应商单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

供应商全称（电子签章）：				日期：_____年____月___日

法定代表人身份证复印件（正面） 法定代表人身份证复印件（反面）

（四）法定代表人授权委托书

本授权书声明：（供应商全称） 的法定代表人  （姓名）    代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关   （项目名称）  项目（项目编号：   ）的磋商，以本单位名义磋商。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

委托代理人姓名：          ；性别：    ；职 务：           ；电 话：            。

居民身份证号码：                         ；详 细 住 址：                        。

供应商全称（电子签章）：____________

法定代表人（电子签章或电子签名）：__________

日    期：       年     月     日

注: 附委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证复印件（正面） 委托代理人身份证复印件（反面）

（五）服务人员配置

项目团队人员配置表

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号码 | 性别 | 在本项目中担任何职务 | 具备何种资格证书 | 从业简历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（表格不够可按格式扩展）

备注：（1）所配人员须提供人员居民身份证、职称证（若有）、职业资格证书（若有）、无犯罪记录证明、社保证明材料或劳动合同等相关证明材料原件扫描件。

（2）业绩证明材料：合同或中标通知书，以合同签订时间或中标通知书的时间为准；

供应商全称（电子签章）：________________________

法定代表人（电子签章或电子签名）：__________

日    期：      年     月     日

（六）类似业绩表

近三年（2023年至今）类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 服务时间 | 项目金额 | 客户联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：此表后附合同、协议或中标/成交通知书等业绩证明材料复印件。

供应商全称（电子签章）：________________________

法定代表人（电子签章或电子签名）：__________

日    期：      年     月     日

### （七）其他

| 序号 | 符合性审查内容 | 采购文件要求 | 供应商响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 符合第一章招标公告“一、项目基本情况”中“★6.服务期限” |  |  |
| 2 | 质量要求 | 符合第一章招标公告“一、项目基本情况”中“★8.质量要求” |  |  |
| 3 | 供应商资格要求 | 符合第一章招标公告“★二、供应商资格要求” |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 符合“供应商须知前附表”第★3.3.1项 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：根据采购文件要求，在“供应商响应情况”栏填写响应的内容或做出说明，响应的内容不符合采购文件要求或负偏离，响应文件将按否决处理。

供应商：                      （电子签章）

法定代表人：                  （电子签章）

日  期：     年    月    日

（八）其他资料

1、人员要求承诺

所有人员需服从甲方及各立档单位的统一管理、调度安排，严格遵守项目各项规章制度，未经甲方书面同意，不得擅自更换项目人员；若确需更换，需提前7个工作日提交书面申请，更换人员资质不得低于原人员标准，经甲方审核通过后方可更换，确保项目服务质量不受影响。

（注：根据以上内容提供承诺书，格式自拟）

2、设备要求承诺

需配备满足项目需求的全套专业设备，且所有设备均为供应商自有，性能稳定、符合国家行业标准，具体包括：高速扫描仪（支持A3/A4规格，扫描速度不低于30页/分钟，分辨率可调节且最高不低于600dpi）、专用计算机和存储设备、装订机和档案盒打印机、专业图像处理及OCR识别软件。所有设备均用于本项目专用，严禁接入外网、局域网及其他外部设备，严禁用于本项目以外的其他工作，设备需定期检修、维护，确保正常运行，避免因设备故障影响项目进度及质量。（注：根据以上内容提供承诺书，格式自拟）

3、服务场地管理

现场需配备完善的安全防护措施，包括但不限于：专人管理，仅限项目专职人员出入、全覆盖高清视频监控系统（存储时长不低于90天，无监控死角，可实时查看、追溯）、合格有效的消防器材等。场地实行分区管理，划分档案存储区、加工区、成品区等；配备专人负责场地安全及出入管理，建立完善的出入登记制度，详细记录出入人员、时间、事由及携带物品；严禁无关人员进入场地，严禁工作人员私带手机、U盘、相机等电子设备进入，严禁在场地内拍照、拷贝档案信息，严防档案信息泄露及实体损坏。

（注：根据以上内容提供承诺书，格式自拟）

4、其他供应商认为有必要提供的资料

（格式自拟）

三、技术文件

响应文件（技术文件 ）封面

2026年档案规范化统筹项目

响应文件

（技术文件）

项目编号：呈建招字2026-073

供应商：                （电子签章）

日  期：       年        月       日

（一）项目实施方案

供应商应结合竞争性磋商文件“第五章 采购需求”及“第六章磋商程序和评审办法”，根据项目实际情况自行编制。

（二）档案规范化服务方案

供应商应结合竞争性磋商文件“第五章 采购需求”及“第六章磋商程序和评审办法”，根据项目实际情况自行编制。

（三）安全与保密措施

供应商应结合竞争性磋商文件“第五章 采购需求”及“第六章磋商程序和评审办法”，根据项目实际情况自行编制。

（四）质量控制与验收方案

供应商应结合竞争性磋商文件“第五章 采购需求”及“第六章磋商程序和评审办法”，根据项目实际情况自行编制。

（五）进度计划与保障措施

供应商应结合竞争性磋商文件“第五章 采购需求”及“第六章磋商程序和评审办法”，根据项目实际情况自行编制。

（六）其他

供应商应结合竞争性磋商文件“第五章 采购需求”及“第六章磋商程序和评审办法”，根据项目实际情况自行编制。

# （1）最终报价及承诺（二次报价）

项目名称：

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 最终报价 |  |
| 其它承诺 |  |
| 供应商（电子签章）： 法定代表人（电子签章或电子签名）： 日期： 年 月 日 注意：1.填报报价，小数点后保留两位小数。 2.本表中磋商报价应与“磋商分项报价”中的合计一致。 |  |

- 最终磋商分项报价

| 序号 | 项目 | 权重 | 综合单价报价 | 内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文书档案规范化整理及数字化加工 | 30% |  | 规范化整理、数字化加工及档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 2 | 文书档案规范化整理 | 22% |  | 规范化整理、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 3 | 文书档案数字化加工 | 22% |  | 数字化加工、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 4 | 文书档案整改及数字化加工 | 15% |  | 已做过初整理，但未达到规范化标准的档案进行整改、著录、数字化加工及档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 5 | 文书档案整改 | 6% |  | 已做过初整理，但未达到规范化标准的档案进行整改、著录、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 6 | 会计档案规范化整理 | 2% |  | 规范化整理、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 |  |
| 7 | 科技档案规范化整理 | 1% |  | 包含档案分类、排序、编页、编号、著录、装订装盒等全流程整理，备考表、封面及档案盒填写，档案交接与上架（包含档案盒、目录夹等所有材料及耗材，非必要不扫描）。 | 确需对部分重要文件及图纸进行数字化加工，按0.40元/页计数字化加工价格（小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价）。 |
| 8 | 照片档案规范化整理 | 1% |  | 筛选、著录、编号编目、挂接、各要素填写等规范化整理以及档案交接和上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 同一事项一般2-3张照片。 |
| 9 | 实物档案规范化整理 | 1% |  | 含著录、编号编目、数字化加工、档案交接与上架（包含所有材料及耗材）。 |  |
| 10 | 移动硬盘2TB |  |  | 存储稳定，数据接口USB3.0可兼容2.0，数据传输速度≥100MB/S。 | 正规销售渠道购买，提供官方质保，不得使用翻新、二手、贴牌移动硬盘。 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商综合单价报价不得超过所公布的控制价。

2.本表中的权重运用于评标价计算。

3.本表中的合计应与“最终报价及承诺（二次报价）”的磋商报价一致。

4.填报报价，小数点后保留两位小数。

供应商全称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签名）

日期：      年    月    日

第五章  采购需求

## 一、服务范围及服务内容

为进一步加强全区档案规范化管理，根据工作部署及实际需求，对全区58家区级部门的文书档案及会计档案（含涉密材料）开展规范化整理及数字化加工，确保档案归档符合国家及行业相关标准；

### （一）服务对象

服务对象涵盖全区58家区级部门，具体如下：区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委监委、区委组织部、区委宣传部、区融媒体中心、区委统战部、区委社会工作部、区委政法委、区委政研室、区委编办、区委机要和保密局、区委巡察办、区委党史研究室、区发展改革局、区科技和工业信息化局、区教育体育局、区民政局、区司法局、区财政局、区人力资源社会保障局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区农业农村局、区水务局、区商务和投资促进局、区文化和旅游局、区卫生健康局、区退役军人事务局、区应急局、区市场监管局、区统计局、区信访局、区医保局、区综合执法局、区城市更新改造局、区政务服务局、区供销社、数字经济开发区管委会综合管理部、区斗南花卉产业综合服务中心、市网格中心呈贡分中心、昆明南站地区综合管理办、区总工会、团区委、区妇联、区科协、区工商联、区残联、区红十字会、龙城街道、斗南街道、吴家营街道、乌龙街道、洛龙街道、雨花街道。

### （二）项目推进保障与全流程管控

1.工期管控与效率保障：建立项目全流程效率与质量管控体系，科学统筹项目推进与成果质量，明确项目各阶段工期节点、工作任务及责任人，制定科学合理的管控措施，明确交付时限承诺，确保项目在合同约定时限内完成。

2.实施流程优化与适配：结合本项目档案体量、类型等实际情况，针对性制定项目实施流程，结合各立档单位档案管理特点，细化流程环节，制定档案整理方案，确保实施流程与项目实际需求高度适配，保障项目有序推进。

3.全环节质量检验机制：建立档案规范化整理和数字化加工全环节质量检验机制，配备质检人员，明确各环节质检频次、质检标准、质检流程，确保各环节成果符合相关标准及采购要求。

4.安全与保密管控机制：建立完善的安全保密管控体系，全面保障档案实体、数据及信息安全。明确档案接收、保管、整理、移交全流程安全保障措施，落实防盗、防火、防潮等防控要求；配备监控、灭火设施等场地安全硬件，建立出入登记、文件交接登记、工作责任制管理机制；规范数字化加工数据采集、传输、存储、备份流程，配备防病毒软件，实行设备专人管理、禁止外接存储、定期安全巡检，严防档案信息泄露、篡改、丢失。

（三）文书档案规范化整理

1.清点与核对：对各立档单位应归档文件材料进行全面清点、逐件核对，明确档案数量及基本信息，检查文件签署、内容缺失、纸张破损、字迹模糊等情况。按立档单位分别进行清点登记，清点核对无误后，供应商和立档单位签署文件交接单；非归档材料按原状退还立档单位，退还过程不得擅自改变文件原有分类及组卷顺序，严格规范清退流程及相关手续。

2.分类与排序：根据立档单位档案管理情况，按年度、机构（问题）和保管期限对文件材料进行科学分类，规范组卷。

3.鉴定与划分保管期限：按照《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局令第8号）和国家、行业相关标准，结合立档单位档案管理实际情况、文件材料归档范围及档案保管期限表，对每份文件材料进行科学鉴定，划分保管期限。

4.编号与著录：按照《归档文件整理规则》（DA/T22-2015）要求，编制文书档案档号加盖归档章，填写档号、页码等信息，同步编制归档文件目录，并将档号、题名、责任者、形成日期等核心字段信息完整著录指定档案管理系统，建立目录与档案实体的一一对应关系。

5.装订与装盒：按照《归档文件整理规则》（DA/T22-2015）要求，采用符合档案长期保存要求的装订材料，对整理完毕的档案进行装订；按规范将档案装入档案盒，准确填写档案盒封面、脊背信息，填写备考表及归档文件目录。

### （四）文书档案数字化加工

1.数字化前处理：核对文件页码、顺序、方向等基本情况，检查文件幅面，对于非标准规格文件，A3幅面文件折叠成A4幅面，折叠后不遮挡文件内容、不损坏档案纸张；小于A4幅面且无法正常装订的文件，使用档案专用胶水粘贴在A4规格白纸上，粘贴位置规范、平整，不覆盖原有内容。

2.档案扫描：按照《纸质档案数字化规范》（DA/T31—2017）要求，选择合适参数进行扫描和规范化处理（去噪、去黑边、纠偏、亮度对比度调整等）。扫描格式采用JPG作为归档格式，同时生成PDF格式用于日常利用，PDF格式需支持文本检索（OCR识别）。

3.数据挂接：将PDF文件上传指定档案管理系统，并与著录条目形成一一对应关系。

4.数字化成果备份与存储：文书档案数字化成果需进行备份，备份介质为硬盘，备份内容包括JPG格式扫描图像、PDF格式数据库数据、Excel目录、通用格式字段目录。

### （五）会计档案规范化整理

1.清点与梳理：对各立档单位会计凭证、会计账簿、财务报表、会计报表等会计档案进行全面清点、逐件核对，排查档案破损、涂改、缺失、装订不规范等问题，按立档单位分别进行清点登记，清点核对无误后，供应商和立档单位签署文件交接单。

2.分类与排序：按照《会计档案管理办法》要求，对会计档案进行科学分类（凭证、账簿、报表、其他）。

3.编目与装盒：规范编制档号，填写和完善会计档案单位名称、形成年度、卷内页数、保管期限、档号等基本信息；将整理完毕的会计档案装入标准会计档案盒，填写档案盒封面、脊背信息，编制档案目录。

4.数据著录与备份：对整理完毕的会计档案进行数据著录，并录入指定档案管理系统，建立电子目录与会计档案实体一一对应关系。会计档案著录数据及相关电子资料需进行备份，备份介质选用专用硬盘，备份内容包括会计档案电子著录目录（Excel格式及通用格式字段目录）。

### （六）其他门类档案规范化

- 科技、照片、实物等其他门类档案参照文书和会计档案规范化流程要求，规范化标准按照国家和行业相关规范执行。

### （七）档案交接与上架管理

- 1.与立档单位交接：严格按照项目规范及各立档单位档案管理要求，完成档案整理及数字化加工后，与立档单位进行档案交接。交接时双方共同核对档案实体数量、著录信息、数字化成果等内容，核对无误后签署档案交接确认单，明确交接时间、交接内容、责任人员，双方各留存一份作为交接凭证，确保与立档单位交接流程规范、责任清晰。

- 2.进馆接收与移交：针对需接收进馆的档案，严格按照档案馆接收标准，检查档案整理、著录、装订、数字化等成果，确保所有档案均符合档案馆接收规范，全程配合立档单位完成档案移交工作，确保档案顺利移交进馆。

- 3.档案上架管理：交接完成后，配合立档单位及档案馆规范上架管理，电子档案同步录入对应档案管理系统，实现实体档案与电子档案一一对应，上架后需核对档案摆放位置与档号、目录的一致性，建立档案位置索引，确保上架准确。

### （八）其他配套服务

- 1.档案临时保管：加工期间，对文件材料进行安全保管，建立出入库登记制度，防止丢失、损毁、泄密；加工完毕后，将全部档案（实体档案+数字化成果）按要求移交至指定地点，办理交接手续。

- 2.售后服务：项目验收合格后，提供不少于3年的无偿售后服务，包括数字化成果维护、数据修复、系统操作指导等，接到采购单位售后需求后，2小时内响应，4小时内到场处理（特殊情况可协商延长）。

## 二、技术标准与质量要求

### （一）总体标准

本项目所有服务内容需严格遵循国家、行业相关标准及采购单位档案管理要求，主要包括：

- 《中华人民共和国档案法》及《中华人民共和国档案法实施条例》

- 《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家档案局令第8号）

- 《机关档案管理规定》

- 《会计档案管理办法》

- 《文书档案案卷格式》（GB/T9705—2008）

- 《归档文件整理规则》（DA/T22）

- 《纸质归档文件装订规范》（DA/T69—2018）

- 《纸质档案数字化规范》（DA/T31—2017）

- 《档案著录规则》（DA/T18）

- 《纸质档案数字复制件光学字符识别(OCR)工作规范》（DA/T77-2019）

- 《无酸档案卷皮卷盒用纸及纸板》（DA/T24-2000）

- 采购单位现有档案管理相关规定

### （二）质量要求

- 规范化整理质量：严格对照验收标准，确保文书、会计档案实体整理达标。应归档文件材料齐全完整，无缺件、缺页，无擅自销毁、涂改、损毁、丢失等情况；严格执行档案规范化整理方案，分类组卷、文件排列规范，编号编目准确，题名规范、要素齐全，目录和备考表填写完整、真实；档案盒符合《无酸档案卷皮卷盒用纸及纸板》（DA/T24-2000），装订装具采用符合长期保存要求的材料，装订整齐、牢固，无脱页、漏页、散页，装订位置规范、不遮挡文件内容；档案盒、封面、脊背标签统一规范，信息完整准确，填写规范无误，整理后的档案与著录信息、目录完全对应，可直接入库保管、便捷检索。

- 2.数字化加工质量：严格遵循验收标准及相关行业规范，确保数字化成果达标。扫描质量合格，图像清晰、端正、无歪斜、无黑边、无断字、无缺页，分辨率≥300dpi，色彩模式、文件格式（JPEG归档、PDF检索）符合合同及行业标准；图像处理规范，去噪、纠偏、裁剪等操作合理，不改变档案原貌；OCR识别准确，提取的文本信息与对应数字图像关联；目录著录规范、项目完整、信息准确，目录数据与图像文件一一对应，文件夹和文件命名规范，无错挂、漏挂、错配；数字化成果备份完整，备份介质完好、可正常读取。

- 3.档案安全与数据质量：严格落实安全管控要求，确保加工期间档案实体无丢失、损毁、污损、霉变、泄密等情况，档案存放符合防潮、防火、防虫、防鼠要求；数字化成果实行规范备份，备份内容完整，数据无泄露、无篡改、无丢失，数据挂接准确无误，无错挂、漏挂现象；全程建立安全管控台账，确保档案实体及数据安全可追溯。

- 4.过程管理资料质量：严格按照项目管理要求，确保项目全流程管理资料齐全完整、签署落款完备。主要包括档案整理方案、工作台账、交接记录、自检报告、验收申报表、整理和数字化加工清单、工程量审计表、巡检记录、质量检查登记表等，所有资料需真实有效、规范完整。

- 5.交接与移交质量：确保档案交接和上架管理、档案移交进馆工作符合标准。与立档单位交接时，清点确认档案完成体量，交接文据完备；档案规范上架排列，摆放整齐、朝向一致，电子档案与实体档案一一对应；需移交进馆的档案，实体、目录数据、数字化成果完全一致，移交文据齐全，顺利通过档案馆接收验收，完成档案数据挂接和备份，确保交接、移交及上架全部符合验收规范。

## 三、服务要求

### （一）人员要求

所有人员需服从甲方及各立档单位的统一管理、调度安排，严格遵守项目各项规章制度，未经甲方书面同意，不得擅自更换项目人员；若确需更换，需提前7个工作日提交书面申请，更换人员资质不得低于原人员标准，经甲方审核通过后方可更换，确保项目服务质量不受影响。

### （二）设备要求

需配备满足项目需求的全套专业设备，且所有设备均为供应商自有，性能稳定、符合国家行业标准，具体包括：高速扫描仪（支持A3/A4规格，扫描速度不低于30页/分钟，分辨率可调节且最高不低于600dpi）、专用计算机和存储设备、装订机和档案盒打印机、专业图像处理及OCR识别软件。所有设备均用于本项目专用，严禁接入外网、局域网及其他外部设备，严禁用于本项目以外的其他工作，设备需定期检修、维护，确保正常运行，避免因设备故障影响项目进度及质量。

### （三）服务场地管理

现场需配备完善的安全防护措施，包括但不限于：专人管理，仅限项目专职人员出入、全覆盖高清视频监控系统（存储时长不低于90天，无监控死角，可实时查看、追溯）、合格有效的消防器材等。场地实行分区管理，划分档案存储区、加工区、成品区等；配备专人负责场地安全及出入管理，建立完善的出入登记制度，详细记录出入人员、时间、事由及携带物品；严禁无关人员进入场地，严禁工作人员私带手机、U盘、相机等电子设备进入，严禁在场地内拍照、拷贝档案信息，严防档案信息泄露及实体损坏。

### （四）进度要求

严格按照合同约定，在约定时限内完成本项目全部服务内容，不得逾期。项目启动后3个工作日内，向甲方提交详细、可落地的进度计划，明确各阶段工期节点、工作任务、责任人及具体执行措施，及时向甲方提交进度汇报及相关材料。针对项目实施过程中可能出现的档案数量增减、设备故障、人员变动等突发情况，制定完善的应急预案，明确应急处置流程、责任人员及应对措施，确保突发情况得到及时妥善处理，不影响项目整体进度。实行定期汇报制度，向甲方提交项目进度报告，详细说明工作完成情况、工作计划及存在的问题，主动接受甲方的监督、检查及调度。

### （五）质量控制

建立并严格执行质量检验机制，配备质检人员，质检人员需具备档案管理相关专业资质及丰富的质检经验，熟练掌握项目质量标准及验收规范。自检由加工人员在每完成一道工序后自行检查，确保本工序成果符合质量要求；互检由同组工作人员交叉检查，及时发现并纠正自检遗漏的问题；专检由专职质检人员对所有成果进行全面、细致的抽查，对不合格项进行登记、反馈，明确整改要求及整改期限，跟踪整改落实情况，确保整改到位并通过复验。建立完整的质量检查台账，详细记录质检时间、质检内容、质检结果、整改情况及责任人，实现质量管控全程可追溯。

### （六）安全保密

严格遵守档案安全保密相关法律法规及项目要求，建立全流程安全保密管控体系，实现档案实体及数据安全闭环管理。档案实体从接收、保管、加工到移交，全程实行专人负责、闭环管理，严防丢失、损毁、污损、泄密；数字化加工过程中，对数据进行全程加密处理，数据采集、传输、存储、备份及销毁均遵循规范流程，严禁私自拷贝、传播档案数据。所有人员均需与供应商、甲方签订《保密协议》，明确保密责任及义务，保密期限为永久。若发生档案信息泄露、篡改、丢失等保密违规行为，供应商需承担全部法律责任、经济赔偿责任及由此造成的一切损失，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。

### （七）沟通协调

建立健全项目沟通协调机制，明确双方沟通联系人及联系方式，确保沟通渠道畅通高效。供应商需指定专职项目负责人，负责与甲方、各立档单位及其他相关部门的日常沟通、协调工作，及时传达甲方及相关单位的工作要求，反馈项目实施过程中的问题及进展情况。定期召开沟通协调会议，汇总项目实施情况，协商解决项目推进中的难点、堵点问题；针对甲方及相关单位提出的检查、指导意见，及时响应、积极配合，主动整改存在的问题，确保项目顺利推进。项目实施过程中，若出现重大问题，需在30分钟内上报甲方，不得隐瞒、拖延，确保问题得到及时妥善解决。

### （八）服务项目内容及综合单价控制价

| 序号 | 项目 | 权重 | 综合单价控制价 | 内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文书档案规范化整理及数字化加工 | 30% | 0.80元/页 | 规范化整理、数字化加工及档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 2 | 文书档案规范化整理 | 22% | 0.40元/页 | 规范化整理、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 3 | 文书档案数字化加工 | 22% | 0.40元/页 | 数字化加工、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 4 | 文书档案整改及数字化加工 | 15% | 0.50元/页 | 已做过初整理，但未达到规范化标准的档案进行整改、著录、数字化加工及档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 5 | 文书档案整改 | 6% | 0.10元/页 | 已做过初整理，但未达到规范化标准的档案进行整改、著录、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价。 |
| 6 | 会计档案规范化整理 | 2% | 8.00元/卷 | 规范化整理、档案交接与上架管理（包含所有材料及耗材）。 |  |
| 7 | 科技档案规范化整理 | 1% | 80.00元/卷 | 包含档案分类、排序、编页、编号、著录、装订装盒等全流程整理，备考表、封面及档案盒填写，档案交接与上架（包含档案盒、目录夹等所有材料及耗材，非必要不扫描）。 | 确需对部分重要文件及图纸进行数字化加工，按0.40元/页计数字化加工价格（小于或大于A4幅面的页面均以A4幅面计价，空白页不计价）。 |
| 8 | 照片档案规范化整理 | 1% | 2.50元/张 | 筛选、著录、编号编目、挂接、各要素填写等规范化整理以及档案交接和上架管理（包含所有材料及耗材）。 | 同一事项一般2-3张照片。 |
| 9 | 实物档案规范化整理 | 1% | 8.00元/卷 | 含著录、编号编目、数字化加工、档案交接与上架（包含所有材料及耗材）。 |  |
| 10 | 移动硬盘2TB |  | 800元/个 | 存储稳定，数据接口USB3.0可兼容2.0，数据传输速度≥100MB/S。 | 正规销售渠道购买，提供官方质保，不得使用翻新、二手、贴牌移动硬盘。 |
| 其他未尽事项参照文书档案相关计价标准执行。 |  |  |  |  |  |

注：本表中的权重运用于评标价计算

### 四、验收标准

本项目所有服务成果验收，严格按照国家、行业相关标准，结合《档案规范化统筹项目验收标准》及采购需求相关要求统一执行，确保验收工作规范有序、成果达标。

附件

# 档案规范化统筹项目验收标准

本标准依据《中华人民共和国档案法》《归档文件整理规则》 《会计档案管理办法》《档案数字化规范》等国家行业标准制定。

## 一、第一阶段验收标准

（一）验收考量指标

1.应完成工作量：前两年未启动规范化整理的 12 家单位文书和会计档案规范化整理和数字化加工。

2.档案实体整理标准：应归档文件材料齐全完整，无缺件、缺页、无擅自销毁、涂改、损毁、丢失等情况。严格执行档案规范化整理方案，分类组卷、文件排列规范、编号编目准确、题名规范、要素齐全、目录和备考表填写完整、真实。装订装具统一、牢固、整齐、无金属物、无掉页。档案盒、封面、脊背标签统一规范、信息完整。

3.档案数字化加工标准：扫描质量合格、图像清晰、端正、无歪斜、无黑边、无断字、无缺页。分辨率、格式符合合同及行业标准。目录著录规范、著录项目完整、信息准确、目录数据与图像文件一一对应，文件夹和文件命名规范。完成数据备份，可正常读取。

4.过程管理资料：档案整理方案、工作台账、交接记录、 自检报告、验收申报表、整理和数字化加工清单、工程量巡检记录、质量检查登记表等项目管理材料齐全完整、签署落款完备。

（二）验收合格判定

应完成工作量、档案实体、数字化成果、过程管理资料全部达标为合格；存在问题限期整改，复验合格后方可通过。

二、第二阶段验收标准

（一）验收考量指标

1.应完成工作量：前两年已启动规范化整理的46 家单位文书和会计档案规范化整理和数字化加工。

2.档案实体整理标准：应归档文件材料齐全完整，无缺件、缺页、无擅自销毁、涂改、损毁、丢失等情况。严格执行档案规范化整理方案，分类组卷、文件排列规范、编号编目准确、题名规范、要素齐全、目录和备考表填写完整、真实。装订装具统一、牢固、整齐、无金属物、无掉页。档案盒、封面、脊背标签统一规范、信息完整。

3.档案数字化加工标准：扫描质量合格、图像清晰、端正、无歪斜、无黑边、无断字、无缺页。分辨率、格式符合合同及行业标准。目录著录规范、著录项目完整、信息准确、目录数据与图像文件一一对应，文件夹和文件命名规范。完成数据备份，可正常读取。

4.过程管理资料：档案整理方案、工作台账、交接记录、 自检报告、验收申报表、整理和数字化加工清单、工程量审计表、巡检记录、质量检查登记表等项目管理材料齐全完整、签署落款完备。

（二）验收合格判定

应完成工作量、档案实体、数字化成果、过程管理资料全部达标为合格；存在问题限期整改，复验合格后方可通过。

## 三、第三阶段验收标准

（一）验收考量指标

1.档案交接和上架管理：服务方和立档单位清点确认档案完成体量，交接文据完备，档案全部规范上架排列。

2.数据备份与挂接：完成数字化成果备份和档案数据挂接，介质完好、可读取，数据无泄露、无篡改、无丢失。

3.档案移交进馆和上架管理：符合应接收进馆的档案，档案实体、目录数据、数字化成果一致，移交文据齐全，档案规范上架排列，完成档案数据挂接和备份。

4.过程管理材料：档案交接文据、验收申报表等材料齐全完整、签署完备。

（二）验收合格判定

档案交接和上架管理、数据备份与挂接、档案移交进馆和上架管理、过程管理材料全部达标为合格；存在问题限期整改，复验合格后方可通过。

第六章  磋商程序和评审办法

磋商程序和评审办法前附表

| 条款号 | 评审 内容 | 评审条款 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 资格审查评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供三证合一营业执照或其他组织证明材料或自然人身份证明的原件扫描件。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 财务状况报告的相关材料：提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告及财务报表（至少包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表）或提供近三个月内基本开户银行出具的资信证明或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立不足1年的，可提供自成立至今的财务报告或财务状况说明；如提供投标担保函的，需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）的原件扫描件； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺书 |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | ①缴税所属时间在响应文件提交截止时间前12个月内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（成立时间不足1个月的，提供相关情况说明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）的原件扫描件。 ②缴费所属时间在响应文件提交截止时间前12个月内任意1个月的社会保险缴款证明，（成立时间不足1个月，提供相关情况说明；依法免缴的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）的原件扫描件。 |
|  |  | 参与本次政府采购活动前三年内（2023年至今），在经营活动中没有重大违法记录 |  | 响应文件递交截止日前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至响应文件递交截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的承诺书，重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |
|  |  | 符合法律、行政法规规定的其他条件 |  | 符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺书 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 1.本项目执行促进中小企业发展政策、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 2.本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业，须按要求提供《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）。 3.采购标的对应所属行业为：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定：（十六）其他未列明行业。 |
|  |  | 本项目的特定资格要求 |  | （1）资质要求：具备国家保密部门颁发的合法有效国家秘密载体印制乙级及以上资质资质证书； （2）项目负责人：具备档案专业中级及以上职称资格，并持有《档案基础业务知识培训证书》，需提供无犯罪记录证明，缴纳社保证明材料。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （4）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人【通过信用中国网站链接至“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn/shixin）进行查询】、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（以开标当天采购代理机构工作人员对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。 |
| 2.2 | 符合性评审内容 | 法定代表人或授权代表身份证明 |  | 法定代表人参与投标的须提交法定代表人身份证明书，委托代理人参与投标的须提交法定代表人身份证明书及授权委托书，且按规定格式签署 |
|  |  | 响应文件签字或盖章 |  | 按照“第四章 响应文件格式”进行单位和个人数字证书电子签章及电子签名。在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章及电子签名。 |
|  |  | 报价 |  | 报价完整，只有一个有效报价且报价未超过竞争性磋商文件公布的最高限价 |
|  |  | 其他无效情形 |  | 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 |
|  |  | 响应文件有效期 |  | 响应文件有效期满足竞争性磋商文件要求的。 |
|  |  | 备选方案 |  | 供应商不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一采购项目有两个或者多个报价。 |
|  |  | 其他实质性条件 |  | 满足竞争性磋商文件中带“★”条款的要求或未出现竞争性磋商文件规定的其他响应文件无效情形。 |
| 2.3 | 详细评审 |  |  | 磋商小组将按照最后得分由高至低的顺序推荐成交候选人，如最后得分相同时按磋商报价由低到高顺序推荐。 |
| 价格部分 （满分20分） | 报价部分评分 |  |  | 报价得分=B+C（注：B为分项清单中1-9的报价得分；C为移动硬盘的得分） 一、B的报价得分（满分18分） 评标价＝F1×A1＋F2×A2＋……＋F8×A8 F1、F2……F9分别为各项（1-9的报价）评审因素的报价； A1、A2、……A9分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋A9＝100%）。 注、评审因素所占的权重A1（ 30%）、A2（22%）、A3（22%）、A4（15%）、A5（6%）、A6（2%）、A7（1%）、A8（1%）、A9（1%） 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 B=(评审基准价／评标价二次报价)×18 二、C的报价得分（满分2分） C=(评审基准价／评标价二次报价)×2 注：1.评审基准价：满足磋商文件要求且最低报价（磋商二次报价） 2.满足磋商文件要求且磋商价格最低的有效磋商报价（磋商二次报价），其报价分为满分。其他磋商供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 3.得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 分项 | 评分因素 |  | 最高 分值 | 说明 |
| 技术部分(满分60) | 项目实施方案 |  | 21分 | ### 针对本项目提供的项目实施方案（内容包括：（1）项目推进保障与全流程管控；（2）文书档案规范化整理及数字化加工；（3）会计档案规范化整理；（4）其他门类档案规范化；（5）档案交接与上架管理；（6）其他配套服务； 对以上内容进行打分。每有一项方案描述且符合采购需求的得3.5分，最高得21分。每项方案描述存在缺陷或不符合采购需的扣2分，未提供不得分。 （备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关标准及采购需求要求的任意一种情形。） |
|  | 档案规范化服务方案 |  | 12分 | 档案规范化服务方案至少应包含“①档案收集、分类、鉴别；②扫描技术、工艺、质量、加工、图像处理及图像数据挂接；③目录制作；④档案整理及装订；”等4项内容。 对以上内容进行打分。每有一项方案描述且符合采购需求的得3分，最高得12分。每项方案描述存在缺陷或不符合采购需的扣1.5分，未提供不得分。 （备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关标准及采购需求要求的任意一种情形。） |
|  | 安全与保密措施 |  | 8分 | 针对本项目提供的档案安全与保密措施（内容包含：（1）接收、保管、加工到移交；（2）严防丢失、损毁、污损、泄密；（3）对数据进行全程加密处理；（4）数据采集、传输、存储、备份及销毁等）。 对以上内容进行打分。对以上内容进行打分。每有一项方案描述且符合采购需求的得2分，最高得8分。每项方案描述存在缺陷或不符合采购需的扣1分，未提供不得分。 （备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关标准及采购需求要求的任意一种情形。） |
|  | 质量控制与验收方案 |  | 10分 | 服务质量承诺及保障措施至少应包含“（1）规范化整理质量；（2）数字化加工质量；（3）档案安全与数据质量；（4）过程管理资料质量；（5）交接与移交质量”等5项内容。 对以上内容进行打分。对以上内容进行打分。每有一项方案描述且符合采购需求的得2分，最高得10分。每项方案描述存在缺陷或不符合采购需的扣1分，未提供不得分。 （备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关标准及采购需求要求的任意一种情形。 |
|  | 进度计划与保障措施 |  | 9分 | 项目进度计划承诺及保证金措施内容全面（包括但不限于（1）进度计划与保障措施；（2）各阶段工期节点计划与保障措施；（3）应急预案） 对以上内容进行打分。对以上内容进行打分。每有一项方案描述且符合采购需求的得3分，最高得9分。每项方案描述存在缺陷或不符合采购需的扣1.5分，未提供不得分。 （备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关标准及采购需求要求的任意一种情形） |
| 商务部分 评审（满分20分） | 服务人员配置 |  | 14分 | 1.项目负责人（满分2分）：具备档案专业中级职称资格的得1分；具备档案专业高级职称资格的得2分； 2.人员配置（满分9分）：（1）投入本项目人员至少20名的得1分； （2）所配人员中每有1人持有档案专业初级职称的加0.5分最多得3分； （3）所配人员中每有1人持有档案专业中级职称的加1分最多得4分； （4）所配人员中有8人具备《档案基础业务知识培训证书》的得1分； 3.项目组工作经验及岗位职责（3分） ①工作经验 ②岗位职责 以上2项内容每项1.5分，无漏项、无缺陷得3分；每缺少一项扣1分，每有一项内容存在缺陷的扣1分，未提供的不得分。 （本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 注：（1）所配人员须提供人员居民身份证、职称证（若有）、职业资格证书（若有）、无犯罪记录证明、社保证明材料或劳动合同等相关证明材料原件扫描件，未提供的不得分 |
|  | 类似业绩 |  | 6分 | 1.文书档案业绩（满分4分） 供应商提供近三年（2023年-至今）提供文书档案业绩的得1分；每增加1个加1分，分数加满为止； 2.会计档案业绩（满分2分） 供应商提供近三年（2023年-至今）提供会计档案业绩的得0.5分；每增加1个加0.5分，分数加满为止； 注：合同或中标通知书，以合同签订时间或中标通知书的时间为准； |
| 合 计 |  |  |  | 满分100分 |
| 评标总得分 = 价格部分得分 + 技术部分得分 +商务部分评审得分 |  |  |  |  |
| 备注：统计分数原则：技术部分、商务部分评审得分计算有效评委评分算术平均值为供应商的得分（保留小数点后两位）。 |  |  |  |  |

1. 磋商评审办法

本次磋商在符合招标需求、质量和服务较优的前提下，（按照供应商的最终得分从高到低排列各供应商的次序）推荐成交候选人。磋商小组可根据各供应商的响应文件及服务承诺进行磋商，要求供应商进行二次报价及承诺。在商务技术条件全部满足磋商文件要求的前提下，根据磋商评审评分，按最终得分从高至低的顺序推荐本项目的成交候选人。

2. 磋商标准

2.1 资格审查标准

2.1.1 资格审查评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，审查评审标准详见“磋商程序和评审办法前附表”。

2.2 符合性评审标准

2.2.1符合性评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的符合性评审内容进行审查，符合性评审标准详见“磋商程序和评审办法前附表”。

2.3 磋商标准

磋商小组按磋商文件中规定的磋商方法和标准，对资格审查评审、符合性评审合格的供应商进行磋商及二次承诺，经综合比较与评价后，在符合招标需求、质量和服务较优的前提下，按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人。

3. 磋商程序

### 3.评审程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1资格审查

磋商小组依据本章第2.1.1款规定的审查标准对所有供应商的响应文件进行资格审查，有一项不符合审查标准的，响应文件按否决处理。

3.1.2响应性审查

磋商小组依据本章第2.2.1款规定的审查标准对所有供应商的响应文件进行符合性审查，有一项不符合审查标准的，响应文件按否决处理。

3.1.2异常低价审查

（1）评审过程中，若供应商的磋商报价（二次报价）出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序：

①磋商报价（二次报价）低于全部通过符合性审查供应商磋商报价（二次报价）平均值50%的，即磋商报价（二次报价）<全部通过符合性审查供应商磋商报价（二次报价）平均值×50%；

②磋商报价（二次报价）低于通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价（二次报价）50%的，即磋商报价（二次报价）<通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价（二次报价）×50%；

③磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）磋商小组启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场于30分钟内对其磋商价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

（3）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按照本章第2.3款规定的量化因素和分值进行评审评分，并计算出供应商的综合得分。

3.2.2 供应商的综合得分分值计算后保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

#### 3.3 响应文件的澄清、说明或者补正

3.3.1在评审过程中，磋商小组对于供应商的响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

3.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明或者补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者补正，直至满足磋商小组的要求。

3.3.4凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏离或其他因素在评审时不予考虑。

#### 3.4 算术性错误修正

供应商的响应文件中的磋商报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，磋商小组依法对其进行修正。修正后的磋商报价按照本章第3.3款的规定，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

#### 3.5 响应文件相关信息的核查

磋商小组对在评审过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与采购人之间存在的串通磋商的情形进行评审和认定。若供应商存在串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的，磋商小组应否决其磋商。

3.5.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通磋商：

（1）供应商之间协商磋商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃磋商或成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；

（5）供应商之间为谋取成交或排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

3.5.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通磋商：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目组成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异。

3.5.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通磋商：

（1）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（2）采购人直接或间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

（3）采购人明示或暗示供应商压低或抬高磋商报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

3.5.4供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

（1）使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书磋商；

（2）使用伪造、变造的许可证件；

（3）提供虚假的财务状况或业绩或其他证明材料或证件等；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

#### 3.6 评分要求和统计分数原则

3.6.1磋商小组应首先对各供应商的响应文件进行评审，并按采购文件规定的分值评分，若有打分档，各分档评分中间不得用插入法评分。

3.6.2统计分数原则：磋商小组成员的评分通过计算平均分值为供应商的技术部分（保留小数点后两位）。商务部分得分由供应商的评审价（二次报价或二次报价依据政策扣除后的价格）计算后得出（保留小数点后两位）。

3.6.3 汇总评分结果

磋商小组对所有有效供应商的响应文件的技术部分、商务部分分别进行评审评分后，再按评审办法前附表载明的公式计算出供应商的综合得分。

#### 3.7 评审结果

3.7.1 除第二章“供应商须知前附表”授权磋商小组确定成交供应商外，磋商小组将对通过初步评审的响应文件，进行技术部分、商务部分评审评分，并按照供应商的综合得分由高到低的顺序推荐1～3名成交候选人。若综合得分相同时，按评审价由低到高的顺序推荐成交候选人；评审价也相同时，按二次报价由低到高的顺序推荐成交候选人；二次报价还相同时，以磋商小组投票得票高低顺序推荐成交候选人。

3.7.2磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.7.3评审报告应当由磋商小组全体成员签章确认。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在评审报告上签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告