## 表B.1.1 招标工程量清单封面
表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 凉亭两栋土建 |  | 工程
招标工程量清单
招标人：
(盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 凉亭两栋土建
标段名称： |  | 2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：凉亭两栋土建 | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 土石方工程
1.2 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 |  | 金属结构工程
1.4 |  | 屋面及防水工程
1.5 |  | 楼地面装饰工程
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
| 0101 | 土石方工程
1 | 010103001005 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合 2.平整方式:机械平整 | m² |  | 28.00
2 | 010102002005 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详图纸设计 3.开挖方式:挖掘机挖土方不装车、就近堆放 4.基底处理方式:清底修边 | m³ |  | 52.58
3 | 010102007009 | 沟槽基坑回填方 | 1.密实度要求:分层夯实,压实系数符合施工验收规范和设计要求 2.填方材料品种:按施工验收规范和设计要求 3.填方来源、运距:沟槽基坑原土回填 | m³ |  | 21.80
4 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.品种:原挖土方 2.挖掘机装土，自卸汽车运土 3.土方运:1km | m³ |  | 30.78
5 | 010102007010 | 基础回填砂夹石 | 1.填方部位:基础回填厚度1m 2.材料品种:砂夹石 3.密实度:按施工验收规范和设计要求 | m³ |  | 23.52
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.部位:垫层 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.混凝土强度等级:C15 | m³ |  | 1.48
7 | 010502001005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 | m³ |  | 3.08
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
8 | 010502006009 | 混凝土柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:柱脚二次浇筑 4.圆柱φ0.5m内 | m³ |  | 0.16
9 | 010502005005 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:弧形 4.构件空间形状:矩形梁 | m³ |  | 1.14
10 | 010502006010 | 圆形柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:圆形φ200mm | m³ |  | 1.80
11 | 010505001005 | 垫层模板 | 1.部位:垫层 2.模板类型:复合模板 3.含模板制作、安装、拆除、整理、堆放等 | m² |  | 9.96
12 | 010505002006 | 独立基础模板 | 1.基础类型:独立基础 2.模板类型:复合模板 3.含模板制作、安装、拆除、整理、堆放等 | m² |  | 18.50
13 | 010505003005 | 基础梁模板（弧形梁） | 1.名称:基础梁 2.模板种类:木模板 3.含模板制作、安装、拆除、整理、堆放等 | m² |  | 15.48
14 | 010505004005 | 圆形柱模板 | 1.名称:圆形柱 2.模板种类:复合模板 3.含模板制作、安装、拆除、整理、堆放等 | m² |  | 12.76
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
15 | 010506001006 | 现浇混凝土基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 12-14 2.工作内容:制作、安装、运输等全部内容 | t |  | 0.092
16 | 010506002007 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 20 2.工作内容:制作、安装、运输等全部内容 | t |  | 0.384
17 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋（含基础梁） | 1.钢筋种类、规格:HRB400 16 2.工作内容:制作、安装、运输等全部内容 | t |  | 0.140
18 | 010506011006 | 现浇混凝土构件钢筋（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400 8-10 2.工作内容:制作、安装、运输等全部内容 | t |  | 0.566
| 0106 | 金属结构工程
19 | 010603001005 | 圆钢柱 | 1.柱类型:圆钢柱 2.钢材品种、规格:圆柱φ200*4mm、钢板连接 3.单根柱质量:3t以内 4.钢结构除锈、红丹防锈漆两遍 | t |  | 0.916
20 | 010602001005 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:口200*100*3mm、口150*100*3mm、钢板连接 2.单榀质量:2t以内 3.钢结构除锈、红丹防锈漆两遍 | t |  | 1.434
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
21 | 010607003004 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:热镀锌钢材口80*40*2mm、角钢挡板封边 2.钢结构除锈、红丹防锈漆两遍 | t |  | 1.786
22 | 010506025005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:M24钢筋螺栓，钢板 2.螺栓、铁件制作、安装 | t |  | 0.434
23 | 011402004005 | 钢结构防火涂料 | 1.构件名称:防火涂料 2.油漆品种、遍数或厚度:超薄型防火涂料耐火时间2.5小时 | t |  | 4.134
| 0109 | 屋面及防水工程
24 | 010901001003 | 瓦屋面+脊瓦 | 1.瓦品种、规格:陶瓷瓦420×330mm 2.铺设及搭接方式:钢檩条上自攻螺丝固定、陶瓷脊瓦1:3水泥砂浆粘贴 3.屋脊材质及做法:陶瓷脊瓦 | m² |  | 153.88
25 | 01B003 | 成品翘脚瓦 | 1.名称:成品翘脚瓦 | 个 |  | 12
26 | 01B004 | 屋顶成品装饰帽 | 1.名称:屋顶成品装饰帽 | 个 |  | 2
| 0111 | 楼地面装饰工程
27 | 011101001005 | 楼地面混凝土、水泥砂浆找平 | 1.120mm厚C15现浇混凝土垫层 2.20mm厚1:3水泥砂浆面层铁板赶光（原浆抹光随捣随抹） | m² |  | 285.58
28 | 011104002003 | 防腐木面板 | 1.部位:坐凳 2.面层材料品种、规格:防腐木面板100*25mm 3.基层:20厚1:3水泥砂浆找平 | m² |  | 8.80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
29 | 01B005 | 成品木质靠背 | 1.名称:成品木质靠背 2.规格:高度0.5m 3.含固定安装、刷油漆防腐 | m |  | 22.00
30 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240×115×53mm 2.部位:凳子砌砖 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M10.0 | m³ |  | 1.58
31 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:凳子砌砖 2.底层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:3水泥砂浆打底 3.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:3水泥砂浆垫层 4.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 | m² |  | 13.20
32 | 010609002002 | 成品挂落 | 1.材料品种、规格:成品挂落 | m² |  | 19.98
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：凉亭两栋土建 |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 011601009001 |  | 安全生产
2.2 | 011601006001 |  | 临时设施
2.3 | 011601007001 |  | 文明施工
2.4 | 011601008001 |  | 环境保护
2.5 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 011601011001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 011601013001 |  | 二次搬运
2.8 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 01B001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
2.11 | 01B002 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12 | 01B003 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  | 10.33 |  |  | 人工费+机械费
2 | 011601006001 | 临时设施 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
3 | 011601007001 | 文明施工 |  |  | 2.67 |  |  | 人工费+机械费
4 | 011601008001 | 环境保护 |  |  | 0.46 |  |  | 人工费+机械费
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 011601011001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
7 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 01B001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11 | 01B002 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
12 | 01B003 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：凉亭两栋土建 | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 | 第 1 页 共 1 页
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.3.4 措施项目费用分拆表
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 1 | 脚手架工程
2 | 2 | 垂直运输
3 | 3 | 其他大型机械设备进出场及安拆
4 | 4 | 施工降水
5 | 5 | 施工排水
6 | 6 | 地下室施工供电照明
7 | 7 | 施工监测、监控
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601006001 | 临时设施
3 | 011601007001 | 文明施工
4 | 011601008001 | 环境保护
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加费
7 | 011601013001 | 二次搬运
8 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
9 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
10 | 01B001 | 有害身体健康环境中施工防护
11 | 01B002 | 行车、行人干扰增加费
12 | 01B003 | 压缩工期增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
合计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --

## 表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：凉亭两栋土建 |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：凉亭两栋土建 |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  | 专业工程造价（元） |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程 |  |  |  | 详见本标准表E.4.6
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：凉亭两栋土建 |  |  |  |  | 标段：2026年上海市对口支援龙陵县龙新乡雪山村人居环境整治提升建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计
合 计