拜城县文体促“三交”项目——拜城县文化“三交”项目合同书

甲  方：拜城县委宣传部           （以下简称甲方）

地  址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县胜利路35号

统一社会信用代码：

乙  方：                        （以下简称乙方）

地  址：

统一社会信用代码：

合同签订地：拜城县

为深入推进文化润疆工程，扎实开展文化交流、文化交融、文化交心（以下简称“文化三交”）工作，深化拜城与温州及相关地区文化互动，丰富基层群众精神文化生活，甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，本着平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，就乙方承接拜城县文化三交项目全部服务事宜，订立本合同，以资双方共同信守。

一、服务事项及金额

详见采购需求、需求清单等。项目成交价  元（大写）。

二、时间及实施地点

1.服务单位应在    年   月    日前将所有活动完成并通过验收，具体活动时间以甲方书面通知为准。

2.项目实施地点：拜城县域内各指定场地、温州市、一师九团及相关交流地区指定场地。

三、活动内容

（一）文化走亲活动

乙方负责统筹策划、组织实施“共绘一幅画、共唱一台戏、共演一部剧”三地文化走亲全流程活动：

1. 共绘一幅画：组织三地书画家，开展主题书画创作交流活动，完成主题书画作品创作、现场布展、作品收藏等相关工作，搭建文化艺术交流平台，展现三地地域文化特色。组织三地摄影家进行采风，拍摄拜城春、夏、秋三季美景，举办不少于250副的开展主题书画创作交流活动。

2. 共唱一台戏：联动温州、一师九团等合作地区，统筹戏曲、歌舞、民俗等文艺节目编排、演员组织、舞台搭建、设备调试、现场演出及后勤保障，打造三地联合文艺汇演，营造文化交融氛围。

3. 共演一部剧：完成三地联合网络短剧/文艺剧目剧本打磨、演员遴选、实地拍摄、后期制作、现场展演等全流程工作，剧目融入三地精神文化内核，符合主旋律宣传要求，确保剧目质量达标。

（二）南怀瑾文化交流活动

1. 宣传干部赴温州研习交流：制定完善的研习交流方案，负责组织拜城县宣传干部赴温州开展南怀瑾文化专题研习，落实行程规划、场地对接、师资邀请、交通食宿、学习保障、安全管理等全部事宜，确保研习活动取得实效。

2. 经典诵读大赛：策划举办拜城县南怀瑾经典诵读大赛，完成赛事宣传、报名组织、赛程编排、评委邀请、现场执行、奖项设置、氛围营造、成果展示等全流程工作，覆盖全县各单位、学校、基层群众，传承中华优秀传统文化。

3.历史名人事迹基层巡讲活动。乙方负责组建专业宣讲团队，挖掘整理拜城及周边历史名人先进事迹，编写规范宣讲稿件，深入全县各乡镇（村社）、学校、企业开展基层巡讲；负责宣讲场地布置、物料准备、现场组织、秩序维护、宣讲记录等工作，实现巡讲全覆盖，弘扬历史文化正能量。

（三）群众村晚及优质文化品牌活动

以打造群众文化总品牌为核心，开展系列群众文化品牌建设工作：

1.村排比赛。比赛涵盖乡镇预选赛（海选）、小组赛（14进8）、半决赛（8支队交叉）、决赛（排名1-8）等四个比赛阶段。乙方负责活动的场地布置、组织对接、执行服务、现场管理、嘉宾接待、物资设备准备及搬运、住宿、伙食（含矿泉水）、宣传推广等。

2.群众村晚示范点打造：完成群众村晚示范点氛围营造、阵地布置、硬件配置、管理制度制定，培育基层春晚文化骨干，指导示范点常态化开展村晚筹备、节目排练、小型展演活动。

3.村歌村舞创编及展演：开展基层村歌村舞征集、编排、指导、培训、集中展演等活动，打造具有拜城乡土特色的群众文艺品牌，丰富基层群众日常文化生活。

4.系列配套文化活动：围绕群众文化总品牌，开展各类小型多样、群众喜闻乐见的基层文化活动，做好活动策划、执行、宣传、保障等全流程服务，提升群众文化参与度与幸福感。

四、付款方式

1. 项目总价款：本项目含税固定总价为人民币 元（大写： ），该价款为完成本合同全部服务内容的最终价格，包含策划、执行、人员劳务、场地租赁、设备物料、交通、食宿、保险、税费、后期制作、宣传推广等所有费用（含专家评审、个税代扣），甲方无需支付任何额外费用。

2. 付款方式

（1）预付款：合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付项目总价款的30%，作为项目启动资金。

（2）进度款：完成文化走亲、南怀瑾文化交流一半以上活动内容，经甲方初步审核合格后15个工作日内，甲方向乙方支付项目总价款的40%。

（3）竣工尾款：本项目所有活动全部完成，乙方提交完整成果资料并经甲方最终验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余30%尾款。

3. 发票要求：乙方需在甲方付款前，开具合法有效的增值税发票，甲方收到合规发票后按约定支付款项。

五、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1. 对乙方项目实施全过程进行监督、指导、审核，提出合理整改意见，核查活动实施进度与质量。

2. 协助乙方对接县域内相关单位、场地及交流合作方，提供项目实施必要的基础支持。

3. 按照合同约定按时足额支付项目款项，配合乙方完成项目验收及资料交接。

4. 有权对乙方活动方案、宣传内容、宣讲稿件等进行意识形态审核，不符合要求的有权要求乙方修改。

（二）乙方权利与义务

1. 严格按照本合同约定及甲方要求，制定详细活动执行方案，经甲方审核通过后组织实施，保质保量按期完成全部项目内容。

2. 负责项目实施期间所有人员、设备、场地的安全管理，购买足额人身意外险、公众责任险，承担一切安全事故责任及经济损失。

3. 严禁将本项目转包、分包给第三方，组建专业团队专项负责本项目，定期向甲方汇报项目进展。

4. 尊重当地民族风俗习惯，确保所有活动内容符合国家法律法规、意识形态工作要求，弘扬主旋律，传播正能量。

5. 活动结束后，整理完整的项目成果资料（方案、台账、影像、总结等）移交甲方，项目所有成果、知识产权归甲方所有。

6. 严格做好项目保密工作，不得擅自泄露项目相关资料及合作信息。

六、验收标准与流程

1. 验收依据：本合同约定内容、甲方审核通过的活动方案、国家及地方文化活动相关规范标准。

2. 分阶段验收：乙方完成每一大类活动后，提交阶段验收申请，甲方5个工作日内完成阶段验收。

3. 最终验收：全部活动结束后，乙方提交完整验收申请及全套成果资料，甲方15个工作日内组织最终验收，出具验收意见。

4. 整改要求：验收不合格的，乙方需在甲方规定期限内无条件整改，整改费用自行承担，整改后仍不合格的，甲方有权拒付尾款并追究乙方违约责任。

七、违约责任及合同纠纷的解决

1.合同生效后，供需双方不得擅自变更或解除、终止合同。因一方违约，另一方有权变更或解除、终止合同。

2.如有一方违约，导致本合同解除或终止的，须向对方交纳违约金，数额为合同未履行部分价款总额的10%。

3.未按期供货完毕及通过验收，合同期间产生的一切费用由服务单位自行承担。

4.合同产生争议，应及时协商解决，经协商无效时，提交合同签订地法院诉讼解决。

八、不可抗力

因地震、洪水、战争、政策调整等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，应及时通知对方，协商延期履行或解除合同，相关损失各自承担。

九、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向拜城县人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1.本合同经供需双方签字（盖章）后生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同附件（项目实施方案、服务清单、验收清单等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

4. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

5.本合同履行完后自动终止。

6.其他未尽事宜，由双方协商确定。

甲方：中共拜城委员会宣传部    乙方：

盖章：                     盖章：

甲方负责人签字：             乙方负责人签字：

联系电话：                   联系电话：

签订日期：                 签订日期：