# 太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程

全过程项目管理

招 标 文 件

项目编号：1409992026CGK00054

招   标   人：忻州市规划和自然资源局

招标代理机构：山西华普项目管理有限公司

2026年05月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知前附表	4

第三部分  投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件组成、澄清和修改	14

三、投标文件的组成、编制与要求	15

四、投标保证金	19

五、资格审查人员、评标委员会组成与职责	19

六、评标和评定程序与要求	20

七、采购代理机构账户信息	30

八、签订合同	30

九、保密和披露	31

十、询问和质疑	31

十一、违法违规行为	33

十二、政府采购政策性要求	35

第四部分  评标标准和评标方法	36

第五部分  商务、技术要求	44

第六部分  采购合同范本	53

第七部分  投标文件格式	96

第八部分  相关附件	125

# 第一部分  招标公告

项目概况 太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全过程项目管理招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月05日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：1409992026CGK00054

项目名称：太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全过程项目管理

预算金额（元）：8003500.00

最高限价（元）：8003500.00

采购需求：

标项名称：太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全过程项目管理

数量：/

预算金额（元）：8003500.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全过程项目管理，服务内容包括但不限于：通过组织协调、合同管理等手段，对项目进行全过程全方位管理。制定项目管理规划，对各阶段质量、进度、投资进行有效控制并做好过程资料收集整理，全过程造价咨询。竣工阶段做好资料整理、竣工验收、竣工结算审核工作，协调组织相关方对项目的交付成果进行验收，移交项目成果，总结项目经验。管护期内做好设施维护、坍塌堆积物清理加固和植被抚育管护的监督管理工作。

备注：/

合同履约期限：包1，自合同签订至项目验收合格（含至管护期结束）。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目为专门面向中小企业的采购项目；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2026年05月15日至2026年05月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月05日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月05日 09:30

开标地点：忻州市公共资源交易中心二层开标一席

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。2.本项目采用异地评审方式。

代理费支付方式： 供应商支付

代理费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定的收费标准计算。

代理费收费金额（元）： /

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：忻州市规划和自然资源局

地    址：忻州市忻府区和平西街与慕山南路交叉口西南50米

联系方式：18635029218

2.采购代理机构信息

名    称： 山西华普项目管理有限公司

地    址：太原市小店区体育西路288号茂业天地小区6号楼1504

联系方式：0351-2727165

3.采购代理机构信息

项目联系人：曲晓虎、王永辉、牛伟光、王佳晨、张吉印

电    话：0351-2727165

# 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算金额 及最高限价 | 预算金额： 人民币（大写）：捌佰万叁仟伍佰元整 ¥8003500.00 最高限价： 人民币（大写）：捌佰万叁仟伍佰元整 ¥8003500.00 注：投标人的投标报价不得超过本项目（或者：包）的最高限价，否则投标无效。 |
| 2 | 是否允许代理商投标 | 否 |
| 3 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 4 | 投标文件份数、提交截止时间、解密时间 | 1.投标文件份数： 投标人需在山西政府采购平台提交加密电子投标文件壹份； 2.提交截止时间： 截止时间：2026年06月05日9时30分（北京时间） 3.解密时间： 2026年06月05日9时30分至2026年06月05日10时00分（北京时间）。 未在规定时间内提交或解密投标文件的，视为未递交投标文件，由投标人自行承担责任。 |
| 5 | 投标人应提交的资格证明文件 | 1.具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 6.不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 7.投标人廉洁自律信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 8.落实政府采购政策资格要求的证明文件 8.1本项目是专门面向中小企业的采购项目，参加本项目投标的投标人应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号规定的《中小企业声明函》（见‘投标文件格式’）； 8.2符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，参加本项目时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》； 8.3监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 9.本项目的特定资格要求：无； 10.投标保证金提交凭证（扫描件或影印件须加盖投标人公章）。 投标保证金金额及提交要求： 人民币（大写）捌万元整 （小写）¥80000.00 投标人在投标文件开启前，须将投标保证金采用支票、汇票、本票、网银转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给采购代理机构。采用支票、汇票、本票、转账方式提交的，付款账户应为投标人对公账户。 采购代理机构收款信息： 开户名称：山西华普项目管理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司太原桃园南路支行 账 号：696091291 行 号：305161009127 注： （1）以上第1-8条资格证明文件，除中小企业声明函中存在明显笔误、同一内容前后填写不一致、将企业类型填写错误，资格审查人员应通过“山西政府采购平台”要求投标人作出必要的澄清外，若有一项未提供或无效，均不允许在投标文件解密后补正，将导致其不具备投标资格。 （2）未按第10条要求或未足额提交投标保证金的，将导致其不具备投标资格。 （3）为方便采购代理机构确认，投标人采用支票、汇票、本票、网银转账方式提交投标保证金的，应在凭单用途栏中注明项目编号及包号（可简写）。 （4）以保函形式提交的，保函失效日应晚于本项目规定的投标文件有效期截止日5日。 11.投标文件解密完成后，采购代理机构对投标人的相关主体信用记录、违规处罚等信用信息进行查询。（此项资格证明文件无需投标人提供）。 （1）查询渠道：通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道； （2）查询截止时点：提交投标文件截止时间； （3）查询主要内容：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标人是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （4）查询内容中投标人存在第11条第3款情形的，其投标文件按无效投标处理。 （5）查询记录与其他采购文件一并保存。 |
| 6 | 投标人应提交的商务、技术文件 | ★1.法定代表人（负责人）身份证明书（见‘投标文件格式’）； ★2.法定代表人（负责人）授权委托书（见‘投标文件格式’） 若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供； ★3.投标函（见‘投标文件格式’）； ★4.开标一览表（见‘投标文件格式’）； ★5.商务条款响应表（见‘投标文件格式’）； ★6.技术规范响应及偏离表（见‘投标文件格式’）； 7.投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料（见‘投标文件格式’）； 8.团队实力； 9.总体方案； 10.服务方案； 11.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料； 12.政府采购政策性要求证明材料。 注： 加★的商务、技术文件投标人应作出实质性响应。除对含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误，评标委员会成员应通过“山西政府采购平台”要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正外，若有一项未实质性响应，不允许在投标文件解密后补正或修正，将导致其投标无效。 |
| 7 | 政府采购相关政策要求 | 1.中小微企业参加本项目： 参加本项目投标的投标人需出具符合《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。 2.残疾人福利企业参加本项目： 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利企业参加本项目时，需出具符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》。 3.监狱企业参加本项目： 监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，需提供符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4.创新产品（或者：服务）参加本项目 投报产品（或者：服务）属于《山西省发展和改革委员会、山西省科学技术厅、山西省工业和信息化厅、山西省财政厅、山西转型综改示范区管委会关于发布山西省创新产品和服务推荐清单的通知》中的产品（或者：服务），需在投标文件中填写《创新产品（或者：服务）明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 |
| 8 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止之日起计算） |
| 9 | 评标委员会构成 | 本项目评标委员会成员由 5 人组成，其中评审专家 5人，采购人代表 0 人。 评审专家确定方式：山西省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 10 | 确定中标人 | 本项目采用综合评分法，授权评标委员会直接确定中标人 |
| 11 | 现场勘查 | 否 |
| 12 | 标前答疑 | 招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知。 |
| 13 | 项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属其他未列明行业。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

## 电子投标须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制、提交 | 1.1投标人应使用山西政府采购平台的投标文件编制工具，按其操作手册编制电子投标文件，并按照本招标文件规定及“山西政府采购平台”系统规定完成签字、盖章。同时使用CA数字证书对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块形成独立的PDF格式文件，并按对应模块要求，逐条上传响应内容，将所有内容上传完成后保存、加密、提交。 1.3投标文件中所附各类证件、证书、证明等，均随投标文件统一编排页码后上传。 |
| 2 | 投标文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件解密时间，采购代理机构应通过山西政府采购平台发出解密指令，投标人收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的CA数字证书对已提交的投标文件进行解密（远程解密）。 2.2投标文件解密时间： 30 分钟。 2.3投标文件解密流程：使用用户名密码或CA数字证书登录山西政府采购平台→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA数字证书密码→开始下载→解密完成。 2.4因投标人使用非本次投标文件加密用CA数字证书解密、使用的属于注销或无效或损坏的CA数字证书解密、网络不畅等自身原因造成投标文件未在规定时间内解密的，视为未递交投标文件。 |
| 3 | 电子化招标项目视为串通情形的认定 | 3.1不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（六）项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。 3.2系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 3.3投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（五）项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。 |
| 4 | 其他 | 4.1本项目采购活动实行全流程电子化。评标委员会以经投标人CA数字证书加密的电子投标文件为评审依据（特殊情况下，启用备份文件的除外），投标人对所提供材料的真实性和一致性负责。 4.2项目中标后，采购代理机构使用CA数字证书签章直接以电子文档形式在线向中标人发送中标通知书，不再发放纸质中标通知书。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准；解密流程与本表不一致的，以山西政府采购平台解密流程为准。

# 第三部分  投标人须知

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2. 定义

2.1采购人：指拟采购服务的使用单位，即：忻州市规划和自然资源局。

2.2采购代理机构：指在采购人委托范围内依法从事政府采购业务，组织本项目招标活动的社会中介机构，即“山西华普项目管理有限公司”。

2.3潜在投标人：指具备本项目资格条件，有能力向采购人提供符合本项目技术和服务要求的服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4投标人：指在本项目规定时间内向采购代理机构提交投标文件且参加本次招标活动的潜在投标人。

2.5服务：指投标人向采购人提供的为完成本项目所需承担和履行的全部义务，以及本招标文件和合同中规定由投标人承担的服务要求与义务。

2.6招标文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目招标活动的主要依据，对招标活动各方均具有法律约束力。

2.7投标文件：是指参加本项目招标活动的投标人按招标文件的条件、要求及规定编制的文件，是本项目招标活动的主要评审依据。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标人应对其提交的投标文件的真实性、合法性承担相应法律责任。

3. 合格投标人的条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款投标人的资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求与本项目特定资格条件。参加本采购项目活动的投标人须按投标人须知前附表第5项要求提供相应的资格证明文件。

3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的投标。

3.3是否允许代理商投标（见投标人须知前附表第2项）。

3.4是否允许联合体投标（见投标人须知前附表第3项）。

若本项目（或者：包）接受联合体投标，联合体各方需遵循以下原则，否则评审时将被拒绝。

（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件与本项目（或者：包）落实政府采购政策需满足的资格要求。对本采购项目（或者：包）根据特殊要求规定的投标人特定资格条件，联合体各方中至少应当有一方符合本特定资格条件。

（3）联合体各方均应当提供投标人须知前附表第5项中1-8条要求的证明文件。

（4）联合体各方应当签订《联合投标协议书》（见本招标文件第七部分《联合投标协议书》格式）并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订《联合投标协议书》后，不得再以自己名义单独在同一项目（或者：包）中参加招标活动，也不得组成新的联合体参加同一项目（或者：包）的招标。

（5）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（6）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据《联合投标协议书》约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（8）如本项目不是专门面向中小企业的采购项目，联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（9）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.5关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的招标活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.6关于中小企业参与投标

中小企业：是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的企业，按照《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）规定，应当出具为中小企业的《中小企业声明函》；

残疾人福利性单位：视同小型、微型企业，残疾人福利企业参加本项目时，应当出具符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》；

监狱企业：视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，应当提供符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

3.7关于分公司投标

分公司参与本项目采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

投标人属于石油石化、电力、通信、银行、金融、保险、法律事务、咨询服务等行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与本项目投标，分支机构应提供总公司出具的参与投标授权委托书或承诺函，但总公司和分支机构不能参加同一合同项下的采购活动。

4. 合格的服务

4.1投标人所提供的服务应当是没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利的服务。

4.2系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件。

4.3投标人提供的服务应完全符合国家、行业或地方的相关质量标准，提供服务的技术指标、配套服务要求应当符合本招标文件要求。

5. 投标费用

投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 招标要求

6.1投标人所提供的技术方案与服务方案被采购人采用时，中标人所提供的服务及相关内容必须符合本招标文件的要求并按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购人、采购代理机构可以在招标公告中规定的招标文件获取时间截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见投标人须知前附表第11、12项。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7. 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西政府采购平台以电子文档发出，因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购人、采购代理机构将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

8. 解释权

8.1本次招标活动的最终解释权归采购人、采购代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时，以采购人、采购代理机构按照相关法律法规规定的解释为准。

8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

## 二、招标文件组成、澄清和修改

9. 招标文件的组成

9.1招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 评标标准和评标方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 采购合同范本；

第七部分 投标文件格式；

第八部分 相关附件

9.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为无效投标。

9.3除特殊要求外，招标文件不单独提供本招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1采购人、采购代理机构对招标文件澄清和修改的时间及方式：

在招标公告中规定的提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止时间15日前，通过中国政府采购网山西分网发布更正公告；不足15日的，应当顺延提交投标文件截止时间。

10.2更正公告中包括更正事项、更正前内容、更正后内容，但不包括更正内容的来源。

10.3潜在投标人对招标文件的澄清、询问的时间及方式：

任何已下载了招标文件的潜在投标人，对招标文件进行澄清、询问均应在招标公告中规定的提交投标文件截止时间前，须通过山西政府采购平台将澄清、询问的事项提交给采购人、采购代理机构。

10.4澄清、修改及其它答复的效力：

采购人、采购代理机构一旦对招标文件做出澄清或修改，即发生效力，对所有投标人均具有约束力。

## 三、投标文件的组成、编制与要求

11. 投标文件的组成

11.1投标文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成

11.2资格证明文件：指投标人对招标文件投标人须知前附表第5项“投标人应提交的资格证明文件”作出响应证明其有资格参加投标的证明文件。

11.3商务技术文件：指投标人对招标文件投标人须知前附表第6项“投标人应提交的商务、技术文件”、第7项“政府采购相关政策要求”作出响应证明其有能力提供采购标的、履行合同义务的证明文件。

11.4如投标人参加多包投标的，应按包分别独立制作投标文件。

12. 投标文件编制与要求

12.1投标文件的语言和计量单位要求

12.1.1投标人提交的投标文件（包括商务、技术文件和资料中的说明等）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

12.1.2投标文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.1.3原版为外文的证书类、证明类、资料类等文件以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供加盖投标人公章与原版文件相一致的中文翻译件。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类、资料类文件，存在与投标人名称或其它实际情况不符情形的，投标人应当提供相关证明文件。

12.2编制格式要求

本招标文件第七部分“投标文件格式”中已提供资格证明文件和商务、技术文件格式的，应按相应格式与要求编写（未提供格式的由投标人自行编写），投标人仅需完善格式中需填写的内容，不得更改格式本身内容，否则，可能会导致投标无效。

12.3编排要求

投标文件采用A4幅面；应按照招标文件第七部分“投标文件格式”的顺序统一编目、正序编排页码（其中：证明材料扫描件或影印件或彩色宣传资料等均应须与投标文件正文中的相关内容一起正序逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人自行承担。

13. 投标文件填写说明

13.1投标人应详细阅读本招标文件的全部内容，应对本招标文件要求做出实质性和完整性的响应。并对投标文件所提供的全部资料的真实性、可靠性负责，接受评标委员会对其中任何资料进一步审查。

13.2因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人自行承担。

13.3投标文件应严格按照招标文件第七部分“投标文件格式”中提供的格式、内容要求逐项填写，不准有空项、缺项、漏项；无相应响应项的内容，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。投标文件未按规定填写或留有空项，将被视为未完整响应的投标文件，投标文件有可能被拒绝。

13.4为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，在投标文件的偏离表中按照招标文件要求（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自行编制偏离表并附于本次投标文件中）以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评标委员会有权决定对该响应予以拒绝。

14. 报价要求

14.1投标过程中的所有报价均以人民币“元”为计算单位。

14.2“开标一览表”、“分项报价表（如有）”中只要投报了一个确定数额的价格，报价应被视为包括但不限于本项目技术服务的费用、人工费、项目维护周期内的服务费用、税费及所有相关费用。

14.3投标人应按各包报价要求整包填报“开标一览表”、“分项报价表（如有）”规定的内容，不得拆包、拆分报价。“分项报价表”应对应“开标一览表”。

14.4本次招标不接受可选择方案的报价。

14.5“开标一览表”、“分项报价表（如有）”中的报价不得填写“免费”或“赠与”或“赠送”，也不得填报“零”报价，否则投标无效。

14.6由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

14.7投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”、“分项报价表（如有）”的“备注”栏内注明。

14.8投标人“开标一览表”中的总报价应与“分项报价表（如有）”总报价一致。

15. 投标文件的份数

本次招标投标人须提交的投标文件份数详见投标人须知前附表第4项。

16. 投标文件的签署

16.1投标人提交投标文件中的各种证明、资料等的签署均应遵守本款规定。

16.2本文件各种文件中涉及的“单位盖章”、“印章”、“公章”等均须使用与当事人名称全称相一致的投标人CA数字证书电子印章进行签署。否则将按投标无效处理。

16.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求进行签署，未按要求签署的，将按投标无效处理。

16.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖投标人CA数字证书电子印章。

16.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

17. 投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标文件提交截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“山西政府采购平台”上传加密，未进行上传的补充、修改内容无效。

17.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

17.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其已上传的投标文件（含补充、修改）进行撤回。

18. 投标文件的有效期

18.1本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第8项。有效期短于该规定期限的投标无效。

18.2如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标文件有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标文件有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

19 投标文件提交截止时间、加密、解密及其他

19.1投标文件提交截止时间

投标人应当在招标文件规定的投标文件提交截止时间前（详见投标人须知前附表第4项）使用CA数字证书（单位、法人或个人）将投标文件及补充、修改文件（如有的话）在“山西政府采购平台”完成上传。

19.2投标文件加密

投标人应将上传的投标文件使用上传投标文件所用CA数字证书（单位、法人或个人）进行加密。

19.3投标文件解密及其他

19.3.1投标人应在接到采购代理机构发出的解密指令信息后，使用加密投标文件时所用CA数字证书（单位、法人或个人）在招标文件规定的投标文件解密时间内（详见投标人须知前附表第4项）在“山西政府采购平台”对投标文件进行远程解密。

19.3.2任何单位和个人不得在投标文件解密开始时间前解密投标文件。否则，后果由投标人自行承担责任。

19.3.3由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未提交投标文件，其投标无效。

19.3.4解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密（除特殊情况下，启用备份文件的除外），采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。

19.3.5解密过程中，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。

19.3.6解密结束后，投标人在“山西政府采购平台”对其报价进行确认，未进行确认的，视同认可其报价。

19.3.7在投标文件解密截止时间，完成投标文件解密的投标人不足法定家数时，不得进行下一步评标程序。

19.3.8采购代理机构打印报价结果，随招标资料一并存档。

## 四、投标保证金

20. 投标保证金

20.1投标人应提交的投标保证金金额和提交方式详见投标人须知前附表第5项。未按要求提交投标保证金的，投标无效。

20.2投标人在投标文件解密时间内未完成投标文件解密的，采购代理机构应当自收到投标人书面申请之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

20.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

20.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

20.4.1投标人在投标文件中提供虚假材料，谋取中标的；

20.4.2除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；

20.4.3投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

20.4.4投标有效期内撤回投标文件的；

20.4.5在投标过程中，被发现有违反法律和纪律的行为的；

20.4.6在投标过程中无正当理由，扰乱开评标现场秩序的等情形。

## 五、资格审查人员、评标委员会组成与职责

21. 资格审查人员和评标委员会组成

21.1资格审查人员

21.1.1根据相关法律法规和本招标文件的规定，资格审查人员为采购人或采购代理机构。

21.2评标委员会组成

21.2.1采购代理机构根据相关法律法规和本招标文件的规定，结合本项目特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

21.2.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.2.4评审专家由采购代理机构从山西省政府采购评审专家库中，通过随机抽取方式产生。

21.2.5对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机抽取方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

21.2.6评标中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因，导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评审意见无效。

21.2.7无法及时补足评标委员会成员时，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件、开标资料及评标资料，重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评审意见无效。

21.2.8采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标资料一并存档。

22 资格审查人员、评标委员会职责

22.1资格审查人员职责

22.1.1资格审查人员按照本项目招标文件第四部分评标标准和评标方法中“一、资格性审查”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查。

22.2评标委员会职责

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 六、评标和评定程序与要求

如本项目为多包，资格审查人员、评标委员会应按包顺序按招标文件规定的评标和评定程序与要求进行。评标、评定过程中应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意。

23. 资格证明文件的评审

23.1解密结束后，资格审查人员依法按照招标文件第四部分评标标准和评标方法中“一、资格性审查”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否是符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进入商务技术评审。

23.2资格审查人员对投标文件的判定，只依据投标人的资格证明文件内容本身（需要进行网上查询核实的证明材料除外）。

23.3对投标人须知前附表第5项中有资格证明文件不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

23.4为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

23.5对模糊不清的或存在疑问的资格证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

23.6评审结束，审查结果意见不一致时，遵循少数服从多数的原则，确定各投标人是否具备投标资格。未实质上响应招标文件要求的投标文件按投标无效处理，资格审查人员应当告知有关投标人。

23.7资格审查人员对投标人的资格证明文件进行审查，并签字确认，与招标资料一并存档。

24. 招标文件的审查

24.1在评标程序开始前，评标委员会首先对招标文件进行合法性、合规性、合理性审查。

24.2经审查，如招标文件中存在下列情形导致评标工作无法进行，评标委员会应当向采购代理机构做出书面说明，停止本项目评标活动。采购代理机构应当修改招标文件后，重新开展采购活动。

A.存在违反或违背《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规政策的条款；

B.存在不符合国家有关强制性规定或政府采购政策性要求的内容；

C.商务技术要求存在歧视性条款；

D.评审因素存在倾向性、歧义；

E.招标文件存在重大缺陷等其他影响公平、公正的内容。

24.3对招标文件审查无异议的，评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件中规定的“评标标准和评标方法”，对所有参加投标的投标人提供的投标文件独立进行符合性审查。

25. 对投标人的商务技术文件的符合性审查

25.1评标委员会对投标人商务技术文件的符合性审查，除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品或演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据投标人在“山西政府采购平台”中提交的电子投标文件。

25.2评标委员会应当各自对3家及以上资格性审查合格的投标人的商务技术文件，依据招标文件中规定的“评标标准和评标方法”进行符合性审查，审查投标人商务技术文件（含项目需要对样品或演示内容进行符合性审查的情形）是否对招标文件的商务、技术要求做出实质性响应，是否对政策性因素做出了实质性响应。

25.3在审查过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.4评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正的内容应当在“山西政府采购平台”提出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖法定代表人或其授权代表电子签章或者投标人CA数字证书电子印章，并在“山西政府采购平台”进行回复。评标委员会成员根据回复内容，判断其是否实质上响应招标文件要求。

25.5实质性响应的商务技术文件：是指经评标委员会审查（含投标人对评标委员会要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对招标文件的商务、技术条款、条件和要求作出了完整性、符合性响应的投标人的商务技术文件。

25.6未实质性响应（重大偏离）的商务技术文件：是指经评标委员会审查（含投标人对评标委员会要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对招标文件的主要商务、技术条款、条件和要求等未作出完整性、符合性响应或者响应不一致，存在限制了采购人或其他投标人的权利与义务，纠正这些内容将对其他作出实质上响应的投标人的竞争地位产生不公正的影响的投标人的商务技术文件。

未实质性响应（重大偏离）的商务技术文件包括但不限于以下情形：

A．未对投标人须知前附表第6项中带★号的商务技术文件及第五部分商务、技术要求中带★号的商务技术指标作出实质性响应的；

B．未按招标文件的规定签署、盖章的；

C．投标有效期不足的；

D．未按照招标文件规定报价的或报价超过招标文件中规定的最高限价的；

E．未对执行标准、合同履行期限、履约地点、付款方式、履约保证金及验收标准等作出实质性响应的或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

F．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

G．投标文件附有采购人不能接受的条件的；

H．未在规定时间内对评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正的内容作出回复或回复内容未对要求澄清、说明或者更正的内容作出实质性响应的；

I.未对政策性因素中的强制性要求作出响应或未提供相关证明材料的；

J.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

存在以上情形的商务技术文件，视为投标无效。投标人不得再对投标文件进行任何澄清、说明或者更正，从而使其成为实质性响应的商务技术文件。

25.7审查结束，评标委员会对未实质性响应招标文件的商务技术文件按投标无效处理，并应当告知有关投标人。

25.8通过符合性审查合格的投标人不符合法定家数的，按废标处理。采购代理机构应当终止本项目（或者：包）采购程序，发布终止公告，重新开展采购活动。

25.9评标委员会应对审查情况做详细记录，并随招标资料一并存档。

26. 对投标人的商务技术文件进行比较和评价

26.1本项目采用综合评分法，对各包投标人商务技术文件符合性审查后，合格投标人数量符合法定数量的，评标委员会应当按照招标文件中规定的“评标标准和评标方法”，对合格投标人的商务技术文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.2评标委员会对商务技术文件的比较和评价，除项目需对商务技术文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊要求外，只依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

27. 报价评审

27.1根据本文件第四部分“评审方法和评审标准”对投标报价进行符合性审查。

27.2投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会并通过“山西政府采购平台”向投标人发出确认函，投标人应在规定时间内对其修正后的报价进行确认，确认函应当加盖法定代表人或其授权代表电子签章或者投标人CA数字证书电子印章，并在“山西政府采购平台”进行回复。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.3经审查，合格投标人数量符合法定投标人家数时，对符合政策性要求优惠的各投标人的投标报价，按照政策性因素价格扣除后，形成各投标人最终评标价格。

27.4采用最低评标价法评标时，除了算术修正和按照落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

27.5报价存在下列情况之一者将视为投标无效：

（1）开标一览表中未按照招标文件要求签章的；

（2）未按招标文件进行签署的；

（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在可空项、漏项、缺项的；

（4）启动异常低价投标（响应）审查时，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

经审查，合格投标人数量不符合法定投标人家数时，需依法重新组织招标活动。

27.6异常低价审查

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

28.评审价格的确定

28.1政策性因素价格扣除

评标委员会成员应当对经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2022〕19号）规定，对符合下列政府采购政策性要求的各投标人的投标报价，按照相应扣除比例进行价格扣除，形成各投标人最终评审价格。

（1）中小微企业参加本项目：

投标人按财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）提供了《中小企业声明函》，按照《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）残疾人福利单位参加本项目：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）提供了《残疾人福利性单位声明函》，给予报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）监狱企业参加本项目：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《监狱企业声明函》。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）创新产品参加的项目

投标人报价产品符合《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）规定，属于《山西省创新产品和服务推荐清单》内产品，除对其报价给予6%的扣除外，还要对满足上述政策性要求的报价叠加扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.2对专门面向中小企业的采购项目，除创新产品参加的项目按28.1第4款进行价格扣除，用扣除后的价格参加评审外，其他各投标人报价即为评审价格。

29.评审复核

29.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

29.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

29.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

30.推荐中标候选人

30.1推荐中标候选人顺序须遵循下列原则：

30.1.1采用综合评分法的，遵循下列原则：

30.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

30.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

30.1.1.3综合得分且投标报价相同的按照技术、商务等因素得分较高顺序排列。

30.1.1.4评标委员会应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

30.1.1.5评审得分最高的投标人为第一的中标候选人。

30.1.2采用最低评标价法的，遵循下列原则：

30.1.2.1按评审后按投标报价由低到高顺序排列。

30.1.2.2投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

31.确定中标人

本次招标，授权评标委员会按照中标候选人排序，优先直接确定排名第一的投标人为中标人。

32.编写评标报告

32.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评审方法和评审标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单、评标委员会直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

32.2评标报告应当由全体评标成员共同签字认可。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.评标过程保密

33.1在评审期间，任何人不得透露与评审有关的其他投标人的投标内容及响应方案和其他信息。

33.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除评审现场工作人员、采购人代表外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

33.3评审开始，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较评审的有关资料等，均不得向参与投标的投标人或其他与评审无关的人员透露。

33.4评审结束，进入评审现场的工作人员及评标委员会成员不得将评审、评定有关的任何资料带出评审现场。

34.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，采购代理机构均有权采取相应的补救及纠正措施。

35.无效投标与无效评标

35.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的）；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

35.2评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

36.采购项目终止与处理

36.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，系统中通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

36.2公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出报告；采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

36.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.中标结果公告与中标通知

37.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网上公告中标结果，同时通过“山西政府采购平台”向中标人发出电子中标通知书，并将本项目招标文件、中标人提供的《中小企业声明函》或《残疾人企业声明函》或《监狱企业声明函》与由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件随结果公告同时发布。中标结果公告应当包括：

（一）项目名称和项目编号；

（二）中标人名称、地址和中标金额；

（三）主要中标标的信息：包含标的名称、服务范围、服务要求、服务期限、服务标准等；

（四）评标委员会成员名单；

（五）采购代理服务费收费标准及金额；

（六）公告期限；

（七）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（八）其他需要公示的内容。

37.2除以上公示信息外，采购代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

37.3中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力，是合同的组成部分。

37.4除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

38.中标服务费

38.1 收费标准

采购代理机构以委托项目中每包的中标金额为计费依据，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定的收费标准计算，向中标人收取采购代理服务费。

38.2 中标人在收到中标通知书时，应向采购代理机构一次性付清中标服务费。

## 采购代理机构账户信息

开户名称：山西华普项目管理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司太原桃园南路支行

账    号：696091291

行    号：305161009127

## 八、签订合同

39.签订合同

39.1采购人与中标人应当在中标通知书发出后10日内签订政府采购合同，最长不得超过30日，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

39.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

39.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

39.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

39.5中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

39.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

39.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同报采购代理机构存档，采购人自合同签订之日起2个工作日内在中国政府采购网山西分网进行公示。

## 九、保密和披露

40.1采购人、采购代理机构自发布招标公告之日至发布结果公告前，对获悉的参加本项目的投标人名称、数量以及评标委员会成员等所有信息等负有保密义务。

40.2投标人对投标过程中获得的任何信息承担保密义务，不得向第三方外传。

40.3参加评审的相关人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

40.4采购人、采购代理机构在国家机关调查、审查、审计、处理投诉等事宜以及其他符合规定的情形时，无须事先征求投标人同意可向有关部门披露关于本项目（包）评审过程的资料与有关信息。

40.5采购人、采购代理机构对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，无须再承担保密责任。

## 十、询问和质疑

41.评审程序受本文件及相关法律法规的约束，并受到上级主管部门严格的监督，为确保授予合同过程的公平公正，投标人有权就本招标项目事宜按以下要求提出询问或质疑。

41.1投标人对本招标文件、评审活动事项有疑问的，应通过“山西政府采购平台”中的“项目质疑管理”程序在线向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

41.2投标人在质疑期内，应当一次性提出针对同一评审程序环节的质疑；

41.3投标人认为本招标文件、评审过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出；

41.4提出质疑的投标人应当是参与本项目投标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出；

41.5提出质疑的投标人为自然人的，应当加盖本人电子签章；为法人或者其他组织的，应当加盖法定代表人、主要负责人或者参加本项目的授权代表或授权委托代理人的电子签章，并加盖CA数字证书电子印章；

41.6投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

41.6.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

41.6.2质疑项目名称、编号、包号；

41.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

41.6.4事实依据；

41.6.5必要的法律依据；

41.6.6提出质疑的日期。

41.7投标人在线提起质疑应如实填写“项目质疑管理”程序“质疑列表”中有关质疑事项的全部内容，并按系统要求的文件格式上传必要的证明材料扫描件或图片；在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

41.8有下列情形之一的，采购代理机构或采购人应当在“山西政府采购平台”的“项目质疑管理”程序中的“受理内容”处标明“退回补正”，并说明“原因”：

41.8.1质疑未按41.6、41.7的要求提出的；

41.8.2质疑未按41.5要求签章的；

41.8.3其它不符合要求的质疑情形。

41.9存在以下情形的，投标人的质疑采购代理机构或采购人不予受理：

41.9.1潜在投标人未依法获取其可质疑的招标文件，对招标文件进行质疑的；

41.9.2投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节重复提出的质疑；

41.9.3未参加本项目投标活动的投标人针对采购过程、中标结果提出质疑的；

41.9.4超过41.3、41.4规定质疑期发出的质疑。

41.10采购代理机构或采购人不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通过“山西政府采购平台”通知质疑投标人和其他有关投标人。

41.11投标人对采购过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构或采购人可以组织原评标委员会协助答复质疑。

41.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

41.13采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

41.13.1对招标文件提出的质疑，通过澄清或者修改可以继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

41.13.2对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合规定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告相关部门。

41.14质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

41.15接收质疑函的联系方式：

联系单位：山西华普项目管理有限公司

单位地址：太原市小店区体育西路288号茂业天地小区6号楼1504

联 系 人：曲晓虎

联系电话：13834118725

## 十一、违法违规行为

42.投标人违法违规行为：

（1）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当收益的；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）未按约定将政府采购合同分包、转包的；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（7）提供假冒伪劣产品的；

（8）在评审期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动的；

（9）法律法规规定的其他违法违规行为。

43.采购人违法违规行为：

（1）以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（2）与投标人恶意串通的；

（3）中标通知书发出后不与中标人签订政府采购合同；

（4）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与中标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（6）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（7）在评审现场发表倾向性意见的；

（8）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（9）未按规定将政府采购合同进行公示的；

（10）法律法规规定的其他违法违规行为。

44.评标委员会及其成员违法违规行为：

（1）收受采购人、采购代理机构、投标人、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（2）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（3）明知与投标人有利害关系而不依法回避的；

（4）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向的；

（6）未按招标文件规定的程序进行评审、评定的；

（7）将未实质性响应招标文件要求的投标人的投标文件按实质性响应处理的；

（8）对需要通过投标人澄清或者说明后可能成为实质性响应的投标文件，直接判定为未实质性响应，导致投标人失去投标机会的；

（9）在评审现场发表倾向性意见或者征询采购人意见的；

（10）记录、复制或者带走任何评审资料的；

（11）法律法规规定的其他违法违规行为。

45.采购代理机构违法违规行为

（1）未按照规定在指定媒体发布政府采购信息的；

（2）未按规定组成评标委员会的；

（3）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（4）收受采购人、投标人、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（5）在评审过程发表倾向性言论的；

（6）采购代理机构及其分支机构在所代理的项目中参与采购活动的或为拟参加所代理的项目的投标人提供咨询的；

（7）未按规定对评审活动进行全程录音录像的；

（8）擅自终止采购活动的；

（9）未按照规定对投标文件进行解密和组织评审的；

（10）超规定收取采购代理服务费的；

（11）未按照规定退还投标保证金的；

（12）违反规定进行重新评审或者重新组建评标委员会进行评审的；

（13）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关采购活动情况的；

（14）未妥善保存采购文件的；

（15）法律法规规定的其他违法违规行为。

## 十二、政府采购政策性要求

46.中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

47．残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需提供《残疾人福利性单位声明函》。

48．监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，需提供《监狱企业承诺函》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

49.创新产品参加的项目

投报根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）的产品，需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

# 第四部分  评标标准和评标方法

## 一、资格性审查

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 6 | 基本资质 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 7 | 基本资质 | 投标人廉洁自律承诺书 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 8 | 采购政策 | 投标人应为中小企业 | （1）本项目为专门面向中小企业的采购项目，供应商须单独上传《中小企业声明函》；监狱企业参与项目时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，需提供《残疾人福利性单位声明函》； （2）证明材料须完整、有效。 （3）证明材料须按招标文件要求加盖供应商公章。 （4）不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 9 | 特定资质 | 特殊资格要求 | 无 |
| 10 | 基本资质 | 投标保证金 | 提供投标保证金凭证 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 资格审查注意事项： 资格审查人员判定某投标人未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过资格审查。 |  |  |  |

说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

## 二、符合性审查

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 法定代表人（负责人）身份证明书 | 提供《法定代表人（负责人）身份证明书》 以上证明书须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，投标无效。 |
| 2 | 商务 | 法定代表人（负责人）授权委托书 | 提供《法定代表人（负责人）授权委托书》 以上委托书须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，投标无效。 |
| 3 | 商务 | 投标函 | 提供《投标函》 投标函须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、有效。否则，投标无效。 |
| 4 | 报价 | 开标一览表 | 提供《开标一览表》，《分项报价表》（如有） 以上材料须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、无缺项、无可选择或可调整报价。否则，投标无效。 |
| 5 | 商务 | 商务条款响应表 | 提供《商务条款响应表》 以上材料须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、无漏项、无缺项。否则，投标无效。 |
| 6 | 技术 | 技术规范响应及偏离表 | 提供《技术规范响应及偏离表》 以上材料须根据招标文件中的格式内容提供，内容须符合要求、完整、准确、真实、无漏项、无缺项。否则，投标无效。 |

说明：

1.符合性审查的内容，经评标委员会成员按照少数服从多数的原则，确定其没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2.投标文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照招标文件要求做出澄清；如投标文件中所涉及内容全部与招标文件不一致，按无效投标处理。

三、报价符合性审查

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标文件的报价审核 | 审查投标人报价是否超出各包最高限价，存在超出最高限价的，投标无效。 |

四、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1.中小微企业参加本项目

1.1如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，投标无效。

1.2如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，不予认可。

2.监狱企业参加本项目

2.1监狱企业视同小微企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，投标无效。

2.2监狱企业视同小微企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，不予认可。

3.残疾人福利性单位参加本项目

3.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，投标无效。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

4.创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》，否则，不予认可。

## 五、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

## 六、评分细则

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人或第一中标候选人。综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标报价低的优先；如果投标报价也相等，按评标委员会少数服从多数原则确定中标候选人顺序。

| 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值权重 | 10 | 客观分 |
| 商务资信 | 1.投标人业绩 根据投标人投标文件中提供的投标文件递交截止时间前三年内承担的全过程项目管理或全过程造价咨询或全过程工程咨询业绩证明材料进行打分。每提供一份全过程项目管理业绩得2分，最高得6分，每提供一份全过程造价咨询或全过程工程咨询业绩得1分，最高得3分，满分9分。 注： 1.1业绩证明材料指投标人签订的合同和回款证明（任意一次），合同至少包含合同首页、合同金额所在页、服务内容页、签字盖章页，以上证明材料须加盖投标人公章。 1.2本款可作为得分的合同案例指投标人自身的合同案例。即合同案例中的乙方必须与投标人的名称完全一致。 1.3证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。 | 0~9 | 客观分 |
| 商务资信 | 2. 项目负责人能力 2.1项目负责人具有建设工程专业或资源与环境类或土木水利类相关专业高级职称，得2分；具有建设工程专业或资源与环境类或土木水利类相关专业中级职称，得1分。 2.2项目负责人具有任意一项（注册咨询工程师、一级注册造价师、注册监理工程师、一级注册建造师）注册类执业资格的，加1分，最多加1分，不累计加分。2.3项目负责人近3年（投标文件递交截止时间前三年内），以项目负责人身份承担过全过程项目管理或全过程造价咨询或全过程工程咨询业绩的，每提供一份全过程项目管理业绩得2分；每提供一份全过程造价咨询或全过程工程咨询业绩得1分；最高得3分。 注：①负责人资格能力需提供有效证书及社保证明，并加盖投标人公章。②业绩需提供投标人签订的合同和回款证明（任意一次），合同至少包含合同首页、合同金额所在页、服务内容页、签字盖章页，须加盖投标人公章。业绩证明材料中须体现项目负责人姓名，否则不予计分。③项目负责人业绩和投标人业绩不重复计分。 | 0~6 | 客观分 |
| 商务资信 | 3.团队成员能力 团队成员（项目负责人除外）具有专业技术注册资格证书（注册咨询工程师或一级注册建造师或注册监理工程师或一级注册造价师）或具有建设工程专业或资源与环境类或土木水利类相关专业中级及以上技术职称，每有1人得0.5分，最高得10分。注：以上人员不重复计算，需提供有效证书及社保证明，并加盖投标人公章。 | 0~10 | 客观分 |
| 技术服务方案 | - 总体方案（28分） ①项目实施纲要：包括对项目的理解、总体思路，内容及完成目标（7分）； ②项目组织管理：包括组织方案及制度，及投资管理、合同管理、信息管理、环境管理、风险管理及阶段性的工作管理（8分）； ③工作重点、难点分析：包括项目实施重点、难点，分析内容应完整全面、细致、专业、合理，能够保障项目顺利实施（6分）； ④合理化建议：提供有利于招标人高效便捷开展工作，或促进经济建设、降低工程造价等方面的意见、建议或增值服务（3分）； ⑤应急保障方案：包括突发事件处置措施、应急组织指挥体系与职责。（4分）。 总体方案共5项，每有一项缺失的扣除相应分数，所提供的方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：语言错误、存在歧义；对项目理解片面，未能一定程度满足或优于采购需求，不能更好实现采购目标；内容描述不完整、过于简单；凭空编造、与本项目无关或驳于项目的实施等）本项最高得分28分。 | 0~28 | 主观分 |
|  | - 服务方案（37分） ①项目造价管理：包括造价控制的内容、目标、依据、程序、方法及控制措施（6分）； ②项目建设质量管理：工程不同阶段的质量管理，包括质量控制的内容、目标、依据、程序、方法及控制措施（6分）； ③项目安全管理：包括安全管理工作的内容、标准、程序、方法及控制措施（6分）； ④项目进度计划实施方案及保障措施（6分）； ⑤项目管理组织架构、人员配备、岗位职责分工及相关管理制度（5分）； ⑥拟投入的仪器、设施设备（5分）； ⑦服务承诺及保障措施（3分） 服务方案共7项，每有一项缺失的扣除相应分数，所提供的方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止（缺陷是指：语言错误、存在歧义；对项目理解片面，未能一定程度满足或优于采购需求，不能更好实现采购目标；内容描述不完整、过于简单；凭空编造、与本项目无关或驳于项目的实施等）本项最高得分37分。 | 0~37 | 主观分 |

注：

1、招标文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

2、建设工程专业包括建筑学、土木工程（结构设计）、建筑结构、给水排水工程、供热通风与空调工程、建筑电气工程、风景园林、建筑装饰工程、岩土工程与测量、建筑工程施工、建筑工程管理、建筑经济、城市道路与交通工程、城市燃气。

资源与环境类相关专业包括水文地质、工程地质、环境地质、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、地下水科学与工程、地质资源与地质工程、地质矿产、地质勘查、地质勘探、地质学等专业。

土木水利类相关专业包括岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、水利水电工程、水工结构工程等专业。

# 第五部分  商务、技术要求

## 一、项目概况

（一）太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目位于山西省中部，忻州市东部的五台山区域，东邻河北省，西接吕梁山脉，南连太原盆地，北通大同盆地，涉及忻州市的五台、繁峙、代县和定襄4县、原平1市、忻府1区共78个乡（镇）。

本项目统筹考虑“自然地理+国土用途管制+生态问题+生态功能定位+遗产保护”等要素，划分为五台山自然与文化遗产和生物多样性保护、滹沱河流域农业生态与水源涵养、恒山水土保持与自然景观保护3个修复分区；考虑地理单元特性、行政区管辖及工程实施管理，将位于同一修复区、地理特征相近、分布集中连片的历史遗留废弃矿山划作同一子项目统一治理，共分为13个子项目。按照一矿一策的原则进行生态修复工程设计，共治理428个历史遗留废弃矿山图斑，图斑面积1027.84hm2，修复总面积1092.22hm2。主要采取地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用、配套设施、监测管护等工程措施。

1、五台山自然与文化遗产和生物多样性保护矿山生态修复区

五台山自然与文化遗产和生物多样性保护矿山生态修复区位于项目区东部，涵盖五台县全县、繁峙县、代县、原平市和定襄县部分区域，国土面积 6102.75km2，占项目区总面积的49.36%，全部为陆域面积。本区位于清水河流域、大清河流域范围内，区内地貌以黄土丘陵沟壑区、中高山区和中低山区为主。区内拟治理122个历史遗留废弃矿山图斑，图斑面积294.95hm2，修复面积318.58hm2。

2、滹沱河流域农业生态与水源涵养矿山生态修复区

滹沱河流域农业生态与水源涵养矿山生态修复区位于项目区中部，涵盖忻府区全部区域及定襄县、原平市、代县、繁峙县的部分区域，国土面积 4818.81km2，占项目区总面积的38.97%，全部为陆域面积。本区位于滹沱河流域、云中河流域和牧马河流域范围内，区内地貌以河谷、平原区为主。区内拟治理170个历史遗留废弃矿山图斑，图斑面积197.97hm2，修复面积215.67hm2。

3、恒山水土保持与自然景观保护矿山生态修复区

恒山水土保持与自然景观保护矿山生态修复区位于项目区西部，涵盖原平市、代县部分区域，国土面积1442.34km2，占项目区总面积的11.67%，全部为陆域面积。本区位于阳武河流域和部分滹沱河流域范围内，区内地貌主要为中高山区。区内拟治理136个历史遗留废弃矿山图斑，图斑面积534.92hm2，修复面积557.97hm2。

（二）各子项目概况

在修复分区的基础上，考虑地理单元特性、行政区管辖及工程实施管理，将位于同一修复区、地理特征相近、分布集中连片的历史遗留废弃矿山划作同一子项目统一治理，共分为13个子项目。

1、五台山自然与文化遗产和生物多样性保护矿山生态修复区子项目

本修复分区根据区域内清水河、大清河结合行政界线，共部署5个子项目，项目编号为I-1～I-5。

（1）I-1 五台山清水河上游历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于山西省忻州市五台县，属土石山区，整个地形东北高、西南低，按自然条件划分，全县可分为山地、丘陵、平川三种类型，平川中有丘陵，丘陵中有 山地，深山回环中又有茹村、豆村、沟南、东冶四个小盆地。属温带大陆性气候，受 大气环流的影响变化较大，气候温暖湿润、季节分明。地形差异明显，构造复杂，地层出露较齐全，岩浆岩、沉积岩均较为发育，形成多样的地形地貌。区域内土壤母质为第四纪马兰黄土，由于沟波陡峭，比降较大，土壤母质多已流失，仅在岩石缝隙中 或局部缓坡阶地上有所保留。五台山的土壤就是在这些残存母质上发育的。地形的复杂多变，影响着地表光和水、热条件的再分配，从而产生了不同的植物群落。子项目区植被类型多样，主要包括华北落叶松、油松、云杉等，分布受地形、母岩、土壤和人类活动影响显著；子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 28 个图斑，图斑面积 35.19hm2，修复面积 45.67hm2。

（2）I-2 五台山清水河下游历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于山西省忻州市五台县，属土石山区，整个地形东北高、西南低，按自然条件划分，全县可分为山地、丘陵、平川三种类型，平川中有丘陵，丘陵中有山地，深山回环中又有茹村、豆村、沟南、东冶四个小盆地。属温带大陆性气候，受大气环流的影响变化较大，气候温暖湿润、季节分明。地形差异明显，构造复杂，地 层出露较齐全，岩浆岩、沉积岩均较为发育，形成多样的地形地貌。区域内土壤母质 为第四纪马兰黄土，由于沟波陡峭，比降较大，土壤母质多已流失，仅在岩石缝隙中 或局部缓坡阶地上有所保留。五台山的土壤就是在这些残存母质上发育的。地形的复杂多变，影响着地表光和水、热条件的再分配，从而产生了不同的植物群落。子项目区植被类型多样，主要包括华北落叶松、油松、云杉等，分布受地形、母岩、土壤和人类活动影响显著；子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 42 个图斑，图斑面积 86.91hm2，修复面积 90.64 hm2。

（3）I-3 大清河流域繁峙县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市繁峙县。繁峙位于山西省东北部，北靠“五岳”之一的 北岳恒山，与应县、浑源县相接，南依“四大佛教名山”之一的五台山，东邻灵丘县及河北省阜平县，西界代县。属温带大陆性季风半干旱气候，一年四季分明，冬春两 季盛行西北风，寒冷干燥，夏秋季多为西南风，炎热多雨。境内南北为高中山，中部为河谷平原。本县境内主要有滹沱河和青羊河，均属海河流域。地层出露较齐全，变质岩较为发育，岩性主要为含砂粉土、淤泥、砂及砂砾石等。不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响，土壤主要分为褐土、棕壤、山地草甸土、黑毡土、新积土五大类。子项目区植被类型多样，主要包括狼牙刺、酸枣、荆条、对节木、黄栌、黄蔷薇、连翘、紫丁香等。子项目地处滹沱河上游，属于省级重点生态功能区。该子项目涉及矿山图斑 34 个，图斑面积 144.07hm2，修复面积 152.28hm2。

（4）I-4 五台山区代县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市代县，地形以山地、丘陵为主。代县境内河流均属海河水系。该子项目涉及峪口镇和新高乡均属滹沱河流域，子项目区域属温带季风性半干旱大陆性气候，年内四季分明，春季干旱多风，夏季东南季风盛行。子项目区域东高 西低，北、南山区向中部河谷倾斜，南北高山对峙，北部属恒山山系，南部属五台山山系。境区构造复杂，地层出露较齐全，境内岩浆岩发育，各时代均有岩浆活动形成多样的地形地貌。主要岩性有闪长岩和花岗岩等，不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响；子项目区域的土壤类型主要为褐土和黄棉土，呈现明显的地形分异和母质响应特征；子项目区植被类型多样，主要包括常绿阔叶林、混交林、针叶林、灌草丛和天然草丛。该子项目包含 12 个图斑，图斑面积 21.48hm²，修复面积 22.59hm²。

（5）I-5 五台山区原平历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市原平市东部，东部山区属五台山脉的西端，海拔1200-1500m，最高点紫荆山高程 1977.25m。原平市属于温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，夏秋多雨，冬春干燥。季节、昼夜温差较大，平川和山区气候差异也较大。子项目出露的地层主要有滹沱系。图斑所在位置植被以灌草为主，少见乔木。子项目 生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 6 个图斑，图斑面积 7.30hm2，修复面积 7.40hm2。

2、滹沱河流域农业生态与水源涵养矿山生态修复区子项目

本修复分区位于滹沱河流域，结合行政界线，共部署6个子项目，项目编号为II-1～II-6。

（1）II-1 滹沱河流域繁峙县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市繁峙县。繁峙位于山西省东北部，北靠“五岳”之一的北岳恒山，与应县、浑源县相接，南依“四大佛教名山”之一的五台山，东邻灵丘县及河北省阜平县，西界代县。属温带大陆性季风半干旱气候，一年四季分明，冬春两季盛行西北风，寒冷干燥，夏秋季多为西南风，炎热多雨。境内南北为高中山，中部为河谷平原。本县境内主要有滹沱河和青羊河，均属海河流域。本子项目区调查工作区主要分布于滹沱河流域。地层出露较齐全，变质岩较为发育，岩性主要为含砂粉土、淤泥、砂及砂砾石等。不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响，土壤主要分为褐土、棕壤、山地草甸土、黑毡土、新积土五大类。子项目区植被类型多样，主要包括狼牙刺、酸枣、荆条、对节木、黄栌、黄蔷薇、连翘、紫丁香等。子项目地处滹沱河上游，属于省级重点生态功能区。该子项目涉及矿山图斑 23 个，图斑面积 47.70hm2，修复面积 55.22hm2。

（2）II-2 滹沱河流域代县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市代县，地形以山地、丘陵为主。代县境内河流均属海河水系。该子项目涉及乡镇均属滹沱河流域，子项目区域属温带季风性半干旱大陆性气候，年内四季分明，春季干旱多风，夏季东南季风盛行。子项目区域东高西低，北、南山区向中部河谷倾斜，南北高山对峙，北部属恒山山系，南部属五台山山系。境区 构造复杂，地层出露较齐全，境内岩浆岩发育，各时代均有岩浆活动形成多样的地形地貌。主要岩性有闪长岩和花岗岩等，不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响；子项目区域的土壤类型主要为褐土和黄棉土，呈现明显的地形分异和母质响应特征；子项目区植被类型多样，主要包括常绿阔叶林、混交林、针叶林、灌草丛和天然草丛。该子项目包含 2 个图斑，图斑面积 5.32hm²，修复面积 5.41hm²。

（3）II-3 滹沱河流域原平历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市原平市中部，中部为滹沱河断陷盆地，山脉走向多呈北 北东向，境内最大相对高差 1500m。地处滹沱河及阳武河共同堆积的冲积平原区，高程 750-900m，最低点高程 750m。主要分布于滹沱河流域，原平市属于温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，夏秋多雨，冬春干燥。季节、昼夜温差较大，平川和山区气候差异也较大。土壤类型主要为黄土，土质较为疏松。山区主要为残坡积土，普遍含有碎石。子项目出露的地层主要有新生界第四系上更新统（Q4）和中上更新统（Q2+3），其土壤类型主要为黄土，土质较为疏松。图斑所在位置植被以灌草为主，少见乔木。子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 2 个图斑，图斑面积 2.27hm2，修复面积 2.68hm2。

（4）II-4 忻府区云中河流域历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻府区南西北三面环山。南有系舟山、阴山，属太行山支脉，主要山峰海拔均在 1500m 以上。其中柳林尖山海拔 2101m，为忻府区南部最高点。忻府区境内主要河流为云中河与牧马河，均属滹沱河一级支流。各河流流量随季节变化较大，枯水期流量小甚至干枯，洪水期流量增大且与降水同步，反映了区内河流主要接受大气降水补给的水文特征。分布于忻府区西部云中山区以及东南部柳林尖山（系舟山）一带，分为两个小区：剥蚀侵蚀中山区、溶蚀侵蚀中山区。区域内主要岩石类型包括花岗岩、石灰岩、砂岩和页岩，不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响；土壤类型以红壤-铁铝土和黄壤-初育土为主，呈现明显的地形分异和母质响应特征；子项目区植被类型多样，主要包括常绿阔叶林、混交林、针叶林、灌草丛和天然草丛，分布受地形、母岩、土壤和人类活动影响显著；子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 54 个图斑，图斑面积 88.25hm2，修复面积 93.68 hm2。

（5）II-5 忻府区牧马河流域历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻府区南西北三面环山。南有系舟山、阴山，属太行山支脉，主要山峰海拔均在 1500m 以上。其中柳林尖山海拔 2101m，为忻府区南部最高点。忻府区境内主要河流为云中河与牧马河，均属滹沱河一级支流。各河流流量随季节变化较大，枯水期流量小甚至干枯，洪水期流量增大且与降水同步，反映了区内河流主要接受大气降水补给的水文特征。分布于忻府区西部云中山区以及东南部柳林尖山（系舟山）一带，分为两个小区：剥蚀侵蚀中山区、溶蚀侵蚀中山区。区域内主要岩石类型包括花岗岩、石灰岩、砂岩和页岩，不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响；土壤类型以红壤-铁铝土和黄壤-初育土为主，呈现明显的地形分异和母质响应特征；子项目区植被类型多样，主要包括常绿阔叶林、混交林、针叶林、灌草丛和天 然草丛，分布受地形、母岩、土壤和人类活动影响显著；子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 57 个图斑，图斑面积 40.03hm2，修复面积 43.36 hm2。

（6）II-6 滹沱河流域定襄县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目位于山西省忻州市东南部，东靠五台山，南接阳曲县和盂县，西临忻州市、北与原平市接壤。行政区划隶属忻州市。境内东、南、北三面环山，东和东南为系舟山脉（为太行山支脉）沟壑纵横，峰峦叠嶂；由北向西北延伸的属五台山脉。境内主要山峰有南部的丛蒙山，主峰海拔 2101.9m，为本县最高处。定襄县属季风型温带大陆性季风气候，四季分明。冬季受蒙古高压气流控制，寒冷少雪；春季温暖干燥、多风沙；夏季受海洋性季风影响，炎热而雨量集中；秋季凉爽而明快，此外，由于本县范围不大，气候的垂直变化，远远超过了因纬度不同而引起的水平变化。气候的垂直分带明显，灾害性天气发生较频繁，常有干旱、暴雨、冰雹、霜冻等天气出现。本次子项目区内共有 32 个历史遗留矿山图斑，图斑面积 14.40hm2，修复面积 15.32hm2。

3、恒山水土保持与自然景观保护矿山生态修复区子项目

本修复分区位于恒山山区，结合行政界线，共部署2个子项目，项目编号为III-1～III-2。

（1）III-1 恒山代县历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市代县，地形以山地、丘陵为主。代县境内河流均属海河水系。该子项目涉及乡镇均属滹沱河流域，子项目区域属温带季风性半干旱大陆性气候，年内四季分明，春季干旱多风，夏季东南季风盛行。子项目区域东高西低，北、南山区向中部河谷倾斜，南北高山对峙，北部属恒山山系，南部属五台山山系。境区构造复杂，地层出露较齐全，境内岩浆岩发育，各时代均有岩浆活动形成多样的地形地貌。主要岩性有闪长岩和花岗岩等，不同岩性在风化过程中对土壤产生深远影响；子项目区域的土壤类型主要为褐土、黄棉土和潮土，呈现明显的地形分异和母质响应特征；子项目区植被类型多样，主要包括常绿阔叶林、混交林、针叶林、灌草丛和天然草丛。该子项目包含 38 个图斑，图斑面积 108.41hm²，修复面积 111.32hm2。

（2）III-2 阳武河流域原平历史遗留废弃矿山生态修复工程

本子项目区位于忻州市原平市东部，西部山区属云中山脉，走向近南北，高程 1500-2300m，最高峰双顶山高程 2385.0m，为原平市最高点。原平市属于温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，夏秋多雨，冬春干燥。季节、昼夜温差较大，平川和山区气候差异也较大。子项目出露的地层主要有太古界五台群，元古界滹沱群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系，中生界三叠系、侏罗系、新生界新近系和第四系。图斑所在位置植被以灌草为主，少见乔木。子项目生态功能定位为生态屏障、水源涵养区、生态旅游示范区以及人与自然和谐相处示范区。该子项目包含 98 个图斑，图斑面积 426.51hm2，修复面积 446.65hm2。

4. 本项目实施期限为 3 年 ，管护期 3 年。

## 二、商务要求

1. 项目名称：太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全过程项目管理。

2. 合同履行期限：自合同签订至项目验收合格（含至管护期结束）。

3. 项目地点：采购人指定地点。

4. 服务标准：满足国家、行业相关规范标准和采购人的需求。

5. 履约保证金：本项目不要求提交履约保证金。

6. 验收要求：

6.1履约验收方式：依据合同、投标文件中的各项服务要求及相关执行标准，采用逐项检验的方式进行验收，并填写验收报告。

6.2履约验收程序：共分二步进行验收：初验、终验，填写验收报告。

6.3履约验收内容：服务人员配备、服务成果、投标人的服务承诺等。

6.4履约验收标准：依据相关国家、行业标准。

7.人员要求：

（1）项目负责人在完工前，必须全过程协调指挥，不得随意更换。

（2）项目实施期人员配置的最低标准为30人（不包括项目负责人），包括但不限于投资控制及全过程造价咨询、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、资料管理等人员。

（3）项目管护期人员配置的最低标准为5人，包括但不限于造价咨询、质量管理等人员。

8.交通工具及办公设施要求：

日常办公汽车数量不得少于6辆，办公设施须满足项目工作需求。

9.付款方式：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订后15日内 | 20% |
| 第二次付款 | 施工进度完成量30% | 15% |
| 第三次付款 | 施工进度完成量50% | 15% |
| 第四次付款 | 施工进度完成量80% | 20% |
| 第五次付款 | 施工进度完成量100%并初验合格后 | 15% |
| 第六次付款 | 终验合格后 | 12% |
| 第七次付款 | 管护期满一年后的15日内支付 | 1% |
| 第八次付款 | 管护期满二年后的15日内支付 | 1% |
| 第九次付款 | 管护期满三年后的15日内支付 | 1% |

乙方申请付款前，须向甲方开具等额、合法的增值税专用发票，否则甲方付款期限顺延。

## 三、技术要求

1、制定项目管理规划：涵盖项目的整体目标、范围、进度、投资、质量、风险等方面的管理规划，明确项目的执行策略和方法。

2、分解各参建单位任务并编制进度计划：将项目目标和范围分解为具体的可管理的工作任务，确定每个参建单位的交付成果及时间节点并根据工作任务的先后顺序和依赖关系，估算任务的持续时间，制定项目的进度计划。

3、造价咨询：进度控制服务、竣工结算审核过程造价咨询。

4、制定质量计划：明确项目的质量标准和验收准则，确定质量控制的方法和流程，如质量检验、测试等。

5、识别与应对风险：对项目可能面临的风险进行再次评估和分析，制定风险应对策略，如风险规避、减轻、转移、接受等。

6、沟通管理：确定项目相关方之间的沟通需求和方式，制定沟通计划，包括沟通渠道、频率、内容等。

7、文档管理：做好项目过程中的各类文档的记录和整理，包括会议纪要、需求变更记录、验收报告等，确保项目信息的完整性。

8、跟踪项目进度：对照项目进度计划，定期检查和评估项目实际进展情况，分析进度偏差，采取相应的措施进行调整，如增加资源、优化工作流程等。

9、监控投资支出：实时监控项目的投资使用情况，对比预算进行投资控制，对超出预算的情况及时分析原因并采取措施，如调整投资计划、节约开支等。

10、评估项目质量：通过质量检查、测试等手段，对项目的质量进行监控和评估，确保项目质量符合标准和要求。

11、管理风险变化：持续关注项目风险的变化，评估风险应对措施的有效性，对新出现的风险及时进行识别、分析和应对。

12、验收项目成果：组织相关方对项目的交付成果进行验收，检查成果是否符合合同要求和质量标准，如建设项目的竣工验收、软件项目的上线测试等。

13、移交项目成果：将验收合格的项目成果移交给客户或相关部门，办理移交手续，确保项目成果的顺利交付和使用。

14、总结项目经验：对项目的执行过程进行回顾和总结，分析项目成功的经验和失败的教训，形成项目总结报告，提交给建设单位。

15、管护期项目工作实施：对项目管护期工作方案实施落实，管护期内做好设施维护、坍塌堆积物清理加固和植被抚育管护的监督管理工作。实施过程中对各个子项目进行实地跟踪检查，留检查记录，对存在的问题按相关规定要求施工单位单位进行整改，同时报告业主；重大问题需相关单位共同研究或论证，然后整改解决问题。

16、管护期项目总结：三年管护期满后，各子项目最终回顾和总结，形成项目总结报告，提交给建设单位办理验收手续，协助建设单位将工程移交项目所在地政府。

# 第六部分  采购合同范本

工程建设全过程项目管理合同

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：

受托人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就                                 项目全过程项目管理及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、项目概况

1. 项目名称：                                                         。

2. 项目地点：                                                         。

3. 建设内容：                                                         。

4. 建设规模：                                                         。

5. 投资金额（阶段）：                            。

- 资金来源：                                                          。

- 资金到位情况：         。

- 二、服务内容

。

- 三、委托人代表与受托人项目总负责人

1. 委托人代表：          ，身份证号：              ，其他证件号：                         。

2. 受托人项目总负责人：          ，身份证号：              ，其他证件号：                         。

- 四、签约合同价

1. 本项目工程建设全过程项目管理签约暂定合同价（含税）为：人民币（大写）                                                 。（¥             ）元。

服务费结算价以审计结果为准。

- 五、服务期限

本项目工程建设全过程项目管理期限    自合同签订至项目验收合格（含至管护期结束）    。

- 六、合同文件构成

构成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）招标文件；

（3）中标通知书；

（4）投标函；

（5）专用合同条款及附件；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条款及附件须经合同当事人签名或盖章。

- 七、承诺

1. 委托人向受托人承诺，按照法律法规履行项目审批、核准或备案手续，按照合同约定派遣相应人员，提供管理服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用及其他应支付款项。

2. 受托人向委托人承诺，按照法律法规、相关标准及合同约定提供工程建设全过程项目管理。

- 八、词语含义

合同协议书中的词语含义与通用合同条款和专用合同条款中的含义相同。

- 九、合同订立和生效

- 合同订立时间：      年    月    日。

- 合同订立地点：                。

- 本合同经双方签名或盖章后成立，并自           生效。

- 本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人执    份，受托人执    份。

| 委托人：（公章） | 受托人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签名） | 法定代表人或其委托代理人： （签名） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 账号： |

第二部分 通用合同条款

一般约定

定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有以下含义。

合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、招标文件（如有）、中标通知书（如有）、投标函及其附录（如有）、专用合同条款及附件、通用合同条款、技术标准和要求以及其他合同文件。

合同协议书：是指构成合同的，由委托人和受托人共同签署的称为“合同协议书”的文件。

招标文件：是指委托人选择通过招标方式确定受托人，由委托人或委托人选定的第三方机构编制并向潜在投标人发售的，明确资格条件、合同主要条款、评标方法、评标文件相应格式及其他投标须知内容的文件。

中标通知书：是指构成合同的由委托人通知受托人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

投标函：是指构成合同的由受托人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

工程合同：是指委托人为实现本项目而与实施永久工程和临时工程的相关承包商、供应商、其他服务方签订的工程、货物及服务合同。

合同当事人：是指委托人和（或）受托人。

委托人：是指与受托人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

委托人代表：是指由委托人根据合同约定任命，在委托人授权范围内代表委托人履行合同的人员。

受托人：是指与委托人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

受托人项目总负责人：是指由受托人根据合同约定任命，在受托人授权范围内代表受托人负责合同履行，主持工程建设全过程项目管理工作的负责人。

各专项管理服务负责人：是指由受托人根据合同约定任命，在受托人授权范围内代表受托人负责主持相应专项管理服务工作的负责人。

项目：是指合同协议书中约定由受托人提供工程建设全过程项目管理的工程项目。

工程建设全过程项目管理：是指受托人根据合同约定，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托人在工程建设实施阶段提供阶段性或整体解决方案的综合性智力服务活动。在构成本合同的文件中可简称为管理服务。

1.1.16 联合体：是指由两个或两个以上法人或者其他组织组成，且明确牵头单位及各单位的权利、义务和责任，作为受托人的临时机构。

    - 1.1.17 服务成果：是指受托人根据合同约定向委托人提供的有形和无形的服务成果，包括但不限于阶段性和最终的管理报告、模型、图纸、文件、说明、技术规定及其他类似的电子或实物文件，并应采用合同中双方约定的载体和形式。

    - 1.1.18 服务变更：是指根据本合同第7条［变更和服务费用调整］构成服务变更的对于管理服务的任何更改。

    - 1.1.19 合同价：是指委托人和受托人在合同协议书中确定的工程建设全过程项目管理签约合同价。

    - 1.1.20 服务费用：是指委托人用于支付受托人按照合同约定完成工程建设全过程项目管理范围内全部工作的费用，包括合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整。

    - 1.1.21 服务开支：是指受托人为履行合同向第三方支付的合理开支，包括但不限于受托人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等。

    - 1.1.22 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

    - 1.1.23 基准日期：通过招标方式确定受托人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；通过其他方式确定受托人的，以合同签订前28天的日期为基准日期。

    - 1.1.24 服务开始日期：是指受托人应开始合同协议书中约定的管理服务工作的绝对日期或相对日期。

    - 1.1.25 服务完成日期：是指受托人完成合同协议书中约定的管理服务工作的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。

    - 1.1.26 服务期限：是指从服务开始日期起计算，合同协议书中规定或根据合同约定修改后的完成管理服务所需时间。

    - 1.1.27 服务进度计划：是指受托人根据第5.2款［服务进度计划］提交的进度计划，包括根据合同约定对其进行的动态修订。

    - 1.1.28 知识产权：是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

    - 1.1.29 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

合同文件的优先顺序

构成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 招标文件（如有）；

- 中标通知书（如有）；

- 投标函及其附录（如有）；

- 专用合同条款及附件；

- 通用合同条款；

- 技术标准和要求；

（8）其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质或双方协商确定优先解释顺序。

法律法规

合同所称法律法规是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

标准规范

1.4.1 管理服务的开展应符合国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 委托人要求使用国外标准、规范的，委托人与受托人应在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准、规范的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 委托人对项目的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业、团体或地方标准的，应在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为受托人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务开支。

联络

1.5.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.5.2 委托人和受托人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、联系电话、电子邮箱、通信地址等联系方式。任何一方送达接收人或其联系电话、电子邮箱、通信地址等联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.5.3 委托人和受托人应及时签收另一方依照合同约定送达的函件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收的一方承担。

保密

    - 1.6.1 合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其他信息，负有保密责任。

    - 1.6.2 除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方不得将对方提供的文件、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

    - 1.6.3 一方泄露或者在合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。双方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

    - 1.6.4 除专用合同条款另有约定外，保密义务应在管理服务完成日期或合同终止之日中较早者之后的两年届满。

发布

受托人可以将与管理服务项目有关的资料和信息用于商业投标。除第1.6款［保密］和专用合同条款另有约定外，受托人可以单独或与他人合作发布与管理服务项目有关的资料和信息，但在管理服务完成之日或合同终止之日（以较早者为准）之后的两年内进行发布的，应事先通知委托人。

从业规范

履行法律法规、有关规定，恪守职业道德、依法从业、诚信从业、规范从业。

利益冲突

受托人不得与其他第三方串通损害委托人利益，除委托人另行书面同意外，不得参与和委托人利益相冲突的任何活动。

受托人声明，在合同签订之日不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程施工单位、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。在合同履行期间发生利益冲突事项的，受托人在得知该情况后应立即书面通知委托人，双方应根据诚信原则及相关法律规定就解决方法达成一致。

合同变更或修改

对合同的变更或修改应以书面形式做出并由合同当事人正式签署。

委托人

委托人一般义务

委托人应遵守法律法规，办理法律法规规定由其办理的审批、核准或备案，并将与管理服务有关的相应结果书面通知受托人。因委托人原因未能及时办理完毕前述审批、核准或备案手续，导致服务开支增加和（或）服务期限延长时，由委托人承担责任，但因受托人未能根据合同约定提供相应管理成果而导致委托人不能按时办理前述审批、核准或备案手续的除外。

除合同另有约定外，委托人应向受托人提供管理服务所涉及的必要外部关系的协调以及与其他组织联系的信息和方式，以便受托人收集需要的信息，为受托人履行职责提供外部条件。委托人应在工程合同中或根据工程合同约定及时向相关承包商、供应商、其他服务方等提供受托人及项目总负责人的名称或姓名、服务内容、权限及其他必要信息，并负责就受托人与委托人以及委托人的相关承包商、供应商、其他服务方等之间的职权边界予以协调和明确。

委托人应在不影响受托人根据服务进度计划开展管理服务的时间内，按照专用合同条款约定，向受托人提供相关资料、设备和设施。如果受托人履行服务时另需其他人员的服务，委托人应按照专用合同条款约定，及时提供其他人员的服务，以保证管理服务能够按服务进度计划进行。

委托人应按合同约定向受托人及时支付服务费用。

合同当事人可在专用合同条款中约定委托人应承担的其他义务。

委托人决定

除合同另有约定外，委托人应在不影响受托人根据服务进度计划开展管理服务的时间内，对受托人以书面形式提出的事项做出书面决定。受托人在执行委托人意见时提出有关问题的，委托人应及时予以解答。因委托人原因未能答复或答复不及时导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

委托人代表

委托人应指定一位有适当相关资格或经验的管理人员作为委托人代表，并在专用合同条款中明确其姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜，作为联系人就合同约定的管理服务事项与受托人进行联系。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知受托人。

委托人员

委托人员包括委托人代表及其他由委托人派驻管理服务现场的人员。委托人应要求委托人员在服务现场遵守法律法规及有关安全、质量、环境保护等规定，不超越合同约定和授权范围向受托人提出要求或发出指示，并保障受托人免于承受因委托人员未遵守前述要求给受托人造成的损失和责任。

受托人

受托人一般义务

受托人应根据本合同约定的管理服务内容和要求提供管理服务。

受托人应按照本合同约定组建能够满足管理服务需要的管理服务机构并完成管理服务。

受托人在履行合同义务时，应严格按照法律法规、强制性标准及合同约定，谨慎、勤勉地履行职责，维护委托人的合法利益，保证服务成果质量。

受托人及其管理服务人员应满足法律法规有关规定。在保证整个工程项目完整性的前提下，由受托人按照第3.4款［委托其他服务单位实施管理服务］的约定将自有资质证书许可范围外的服务业务依法依规择优委托其他单位实施的，该被委托的其他单位应具有相应能力或水平。

在履行合同期间，受托人应使委托人保持对管理服务进展的了解，并定期向委托人报告管理服务工作进展。

任何由委托人支付费用并提供给受托人使用的物品均属于委托人财产。受托人有权无偿使用第2.1.3项中由委托人提供的设备、设施、资料。受托人应采取合理的措施保护委托人提供的设备、设施及其他财产，直至管理服务完成并将其退还给委托人。保护委托人财产所产生的合理费用应由委托人承担。

合同当事人可在专用合同条款约定受托人应承担的其他义务。

项目管理总负责人

项目管理总负责人应为合同协议书及专用合同条款中约定的人选，并应具有履行相应职责的资格、能力和经验。双方应在合同协议书及专用合同条款中明确项目管理总负责人的基本信息及授权范围等事项。

受托人需要更换项目管理总负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。受托人擅自更换项目管理总负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

委托人有权书面通知受托人更换不称职的项目管理总负责人，通知中应载明要求更换的理由。受托人无正当理由拒绝更换项目管理总负责人的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

项目管理各专项人员

项目管理各专项人员包括项目管理总负责人及其他由受托人配备和派遣，提供管理服务的人员。受托人应按照合同约定，根据管理服务需求配备和派遣具备相应能力和经验的各专项负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。双方应在专用合同条款中明确各专项负责人的基本信息及授权范围等事项。

受托人应按照专用合同条款的约定，根据项目管理需要配备和派遣能胜任本职工作及具备相应能力和经验、满足法律法规规定的相应执业资格的各专项负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。对于已包含在投标文件、非招标项目响应文件和本合同中的人员，除委托人明确提出异议外，均应视为已被委托人认可。合同履行过程中，受托人委派的管理人员应相对稳定，以保证管理服务工作的顺利进行。受托人更换专项负责人、有执业资格要求的主要管理人员时，应提前7天书面通知委托人，征得委托人书面同意后，方可以同等资格和能力的人员替代。受托人擅自更换管理人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。委托人对于受托人管理人员的资格或能力有异议的，受托人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的管理人员的，受托人应撤换。受托人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

受托人认为其管理人员的健康或安全保障可能受到正在发生的不可抗力或双方在专用合同条款中约定的其他事件影响的，受托人有权在将相应事件告知委托人后，暂停全部或部分管理服务，直至不可抗力或其他事件影响消失。

委托其他单位实施管理服务

未经另一方书面同意，任何一方均不得转委托其合同义务。

受托人不得将其承担的全部管理服务整体委托给第三方实施。

受托人可按专用合同条款约定或经委托人书面同意，将自有资质证书许可范围外的管理服务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的其他单位实施。

委托人同意受托人将部分管理服务交由其他单位完成的，不减轻或免除受托人就该部分管理服务应承担的责任和义务。受托人仍应对该部分管理服务负总责，就其他单位的行为、疏忽和违约承担相应责任。

联合体

受托人为联合体的，联合体各方应共同与委托人签订合同。

联合体各方应在签订合同协议书前向委托人提交联合体协议，并在其中约定联合体的牵头人和各成员工作分工、权利、义务、责任，经委托人确认后作为合同附件。在合同履行过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议、变更联合体成员、各成员履行的管理服务及联合体的法律性质。

联合体各方应根据法律法规规定和合同约定向委托人承担相应责任，并应在专用合同条款中明确联合体各方为履行合同应向委托人承担责任的方式。专用合同条款中未约定的，联合体各方应向委托人承担连带责任。

委托人向联合体各方支付服务费用的方式及其他关于联合体的约定应在专用合同条款中约定。

管理服务要求及成果

管理服务依据

委托人应根据合同约定，向受托人提供与管理服务有关的资料和信息。委托人提供上述资料和信息超过约定期限，导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

委托人应对所提供资料和信息的真实性、准确性、合法性与完整性负责。委托人未按照合同约定提供必要的资料和信息，影响服务成果质量或导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

任何一方发现委托人所提供的资料和信息存在错误、疏漏或问题的，应及时通知另一方，但对上述错误、疏漏或问题的纠正应经委托人确认。

委托人应遵守法律法规和技术标准，不得以任何理由要求受托人违反法律法规，压缩合理服务期限，降低技术标准和工程质量、安全标准提供管理服务。管理服务有关的特殊标准和要求由双方在专用合同条款中约定。

委托人对主要技术指标有要求的，经委托人与受托人协商一致后应在专用合同条款中约定。因委托人原因导致主要技术指标变更的，委托人应承担相应责任。因受托人原因导致主要技术指标未达到合同要求的，受托人应承担相应违约责任。

管理服务成果要求

服务成果应符合法律法规、相关标准及合同约定。管理服务成果具体内容和要求在专用合同条款中约定。

受托人应对其管理服务成果的真实性、有效性和科学性负责。因受托人原因造成管理服务成果不合格的，委托人有权要求受托人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，受托人应按合同约定承担相应违约责任。

因委托人原因造成管理服务成果不合格的，受托人应采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此导致费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

管理服务成果交付

受托人应按照合同约定的管理服务成果交付时间向委托人交付管理服务成果，委托人应出具书面签收单。

委托人要求受托人提前交付管理服务成果的，应向受托人下达提前交付的书面通知并明确提前交付的内容，但委托人不得压缩合理服务期限。受托人认为提前交付管理服务成果无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复，7天内未予答复的，视为委托人认可受托人的书面异议。

委托人要求受托人提前交付管理服务成果的，或受托人提出提前交付管理服务成果的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可在合同关于服务费用和支付的条款中约定对提前交付管理服务成果的奖励。

管理服务成果审查

除专用合同条款另有约定外，委托人收到受托人提交的管理服务成果后，应在21天内做出审查结论或提出异议。委托人对管理服务成果有异议的，应以书面形式通知受托人，并说明管理服务成果不符合合同要求的具体内容。受托人应根据委托人的书面说明修改管理服务成果后重新报送委托人审查，上述21天的答复期限应重新起算。

合同约定的答复期限届满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，除管理服务成果需经政府有关部门审查或批准外，视为管理服务成果已获委托人同意。

委托人关于管理服务成果的修改意见超出或更改合同约定的管理服务范围的，应适用第7条［变更和服务费用调整］的约定。

委托人需要组织审查会议对管理服务成果进行审查的，审查会议的形式、组织方和时间安排，应在专用合同条款中约定。管理服务成果审查会议费用及委托人上级单位、政府有关部门参加审查会议的人员费用由委托人承担。

受托人应参加委托人组织的审查会议，向审查人员介绍、解答、解释其管理服务成果，并提供有关补充资料。

4.4.4   委托人应向受托人提供审查会议的批准文件和纪要。受托人应按照相关审查会议的批准文件和纪要，依据合同约定及相关标准，修改、补充和完善管理服务成果。

    - 4.4.5   管理服务成果需政府有关部门审查或批准的，委托人应在专用合同条款约定的期限内将审查同意的管理服务成果报送政府有关部门，受托人应予以协助。

受托人应按政府有关部门的审查意见修改管理服务成果，构成对合同约定的管理服务范围变更的，委托人应根据第7条［变更和服务费用调整］向受托人另行支付服务费用。

    - 4.4.6   因受托人原因，未能按第4.3款［管理服务成果交付］约定的时间向委托人提交管理服务成果，致使审查无法进行或无法按期进行，造成服务进度计划延误、窝工损失及委托人服务开支增加的，受托人应按第11条［违约责任］的约定承担责任。

因委托人原因，致使管理服务成果审查无法进行或无法按期进行，导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

    - 4.4.7   委托人对管理服务成果的审查，不减轻或免除受托人依据法律法规应承担的责任。

管理和配合服务

受托人应根据合同约定及相关法律法规规定，对工程合同相关的承包商、供应商、其他服务方或委托人在工程合同下的其他相对方进行管理和配合服务。此类管理和配合服务包括但不限于：

招标代理人应根据招标采购需要，与投标人、评标人、政府有关部门等相关方进行联系协调；

勘察人应积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，参与施工验槽，委派专业人员及时配合解决与勘察有关的问题，参与地基基础验收和工程竣工验收等工作；

设计人应积极提供设计配合服务，进行设计技术交底、施工现场服务，参与施工过程验收、试运行、工程竣工验收等工作；

监理人应根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责；

造价咨询受托人应与承包商等项目各参与方就项目资金使用、价款的确定和调整、竣工结算等工程造价相关事宜进行联系与沟通，协调项目参与各方的关系，确保项目投资控制目标的实现；

项目管理人应对招标代理、勘察、设计、监理、造价咨询等服务及相关活动进行统筹管理工作。

受托人应根据委托人授权及合同约定提供管理和配合服务，具体授权范围在专用合同条款中约定，且委托人应将对受托人的授权范围在工程合同中写明或书面告知委托人在工程合同下的相对方。

受托人在做出任何影响工程合同相对方义务的指示和决定前，对于可能对费用、质量或时间产生重大影响的任何变更，须事先得到委托人批准。因情况紧急，难以与委托人取得联系的，受托人应妥善处理委托事务，但事后应尽快将该情况通知委托人。

    - 4.5.4   在委托人与工程合同相对方之间提供证明、行使决定权或处理权时，受托人应作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行工作，并提供必要的证明资料。

进度计划、延误和暂停

服务开始和完成

委托人应在计划开始服务日期7天前向受托人发出开始服务工作通知，服务期限自开始服务通知中载明的日期或按照专用合同条款约定的日期起算。

管理服务应在专用合同条款约定的时间或期限内开始和完成，按照合同约定延期的除外。

服务进度计划

受托人应按照专用合同条款约定，提交服务进度计划。服务进度计划应至少包括下列内容：

受托人为按时完成所有管理服务而计划开展的各项管理服务顺序和时间；

合同约定的各项管理服务成果交付委托人的关键日期；

需要委托人或第三方提供决策、同意、批准或资料的关键日期；

合同关于进度计划条款约定的其他要求。

除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到受托人提交的服务进度计划后14天内完成审批或提出异议。逾期未审批或提出异议的，视为委托人认可该服务进度计划。

项目实际进度与服务进度计划不一致的，受托人应及时向委托人提交修订的服务进度计划，并附相关措施和资料。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到修订的服务进度计划后7天内完成审批或提出异议。逾期未审批或提出异议的，视为委托人认可修订后的服务进度计划。

对于任何可能对服务产生不利影响、导致费用增加或服务进度计划延误的事件或情况，任何一方在得知上述事件或情况后应立即向另一方发出通知。

服务进度延误

合同履行过程中，因发生下列情形造成管理服务进度延误，属于非受托人原因导致的管理服务进度延误：

委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

委托人未能按合同约定提供管理服务工作条件、设施场地、人员服务的；

委托人对管理服务进行变更的；

委托人或委托人的承包商、供应商、其他服务方等使管理服务受到障碍或延误的；

委托人未按合同约定日期足额付款的；

不可抗力；

专用合同条款中约定的其他情形。

5.3.2   除专用合同条款另有约定外，因非受托人原因导致管理服务进度延误后7天内，受托人应向委托人发出要求延期的书面通知，并在管理服务进度延误后14天内提交要求延期的书面说明供委托人审查。委托人收到受托人要求延期的说明后，应在7天内进行审查并就是否延长服务期限、修订服务进度计划及延期天数向受托人进行书面答复。

委托人在收到受托人提交要求延期的说明后未在约定的期限内给予答复的，视为受托人要求的延期已被委托人批准。

因非受托人原因导致服务进度延误，致使费用增加的，委托人应按照第7条［变更和服务费用调整］调整服务费用。

5.3.3   因受托人原因导致管理服务进度延误的，受托人应按照第11.2.3项的约定承担违约责任。专用合同条款约定逾期违约金的，受托人还应根据约定的逾期违约金计算方法和最高限额支付逾期违约金。受托人支付逾期违约金后，不免除受托人继续完成管理服务的义务。

服务暂停

委托人可根据项目进展情况，以书面通知方式指示受托人暂停部分或全部管理服务工作，并在通知中列明暂停的日期及预计暂停的期限。

发生下列情形时，受托人可暂停全部或部分管理服务：

委托人未能按期支付款项，且委托人未根据第6.3款［有争议部分的付款］就未付款项发出异议通知的。受托人应提前28天向委托人发出暂停通知；

发生不可抗力。受托人应根据第10.2款［不可抗力的通知］尽快向委托人发出通知，且应尽力避免或减少管理服务的暂停；

专用合同条款约定的其他情形。

委托人要求受托人暂停管理服务的，受托人应在收到委托人恢复通知后28天内恢复管理服务。受托人根据第5.4.2项暂停管理服务的，应在导致暂停的事项终止后尽快恢复管理服务。

服务暂停相关事项应按以下方式处理：

对于受托人在服务暂停前根据合同约定已经履行的管理服务，委托人应支付相应的服务费用。

受托人应在服务暂停期间做好服务成果的保管，采取合理的措施保证服务成果的安全、完整，以避免毁损。

服务暂停导致的延误应根据第5.3款［服务进度延误］修订服务进度计划。

除不可抗力及受托人原因导致的服务暂停外，服务暂停和恢复所产生的费用应由委托人承担。因委托人原因导致服务暂停的，委托人应向受托人支付合理的费用。双方应根据第6.2款［支付程序和方式］调整受托人的服务费用支付。

服务费用和支付

服务费用

委托人和受托人应在合同中明确约定服务费用的组成和计取方式，包括变更和调整的计取方式。

除合同另有约定外，合同约定的服务费用均已包含国家规定的增值税税金。

委托人和受托人应在合同中明确约定受托人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等服务开支是否已包含在服务费用内，以及服务费用中未包括的服务开支的计取和支付方式。

对于受托人在管理服务过程中提出合理化建议并被委托人采纳，以及受托人提供管理服务节约项目投资额、受托人提前交付服务成果等使委托人获得效益或规避潜在风险的情形，双方可在合同中约定奖励机制和奖励费用的计取、支付方式。

支付程序和方式

受托人应在合同约定的每一个应付款日的至少7天前，向委托人提交支付申请书，并附必要的证明材料复印件。支付申请书应包括下列款项的金额及明细：

当期已完成管理服务对应的服务费用；

受托人为提供管理服务所产生的、不包含在服务费用内的合理服务开支；

受托人提供管理服务节约项目投资额等，根据合同约定应对受托人进行奖励的金额；

应增加或扣减的变更调整金额；

根据第11条［违约责任］约定应增加或扣减的索赔或违约金额；

对已付款中出现的错误、遗漏或重复的修订，应在当期付款中支付或扣除的金额；

合同约定应增加和扣减的其他金额。

支付申请书中的服务费用、服务开支和奖励金额等款项应分列，报送委托人审核并支付。对于合同约定的服务费用以外发生的服务开支，应随服务开支发生的该月或该阶段的服务费用一并在支付申请书中提交，并经委托人审核后支付。

在对已付款进行汇总和复核过程中发现错误、遗漏或重复的，委托人和受托人均有权提出修正申请。经对方同意的修正，应在下期付款中支付或扣除。

委托人未能按期支付款项的，应按照专用合同条款约定向受托人支付逾期付款违约金。委托人支付逾期付款违约金不影响受托人按合同约定行使暂停或终止管理服务的权利。

未经受托人书面同意，委托人不应以存在针对受托人的索赔等原因，扣留其应付款项，除非仲裁委员会或法院根据第13.4款［仲裁或诉讼］将应付款项裁决或判决给委托人。

合同终止时，即使未到支付服务费用的日期，受托人有权获得已完成管理服务的相应付款。

除专用合同条款另有约定外，服务费用均以人民币支付。涉及其他货币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率应在专用合同条款中约定。

有争议部分的付款

委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知，并说明有异议部分款项的数额及理由。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第13条［争议解决］约定办理。对双方最终确定应支付给受托人的有异议款项，仍应适用第6.2款［支付程序和方式］的约定。

结算和审核

委托人与受托人应按合同约定及时进行服务费用和其他费用的结算及合同尾款支付。

对于按照服务时间计取的服务费用及按照实际发生计取的服务开支，受托人应保存能够明确有关服务时间和服务开支的完整记录，并根据委托人的合理要求提供上述记录。

在管理服务期限内和管理服务完成或终止后的一年内，委托人可向受托人提前不少于14天发出通知，要求由委托人或其指定的第三方审核受托人提出的与管理服务相关的服务时间和服务开支记录。审核应在正常的营业时间、保存记录的办公场所开展，受托人应给予合理配合，审核费用应由委托人承担。委托人不得以审核为由拖延支付和结算服务费用。

变更和服务费用调整

变更情形

    - 除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生下列情形的，应按合同约定进行服务变更：

因非受托人原因导致项目的内容、规模、功能、条件、投资额发生变化的；

委托人提供的资料及根据合同应提供的设备、设施和人员发生变化的；

委托人改变管理服务范围、内容、方式的；

委托人改变管理服务的履行顺序和服务期限的；

基准日期后，因项目所在地及提供管理服务所在地的法律法规发生变动、强制性标准的颁布和修改而引起服务费用和（或）服务期限改变的；

委托人或委托人的承包商、供应商、其他服务方等使管理服务受到障碍或延长的；

专用合同条款约定的其他服务变更情形。

上述服务变更不应实质性地改变管理服务合同性质。

变更程序

管理服务完成前，委托人可通过签发服务变更通知发起对管理服务的变更。委托人也可先要求受托人就即将采取的服务变更拟定建议书。委托人接受服务变更建议书后，应签发服务变更通知以确认该服务变更。

受托人认为委托人发出的指示或其他事件构成服务变更的，应在合理可行的情况下尽快将该事件对服务进度计划、相关服务费用的影响通知委托人。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到通知14天内签发服务变更通知或取消该指示，或作出该指示或事件不会导致服务变更的解释。受托人可在收到进一步的通知后7天内根据第13条［争议解决］将该事件作为争议提交，否则受托人应遵守委托人的进一步通知。委托人逾期签发服务变更通知、进一步通知或其他意见的，视为委托人认可该指示或事件构成服务变更。

委托人签发服务变更通知后，受托人应受到该通知的约束，除非受托人向委托人发出以下有证据支持的通知：

受托人不具备实施服务变更的技术和资源；

受托人认为服务变更将实质性地改变管理服务的程度或性质；

委托人签发的服务变更通知存在违反法律法规或强制性标准的情形。

价格调整和变更影响

服务变更可能影响其他部分的管理服务、服务进度计划和服务期限或增加受托人工作量的，委托人和受托人应对此服务变更引起的服务费用调整和计算方式，包括对其他部分的管理服务影响、服务进度计划和服务完成日期的影响，以及增加的服务工作量达成一致。

服务变更引起的服务费用调整应根据合同约定的取费标准确定。合同约定的取费标准不适用于该服务变更的，双方应协商确定新的取费标准。

服务变更引起的服务费用调整和其对服务进度计划的影响，需经委托人书面同意和确认。委托人同意服务费用调整和服务变更的影响后，应向受托人发出指令，要求开始执行服务变更。

下列情形下，委托人可直接向受托人发出开始执行服务变更的指令：

受托人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；

在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。

上述情形下，受托人应基于其付出的时间，根据合同约定的取费标准获得补偿。取费标准不适用于该服务变更的，委托人应按照合理的费率或价格对受托人进行补偿，直至双方就服务变更引起的服务费用调整和影响达成一致。

除专用合同条款另有约定外，受托人完成管理服务所应遵守的法律法规规定，以及国家、行业、团体和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或有新的法律法规，以及国家、行业、团体和地方的规范和标准实施的，受托人应向委托人提出遵守新规定的建议，对强制性规定或标准应遵照执行。因委托人采纳受托人的建议或遵守基准日期后新的强制性规定或标准，导致服务开支增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担责任。

知识产权

知识产权归属和许可

委托人创造、开发和拥有的知识产权均属于委托人，但委托人应向受托人授予受托人提供管理服务而合理必需的，使用委托人知识产权的免许可费、可转许可的普通许可。

受托人独立于合同而创造、开发和拥有的知识产权均属于受托人。除专用合同条款另有约定外，受托人为提供管理服务而创造或开发的知识产权，包括但不限于受托人编制的各类书面文件，均属于受托人。但受托人应向委托人授予委托人利用管理服务或项目而合理必需的，使用受托人知识产权的相关许可。除专用合同条款另有约定外，许可费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。受托人转让为提供管理服务而创造或开发的知识产权的，委托人享有以同等条款优先受让的权利。

知识产权保证

受托人和委托人保证，己方是拥有所提供的服务成果或资料的知识产权权利人，或已获得知识产权权利人的相关许可。受托人或委托人因使用对方提供的服务成果或资料而导致侵犯第三方的知识产权或其他权利的，提供方须与该第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任，并应在法律法规允许的情况下自担费用，确保合法的权利人将相关权利转让或授予委托人或受托人。

知识产权许可的撤销

委托人根据第12.1款[由委托人解除合同]约定或者受托人根据第12.2款[由受托人解除合同]约定正当地终止合同的，有权撤销其所授予的知识产权许可，但双方另有约定的除外。

委托人未能履行合同约定的任何付款义务，受托人有权通过提前28天发出通知的方式撤销其根据合同授予委托人的任何知识产权许可。

保险

受托人保险

受托人应按照相关法律法规要求和专用合同条款约定，投保委托人认可、履行合同所需要的工程相关保险。

除专用合同条款另有约定外，保险费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。

保险的其他约定

受托人应保证工程相关保险在第11.3款［责任期限］约定的责任期限内持续有效，合同责任期延长的，受托人应及时续保，续保费用的承担由双方协商确定。

受托人应根据委托人要求及时提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，以证明工程相关保险持续有效。

工程相关保险发生变更或提前终止的，受托人应立即就此通知委托人，并另行提供符合要求的保险。除因委托人原因引起保险变更或提前终止外，由此产生的保险费用由受托人承担。

保险事故发生后，相关保险的投保人和被保险人应按照保险合同约定的条款和期限及时向保险人报告。受托人和委托人应在得知相关保险事故发生后及时通知对方。

不可抗力

不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见、不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，委托人和受托人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第13条［争议解决］的约定处理。

不可抗力的通知

任何一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应及时通知合同另一方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方应及时向合同另一方提交书面中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终书面报告及有关资料。

不可抗力的后果

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律法规规定及合同约定各自承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取适当措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

不可抗力发生前已完成的管理服务应按照合同约定进行服务费用支付。

因一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除该方的违约责任。

违约责任

委托人违约

除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于委托人违约：

委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

委托人未能按合同约定提供管理服务工作条件、设施场地、人员服务的；

委托人擅自将受托人的成果文件用于本项目以外的项目或交由第三方使用的；

委托人未按合同约定日期足额付款的；

委托人未能按照合同约定履行其他义务的。

委托人违约的，受托人可向委托人发出通知，要求委托人在指定的期限内采取有效措施纠正违约行为。

委托人应根据合同约定承担因其违约给受托人增加的费用和（或）因服务期限延长等造成的损失，并支付受托人合理的费用。委托人违约责任的承担方式和计算方法可在专用合同条款中约定。

受托人违约

除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于受托人违约：

由于受托人原因，未按合同约定的时间和质量交付管理服务成果的；

由于受托人原因，造成工程质量事故或其他事故的，或造成影响到结构安全、使用安全、公共安全或严重影响使用功能的质量缺陷的；

由于受托人原因，造成建筑施工安全生产事故或形成安全生产重大隐患的；

受托人未经委托人同意，擅自将管理服务转让给第三方或交由其他单位实施的；

未经委托人书面同意，受托人擅自更换项目管理总负责人、专项负责人及其他主要管理人员的；

受托人未能按照合同约定履行其他义务的。

受托人违约的，委托人可向受托人发出通知，要求受托人在指定的期限内采取有效措施纠正违约行为。

受托人应根据合同约定承担因其违约给委托人增加的费用和（或）因服务期限延误等造成的损失。受托人违约责任的承担方式和计算方法可在专用合同条款中约定。

责任期限

    - 责任期限自合同生效之日开始，至专用合同条款中约定的期限或法律法规规定的期限终止。工程勘察、设计和监理等影响工程质量的服务内容的责任期限应延长至法律法规规定的相应责任期。

责任限制

任何一方承担违约责任，应仅限于下列情形：

因违约直接造成合理可预见的损失；

除专用合同条款另有约定外，最大赔偿额不应超过工程建设全过程项目管理费用；

除合同另有约定外，受托人被认为应与第三方共同向委托人负责的，受托人支付的赔偿比例应仅限于因其违约而应负责的部分。

在提供与工程合同相关的管理服务时，受托人仅根据合同约定对委托人承担违约责任，而不应就工程合同下的相对方履行工程合同所产生的责任对委托人承担责任。在法律法规允许的前提下，委托人应尽合理努力保护受托人免受工程合同下的相对方提起的、与工程合同相关的索赔而导致的损失。

因任何一方故意或疏忽大意违约、欺诈、虚假陈述等不当行为造成损失，其损失赔偿不受合同责任限制约定所限制。

合同解除

由委托人解除合同

    - 除专用合同条款另有约定外，有下列情形之一的，委托人可提前14天向受托人发出通知解除合同：

未经委托人同意，受托人将管理服务全部或部分交由第三方实施的；

受托人未履行其义务或履行义务不符合合同约定，委托人向受托人发出通知，列明违约情况和补救要求，受托人在此通知发出后28天内未能对违约进行补救的；

不可抗力导致管理服务暂停超过182天的；

受托人违反法律法规或强制性标准的；

受托人宣告破产或无力偿还债务的；

      - （6）专用合同条款约定的其他合同解除情形。

  - 12.2 由受托人解除合同

    - 除专用合同条款另有约定外，有下列情形之一的，受托人可提前14天向委托人发出通知解除合同：

- 管理服务已根据第5.4.1项暂停超过182天；

- 管理服务已根据第5.4.2项第（1）目和第（3）目暂停超过42天；

- 管理服务因不可抗力已根据第5.4.2项第（2）目暂停超过182天；

- 委托人违反法律法规的；

- 委托人宣告破产或无力偿还债务；

- 专用合同条款约定的其他合同解除情形。

  - 12.3 合同解除的后果

    - 12.3.1 委托人根据合同约定解除合同的，具有下列权利：

    - （1）要求受托人移交其截至合同解除之日履行管理服务义务所必需的所有文件和其他服务成果；

      - （2）要求受托人按照第11条[违约责任]赔偿因合同解除直接导致的合理费用损失。

    - 12.3.2 受托人应根据其在合同解除前已履行的管理服务获得服务费用。

    - 受托人根据合同约定解除合同的，有权要求委托人按照第11条[违约责任]赔偿因合同解除直接导致的合理费用损失。

    - 12.3.3 合同解除不应损害或影响合同解除前已发生的双方责任和义务。

争议解决

  - 和解

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人应本着诚信原则，通过友好协商解决。双方可就争议自行和解，自行和解达成的协议经双方签名并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 调解

合同当事人不能在收到和解通知后的14天内或双方另行商定的其他时间内解决争议的，可就合同争议请求相关行政主管部门、行业协会或双方另行约定的第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签名并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 争议评审

13.3.1 合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，应在合同签订后28天内或争议发生后14天内，协商确定一名或三名争议评审员组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由双方共同确定或由双方委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定。

除专用合同条款另有约定外，争议评审费用由双方各承担一半。

13.3.2 合同当事人可将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，自收到争议评审申请报告后14天内做出书面决定，并说明理由。

13.3.3 争议评审小组做出的书面决定经合同当事人签名确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

13.3.4 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

  - 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

      - 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

      - 向有管辖权的人民法院起诉。

  - 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同是否成立、变更、解除、终止、无效、失效、未生效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

一般约定

  - 定义和解释

合同当事人补充定义和解释的其他内容：                 。

  - 合同文件的优先顺序

构成合同的文件及优先解释顺序为：

- 本合同协议书

- 中标通知书

- 投标函

- 专用合同条款及附件

- 通用合同条款

- 委托人要求

- 其他合同文件。

  - 法律法规

适用法律法规：                                         。

  - 标准规范

标准规范：                                                             。

  - 联络

委托人指定的送达方式（包括电子传输方式）：             。

委托人的送达地址：                     。

受托人指定的送达方式（包括电子传输方式）：              。

受托人的送达地址：                                      。

  - 保密

保密期限：             。

  - 发布

发布限制：             。

委托人

  - 委托人一般义务

2.1.2 合同另外约定内容：                。

2.1.3 委托人提供的设备、设施和其他人员服务

（1）委托人提供：的设备

（2）委托人提供的设施

（3）委托人提供的其他人员服务

2.1.5委托人的其他义务：     。

  - 委托人决定

为保证服务按服务进度计划进行，受托人以书面形式提交给委托人决定的事宜，委托人应在     天内做出书面决定。

  - 委托人代表

委托人代表：

姓 名：          。

身份证号：               。

职 务：                  。

联系电话：               。

电子邮箱：                                。

通信地址：                      。

委托人对委托人代表的授权范围：  　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

委托人更换委托人代表的，应提前        天书面通知受托人。

受托人

  - 受托人一般义务

3.1.7 受托人的其他义务：                                             。

  - 项目总负责人

3.2.1 项目总负责人：

姓名：             。

身份证号：             。

职称：                 。

执（职）业资格种类及注册证书编号：                                 。

联系电话：                              。

电子信箱：                              。

通信地址：                              。

受托人对项目总负责人的授权范围：                                          。

3.2.2 受托人更换项目总负责人的，应提前 7 天书面通知委托人。

受托人更换项目总负责人的其他情形：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

受托人擅自更换项目管理总负责人的违约责任：                 。

3.2.3 受托人应在收到书面更换通知后    天内更换项目管理总负责人。

受托人无正当理由拒绝更换项目管理总负责人的违约责任：                。

3.3.2 受托人擅自更换管理人员的违约责任：            。

受托人无正当理由拒绝撤换管理人员的违约责任：             。

3.3.3 受托人认为将使其管理人员的健康或安全保障受到影响的其他事件：        。

  - 3.4  委托其他单位实施管理服务

3.4.1受托人擅自转让或交由其他单位实施管理服务应承担的违约责任：         。

3.4.3允许委托其他单位实施的服务内容和要求：      。

3.4.4委托人同意受托人将部分管理服务交由其他单位完成的，受托人就该部分咨

询服务应承担的责任：      。

  - 3.5  联合体

3.5.3联合体牵头人和各方对委托人承担责任的方式：_____。

3.5.4委托人向联合体各方支付服务费用和其他费用的方式：______。

其他关于联合体的约定：_____。

管理服务要求及成果

4.1  管理服务依据

4.1.4 管理服务的特殊标准或要求：              。

4.1.5 管理服务适用的主要技术标准：            。

4.2  管理服务成果要求

对管理服务成果的具体内容和要求：以委托方书面要求及法律法规、相关标准为准。

4.4  管理服务成果审查

4.4.1 委托人对受托人的管理服务成果审查期限不超过     天。

4.4.3 审查会议的审查形式和时间安排：       。

4.4.5 委托人在审查同意受托人的服务成果后    天内，向政府有关部门报送服务成果，受托人应按委托人要求及时予以协助，协助时间应为       。

4.5  管理和配合服务

4.5.1关于管理和配合服务的其他约定：             。

4.5.2委托人对受托人的授权范围：               。

进度计划、延误和暂停

5.1  服务开始和完成

服务开始日期为以下第          项：

（1）在合同生效          ；

（2）在受托人收到合同约定的第一次付款后       天内；

（3）计划开始日期：     年     月     日。

（4）以开始服务工作通知载明的开始服务日期。

服务完成日期为以下第           项：

（1）对于投资前或工程实施前的各类管理服务，或只提供项目管理报告、建议书等的服务，可约定自服务开始日期起     日内完成；

（2）对于履行为完成某一预定任务所需的服务，可约定自服务开始日起至负责的工程或任务预定完成日期     为止；

（3）对于与工程建设进度相关联的服务，可约定自服务开始日期至管护期届满。

5.2  服务进度计划

5.2.1 受托人应提交服务进度计划的时间：               。

5.2.2 委托人审查服务进度计划的时间：                 。

5.2.3 委托人审查修订的服务进度计划的时间：           。

5.3  服务进度延误

5.3.1 非受托人原因导致延误的其他情形：           。

5.3.2 受托人发出延期书面通知的时间：             。

委托人书面答复的时间：                     。

5.3.3 因受托人原因导致管理服务进度延误，逾期违约金的计算方法和上限为：         。

5.4  服务暂停

受托人可暂停全部或部分服务的其他情形：                        。

服务费用和支付

6.1  服务费用

6.1.3 本合同服务费用含受托人为履行合同发生的人员费用（含工资、工资性补贴、五险一金）、管理费（差旅费、交通费、通讯费、复印费、办公费等）、为项目服务聘用的各类专家费、利润与税金等全部费用。

6.2  支付程序和方式

双方约定按照以下方式支付服务费用：

6.2.4 委托人逾期付款违约金的计算方式：        。

6.2.7 服务费用支付货币：      。

变更和服务费用调整

7.1  变更情形

7.1.1 其他服务变更情形：          。

7.2  变更程序

7.2.1 委托人对服务变更的答复时间：          。

知识产权

8.1  知识产权归属和许可

双方关于知识产权归属及许可的约定：         。

8.3  知识产权许可的撤销

双方关于知识产权许可撤销的其他约定：         。

保险

9.1  受托人保险

9.1.1 受托人应投保的险种:

9.1.2 关于保险费用的其他约定：          。

9.2  保险的其他约定

9.2.2	关于保险凭证提供的约定：          。

9.2.3	关于保险变更或提前终止的约定：          。

不可抗力

10.1  不可抗力的确认

视为不可抗力的其他情形：       。

10.3  不可抗力的后果

双方约定的不可抗力后果承担方式：       。

违约责任

11.1  委托人违约

11.1.1 委托人违约的其他情形：      。

11.1.3 委托人违约责任的承担方式和计算方法：       。

11.2  受托人违约

11.2.1 受托人违约的其他情形：     。

11.2.3 受托人违约责任的承担方式和计算方法：             。

11.3  奖惩机制

项目管理机构人员应按照投标文件中人员和数量根据工程进展组建本项目全过程项目管理机构，应于委托合同签订后10日内将项目管理机构人员构成及岗位分工及对项目负责人的任命书书面通知委托人。项目实施中需保持人员相对稳定，如确需更换需按专用条款3.3.2执行，若无故减少项目管理人员，委托人将视情形核减部分项目管理酬金，要保证项目管理人员常驻现场，接受委托人不定期检查，保证抽查到岗率不低于90%,否则按违约处理。

对于不服从管理、不称职的项目管理人员委托人有权要求更换，项目管理人必须在接到通知后一周内更换，否则视情形核减部分酬金。

项目管理人应确保本项目所有项目管理人员的廉洁性，不允许出现吃拿卡要等情形，如有违反，委托人除立即要求更换相关人员外，将视情节轻重核减项目管理酬金直至解除合同，有触犯法律等更为严重情形的将移交司法机关处理。

11.4  责任期限

责任期限：              。

11.5  责任限制

最大赔偿额：              。

合同解除

12.1  由委托人解除合同

委托人可解除合同的其他情形：         。

12.2  由受托人解除合同

受托人可解除合同的其他情形：         。

12.3  合同解除的后果

双方关于合同解除后果的其他补充约定：             。

争议解决

13.2  调解

合同争议进行调解时，可提交         进行调解。

13.3  争议评审

13.3.1 合同当事人关于争议评审的约定：         。

13.4  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第      种方式解决：

（1）提请                 仲裁委员会申请仲裁。

（2）向         人民法院起诉。

主要项目管理人员

- 一、主要项目管理人员相关信息

| 序号 | 姓名 | 职称 | 执（职）业资格种类及注册证书编号 | 岗位 | 派遣时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

保密协议

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方签订本保密协议如下：

第一条：本保密协议所指的保密信息指甲方以书面、口头或电子文件的形式提供给乙方的任何信息或数据，但不包括任何已出版的或其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时接受方通过其它合法途径已经获得的信息。

第二条：乙方同意只在本合同约定的范围内使用甲方提供的保密信息。

（1）采取足够的措施，保护该保密信息，不向任何第三方披露该保密信息项，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。

（2）如为本合同的目的确实需要向第三方披露该保密信息的，则必须事先得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。

（3）应约束其接触保密信息的员工遵守保密义务。

（4）如合同因任何原因终止，乙方应按照甲方要求将保密信息及其载体返还给甲方。

第三条：乙方在工作期间，严禁将与客户相关的资料、进行复制或将上述资料带离工作场所；不得把手机或其他具有拍照、录像功能的电子设备带入工作场所，不准用甲方数据在市面上做商业演示，以免发生泄密事件，否则甲方将追究其法律责任。

第四条：所有参加人员必须遵守国家有关保密的规定和相关协议的约定，不得泄露甲方任何秘密。

第五条：如果乙方根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，乙方应事先通知甲方，并协助披露方采取必要的保护措施，防止或限制保密信息的进一步扩散。

第六条：双方确认，本协议任何条款不构成对保密信息的转让或许可，乙方也不能在本协议目的之外使用本保密信息。

第七条：乙方必须遵守国家有关保密的法律和行政法规的规定，包括但不限于《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

授权代表：                         项目负责人：

签订时间：    年  月  日

委托人要求

一、项目概况

1. 项目名称

项目名称：太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全过程项目管理。

2. 建设单位

建设单位：忻州市规划和自然资源局。

3. 项目资金

项目资金：中央资金、省级资金、市（县）配套资金、社会资本。

4. 项目工程建设全过程项目管理期限

自合同签订至项目验收合格（含至管护期结束）。

5. 项目规模

太行山西麓滹沱河源头山西五台山区域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目位于山西省中部，忻州市东部的五台山区域，东邻河北省，西接吕梁山脉，南连太原盆地，北通大同盆地，涉及忻州市的五台、繁峙、代县和定襄4县、原平1市、忻府1区共78个乡（镇）。

本项目统筹考虑“自然地理+国土用途管制+生态问题+生态功能定位+遗产保护”等要素，划分为五台山自然与文化遗产和生物多样性保护、滹沱河流域农业生态与水源涵养、恒山水土保持与自然景观保护3个修复分区；考虑地理单元特性、行政区管辖及工程实施管理，将位于同一修复区、地理特征相近、分布集中连片的历史遗留废弃矿山划作同一子项目统一治理，共分为13个子项目。按照一矿一策的原则进行生态修复工程设计，共治理428个历史遗留废弃矿山图斑，图斑面积1027.84hm2，修复总面积1092.22hm2。主要采取地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用、配套设施、监测管护等工程措施。

二、项目管理人员要求

项目管理单位应按照合同条款的约定，根据项目管理需要配备和派遣能胜任本职工作及具备相应能力和经验、满足法律法规规定的相应执业资格的项目管理负责人，以及其他专业技术人员和管理人员满足项目管理要求，未经委托人同意，不得随意更换。

三、项目管理工作内容（包括但不限于以下内容）

（一）实施阶段

1、管理核心：动态监控、精细管理、风险化解、目标纠偏

2、现场管理与综合协调：

（1）建立高效沟通机制：主持或参与定期工地例会（周/月）、专题协调会（设计、进度、质量、安全等），确保信息畅通，问题及时解决。

（2）充当业主代表：常驻现场或高频次巡检，代表业主处理日常事务，行使合同赋予的管理权限。

（3）界面管理：配合委托方协调各县相关责任单位；重点协调施工单位、监理单位之间的工作界面、场地交接、工序衔接，减少冲突和窝工。

（4）冲突与争议调解：及时识别和初步调解现场出现的争议，防止事态升级，重大问题及时报告业主并提出处理建议。

（5）政府与周边关系协调：协助委托人处理与地方县级主管部门的沟通协调，确保施工合规并减少外部干扰。

3、投资控制深化：

（1）动态投资监控：建立实时投资跟踪台账（合同价、变更签证、已支付、待支付、预计最终成本），定期（月/季）进行投资偏差分析（CV, SV）并预警。

（2）工程款支付审核：严格依据合同约定、实际完成工程量（经监理确认）及质量状况，审核施工单位提交的进度款申请，防止超付。

（3）变更签证管理 (核心)：

事前控制：建立严格的变更签证审批流程。任何变更（设计、业主需求、现场条件等）必须事前提出，管理公司组织技术经济论证（必要性、可行性、对工期/投资/质量/安全的影响），评估费用增减，明确费用来源和审批权限后，方可实施。

过程跟踪：跟踪变更签证的实施过程，确认实际发生的工作量。

费用审核：对施工单位提交的变更签证费用进行严格审核（依据合同单价、定额、市场价等），确保计价合理合规。

（4）索赔与反索赔管理：

及时识别潜在的索赔点（业主原因、不可抗力、不利物质条件等）。

收集、整理和分析施工单位提出的索赔报告，核实依据和计算，组织谈判或反索赔。

协助业主处理重大索赔事件，必要时引入专家或律师。

（5）期中结算/过程结算：（若合同约定）组织或协助进行过程结算，锁定阶段性成本。

4、进度控制深化：

（）计划体系管理：审核经监理单位审批完成的各级进度计划（总控、年、季、月、周、专项计划），确保其符合合同总工期要求，逻辑合理，资源可行。

（2）进度动态监测：定期（周/月）跟踪实际进度，对比基准计划，识别关键路径偏差。

（3）进度偏差分析与纠偏：

分析偏差原因（资源不足、技术问题、协调不畅、天气、变更等）。

评估偏差对总工期和关键节点的影响。

组织相关方（施工单位、监理）制定切实可行的赶工措施或计划调整方案（如优化逻辑关系、增加资源、延长工时、调整施工方法），并监督落实。必要时，按合同约定处理工期延误责任及索赔。

5、质量控制深化：

质量保证体系监督：检查施工单位、监理单位的质量保证体系（人员、制度、程序）是否健全并有效运行。

质量问题处理：对发现的质量缺陷或事故，立即发出整改通知单，监督整改过程，验证整改效果。

6、安全文明施工与环保管理深化：

（1）体系监督：检查施工单位单位管理体系的建立和运行情况，审核安全生产许可证、特种作业人员证件等。

（2）安全风险管理：监督重大危险源（危大工程）的辨识、方案审批、过程监控和验收。组织或参与定期（周/月）安全大检查和专项检查。监督安全隐患整改闭环管理（排查、记录、通知、整改、复查）。

（3）文明施工管理：监督工地围挡、标牌、出入口清洗、材料堆放、工完场清等符合标准。

（4）应急预案与演练：审核施工单位应急预案，监督应急物资储备，组织或参与应急演练。

事故处理：按规定程序报告和处理安全事故。

7、信息与文档管理深化：

标准化文档管理：制定统一的文件编码规则、格式模板和收发流程。确保所有过程文件（合同、变更、签证、联系单、会议纪要、验收记录、检测报告、进度照片/视频）及时、准确、完整归档。

动态信息报告：定期向业主提交综合报告，涵盖进度、成本、质量、安全、关键问题、风险预警及应对措施等。

8、合同履行监督深化：

合同交底：组织对主要合同条款（特别是责权利、计价、支付、变更、索赔、违约条款）进行交底。

履约行为监控：持续监控各方（施工单位、监理）是否按合同约定履行其职责（如人员到位、设备投入、服务响应等）。

违约处理：识别违约行为，按合同约定发出警告、通知，协助业主处理违约处罚或终止合同事宜。

9、竣工验收与交付阶段：

竣工验收准备与组织：

（1）自验：完成项目设计的全部工程内容后，组织项目相关参建单位进行自验。

初步验收：收到项目初步验收申请后，协助业主组织进行初步验收，并完成验收专家意见的整改。

（2）最终验收：完成项目初步验收及资料完备后，协助业主组织进行项目最终验收。

竣工结算审核：

（3）资料完整性审查：严格审查施工单位提交的结算书及相关支撑材料（合同、竣工图、变更签证单、价格确认单、索赔报告、会议纪要、验收记录等）是否完整、有效、签章齐全。

（4）工程量审核：依据合同约定计算规则、竣工图及现场实际情况，逐项核对工程量，尤其关注变更签证部分。

（5）争议处理：与施工单位进行多轮核对、谈判，解决分歧。

（6）出具审核报告：形成详细的竣工结算审核报告及定案表，经各方确认后作为最终支付依据。

10、项目移交：

工程实体移交：组织正式的工程实体移交会（业主、使用单位、施工、监理、管理公司）。

技术资料移交：向业主及使用单位移交完整的竣工资料档案（纸质及电子版）。

竣工档案移交：协助业主将符合城建档案馆要求的全套竣工档案报送归档，取得归档证明。

（二）管护阶段

1、管护期内容要求管护单位落实具体管护措施。

2、管护期内可组织相关人员进行实地跟踪检查，做好检查记录。

3、根据检查发现的问题，要求责任单位限期完成整改。

4、管护期满，经最终验收合格后，将工程移交项目所在地土地权属所有人进行后续的管护工作。

（三）完成甲方交待的跟项目有关的其他事项。

四、项目管理机构应向发包人提供的信息和文件（包括但不限于以下内容）

1、各阶段档案资料整理

（1）项目前期阶段档案资料收集、整理；

（2）发承包工程段阶段档案资料管理；

（3）根据业主安排协助办理及完善相关审批手续 。

2、项目管理造价审计

（1）资金使用计划

（2）工程造价动态管理

（3）工程计量与工程款

（4）询价与核价

（5）工程变更、工程索赔和工程签证

（6）合同期中结算

3、实施阶段项目管理

（1）项目管理的依据

（2）管理组织模式的策划及职能分配

（3）项目管理实施规划的编制

（4）合同与信息的管理

（5）质量的控制

（6）工期的控制

（7）安全文明施工及环境办法的管理

4、竣工阶段的管理

（1）项目竣工验收

（2）竣工资料的管理

（3）项目竣工备案

（4）项目管理总结报告

5、管护期的管理

（1）跟踪检查资料

（2）进度款审核资料

五、项目管理服务的依据

1、依据委托人要求，项目管理的服务必须达到现行（包括但不限于）的中华人民共和国国家、行业和地方的一切与本项目相关的建设标准强制性条文、标准、规范、规程、规定要求；

2、如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。在工程实施阶段，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则项目管理单位应采用新的标准或规范执行。

3、未尽事宜依据本项目招标文件及委托人的相关约定为准，项目管理单位在本项目实施过程中必须遵照相关规定及标准执行。

# 第七部分  投标文件格式

## 一、投标人提交投标文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

投标文件（资格证明文件）封面格式

投  标  文  件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人全称：                                       （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：             （签字或盖章）

二〇二六年   月   日

目录格式

目    录

资格证明文件部分

1.具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书……………………………………………

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书……………………………

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书……………………………

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书……………………………

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书………

6.不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的信用承诺书…………………………………………………………

7.投标人廉洁自律信用承诺书………………………………………………………………

8.落实政府采购政策资格要求的证明文件……………………………………………

9.本项目的特定资格要求证明文件………………………………………………

10.投标保证金提交凭证………………………………………………………………

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

投标人具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的              项目（项目编号：         （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应“具有独立承担民事责任能力”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定参加政府采购活动需提供的“法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明”。

基本信息如下：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 营业期限 |  |
| 法定代表人（负责人） |  | 注册资金 |  |
| 基本开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 银行行号 |  |  |  |
| 企业划型标准 | 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 |  |  |
| 是否外商投资企业 | 是 否 |  |  |
| 外商投资企业类型 | 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资 不涉及 |  |  |

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

注：如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：          （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定参加政府采购活动需提供的合法有效的“财务状况报告相关证明材料”或“在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明”等文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的              项目（项目编号：        （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中规定投标人参加政府采购活动需提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我公司现参与贵公司组织的              项目（项目编号：        （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中规定的参加政府采购活动需提供的“依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料”。

我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：        （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：

我单位在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。经查证，在信用中国网（http：//www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单均为0记录；在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

6.不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的信用承诺书

不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人

参加同一合同项下的政府采购活动的信用承诺书

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：        （包号））的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重声明：

我单位不存在与参与本项目的其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的情形。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

7.投标人廉洁自律信用承诺书

## 投标人廉洁自律信用承诺书

采购代理机构名称  ：

为维护本招标项目的正常工作秩序，本公司特郑重承诺：

一、保证严格按照相关法律法规规定及本招标文件的相关规定，规范本公司的行为，做到合法、合规参与本次采购活动，正当、公平参与竞争。

## 二、本公司保证在采购活动中做到：

1.不与其他投标人相互串通报价或恶意低价竞争谋取中标，损害采购人的合法权益；

2.不与采购人、采购代理机构串通，围标、串标参与本采购项目，损害采购人利益或他人的合法权益；

3.不以向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员通过行贿（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）手段谋取中标；

4.不通过提供虚假材料，谋取中标；

5.保证中标后严格按照本次采购文件及我公司在投标文件中的相关承诺，在规定时间内与采购人签订政府采购合同；

6.不以其他任何方式扰乱本次采购工作；

7.保证严格遵守会议纪律；

8.不存在本招标文件第十条投标人违法违规行为。

在本次采购活动中，如有违反以上第二条中的任何一款行为，除承担扣除投标保证金的惩罚外，同意贵方上报上级主管部门，按相关法律规定给予处罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

8. 落实政府采购政策资格要求的证明文件

8.1中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：              （盖章）

日      期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8.2 残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目（项目编号：          包号：     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日 期：

8.3 属于监狱企业的证明文件（如不涉及，可不提供）

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的        项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日      期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9. 本项目的特定资格要求证明文件：

影印件或扫描件需加盖投标人公章（若无要求可不提供）

10.投标保证金提交凭证

投标文件（商务技术文件）封面格式

投  标  文  件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人全称：                                       （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：             （签字或盖章）

二〇二六年   月   日

目录格式

目    录

商务、技术文件部分

1.法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………………………

2.法定代表人（负责人）授权委托书………………………………………………………

3.投标函………………………………………………………………………………………

4.开标一览表…………………………………………………………………………………

5.商务条款响应表……………………………………………………………………………

6.技术规范响应及偏离表……………………………………………………………………

7.投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料……………

8.团队实力……………………………………………………………………………………

9.总体方案…………………………………………………………………………………

10.服务方案…………………………………………………………………………………

11.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料

12.政府采购政策性要求证明材料

商务、技术部分

1.法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年               月             日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

附：法定代表人（负责人）身份证明正反面扫描件或影印件

2.法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称  ：

本授权书声明：注册于        （投标人住址）     的    （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人或负责人姓名、职务）       代表本公司授权         （被授权人姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就贵方组织的    项目名称    ，项目编号：                     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

被授权人代表：            （签字或盖章）

附：被授权人代表身份证明正反面扫描件或影印件

注：

1.除可填报内容外，对本法定代表人授权委托书内容的任何修改将被视为未实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝；

2.若投标人授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

3.投标函

投  标  函

采购代理机构名称：

（投标人名称）        授权   （投标人授权代表姓名、职务）   为我方代表，参加贵方组织的    项目名称    （项目编号）（包号）招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此承诺：

1.我方提交的投标文件有效期为：自提交投标文件截止之日起90个日历天。在此期限内，我方保证严格遵守投标文件中的所有承诺及评审过程中的所有澄清内容，贵方的招标文件和我方提交的投标文件对我方均具有约束力。

2.我方已经具备本项目（包）中规定的参加采购活动的投标人应当具备的全部资格条件，并提供了相关证明材料。

3.我方已按照招标文件要求，提供了投标人须知前附表中规定的投标人应提交的资格证明文件和商务技术文件，并将所有资料按照招标文件要求在“山西省政府采购平台”完成上传。

4.我方参与本项（包）招标、中标后提供和交付的服务等信息，详见“开标一览表”。

5.若我方被确定为本项目（包）的中标人，保证按相关法律法规规定，与采购人签订政府采购合同，并严格履行双方所签订的合同，承担合同规定的责任和义务。

6.承诺对招标文件中的各项商务、技术要求均做出了响应，对符合性存在偏差的，已在投标文件中的商务响应和技术条款偏离表中予以明确，并特别说明。

7.保证遵守招标文件的各项规定。

8.若我方在投标文件有效期内撤回投标文件的，我方的投标保证金可按规定被贵方没收。

9.我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

10.在评审过程中，若贵方或评标委员会需要，我方愿意向贵方提供任何与本项有关的数据、情况和技术资料。

11.我方已详细审核全部投标文件内容，包括投标文件补充文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12.在合同执行过程中，若采购人需追加采购本项目投标文件所列的服务，在不改变合同其他实质性条款和供货质量的前提下，按相同或更优惠的价格提供。

13.接受招标文件中《采购合同范本》的全部条款且无任何异议。

14.我方将严格遵守本项目的有关规定，若有下列情形之一的，将由采购人或采购代理机构上报上级主管部门进行处罚。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）投标文件提交截止时间后撤回投标文件的；

（6）在评审期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（7）在采购过程中与采购人、采购代理机构、评标委员会成员进行协商的；

（8）中标后未在规定时间内与采购人签订合同或放弃中标或未按招标文件、投标文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议等行为的；

（9）未按合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违反其他违法违犯行为。

我公司的信息如下：

公司地址：                         邮编：

电    话：                         传真：

投标人授权代表姓名：

投标人授权代表联系电话：                （办公）         （移动）

E-mail：

投标人名称：                        （盖章）

投标人授权代表：              （签字或盖章）

日      期：

注：除可填报项目外，对本投标函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件无效。

4.开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 标的名称 | 总报价 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 大写： 小写：¥ |  |  |  |  |

投标人名称：                        （盖章）

投标人授权代表：              （签字或盖章）

日      期：

分项报价表（如有）

格式自拟

5.商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 项目 | 招标文件商务要求 | 投标文件的对应响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 项目地点 |  |  |  |
| 4 | 服务标准 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |
| 6 | 验收要求 |  |  |  |
| 7 | 人员要求 |  |  |  |
| 8 | 交通工具及办公设施要求 |  |  |  |
| 9 | 付款方式 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

投标人名称：                        （盖章）

投标人授权代表：              （签字或盖章）

日      期：

6.技术规范响应及偏离表

技术规范响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 的对应响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人名称：                        （盖章）

投标人授权代表：              （签字或盖章）

日      期：

7.投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料

投标文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表

| 服务单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

合同复印件或影印件证明材料至少包含：合同首页、合同金额所在页、服务内容页、签字盖章页以及回款证明（至少一次）；以上证明材料须加盖投标人公章

8.团队实力

9. 总体方案

10. 服务方案

11.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料

12．政府采购政策性要求证明材料

（一）中小企业声明

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：              （盖章）

日      期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业的采购项目，此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

3.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（二）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目（项目编号：          包号：     ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日 期：

注：

1.专门面向中小企业的采购项目，残疾人福利性单位参加本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

（三）监狱企业声明函

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的        项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日      期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1.专门面向中小企业的采购项目，监狱企业参加本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

# 第八部分  相关附件

## 附件1：质疑函范本

## 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                    邮编：

联系人：                  联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                   邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购方名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日      期：

质疑函制作说明

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本

## 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

## 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购方名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

## 三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑

质疑事项为：

采购方/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

## 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

## 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日       期：

投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，